Studie proveditelnosti hostingového centra kraje Vysočina – eGON Centrum

Řízení dokumentu:

| Datum | Autor | Verze | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.4.2009 | Jaroslav Dvořák | 1.0 |  |

| Název veřejné zakázky malého rozsahu: | „Studie proveditelnosti hostingového centra kraje Vysočina – eGON Centrum“ |
| --- | --- |
| Zadavatel |  |
| Název: | Vysočina |
| IČ : | 70890749 |
| Adresa sídla: | Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 587 33 |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | MUDr.Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina |
| Kontaktní osoby: | Ing. Petr Pavlinec |
| Telefon: | 564 602 114 |
| E-mail: | pavlinec.p@kr-vysocina.cz |
| Zpracovatel |  |
| Název: | AUTOCONT CZ a.s. |
| IČ : | 47676795 |
| Adresa sídla: | Nemocniční 12, Ostrava , PSČ 702 00 |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | RNDr.Martin Grigar, předseda představenstva |
| Kontaktní osoby: | Ing.Jaroslav Dvořák, ředitel regionálního centra |
| Telefon: | +420 602 123 743 |
| E-mail: | jaroslav.dvorak@autocont.cz |

1.	Úvod	6

1.1.	Všeobecná charakteristika předkladatele	6

1.1.1.	Všeobecná charakteristika	6

1.1.2.	Finanční analýza předkladatele	7

1.2.	Základní informace o projektu	13

1.3.	Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby	13

1.4.	Cílové skupiny projektu	13

1.5.	Účel zpracování studie proveditelnosti	13

2.	Rekapitulace výsledků studie	15

3.	Současný stav a historie projektu	16

3.1.	Strategie a cíle	16

3.2.	Návaznosti na další regionální projekty	20

3.3.	Návaznost na další výzvy v rámci IOP	21

3.4.	Návaznosti na další výzvy v rámci OP LZZ	23

4.	Analýza poptávky a koncepce marketingu	24

4.1.	Analytická část	24

4.2.	Návrhová koncepční část	25

5.	Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti	35

5.1.	Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek potřebných k provozování služeb	35

5.2.	Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky na realizaci TC kraje	36

6.	Lokalita a okolí	37

6.1.	Umístění projektu	38

6.2.	Životní prostředí v jeho okolí	38

6.3.	Stav technické infrastruktury	39

7.	Technické řešení	41

7.1.	Specifikace zadání pro eGONcentrum kraje	41

7.2.	Vlastní koncept řešení	41

7.3.	Porovnání variant technologických řešení	61

7.4.	Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace	68

7.5.	Provozní zajištění eGONcentra	75

8.	Organizace a režijní náklady	77

8.1.	Organizační model investiční fáze	77

8.2.	Provozní model	77

8.3.	Role všech organizací v projektu	77

8.4.	Organizace výběrových řízení	78

8.5.	Právní opatření nutná pro realizaci projektu	79

8.6.	Popis obsahu provozních směrnic eGONcentra a smluvních ujednání (návrh SLA) pro jednotlivé provozované části / subdodavatele	79

9.	Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci	82

9.1.	Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu	82

9.2.	Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti	82

10.	Realizace projektu, časový plán	84

10.1.	Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik projektu	84

10.2.	Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu	84

10.3.	Harmonogram postupu dalších souvisejících projektů	85

11.	Finanční analýza projektu, finanční plán	86

11.1.	Zajištění dlouhodobého majetku (vymezení dlouhodobého majetku, určení investičních nákladů)	86

11.2.	Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) – vymezení struktury a velikosti oběžného majetku	87

11.3.	Přehled celkových nákladů v investiční fázi	87

11.4.	Přehled celkových nákladů v provozní fázi (problematika servisních podmínek, amortizace)	88

11.5.	Příjmy provozní fáze	88

11.6.	Finanční plán investiční a provozní fáze	88

11.7.	Přehled financování projektu	89

11.8.	Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů	89

11.9.	Závěry finanční analýzy	91

12.	Ekonomická analýza projektu	92

12.1.	Ekonomické vyhodnocení projektu	92

Dle indexu rentability je projekt společensky přínosný.	95

12.2.	Doporučení vybrané varianty	96

12.3.	Závěry ekonomické analýzy	96

13.	Analýza rizik	97

13.1.	Projektová rizika	97

13.2.	Technická a realizační rizika	98

13.3.	Legislativní a organizační rizika	99

13.4.	Ekonomická a investiční rizika	100

14.	Udržitelnost projektu	101

14.1.	Institucionální rovina	101

14.2.	Finanční rovina	101

14.3.	Provozní rovina	102

15.	Závěr	103

15.1.	Shrnutí výsledků	103

15.2.	Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu	103

15.3.	Popis postupu návazných projektů	103

15.4.	Závěry a doporučení	104

16.	Přílohy	105

Úvod

Tento dokument rozpracovává záměr budování Technologického centra kraje Vysočina, který je schválen radou Kraje Vysočina (usnesení č. 0097/03/2009/RK - realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina - eGON Centrum a usnesení č. 0292/08/2009/RK - realizace studie proveditelnosti Technologického centra kraje).

Východiskem pro zpracování studie proveditelnosti byl dokument „Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností včetně spisových služeb (Koncept a východiska)“, zpracovaný MV ČR, ve verzi 1.7.

Všeobecná charakteristika předkladatele

Předmětem této kapitoly je popis všeobecné a finanční charakteristiky předkladatele.

    - Všeobecná charakteristika

V případě předkladatele (Kraj Vysočina) se jedná o kraj rozkládající se v centrální části ČR. Jeho rozloha (6 796 km2) ho řadí na páté místo v České republice. Z hlediska územní rozlohy sousedí s krajem Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským, se kterým vytváří také oblast NUTS 2 za účelem podpory regionálního rozvoje. Od  sousedních regionů se kraj odlišuje členitostí území, vyšší nadmořskou výškou a  řídkým osídlením. Vysočina má vnitrozemskou polohu a její hranice se nedotýkají státní hranice ČR. Jižní část kraje však zasahuje do  pásma podél hranice s Rakouskem, a  proto byly okresy Jihlava a Třebíč zařazeny do programu přeshraniční spolupráce Phare. Povrch území je tvořen pahorkatinami Českomoravské vrchoviny.

Území kraje Vysočina se administrativně člení na 5 okresů, 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) a 26 obvodů pověřených obecních úřadů (POÚ). Základní samosprávnou jednotkou jsou obce, kterých je v  kraji 704 (stav k  1. lednu 2005). Statut města má v současnosti 33 obcí kraje, což je v rámci ČR vzhledem k  velikosti kraje mírně podprůměrné.

K 31. prosinci 2007 žilo na Vysočině 513 677 obyvatel, což představuje čtvrtou nejnižší lidnatost mezi kraji ČR. Ženy z toho tvoří 50, 4%. Z hlediska věkové struktury obyvatelstva převládá střední populace, průměrný věk se pohybuje kolem 40 let. Podíl cizinců na obyvatelstvu zde dosahuje jedné z nejnižších hodnot.

Ke  konci roku 2007 bylo v kraji podchyceno ve statistickém Registru ekonomických subjektů, kde jsou evidována všechna vydaná identifikační čísla organizací, téměř 99 tisíc subjektů. V rámci ČR se tak Vysočina umístila před Karlovarským krajem na předposledním místě, což vzhledem k počtu obyvatel svědčí o nižším stupni podnikatelských aktivit.

Ekonomická výkonnost kraje ve srovnání s ostatními regiony ČR zaostává za průměrem. Podíl kraje na HDP České republiky dosahuje v posledních letech 4,2 %, což představuje 12. místo mezi kraji. Při přepočtu HDP na 1 obyvatele kraj obsazuje 9. místo, když v roce 2007 činil tento ukazatel 287 879 Kč, tj. 84% hodnoty ČR. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla koncem roku 2007 hodnotu 4,6% a byla sedmá nejnižší v celé ČR.

Kraj Vysočina nadále pokračuje v tradici zemědělské výroby. Přestože zdejší přírodní podmínky jsou podprůměrné (nadmořská výška a sklonitost území snižují produkční schopnost půd), pro některé zemědělské komodity a činnosti je území Vysočiny optimální (produkce brambor, olejnin, pastevní chov skotu).

Průmyslové podniky utržily v roce 2007 více než 125 miliard korun, což je o 12% více než v roce 2006. Údaje se týkají 478 společností. Průmyslová výroba je zastoupena v kraji strojírenským a kovodělným, textilním, dřevozpracujícím a potravinářským odvětvím. Centry průmyslu jsou bývalá okresní města a  další střediska - v okrese Havlíčkův Brod města Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, v okrese Jihlava Polná, Třešť a Kostelec, v okrese Pelhřimov města Humpolec a Pacov, v okrese Třebíč Dukovany a Moravské Budějovice a v okrese Žďár nad Sázavou Velké Meziříčí, Nové Město na  Moravě, Velká Bíteš a  Dolní Rožínka.

Silniční a železniční síť Vysočiny je strategická jak z pohledu národního, tak evropského. Území kraje je součástí středoevropské urbanizované osy (Berlín-Praha-Vídeň/Bratislava-Budapešť). Dálnice D 1 (v síti evropských silnic označení E 50 a E 65) tak plní svoji funkčnost jak v dopravě národní, tak evropské. Chybí však kvalitní propojení okresních měst a rychlostní komunikace pro S-J propojení.

Kraj má poměrně stabilizovanou síť základních škol a dostatečnou kapacitu středních škol. Problémem je nedostatečné technické vybavení škol a zabezpečení dojížďky dětí z malých sídel. Také zdravotnictví se potýká s nedostatkem prostředků k zabezpečení terénní i ambulantní ošetřovatelské péče.

Nespornou výhodou regionu je relativně nízký stupeň kriminality a nízký podíl sociálně rizikových skupin obyvatelstva.

Kraj Vysočina je atraktivním z hlediska jeho celoročního turistického využití. Nabízí dobré příležitosti pro pobytovou zimní i letní turistiku a návštěvu hodnotných kulturně-historických památek. Na území kraje Vysočina se nachází 3 památky České republiky zapsané v UNESCO (městská památková rezervace Telč, národní kulturní památka Santiniho poutní kostel Zelená hora u Žďáru nad Sázavou a židovská čtvrť se hřbitovem a s bazilikou sv. Prokopa v Třebíči). Budoucnost cestovního ruchu na Vysočině bude bezpochyby patřit vedle městské turistiky především formám klidné a ekologicky čisté pobytové turistiky. Tu umožňuje hustá síť turisticky značených cest (2 900 km), budování cyklotras či postupně se rozvíjející agrofarmy s ubytováním.

    - Finanční analýza předkladatele

Na základě předložených údajů můžeme hodnotit vývoj majetku a zdrojů jeho krytí za positivní – v průběhu let 2004–2008 dochází k pozvolnému nárůstu hodnoty aktiv kraje a tím pádem i pasiv. Pokud budeme předpokládat stejný trend vývoje položek rozvahy, budou se celková aktiva a pasiva podniku zvyšovat i v následujících letech.

Pokud provedeme rozbor struktury zdrojů subjektu, zjišťujeme, že zde výrazně převažují vlastní zdroje, jejich podíl je v jednotlivých letech přibližně 97%, pouze velmi malou část pak tvoří cizí zdroje, jejichž absolutní hodnota se však v průběhu let zvyšuje.

Z důvodu významného podílu vlastních zdrojů na celkových zdrojích podniku a protože jsou tyto zdroje považovány za dlouhodobé zdroje financování, dosahuje subjekt kladné hodnoty v případě ukazatele čistého pracovního kapitálu a při financování oběžných aktiv (jejichž podíl na celkovém majetku podniku se pohybuje průměrně na 16 %, avšak od počátku sledovaného období se tento podíl každoročně zvyšuje). Na základě uvedených výpočtů je možné konstatovat, že subjekt více využívá dlouhodobé zdroje a tím pádem si vytváří dostatečnou finanční rezervu pro případ okamžité úhrady svých krátkodobých závazků.

Graf vývoje struktury finančních zdrojů subjektu

Graf vývoje čistého pracovního kapitálu (ČPK)

Vývoj čistého peněžního toku (dále jen CF) je možné charakterizovat taktéž jako příznivý, viz. graf č. 4. V průběhu sledovaného období dosáhlo CF hodnoty vždy kladné hodnoty. Příjmy převyšují výdaje vždy min. o 2 %. Jako nejpříznivější roky z hlediska vývoje CF je možné označit rok 2008, kdy příjmy převýšily výdaje dokonce o cca 3 %, následují roky 2005 a 2007.

Nyní přejdeme od zjednodušeného popisu vývoje absolutních ukazatelů k poměrovým ukazatelům.

V první řadě se budeme věnovat ukazatelům výnosnosti, které kombinují vliv likvidity a zadluženosti na zisk podniku a měří tak schopnost subjektu vytvářet nové zdroje.

Vývoj ukazatelů výnosnosti (údaje jsou v tis. Kč)

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příjmy | 12.981.991 | 14.242.166 | 14.043.022 | 15.733.108 |
| Výdaje | 12.779.177 | 14.184.440 | 13.915.415 | 15.341.821 |
| Čisté cash flow | 202.813 | 57.726 | 127.607 | 391.287 |
| Celkové zdroje | 8.587.556 | 9.235.067 | 9.712.794 | 10.646.172 |
| Vlastní zdroje | 8.575.533 | 9.058.352 | 9.185.205 | 10.103.872 |
| Finanční rentabilita vloženého kapitálu v % | 2,36 | 0,63 | 1,31 | 3,68 |
| Finanční rentabilita vlastního kapitálu v % | 2,37 | 0,64 | 1,39 | 3,87 |

Z teoreticky vymezených ukazatelů výnosnosti je možno hodnotit pouze finanční rentabilitu vloženého kapitálu a vlastního kapitálu, protože v případě subjektů, který v jednotlivých letech dosahuje nulového zisku, není tedy možný výpočet ukazatelů založených na ziskové hodnotě.

Finanční rentabilita vloženého a vlastního kapitálu dosahuje v jednotlivých letech přibližně stejných hodnot, což je způsobeno vysokým podílem vlastního kapitálu na celkovém kapitálu (tento závěr potvrzuje i ukazatel podílu vlastního kapitálu na celkovém). Pokud se budeme věnovat vypočteným hodnotám, můžeme konstatovat poměrně proměnlivý vývoj po celé sledované období. V roce 2006 došlo k poklesu finanční rentability, což bylo způsobeno výrazným poklesem hodnoty čistého cash flow ve srovnání s předchozími roky. Naproti tomu rok 2008 je možné označit jako nejvýnosnější. Obecně tedy můžeme konstatovat, že dosahované hodnoty v letech 2005 a 2008 jsou pro subjekt velmi příznivé, i když je nutné podotknout, že hlavním cílem kraje není maximalizace zisku (peněžního toku).

Pokud se budeme věnovat jednotlivým skupinám ukazatelů, které ovlivňují výnosnost, zjistíme, že také v případě ukazatelů zadluženosti dosahuje subjekt příznivých hodnot.  V průběhu sledovaného období jsou využívány jak krátkodobé, tak i dlouhodobé finanční zdroje, přičemž v průběhu posledních tří let dlouhodobé závazky několikanásobně převyšují krátkodobé. Nejnižší celkové zadluženosti bylo dosaženo v roce 2005 a byla tvořena pouze krátkodobou. Od tohoto roku dochází k nárůstu dlouhodobé zadluženosti, která má podstatný vliv na hodnotu celkové zadluženosti. V roce 2008 dosahuje celková zadluženost hodnoty 5,09 %, z toho 4,58 % představuje dlouhodobá zadluženost. Všeobecně však můžeme mluvit o velmi nízké míře zadluženosti.

Jak již bylo výše uvedeno, vyjadřuje celkový kapitál subjektu, který je z 99 % tvořen vlastními zdroji, což signalizuje silnou kapitálovou stabilitu.

Vývoj ukazatelů zadluženosti (údaje jsou v tis. Kč)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krátkodobé závazky | 60.369 | 30.169 | 26.715 | 27.588 | 54.493 |
| Dlouhodobé závazky | 840 | 0 | 150.000 | 500.000 | 487.805 |
| Aktiva | 7.081.906 | 8.587.556 | 9.235.067 | 9.712.794 | 10.646.172 |
| Vlastní zdroje | 7.020.698 | 8.575.533 | 9.058.352 | 9.185.205 | 10.103.875 |
| Celková zadluženost | 0,86% | 0,35% | 1,91% | 5,43% | 5,09% |
| Krátkodobá zadluženost | 0,85% | 0,35% | 0,29% | 0,28% | 0,51% |
| Dlouhodobá zadluženost | 0,01% | 0,00% | 1,62% | 5,15% | 4,58% |
| Podíl vlastního kapitálu na celkovém | 99,14% | 99,86% | 98,09% | 94,57% | 94,91% |

Do budoucna lze očekávat neměnnou tendenci vývoje těchto ukazatelů.

Poslední hodnocenou oblasti jsou ukazatele likvidity – jejichž hlavním cílem je poukázat na schopnost subjektu splácet své krátkodobé závazky.

Vývoj ukazatelů likvidity (údaje jsou v tis. Kč)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oběžná aktiva | 730.770 | 1.111.265 | 1.384.959 | 1.674.314 | 2.241.038 |
| Krátkodobé závazky | 60.369 | 30.169 | 26.715 | 27.588 | 54.493 |
| Čisté cash flow | 199.507 | 202.813 | 57.726 | 127.607 | 391.287 |
| Finanční majetek | 31.298 | 23.159 | 21.023 | 19.601 | 20.756 |
| Běžná likvidita | 12,11 | 36,83 | 51,84 | 60,69 | 41,13 |
| Hotovostní likvidita | 0,52 | 0,77 | 0,79 | 0,71 | 0,38 |
| CF likvidita | 3,30 | 6,72 | 2,16 | 4,63 | 7,18 |

Z podkladových údajů znázorněných ve výše uvedené tabulce je možné vysledovat pozitivní vývoj všech podkladových položek. Nárůst oběžných aktiv a snižující se hodnota krátkodobých závazků (s výjimkou posledního roku) vedly k nadprůměrným hodnotám běžné likvidity. (Jako optimální hodnota pro podniky bývá uváděno rozmezí 1,5 – 2,5). Pokud nebudeme brát v úvahu celou hodnotu oběžných aktiv, která může zahrnovat i méně likvidní složky a zaměříme se pouze na hodnotu finančního majetku (což je nejvíce likvidní složka majetku podniku) zjišťujeme, že i zde je dostatečná výše peněžních prostředků a krátkodobých majetkových akcii podniku na úhradu krátkodobých závazků. (optimální hodnota je v tomto případě u podniků 0,2)

Pokud opustíme stavové varianty ukazatele likvidity a přejdeme k tokovému ukazateli – Cash flow likviditě, který vyjadřuje schopnost produkovat peněžní prostředky k úhradě krátkodobých závazků. Vidíme, že i v tomto případě se předkladatel schopen uhradit krátkodobé závazky v plné výši ve všech sledovaných obdobích.

Souhrnně můžeme říci, že v oblasti likvidity nevykazuje předkladatel žádné nepříznivé hodnoty, právě díky příznivému nárůstu všech složek oběžného majetku a také díky snižující se hodnotě krátkodobých závazků.

Trend vývoje ukazatele CF likvidity a hotovostní likvidity naznačuje příznivý vývoj hodnoty i v následujících letech.

Souhrn

Na základě provedení zjednodušené analýzy můžeme konstatovat, že hlavním cílem existence kraje není dosahování zisku, jako u většiny podnikatelských subjektů, ale spíše poskytování služeb obyvatelstvu. Ke své činnosti využívá neustále se zvyšující majetek.

Veškeré svěřené zdroje však efektivně využívá a díky vysoké hodnotě vlastních zdrojů nemá potřebu se při své činnosti zadlužovat.

Z pohledu úhrady svých krátkodobých závazků lze tento subjekt státní správy považovat za velmi solidní.

Základní informace o projektu

Název: 			Hostingové centrum kraje Vysočina – eGON Centrum

Zkratka:		TC K

Popis:	Projekt technologických center (TC) je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center, která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem znalostí konceptu eGovernment v regionech.

Realizací eGON center se vytváří koncept rozvoje IS podle místních a regionálních podmínek v technologické oblasti i v oblasti provozního a personálního zajištění jeho rozvoje.

Garant projektu: 	kraj Vysočina

Lokalita:		kraj Vysočina

Doba realizace:		04/2009-06/2010

Doba udržitelnosti:	66 měsíců

Rozpočet projektu:	48 275 479,- Kč (včetně DPH)

Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby

Název organizace:	kraj Vysočina

IČ:			708 90 749

Adresa:			Žižkova 57, Jihlava, 587 33

Telefon:			564 602 111

Fax:			564 602 420

E-mail:			posta@kr-vysocina.cz

Web:			www.kr-vysocina.cz

Kontaktní osoba:		Ing. Petr Pavlinec – vedoucí odboru informatiky

Cílové skupiny projektu

Mezi cílové skupiny patří:

- Kraj Vysočina jakožto garant realizace a provozovatel TC, zároveň jako konzument služeb poskytovaných TC,

- zřizované a zakládané organizace Kraje Vysočina jakožto konzument služeb poskytovaných TC,

- obce s rozšířenou působností v kraji Vysočina, jakožto partneři projektu a zároveň jako konzumenti služeb poskytovaných TC,

- obce jako konzumenti služeb poskytovaných TC,

- sekundárně občané prostřednictvím regionálních služeb TC, které budou realizovány po vytvoření TC K, přičemž TC K vytváří infrastrukturu pro jejich realizaci.

Účel zpracování studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti je zpracovávaná za účelem:

- specifikace záměru vybudování TC kraje Vysočina z hlediska stávajícího stavu řešené problematiky i jejího budoucího vývoje,

- prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta,

- prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu,

- prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti,

- prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po ukončení finanční podpory ze strukturálních fondů.

Rekapitulace výsledků studie

Rozsah a obsah studie proveditelnosti je dán doporučenou osnovou, která je součástí příručky žadatele o finanční podporu v rámci výzvy Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, „TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ“.

V úvodu je představen předkladatel a garant projektového záměru Technologického centra kraje - kraj Vysočina, projektový záměr a cílové skupiny projektu.

Popis současného stavu a historie projektu je zaměřen na informace o vývoji projektu, jeho strategickém rámci a návaznosti na další celostátní a regionální projekty.

Koncepce marketingu je zpracována s ohledem na cílové skupiny tak, aby tyto skupiny cíleně a efektivně oslovila a zároveň byla plně v souladu s požadavky dotačního titulu.

Technický návrh představuje vlastní koncept a jeho jednotlivé komponenty řešení technologického centra kraje a provádí vymezení v budoucnu poskytovaných služeb.

Na technický koncept navazuje návrh organizačního modelu jak pro etapu výstavby, tak pro etapu provozu (udržitelnosti) projektu.

Dále je provedena finanční a ekonomická analýza projektu, která prokázala v porovnání s nulovou variantou (tedy nerealizací projektu) realizovatelnost a společenskou efektivnost (dle všech spočtených hodnot se jedná o společensky velmi přínosný projekt).

V dalších kapitolách je zpracován časový plán projektu s realizací TC K do konce roku 2009 tak, aby další, navazující projekty tzv. regionálních služeb, mohly být plynule realizovány (TC K vytváří pro tyto projekty technologický rámec), dále je zpracována udržitelnost projektu (66 měsíců) a identifikovány rizika s návrhem jejich eliminace.

Závěrečná kapitola je zaměřena na shrnutí výsledků formou vyjádření se k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu a doporučení dalšího postupu.

Současný stav a historie projektu

Historie projektu spadá až do doby utváření krajských samospráv, kdy na poli informatizace byly vytvořeny základní dokumenty, jejichž cílem bylo nastavit základní rámec ICT na území kraje a krajského úřadu. Mezi stěžejní materiály patřily především:

- Realizační projekt základní informatizace krajských úřadů pro kraj Vysočina (ICZ, 2001),

- Koncepce komplexní informatizace krajských úřadu (MV ČR, 2002),

- Koncepce Informatizace kraje Vysočina (Kraj Vysočina, 2002).

To, že informační a komunikační technologie hrají zásadní význam při budování efektivní veřejné správy a rozvoje regionu, je zřejmé i ze strategického dokumentu kraje Vysočina - Programu rozvoje kraje Vysočina. Do Programu rozvoje kraje zastupitelstvo specifikovalo požadavky na rozvoj ICT prostřednictvím:

- Opatření 3.2.1: Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií,

- Opatření 3.2.2: Zavedení informačního systému veřejné správy (ISVS),

které jsou součástí dílčího cíle 3.2: Rozvoj telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky.

Projekt Technologického centra je plně v souladu s vyhlášenou výzvou Ministerstva vnitra ČR „TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ“ (Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblast podpory 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Zpracování studie proveditelnosti zároveň vychází z dokumentů:

- Analýza požadavků na zajištění služeb eGONcenter v kraji a na ORP,

- Koncept eGovernment služeb v kraji Vysočina.

Strategie a cíle

Projekt TC kraje Vysočina je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center, která mají složku technologickou, vzdělávací a administrativní.

Cílem TC kraje Vysočina je vybudování infrastruktury pro provoz systémů:

- spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny a rozhraní na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

- typových projektů samospráv,

- systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí,

- centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů.

Strategický rámec projektu TC vychází ze stanovené strategie efektivní veřejné správy dané dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY - Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015, dále na připravovanou realizaci základních registrů veřejné správy a na návrhy typových projektů samospráv.

Vize technologické centra kraje Vysočina

Je vybudovaná technologická architektura a infrastruktura pro poskytování regionálních služeb v oblasti eGovernmentu, jako součást eGON centra kraje Vysočina.

Technická architektura je robustní, škálovatelná, bezpečná, stabilní, vysoce dostupná, konfigurovatelná a odolná proti výpadkům, umožňující provoz klíčových aplikací a informačních systémů, v nepřetržitém režimu, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.

Technická architektura umožňuje optimálně rozdělovat potřebné systémové zdroje a zátěž mezi jednotlivé provozované aplikace a informační systémy.

Aplikace a informační systémy, provozované v rámci technologických center, jsou realizovány jako vícevrstvé, nabízející sadu služeb.

Služby jsou popsány v rámci katalogu služeb, který je úzce provázán s registrem práv a povinností.

Služby jsou vzájemně integrovány, řízeny a monitorovány.

To je zajištěno pomocí robustního workflow systému, podporující architekturu orientovanou na služby (SOA).

Mezi klíčové zákazníky, kteří čerpající služby patří:

- krajský úřad

- zřizované a zakládané organizace kraje

- ORP

- zakládané a zřizované organizace ORP

- obce

- stát (prostřednictvím distribuovaných řešení, jako jsou např. základní registry)

- občané (čerpající služby typu životní situace prostřednictvím samoobslužných kanálů (self care services)

- další organizace v regionu.

- Následující obrázek ilustruje výše popsanou vizi řešení.

Zákazník komunikuje s úřadem prostřednictvím podporovaných komunikačních kanálů.  Upřednostňovaný je samoobslužný kanál.

Na základě požadavků zákazníka, popř. interního uživatele, jsou spouštěny interní procesy, které komunikují s jednotlivými aplikacemi, prostřednictvím volání služeb.

Aplikace jsou provozovány v rámci robustní, škálovatelné, bezpečné, stabilní, vysoce dostupné a konfigurovatelné technické infrastruktury, odolné proti výpadkům, zajišťující nepřetržitý provoz.

Technologické centrum kraje je komunikačně propojeno s centrálním technologickým centrem a s technologickými centry jednotlivých ORP.

Strategie realizace Smart Administration

Vláda vytyčila základní směřování ke zkvalitňování veřejné správy ve strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration). V kontextu projektu technologických center jsou zásadní stanovené strategické cíle:

- Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy, což souvisí především s:

  - vytvářením synergických efektů v budování komplexní infrastruktury v rámci regionu (úroveň kraje, ORP, obce a zřizovaných organizací),

  - vytvářením standardizovaných prostředí s možností virtualizace,

  - vytvářením standardizovaných typových aplikací (z pohledu minimálních nároků na funkcionalitu).

- Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu, což souvisí především s návaznými projekty, tzv. Regionálními službami Technologických center“ jako jsou:

  - Zřízení nebo update stávající spisové služby na krajích či obcích a Integrace vnitřního chodu úřadu, což souvisí s možností efektivního zjišťování stavu podání a vyřizování případu (vazba na projekt CzechPOINT@home),

  - Digitální mapa veřejné správy, což souvisí s dostupností mapových podkladů v oblasti účelových katastrálních map, technických map a územně analytických podkladů,

  - Digitalizace a ukládání dat, včetně zpřístupnění dokumentů z oblasti knižních fondů, stavebních spisoven, zdravotnických spisoven nebo dokumentů významných svým obsahem či původem pro kulturní, politické, náboženské či jiné oblasti,

  - CzechPOINT@home (portál občana jakožto systém podporující elektronickou komunikaci veřejnosti s VS na lokální – místní úrovni; součástí jsou zpracované životní situace s návazností na elektronické formuláře, rezervační systém schůzek na příslušném úřadě, zjištění stavu podání).

Výše uvedené projekty jsou rozpracovány v dokumentech vycházejících právě ze strategie Smart Administration, především se jedná o Strategii implementace eGovernment do území.

Projekt TC kraje Vysočina má, z pohledu hodnocení prováděného podle vrcholů HEXAGONu, dopad do všech vrcholů:

- legislativa (vybudování infrastruktury bude využito pro naplnění realizace řešení v oblasti spisové služby a archivace / zákon o archivnictví a spisové službě, datových schránek / zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, základních registrů / zákon o základních registrech, územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace / zákon o o územním plánování a stavebním řádu),

- organizace (podpora jednotlivých činností je zajišťována na úrovni, kde se její realizace jeví jako nejvhodnější (kompetence, kapacity, znalost apod. - z tohoto důvodu jsou různé povinné služby poskytovány na různých úrovních pro různé klienty, v případě TC kraje Vysočina lze zmínit např. provoz spisových služeb pro zřizované organizace, provoz spisoven pro obce atd.),

- občan (dopad na občana je výrazný zejména při realizaci Regionálních služeb TC kraje Vysočina, jako jsou Digitální mapa VS / územně analytické podklady, územně plánovací dokumentace, účelová katastrální mapa, technická mapa /, Portál občana a Digitalizace a ukládání dat, což souvisí zejména s dostupností a transparentností informací),

- úředník (dopad na úředníka příp. politika je opět v navazujících projektech, jako je Spisová služba, Datové sklady, DMVS, Integrace vnitřního chodu úřadu a další),

- technologie (zásadní dopad pro vytvoření adekvátní infrastruktury pro navazující projekty, bez které by nebylo možno koordinovat aktivity jednotlivých aplikačně nebo datově zaměřených projektů - jedná se o zásadní koncepční rámec),

- finance (obrovský synergický efekt nejen v kontextu různorodosti navazujících projektů, ale také z pohledu rozdělení regionu - krajský úřad, ORP).

Strategie implementace eGovernment do území

Dokument MV ČR definuje záměry státu při implementaci eGovernmentu do území, a to formou soustavy typových projektů, které je možné a důležité realizovat, aby byly všechny základní strategické dokumenty naplněny. Projekty jsou koncipovány v souladu s Integrovaným operačním programem a Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost. Tím naplňují požadavek odstranění územních disparit vývoje informatizace ČR. Technologická centra poskytnou pro následující projekty infrastrukturu na úrovní TC K, a v míře definované konkrétním realizačním projektem i na úrovních TC ORP.

Strategie rozvoje služeb pro „informační společnost“

Strategie rozvoje služeb pro „informační společnost“ navazuje na analytické poznatky, rozvíjí a specifikuje cíle v oblasti podpory eGovernment a racionalizace využívání ICT veřejnou správou.

Z pohledu koncepce budování TC kraje Vysočina je zásadní stanovení cíle v oblasti infrastruktury:

- „vytvoření robustní, bezpečné a efektivní infrastruktury, schopné zprostředkovat přístup k datovým zdrojům s potenciálem dalšího rozvoje“.

Technologická centra krajů a ORP včetně spisových služeb

Projekt TC kraje Vysočina plně respektuje dokument Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností, včetně spisových služeb (Koncept a východiska), který vytváří základní rámec této studie a definuje povinné služby. Současně stanovuje nepodkročitelný standard pro vytvoření architektury a provoz TC.

Vazba na centrální projekty

Vybrané připravované, nebo probíhající centrální projekty, se svými rozsahy a dopady dotýkají i projektu TC kraje Vysočina, zejména s ohledem na předpokládané využití infrastruktury pro provozování jejich částečných funkcionalit nebo využití jejich určitých služeb. Některé z nich nejsou dosud definovány tak, aby bylo možno vazbu zcela vymezit. Jedná se zejména o základní registry veřejné správy a centrální místo služeb (CMS). I přes tuto nejistotu lze konstatovat, že konstrukce TC kraje Vysočina umožní plynulý rozvoj celého systému.

Návaznosti na další regionální projekty

V následujících odstavcích jsou uvedeny vybrané regionální projekty, které svým zaměřením souvisí nebo podporují budování TC kraje Vysočina nebo nadstavbových regionálních služeb TC K.

Datové centrum Krajského úřadu kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava

Toto datové centrum je základním prvkem konceptu regionální SAN. Vytváří společné administrační a technologické prostředí pro další navazující projekty. Jádrem celého řešení je metrocluster virtualizační platformy IPStor, plně redundantní městská SAN na vlastních optických vláknech a sada datových úložišť různého určení a technologií.

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina

Základem datového úložiště je vysoce odolné diskové pole o fyzické kapacitě disků 1,75 TB. Dvanáct fyzických SAS disků bude nakonfigurováno do pole RAID 5 resp. RAID 50, což eliminuje současnou poruchu až čtyř disků, aniž by došlo k ohrožení dat. Využitelná kapacita pole se předpokládá v objemu 1 TB.

K diskovému poli budou technologií FibreChannel připojeny dva fyzické servery, na kterých bude pomocí SW VMware vytvořeno až 5 virtuálních oddělených serverů. Jednou z výhod technologie VMware je velmi jednoduché vytváření záloh celých virtuálních serverů i na vzdálená úložiště. K tomuto bude velmi výhodné využít síť ROWANet a pomocí protokolu iSCSI provádět on-line zálohy do vyhrazené části krajského úložiště (dlouhodobé zálohy) a do úložiště Nemocnice Havlíčkův Brod.

V Nemocnici Havlíčkův Brod bude nad datovým prostorem vyhrazeným pro ZZS připojen lokální záložní server ZZS, kde budou opět neustále udržovány v aktuálním stavu SQL databáze a repliky virtuálních serverů ZZS. Tento záložní server bude připraven pro případ celkového výpadku datového centra na ZZS Jihlava a umožní okamžité spuštění záložního dispečinku ZOS, umístěného v prostorách ZZS v Havlíčkově Brodě.

Krajská správa a údržba silnice Vysočiny

Cílem řešení je využití některých prvků vysoké dostupnosti dat pomocí produktů IPStor Appliance a FalconStor IPStor programového vybavení na zařízeních kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava. Řešení není podmíněno propojením SAN KSUSV a Kraje Vysočina. Předpokládáme jednak rozšíření stávajícího FC diskového pole o další polici se SATA disky (RAW kapacita 9TB) a jednak přidání dalšího diskového pole do naší infrastruktury. Jedná se o diskové pole IBM DS3300, které funguje jako iSCSI target, RAW kapacita SATA disků v tomto poli bude 4,5TB. Díky tomuto novému diskovému poli s iSCSI  konektivitou jsme schopni využívat některé prvky vysoké dostupnosti dat v rámci krajského projektu diskových úložišť. Všechny naše servery mají možnost připojení jak do SAN, tak do LAN (iSCSI) infrastruktury.

Zákaznický systém samospráv kraje Vysočina

Projekt vytvoří jednotnou sadu informačních kanálů, prostřednictvím kterých budou moci občané či další subjekty zjišťovat informace o činnosti samosprávy v kraji Vysočina. Tato služba bude zajištěna typicky prostřednictvím sítě informačních center zřízených městy (ORP) a obcemi kraje Vysočina. Bude vytvořena sada přístupových kanálů – web, bezplatná telefonní linka, mail, skype, fax – která bude využívána pro přístup k virtuální informační kanceláři. Cílem projektu je pro vybrané druhy informací vybudovat síť CRM, nastavit fungování vnitřních organizačních procesů v síti nutných pro zajištění informačních služeb, vytipování a implementace vhodných ICT nástrojů potřebných pro realizaci služeb a propagace a marketing výsledků projektu cílovým skupinám. Dalším smyslem projektu je vytvořit prostředí pro průběžné mapování poptávky po dalších informačních zdrojích. Inovací projektu by mělo být zjednodušení přístupu k informacím ohledně činnosti veřejné správy, úzká spolupráce a výměna dat v rámci samosprávy kraje Vysočina a zefektivnění vnitřních procesů řízení informací v samosprávě.

ROWANet – krajská páteřní optická telekomunikační síť – etapa II.

Připojení dalších měst a obcí na uzavřenou páteřní telekomunikační sít vlastněnou samosprávou založenou na optických technologiích, podpora rozvoje lokálních sítí (metropolitní, regionální sítě), podpora elektronických služeb veřejné správy, podpora vědeckovýzkumných projektů na maximálním možném území kraje Vysočina a nepřímá podpora nabídky telekomunikačních služeb v oblastech se zřetelným selháním telekomunikačního trhu. Záměrem je propojit silnou a nadčasovou optickou ICT infrastrukturou oblasti, které nebyly zahrnuty v první etapě projektu (Třebíč, Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Pacov, Humpolec, Pelhřimov, Chotěboř, Telč).

Rozšíření datového skladu Kraje Vysočina

Rozšíření datového skladu kraje Vysočina. Vybudování nových datových tržišť a zpřístupnění dat z těchto datových tržišť navenek formou internetového informačního portálu „Analytické a statistické služby kraje Vysočina“, směrem do úřadu pak pomocí BI analytických nástrojů a integrací do informačního systému kraje.

Návaznost na další výzvy v rámci IOP

TC kraje Vysočina je budováno s ohledem na další podporované aktivity IOP, pro které TC K vytváří technologické zázemí, jedná se o tzv. regionální služby, mezi které patří především:

Zřízení nebo update stávající spisové služby

Jedná se o projekt, jehož realizace paralelně probíhá s budováním TC kraje Vysočina, přičemž spisová služba bude využívat technologickou infrastrukturu TC.

Služba bude poskytována pro:

- krajský úřad (upgrade ve smyslu integrace na datové schránky),

- zřizované organizace.

Projekt je řešen včetně zajištění úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů.

Elektronická spisovna

Garantované úložiště je určené zejména pro ukládání dokumentů uzavřených spisů v elektronické podobě do elektronické spisovny. Ta je základem konstrukce TC K. Garantované úložiště bude splňovat požadavky na:

- dlouhodobé uložení spisů dle požadavků aktuální legislativy, včetně požadavků na skartaci,

- aplikace mechanismů prokazatelnost neměnnosti a pravosti původu obsahu spisů,

- garantovaný výhradní přístup oprávněným uživatelům.

Služba je určena pro:

- krajský úřad,

- zřizované organizace kraje,

- obce a jejich zřizované organizace.

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy (DVMS) je projekt, jehož výstupem bude ucelené digitální mapové dílo velkého měřítka kraje s obsahem ortofotomapy, katastrální a technické mapy. Cílem DMVS je podpořit:

- výkon agend veřejné správy, při jejichž výkonu jsou prostorová data využívána,

- prezentaci výstupů z agend veřejné správy ve vazbě na území,

- grafickou interpretaci popisných údajů ISVS, například RÚIAN,

z čehož vyplývají i cílové skupiny uživatelů:

- krajský úřad,

- zřizované organizace kraje,

- obce a jejich zřizované organizace,

- občané,

- firmy např. správci inženýrských sítí,

- složky IZS.

Zvláštním typem uživatele DMVS je RÚIAN.

Digitalizace a ukládání dat

Digitalizace a ukládání dokumentů je projekt zaměřený na zpracování dokumentů pro potřebu fungování úřadů a dále na záchranu, ochranu a zpřístupnění dokumentů z oblasti knižních fondů, stavebních spisoven, zdravotnických spisoven nebo dokumentů významných svým obsahem či původem pro kulturní, politické, náboženské či jiné oblasti, kterým hrozí nebezpečí fyzického poškození či rozpadu v důsledku jejich častého používání.

TC K je navrženo s ohledem na předpokládané požadavky na infrastrukturu, která bude pořízena v rámci projektu Digitalizace a ukládání dat, tzn., že TC K neobsahuje kapacitu potřebnou pro projekt Digitalizace, ale bude možné ji efektivně začlenit.

Datové sklady

Datové sklady představují projekt zpřístupnění relevantních dat o území, integraci dat z různých zdrojů, zvýšení využitelnosti, výtěžnosti, zkvalitnění rozhodovacích procesů.

TC K je navrženo tak, aby pokrylo předpokládané požadavky na infrastrukturu pro realizaci tohoto projektu. Kraj Vysočina o tento projekt bude žádat prostřednictvím vyhlášených výzev IOP.

CzechPOINT@home

Projekt bude zaměřen na efektivnější komunikaci občana s VS včetně služeb typu popisu životních situací a jejich navázání na elektronická podání formou formulářů, rezervace času úředníka, zjišťování stavu případu či informacích zveřejněných na elektronické úřední desce.

TC K je navrženo tak, aby pokrylo předpokládané požadavky na infrastrukturu pro realizaci tohoto projektu. Kraj Vysočina o tento projekt bude žádat prostřednictvím vyhlášených výzev IOP.

Dalšími projekty, které mají určitou vazbu na TC K a o které Kraj Vysočina jeví zájem, jsou:

- Analýza procesů veřejné správy v návaznosti na zavedení Technologických center,

- Integrace vnitřního chodu úřadu.

Návaznosti na další výzvy v rámci OP LZZ

Tím, že projekt TC K je součástí projektu eGON centra kraje Vysočina, úzce souvisí zejména s jeho další složkou, kterou je vzdělávání eGovernmentu (finančním zdrojem je OP LZZ). Tato část se zaměřuje na vytvoření koncepce činnosti eGON centra a systému vzdělávání úředníků i občanů v používání eGovernmentu. Součástí bude centrální eLearningový systém, využívaný zdarma celou veřejnou správou. Projekt bude „dotován“ na úrovni krajů v celkové výši cca 105 mil. Kč. Příjemcem podpory na základě typové výzvy budou kraje, které školení zajistí prostřednictvím vlastních školitelů (proškolených Institutem pro místní správu Praha) pro vlastní úředníky a pro úředníky obcí s rozšířenou působností spadajících do území konkrétního kraje.

Analýza poptávky a koncepce marketingu

Tato kapitola se zabývá analýzou poptávky a nabídky, jako podklad pro vytvoření marketingové strategie, marketingového mixu a popisu koncepcí odbytu.

Analytická část

- Předmětem této kapitoly je analýza poptávky a nabídky realizace TC kraje Vysočina.

- Aby mohla být formulována poptávka po službách TC, je třeba znát, kdo bude cílovou skupinou konzumentů služeb.

- Mezi klíčové konzumenty služeb budou patřit:

- krajský úřad

- zřizované a zakládané organizace kraje

- ORP

- zakládané a zřizované organizace ORP

- obce

- stát (prostřednictvím distribuovaných řešení, jako jsou např. základní registry)

- občané (čerpající služby typu životní situace prostřednictvím samoobslužných kanálů)

- další organizace v regionu.

Analýza poptávky výstupů projektu

- Při poptávání zajištění služeb TC K byly zohledněny následující vstupy:

- Stávající stav technické architektury a infrastruktury kraje (je popsán v samostatném dokumentu „Analýza požadavků na zajištění služeb eGONcenter v kraji a na ORP,“.

- Koncept eGovernment služeb v kraji.

- Koncepce a východiska realizace technologických center popsaná v dokumentu MV ČR „Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností, včetně spisových služeb (Koncept a východiska)“.

- Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, „TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ“, včetně souvisejících příloh.

- Výsledek průzkumu požadavků na zajištění služeb TC K – viz rozbor dotazníkové akce.

Poptávka na vybudování technologického centra kraje je zaměřena na:

- vytvoření robustní HW a síťové infrastruktury

- poskytování povinných služeb, které lze rozdělit na služby:

  - Typových projektů

    - Elektronická spisovna, jako garantované úložiště elektronických dokumentů pro všechny obce kraje a jejich organizace. V rámci projektu ukládání a digitalizace dat do ní obce, města a organizace ukládají ukončené a uzavřené spisy a písemnosti.

    - Elektronická spisová služba, včetně úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů, zajišťuje službu pro vlastní KÚ a příspěvkové organizace kraje, s možností rozšíření služby i pro obce kraje a další organizace.

    - Ukládání a digitalizace dat - úložiště specializovaných projektů, zejména v oblasti správy datových zdrojů, které tvoří paměť kraje, města, nebo obce.

    - Digitální mapa veřejné správy - v rozsahu minimálně účelové katastrální mapy.

  - Centrálních projektů

    - Provoz základních registrů - RUIAN, ROB, ROS, RPP

  - Aplikace systémového charakteru

    - Provoz schránek elektronické pošty

    - Provoz domén

    - Pravidelné zálohování vyhrazeného datového prostoru

    - Základní zabezpečení (firewall, antivir, antispam, zabezpečené přenosové kanály).

- Poskytování dalších (volitelných / doporučených) služeb jako např.:

  - CzechPoint@home (Portál občana)

  - Redakční systém

- Zajištění podmínek integrovatelnosti jak na úrovni uživatelské, tak aplikační

- Zajištění provozu a dohledu celého řešení jak z pohledu infrastruktury, tak z pohledu lidských zdrojů (kapacit).

Z příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 vyplývají tyto další požadavky na informování o projektu a propagaci projektu:

Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 (tzv. Prováděcí nařízení), kde je kromě jiného stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost.

Závazná pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření, kterými se musí příjemci řídit, jsou v příloze č. 5 této Příručky. Součástí provádění propagačních aktivit je povinnost příjemce respektovat náležitosti vztahující se k předepsaným povinným logům Evropské unie a IOP. Tyto povinnosti jsou popsány rovněž ve zmíněné příručce, loga v různých formátech jsou k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz/iop. Hlavními principy při realizaci propagace je povinnost použití loga IOP, loga EU (vlajky) s identifikací (nápisem) Evropské unie, fondu, z nějž je projekt hrazen (Evropský fond pro regionální rozvoj) a prohlášením Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu „Šance pro Váš rozvoj“.

Toto jsou povinné náležitosti dané nařízením Komise a jejich nedodržení má vliv na způsobilost výdajů a výstupy z kontrol na místě orgánů, které je vykonávají.

Definice nabídky výstupů projektu

- Nabídka výstupů projektu TC K obsahuje:

- Poskytování služeb TC K pro své zákazníky včetně zajištění synergie s realizovanými či probíhajícími projekty.

- Zajištění vnitřní organizace a provozu TC (viz kap 8 Organizace a režijní náklady).

Návrhová koncepční část

- Na základě výše uvedené analýzy byl stanoven hlavní cíl projektu vytvoření TC K:

- „Vytvoření dostatečně robustní, škálovatelné, bezpečné, stabilní, vysoce dostupné a konfigurovatelné technické infrastruktury, odolné proti výpadkům, která umožňuje provoz klíčových aplikací, informačních systémů a služeb, v nepřetržitém režimu, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně a umožňující jejich integrovatelnost“.

Dekompozicí tohoto hlavního cíle byly stanoveny dílčí cíle pro oblasti:

- HW a síťové infrastruktury

- SW architektury

- Organizace a řízení TC.

Tyto cíle jsou v plném souladu se strategií budování technologických center - jedním ze třech pilířů eGON center.

Způsob, jakým se docílí naplnění jednotlivých dílčích cílů a specifikace metrik měřitelnosti jejich dosažení, již nejsou předmětem tohoto dokumentu a měly by být popsány v informační strategii kraje Vysočina.

Za tímto účelem je možné využít jeden z projektů OP LZZ „Revize strategií a politik kraje a KrÚ - systematizace celého systému, zefektivnění a zkvalitnění stávajících řídících procesů“.

Následující kapitoly se detailněji zabývají marketingovou strategií, marketingovým mixem a koncepcí odbytu, jako nezbytnými aktivitami, podporující výše popsané cíle.

Marketingová strategie

Cílem marketingové strategie je popsat způsob dosažení výše uvedených cílů pro definované segmenty zákazníků.

Důležitým faktem při budování TC K je poskytnout svým zákazníků jasně definovaný rámec kvalitních a dostupných služeb, specifikovaných v rámci SLA.

Proto, aby mohly být služby TC K zajištěny v odpovídající kvalitě (jako je dostupnost služby, doba její odezvy, doba jejího zprovoznění při jejím výpadku, atd.), je nezbytné, aby byly provozovány na robustní, bezpečné a do budoucna rozšiřitelné infrastruktuře a architektuře.

- Podle cílového segmentu zákazníků lze služby poskytované v rámci TC K rozdělit na interní (kde je primárním zákazníkem KÚ) a externí (kde jsou primárními zákazníky zřizované a zakládané organizace kraje, ORP, obce, zakládané a zřizované organizace obcí, stát, občané a další organizace v regionu).

- Mezi interní služby / aplikace poskytované TC K patří:

- Kamerový systém D1

- SRV-DISKUSE

- KC kraje - CRM

- KEVIS.CZ

- ePUSA

- ns.rowanet.cz

- nsx

- nse

- pod

- u-pod

- Eduroam

- Datový sklad

- GIS/Tmapy

- Automaty

- Lupus

- srv-media

- PKI

- Management

- MS SQL

- Mezi externí služby / aplikace TC K patří:

- Certifikační autorita

- SIP Gateway

- Zálohování

- Site Recovery

- Portál UAP

- Mapový server UKM

- Mapový server UKM

- CzechPoint@home

- Archivace - Digitalizace - provozní archiv

- Archivace - Digitalizace - dlouhodobý archiv

- Archiv krajské knihovny

- Redakční systém

- Přidělování adres

- Školská matrika

- Elektronické zadávání zakázek

- Evidence autorizované konverze

- Centrální registry

- DRG

- DERES

- Map portál doprava

- služby CMS

- Budování TC K je úzce provázáno s dalšími významnými projekty kraje Vysočina.

- Následující tabulka detailněji popisuje synergii souvisejících projektů kraje Vysočina s projektem TC K:

| Název projektu | Popis projektu | Synergie s projektem TC K |
| --- | --- | --- |
| ROWANet | Hlavním cílem projektu je podpora budování vysokokapacitních telekomunikačních sítí a vytvoření nadčasového řešení privátní datové sítě veřejné správy v kraji Vysočina. Zajistit poskytování služby občanům prostřednictvím přístupu k vysokorychlostnímu internetu (více než 256 kb/s). Veřejnému sektoru (VS) umožnit využívat vysokorychlostní internet, sdílet a přenášet data mezi jednotlivými organizacemi VS a zajistit tak rozvoj nových služeb, stejně jako zkvalitnit stávající el. služby veřejné správy. | Zajištění vysoce kvalitní síťové konektivity mezi TC a jeho zákazníky. Bez jejího zajištění by hostování klíčových služeb v TC bylo velmi problematické. V současné době síť využívá (popř. plánuje využívat) řada měst, obcí a dalších organizací kraje (např. MěÚ Pelhřimov, MěÚ Velké Meziříčí, příspěvková organizace Nemocnice Havlíčkův Brod, MěÚ Moravské Budějovice, Magistrát statutárního města Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě). |
| Datové centrum Krajského úřadu kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace | Toto datové centrum je základním prvkem konceptu regionální SAN. Vytváří společné administrační a technologické prostředí pro další navazující projekty. Celková kapacita prostředí je v současné době cca 20TB, s více jak 30 připojenými servery s řádově 50 ti různými SW úlohami. Součástí řešení je také sada administrativních a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti dat v modelu společné administrace jednoho úložiště dvěma různými subjekty. | Zkušenosti nabyté z implementace robustního datového centra, včetně zajištění jeho správy. Nabyté know-how umožní maximálně potlačit rizika vyplývající z budování TC. |
| ZZS Kraje Vysočina | Základem datového úložiště je vysoce odolné diskové pole o fyzické kapacitě disků 1,75 TB. K diskovému poli budou technologií FibreChannel připojeny dva fyzické servery, na kterých bude pomocí SW VMware vytvořeno až 5 virtuálních oddělených serverů. Jednou z výhod technologie VMware je velmi jednoduché vytváření záloh celých virtuálních serverů i na vzdálená úložiště. K tomuto bude velmi výhodné využít síť ROWANet. | Opět se jedná o využití cenných zkušeností s budováním: - vysokokapacitních datových úložišť (center) - virtuálních prostředí - zálohováním velkých objemů dat s využitím sítě ROWANET. |
| Zákaznický systém samospráv kraje Vysočina | Vytvoření multikanálového systému předávání informací „zákazníkům“ samosprávy kraje Vysočina prostřednictvím sítě informačních center zřizovaných samosprávou na bázi technologií zákaznických systémů (CRM). | Využití vybudované technické infrastruktury TC k hostování služeb call centra. |
| ROZŠÍŘENÍ DATOVÉHO SKLADU KRAJE VYSOČINA | Rozšíření datového skladu kraje Vysočina. Vybudování nových datových tržišť a zpřístupnění dat z těchto datových tržišť navenek formou internetového informačního portálu „Analytické a statistické služby kraje Vysočina“, směrem do úřadu pak pomocí BI analytických nástrojů a integrací do informačního systému kraje | Využití vybudované technické infrastruktury TC k hostování datového skladu. |

Marketingový mix

„Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu“.

Obsahuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby vzbudila poptávku po produktu.

Tyto kroky jsou rozděleny do čtyř proměnných:

- Produkt (služba) - uspokojuje požadavky zákazníka.

- Cena - hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává (služba poskytuje).

- Místo - jak se bude produkt prodávat (služba nabízet), včetně distribučních cest, jejich dostupnosti, atd.

- Propagace - jak se spotřebitel (konzument služby) o produktu dozví.

Následující kapitoly se detailněji zabývají popisem jednotlivých proměnných.

#### Produkt (služba)

Produktem (službou) je v pojetí TC K sada jasně definovaných služeb pro jasně definovaný zákaznický segment.

V rámci kapitoly 4 Analýza poptávky a koncepce marketingu jsou specifikovány jednotlivé zákaznické segmenty a nabízené služby. Ty jsou detailněji popsány v příloze č. 1 „Analýza služeb TC K“.

Jak je uvedeno výše, sada služeb bude provozována na robustní, bezpečné a do budoucna rozšiřitelné infrastruktuře a architektuře splňující cíle popsané v kap. 4.2 Návrhová koncepční část.

Tato architektura bude připravena provozovat služby v režimu 24x7, včetně garantování vysokého stupně zabezpečení.

Udržitelnost celé infrastruktury a architektury řešení je předpokládána minimálně po dobu 66 měsíců.

Detailní popis technické architektury, hostující jednotlivé aplikace, které poskytují sadu služeb, je obsahem kap. 7 Technické řešení.

Pravidla o poskytování a garantování služeb budou součástí SLA mezi jejich poskytovatelem a konzumentem.

V případě poskytování služeb cílovým zákazníkům - občanům (např. služba typu CzechPOINT@home), budou pravidla pro jejich poskytování a garantování zveřejněna prostřednictvím dostupných informačních zdrojů, souvisejících s jejich poskytováním (např. v prostředí webového portálu poskytující danou službu typu CzechPOINT@home).

#### Cena

Služby TC K budou nabízeny zdarma.

Podmínkou pro čerpání dotace z fondu EU na jeho výstavbu je jeho neziskovost. To znamená, že pokud by v budoucnu byla stanovena cena za poskytování vybraných služeb, nesmí dojít k převýšení jejich provozních nákladů.

Ty jsou zohledněny v samostatné kapitole 11 Finanční analýza projektu, finanční plán.

#### Místo

TC K bude vybudováno v prostorách KÚ kraje Vysočiny.

Toto centrum bude splňovat následující přísná kritéria na zajištění vyhovujícího umístění, která jsou specifikována v dokumentu „Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností, včetně spisových služeb (Koncept a východiska)“:

- teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18°C do 24°C, relativní vlhkost v rozmezí 35%-65%,

- v místnostech datových center budou instalována požární čidla kouře a teploty,

- tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace,

- v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 230/50V s „bezvýpadkovým“ zálohováním, samostatně jištěný pro rozvaděč nebo prostor a jsou rovněž zajištěny diesel (benzin) agregáty,

- vnější ochrana budovy vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,

- jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických prostor,

- prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody.

Veškeré poskytované služby TC K budou nabízeny z jednoho místa a budou čerpány prostřednictvím sítě ROWANET, vyjma služeb využívané KÚ, které budou čerpány prostřednictvím sítě LAN.

#### Propagace

Aby byla propagace poskytovaných služeb TC efektivní, je třeba ji zacílit na správný segment zákazníků.

Cílem propagace je získat zájem u potenciálního zákazníka využívat služeb TC K.

Z důvodů velmi podobného charakteru přístupu k poskytovaným službám je možné následující zákaznické segmenty, pro účely propagace služeb, sloučit v jeden, a to „obce a organizace“. Jde o zákaznické segmenty:

- Zřizované a zakládané organizace kraje

- ORP

- Obce,

- Zřizované a zakládané organizace obcí.

Propagace služeb TC K je zaměřena na následující zákaznické segmenty:

- krajský úřad

- obce a organizace

- stát

- občané

- další organizace v regionu

- EU (primárně z důvodu čerpání dotace na zprovoznění TC K)

Krajský úřad

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb TC K jsou předpokládány:

- Intranet - obsahující základní údaje o projektu budování a implementace služeb.

- Webový portál KÚ - obsahující základní informace o TC K, včetně nabízených služeb formou reklamy.

- Interní jednání, meetingy, workshopy - kde budou předávány aktuální informace o službách TC K, o jejich rozšiřování apod.

Obce a organizace

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb TC K obcím a organizacím jsou předpokládány:

- Kampaň - oslovení obcí a organizací cílenou nabídkou za účelem uzavření smluvního vztahu (SLA).

- Osobní jednání cílené na konkrétní zákazníky - kde budou prezentovány aktuální informace o službách a infrastruktuře TC K, o možnostech jeho rozšiřování, apod.

- Webový portál Kraje Vysočina - obsahující základní informace o TC K včetně nabízených služeb formou reklamy.

Stát

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb TC K státu jsou předpokládány:

- Jednání s MV ČR o hostování centrálních aplikací, včetně jednání o uzavření SLA.

- Webový portál KÚ a MV ČR - zveřejnění informací o projektu, případové studie, apod.

- Prezentace a aktivní účast na konferencích a odborných seminářích (např. konference ISSS) za účelem prosazování myšlenek budování robustních TC.

- Publikování v tisku, odborných časopisech.

Občané

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb TC K občanům jsou předpokládány:

- Webový portál KÚ - zveřejnění vybraných informací zaměřené na občany (např. dostupnost a spolehlivost služeb CzechPOINT@home, včetně IT podpory řešení životních situací, apod.).

- Publikování v tisku, odborných časopisech s informacemi o projektu a poskytovaných službách občanům.

Další organizace v regionu

Klíčové prostředky propagace poskytování služeb TC K dalším organizacím v regionu jsou předpokládány:

- Webový portál kraje Vysočina - zveřejnění informací o projektu, nabídka služeb, případové studie apod.

- Prezentace a aktivní účast na odborných přednáškách a konferencích za účelem prezentace služeb TC K a případových studií.

- Publikování v odborných časopisech zaměřené na vybraný sektor.

EU

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření jsou uvedena v příloze č. 3 příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory.

Koncepce odbytu

TC K je budováno za účelem poskytování služeb různým zákaznickým segmentům, jak je popsáno v předchozích kapitolách.

Primárně jde o tyto segmenty:

Z dotazníkového průzkumu a na základě společného workshopu s jednotlivými ORP v rámci kraje Vysočina se dospělo k závěru, že za účelem pokrytí služeb celého kraje bude vybudováno TC na úrovni KÚ a každá z ORP bude budovat své vlastní TC ORP vyjma Havlíčkův Brod, který nechce TC budovat a Humpolec, kde nebyla zjištěna odpověď.

Následující obrázek ilustruje budování technologických center kraje za účelem hostování vybraných služeb.

Tak aby bylo možné zajistit synergii jednotlivých poskytovaných služeb v rámci celého území a při budování technologických center kraje, provozující tyto služby, je nezbytné, zajistit součinnost všech organizací, které se podílejí na jejich výstavbě. Za tímto účelem dojde k uzavření smluv o spolupráci, vymezující práva a povinnosti jednotlivých subjektů (KÚ a ORP). Zejména:

- při přípravě a zadávání společných veřejných zakázek v rámci projektů,

- při nakládání se společným majetkem,

- při vzájemném poskytování služeb,

- při dalším provozu a rozvoji projektů.

Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti

Předmětem kapitoly je charakteristika a popis dostupných hmotných dodávek potřebných k provozování služeb a návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky na realizaci TC K.

Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek potřebných k provozování služeb

Pro zajištění potřebné dostupnosti jednotlivých služeb technologického centra kraje je zapotřebí vytvořit dostatečně robustní technickou architekturu a infrastrukturu s možností jejího dalšího rozšíření.

V rámci kapitoly 7 Technické řešení jsou specifikovány požadavky na zajištění technické architektury pro provoz služeb TC K.

Zde je uveden základní přehledový výčet hmotných dodávek pro realizaci projektu:

- Blade šasi

- Servery do Blade šasi

- Servery pro virtualizaci

- SAN infrastruktura

- Diskové úložiště

- HW pro virtualizaci diskového prostoru

- Ostatní HW technologického centra kraje, jako je

  - Rozvaděče a vybavení

  - Záložní zdroj napájení

  - Aktivní prvky LAN

  - IPS / IDS

  - Klimatizace

  - RMS Systém

  - Zhášecí systém

- SW licence

Dále je třeba brát v úvahu další hmotné dodávky pro zajištění služeb TC K, kterými jsou:

- Energie – dodávka elektrické energie k provozování infrastruktury TC K.

- Příprava prostor TC K.

- Lidské zdroje pro zajištění provozu TC K.

Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií výzvy veřejné zakázky na realizaci TC kraje

Vzhledem k výši zakázky a dle zákona č. 137/2006 Sb., o Veřejných zakázkách, bude soutěž realizována formou nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení.

Prokázání kvalifikačních a profesních předpokladů bude v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Při prokazování ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů se doporučuje požadovat výši plnění pojistné smlouvy, obratu uchazeče a složení jistiny v rozsahu odpovídajícímu finančnímu objemu zakázky.

S ohledem na charakter zakázky se doporučuje prokázání minimálních technických kvalifikačních předpokladů formou:

- Seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech obdobného charakteru v hodnotě minimálně 25 000 000 Kč bez DPH za každou z nich.

- Certifikátů systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem  (České technické normy řady ČSN EN ISO 9001:2001) akreditovanou osobou na oblast servisních služeb, řízení projektů, helpdesku v oblasti výpočetní techniky a certifikát systému řízení jakosti po dle České technické normy řady ČSN ISO/IEC 20000 na poskytování služeb IT.

- Certifikátu na systém managementu bezpečnosti informací podle ČSN ISO/IEC 27001.

- Čestného prohlášení prokazujícího shodu požadovaného výrobku s technickými předpisy v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, že výrobky nabízené dodavatelem musí splňovat podmínky pro uvedení na trh podle českých, obecně závazných předpisů.

- Uchazeč doloží přehled certifikací a profesní způsobilosti u osob odpovědných za implementaci a poskytování servisních služeb a to v rozsahu nejméně těchto odborností:

- Microsoft Certified Systems Engineer (min 3)

- Comptia Server+ (min 2).

Lokalita a okolí

Kraj Vysočina má v rámci České republiky centrální polohu. Sousedí s krajem Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským. Pouze další dva kraje (Praha a Středočeský) ze 14 mají podobně jako kraj Vysočina vnitrozemskou polohu a jejich hranice se nedotýká státní hranice ČR.

Rozlohou 6 795,7 km2 je kraj Vysočina krajem nadprůměrné velikosti - pouze 4 kraje ČR jsou plošně rozlehlejší (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Jihomoravský).

Až na severní výběžek kraje Vysočina, který náleží do geomorfologické oblasti zvané Středočeská tabule, přísluší celé území kraje k jedné z největších geomorfologických oblastí ČR, jež se nazývá Českomoravská vrchovina. Obě geomorfologické oblasti jsou součástí geomorfologické jednotky vyššího řádu - provincie Česká vysočina, která v sobě zahrnuje celé území Čech a západní část Moravy zhruba po pomyslnou osu měst Znojmo - Brno - Olomouc - Ostrava.

Území kraje je pramennou oblastí významných českých a moravských řek a prochází jím hlavní evropské rozvodí Labe - Dunaj. Řeky Doubrava, Sázava a Želivka náleží do úmoří Severního moře, Svratka, Oslava, Jihlava, Rokytná a Moravská Dyje náleží do úmoří Černého moře.

Navzdory poměrně velké rozloze náleží kraj Vysočina z hlediska počtu obyvatel do dolní poloviny pomyslného žebříčku - pouze tři kraje jsou počtem obyvatel menší než kraj Vysočina.

Nesoulad těchto dvou základních charakteristik je důsledkem vlivu přírodních podmínek a historického vývoje území, během něhož bylo území kraje zalidněno na poměry České republiky i střední Evropy poměrně řídce. Počtem obyvatel na 1 km2 (75,8) se kraj nachází hluboko pod průměrem ČR a spolu s krajem Plzeňským a Jihočeským patří mezi tři nejméně zalidněné regiony ČR.

Území kraje Vysočina je rozděleno celkem na 704 samosprávných obcí. Pouze ve Středočeském kraji existuje více obcí, všechny ostatní kraje ČR mají počet obcí menší. To svědčí o značné administrativní roztříštěnosti území kraje. Tu je možné vyjádřit průměrným počtem obyvatel připadajících na jednu obec - hodnota 732 obyvatel jako průměrná velikost obce kraje Vysočina je nejnižší v mezikrajském porovnání.

Umístění projektu

TC K bude realizováno v prostorách krajského úřadu kraje Vysočina, na adrese Žižkova 57, Jihlava, 587 33.

Bude poskytovat sadu služeb pro své zákazníky, zejména pro:

- zakládané a zřizované organizace Kraje Vysočina

- ORP

- obce

- zakládané a zřizované organizace obcí

- stát

- ostatní organizace.

Z realizovaného průzkumu, který byl zaměřen na budování technologického centra kraje a byl zaslán všem ORP a vybraným zakládaným a zřizovaným organizacím kraje vyplynulo, že drtivá většina ORP má zájem budovat vlastní TC. To by mělo poskytovat služby pro obce I. a II. stupně, spadající do jeho správního obvodu a pro své zakládané a zřizované organizace.

Výčet služeb, které budou jednotlivá ORP prostřednictvím svých technologických center nabízet svým zákazníkům, bude součástí studie proveditelnosti technologických center jednotlivých ORP.

Proto, aby byl celý koncept TC K konsistentní, je třeba zajistit úzkou součinnosti jednotlivých organizací při jeho budování.

Následující tabulka obsahuje výčet všech ORP kraje Vysočina, s uvedením rozlohy a počtem obcí ve svém správním obvodu.

Životní prostředí v jeho okolí

Technologické centrum kraje Vysočina bude umístěno v technologické místnosti v budově „B“ krajského úřadu Vysočina.

V rámci realizace projektu nebudou prováděny žádné stavební úpravy. Tím pádem nebude docházet k překračování požadované meze hlučnosti, ani k znečišťování životního prostředí.

Nezbytnou podmínkou provozování technologického centra je jeho zásobování elektrickou energií. Nicméně ani v tomto případě nebude docházet k negativnímu vlivu na životní prostředí. Veškeré obměňované technologické části budou ekologicky zlikvidovány.

Realizace projektu nebude mít žádný negativní, ani pozitivní vliv na životní prostředí.

Stav technické infrastruktury

Informační a komunikační technologie představují v současné době jeden ze základních pracovních nástrojů veřejné správy a během posledních desetiletí se staly nedílnou součástí naší každodenní existence.

Elektronická komunikace je jedním ze základních a nezbytných předpokladů pro celkový růst ekonomiky a svou infrastrukturou vytváří podmínky pro vznik a fungování tzv. informační společnosti.

Rozvoj ICT přináší především obecně vyšší dostupnost dat na provozní úrovni a rozšiřuje možnosti moderního řízení a kontroly. Prioritní osy, které vytvářejí možnost pozitivního ovlivnění regionálního rozvoje prostřednictvím ICT a zároveň zohledňují specifické potřeby v oblasti rozvoje informační společnosti jsou:

- Infrastruktura

- Služby systému

- Data

- Podpora řízení a rozvoje

- Vzdělávání.

V kraji Vysočina vznikl projekt páteřní optické datové sítě veřejné správy ROWANet. Nositelem projektu je odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina. Projekt si klade za cíl vybudovat páteřní optické trasy mezi všemi většími městy v kraji za využití veřejných, privátních a evropských finančních zdrojů.

Ve své stávající podobě je tato síť založena na technologiích CWDM, měla by vést k vytvoření prostředí pro vznik nových služeb veřejné správy občanům kraje, k podpoře telekomunikačního trhu regionu přivedením poskytovatelů telekomunikačních služeb do oblastí, které byly v minulosti komerčně nezajímavé.

Nároky na kvalitnější a kapacitnější přenos dat vyžadují rozvoj optických telekomunikačních sítí.

Mezi nejvýznamnější vlastníky telekomunikačních tras v regionu kraje Vysočina patří O2, Optonet, Selfservis, První Telefonní, Pragonet, TeliaSonera, ČS – Telematika, a.s., GTS Novera a SloanePark.

Velmi silná konkurence ve větších aglomeracích vede k tomu, že v nabídkách firem přibývá připojení o vyšších rychlostech (4 a 8 Mb/s) a zároveň nejpomalejší připojení jsou stahována z nabídky. Ve venkovských a odlehlých oblastech je konkurence stále minimální.

Pozn.: výše uvedený text byl použit z dokumentu „Profil kraje Vysočina, březen 2009, Zpracovatel: Krajský úřad Vysočina“.

Technické řešení

Předmětem této kapitoly je popis technického řešení TC K.

Specifikace zadání pro eGONcentrum kraje

Technologická centra budou integrální součástí systému eGovernment, propojenou infrastrukturou KIVS.

Implementace eGovernment vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Na úrovni Krajů a ORP získá informatika výrazně regionální charakter. Technologická centra budou postupně rozšiřována implementací nových funkcí.

Vlastní koncept řešení

Technologické centrum kraje je infrastrukturním základem pro budování eGovernmentu v kraji Vysočina. Cílem je zajištění co nejlepších podmínek provozu informačních systémů pro veřejnou správu na celém území kraje pokud možno sedm dní v týdnu a 24 hodin denně (24x7). Servisní režim 24x7 nastane, až bude vyžadován provozovanými aplikacemi.

TC K vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro provozování aplikací a služeb. TC K bude integrováno s TC ORP na úrovni distribuce dat, aplikací a služeb navázaných na CMS.

Technologické centrum kraje zahrnuje následující vrstvy:

- Komunikační infrastruktura – zajišťuje komunikaci vrstev TC K uvnitř i vně

- Systémová infrastruktura – zajišťuje výpočetní výkon a prostor pro ukládání dat aplikací a služeb

- Systémové služby – zajišťují spolupráci mezi jednotlivými systémy, zajišťují bezpečný přístup ke službám a aplikacím, apod.

- Aplikační vrstva – obsahuje aplikační logiky hostujících aplikací, včetně databázových serverů

- Bezpečnost – zajišťuje minimalizaci možných bezpečnostních incidentů

- Servis, podpora a řízení infrastruktury TC K

- Klientská – zohledňuje a reprezentuje klienta služby a jeho uživatelské rozhraní

Návrh a popis architektury řešení

Všechny důležité komponenty řešení jsou koncipovány jako redundantní. Pro zajištění požadovaných dostupností jednotlivých služeb je nutné vybudovat záložní datové centrum a implementovat tzv. „metro cluster“.

Datové centrum

Datové centrum TC K musí splňovat následující minimální požadavky:

bude chráněno proti neoprávněnému přístupu

teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18°C do 24°C, relativní vlhkost v rozmezí 35%-65%

v místnostech datových center budou instalována požární čidla kouře, teploty, vibrační, vlhkostní, infra čidlo pohybu. Čidla budou zapojena do rack monitoring systému

tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace

v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 230/50V s „bezvýpadkovým“ zálohováním, samostatně jištěný pro rozvaděč, napájení je rovněž zajištěno diesel agregátem

je zajištěna vnější ochrana budovy vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu

jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických prostor

prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody

Datové centrum TC K – návrh a popis řešení

Technologická místnost – datové centrum

Technologická místnost datového centra TC K bude umístěna v budově „B“ krajského úřadu Vysočina, číslo místnosti 1.24 (sklad techniky, 15m2, 3x4,9m), vedle místnosti 1.23 (Server, 7,9m2, 1,6x4,9m). Místnost 1.24 je v současné době vybavena jedním technologickým kontejnerem pro kongresový sál o velikosti 80x100cm, který nelze zrušit. Vedlejší místnost (1.23) je v současné době osazena dvěma rozvaděči se strukturovanou kabeláží a aktivními prvky LAN, na příčce mezi oběma místnostmi ze strany 1.23 je hlavní přívod elektrické energie, vstupní jistič 3x63A. Hlavní silový přívod je zabezpečen diesel generátorem dostatečného výkonu k tomu, aby zvládl napájení TC K v případě dlouhodobého výpadku dodávky elektrické energie.

Optimální řešení technologické místnosti datového centra vznikne zrušením příčky mezi místnostmi 1.23 a 1.24. Vznikne tak dostatečně prostorná místnost, do které lze umístit jak veškeré technologie potřebné pro provoz TC K, tak další technologie, jejichž potřeba nastane později.

Celá technologická místnost bude vybavena dvojitou podlahou stejně, jako je dnes vybavena místnost 1.23. Pod podlahu budou umístěny veškeré silové i datové rozvody (umístěné v kovových uzemněných kabelových žlabech). Nová dvojitá podlaha využije stávající díly a po vybourání bude doplněna pouze o potřebné nové díly. Okno z místnosti 1.23 bude vybaveno speciální folií a magnetickými čidly, aby bylo možné sledovat případné proniknutí do prostoru technologické místnosti touto cestou. Dveře do spojené místnosti budou vybaveny elektronicky ovládaným zámkem a zařízením se snímačem otisku prstu, klávesnicí a případně i snímačem magnetické karty pro zabezpečení přístupu. Vstupní dveře technologické místnosti musí být otevírány ven pro případ uvěznění obsluhy uvnitř místnosti při nenadálé události provázené nárůstem tlaku. Obsluha pak nemusí překonávat při unikání z místnosti tento tlak a její bezpečnost je tak vyšší.

- Rozvaděče

Technologická místnost bude kromě stávajících datových rozvaděčů vybavena dalšími rozvaděči pro nové technologie. Vzhledem k nutnosti klimatizovat celou místnost (ne pouze samotné rozvaděče) jsou preferovány nové rozvaděče bez bočnic, dveří, zadního krytu a stropu, pak je možné zajistit dostatečné chlazení pro veškeré technologie v rozvaděčích umístěné. Pokud tomu nebude nic bránit, doporučujeme i stávající rozvaděče zbavit bočnic. Nové rozvaděče budou spojené do jednoho celku tak, aby se zvýšila celková pevnost. Každý rozvaděč bude vybaven podle potřeby policemi pro zařízení, která nelze montovat přímo do rámu, dále pak budou jednotlivé rámy propojeny dostatečným počtem TP kabeláže zakončené na samostatných patch panelech tak, aby bylo možné bez problémů propojovat zařízení umístěná v různých rámech.

- Diesel agregát

Diesel agregát má v současné době dostatečný výkon na to, aby v případě dlouhodobého výpadku dodávky elektrické energie dodával výkon potřebný pro provoz celé technologické místnosti s odpovídajícími parametry pro jejich činnost.

- Záložní zdroj napájení (UPS)

Jako další samostatná skříň v technologické místnosti bude záložní zdroj napájení společný pro všechna zařízení v místnosti. Jeho výkon musí být dostatečný pro nepřerušený běh všech zásadních zařízení v místnosti po dobu dostatečnou k tomu, aby byla překlenuta prodleva mezi zjištěním, že výpadek dodávky elektrické energie bude delší, než nastavený čas a náběhem diesel agregátu, který napájení celé místnosti převezme.

- Rozvodnice napájení pro rozvaděče (Power Distribution Unit -  PDU) 230V

Každý rozvaděč technologické místnosti bude vybaven napájecími rozvodnicemi s konektory pro napájení zařízení 10 i 16A. Všechny výstupy tohoto PDU budou měřitelné, údaje o aktuálním odběru z každého výstupu budou sledovány a v případě překročení maximálních hodnot dostane administrátor systému hlášení o nastalé situaci.

- Zhášecí systém

Kromě stávajících systémů pro požární zabezpečení budou rozvaděče vybaveny také automatickým zhášecím systémem, který umožní lokalizovat případný vznik požáru a zamezit jeho rozšíření do dalších částí rozvaděče nebo dokonce celé technologické místnosti a zamezit tak nejen ztrátě celého zařízení, dat na něm uložených, ale současně také upozornit administrátora systému. Systém se aktivuje po detekci ohně. Pro detekci slouží detekční hadička vyrobená ze speciálního polymeru citlivého na teplotu. Tato hadička bude rozvedena v tzv. rizikové zóně, a proto při případném vzniku požáru je schopna ihned reagovat na změnu teploty. Hadička praskne v místě vzniku nejvyšší teploty a zneškodní oheň v jeho počátku. Dle prováděcí vyhlášky 246/2001 k zákonu o požární ochraně, platné od 23.7.2001, je tento systém klasifikován jako „samostatný hasící systém“ a proto musí podléhat pravidelným ročním revizím (kontrola rozvodů, tlaku v láhvi…). Tato revize je prováděna na místě instalace a je při ní vystaven servisní protokol, který se předkládá např. pojišťovnám a jiným organizacím, které o to požádají. Každých 5 let nebo při poklesu tlaku v lahvi je nutná výměna hasiva.

- Napojení na EZS

Datové centrum musí být napojeno na systém EZS.

- Monitorovací systém pro rozvaděče (Rack Monitoring Systém – RMS)

Rack monitoring systém bude napojen na všechny zásadní systémy technologické místnosti. Od napájení (vstup i výstup u UPS), přes čidla teploty, kouřová, vodní, dveřní, magnetická - vibrační a pohybová spolupracuje také s klimatizačními jednotkami, zhášecí jednotkou, je připojen do LAN a pomocí SNMP protokolu předává informace o všech událostech vyhodnocovacímu systému (např. KIWI Syslog) a díky němu podávat administrátorovi systému varovná nebo kritická hlášení. Ideální je propojit RMS se stávajícím systémem kamerovým a přístupovým a vytvořit tak ucelený systém se všemi funkcemi moderního bezpečnostního systému.

- Klimatizace

Ke klimatizační jednotce (v současnosti je umístěna v místnosti 1.23) je nutné doplnit další dvě jednotky pro zajištění dostatečné redundance zařízení v technologické místnosti. Místnost pak musí být schopná provozu i při výpadku jedné z klimatizačních jednotek po dobu dostatečnou k opravě jednotky vadné.

Navrhované rozložení rozvaděčů v technologické místnosti po vybourání příčky, odpovídajících úpravách a přesunech je na následujícím obrázku:

Záložní datové centrum

Datové centrum TC K musí splňovat následující minimální požadavky:

bude chráněno proti neoprávněnému přístupu

teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18°C do 24°C, relativní vlhkost v rozmezí 35%-65%,

v místnostech datového centra budou instalována požární čidla kouře, teploty, vibrační, vlhkostní, infra čidlo pohybu. Čidla budou zapojena do rack monitoring systému

prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace

v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 230/50V s „bezvýpadkovým“ zálohováním, samostatně jištěný pro rozvaděč a jsou rovněž zajištěny diesel agregátem

je zajištěna vnější ochrana budovy vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu

jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických prostor

prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody

Záložní centrum musí být umístěno mimo město Jihlava, minimální vzdálenost je 5km, maximální vzdálenost 20km

je požadována přímá optická konektivita. Je požadováno minimálně 8 optických vláken mezi hlavním a záložním datovým centrem

je preferováno napojení záložního datového centra na jinou větev vysokonapěťového rozvodu 100kV

Systémová infrastruktura

Architektura vrstvy systémové infrastruktury pokrývá potřeby aplikací a služeb a je navržena pro budoucí růst. Navrhované řešení nemá SPOF (single point of failure).  Pro výpadek vrstvy systémové infrastruktury by muselo dojít k vícenásobnému selhání. Systémová infrastruktura TC K se skládá zejména ze serverové části, části datového úložiště a jejich vzájemného propojení a to buď přímého, nebo využitím virtualizačních technik. Kombinace fyzických serverů a virtualizace serverů je dosaženo zajištění optimálního výkonu a požadované garance dostupnosti služeb.

Servery

Služby a aplikace provozované v TC K jsou provozovány na serverech. Pro zajištění požadované dostupnosti a výkonnosti bude vybudováno prostředí pro provoz aplikací na fyzických serverech i ve virtuálním prostředí.

V příloze č. 1 „Analýza služeb TC K“ je analýza provozu jednotlivých služeb poskytovaných TC K. Byly analyzovány potřeby TC K z pohledů:

potřebných výpočetních výkonů v čase

možné serverové virtualizace

úložného prostoru v Tier vrstvách a čase

možností diskové virtualizace

garance služby

návaznosti a závislosti služeb mezi sebou

uživatele služby

Pro serverovou virtualizaci jsou vhodné rack servery s možností velkého rozšiřování v počtu procesorů, velikosti RAM, počtu adaptérů HBA nebo LAN.

Fyzické servery budou provozovány jako servery typu blade v blade šasi. Tím je dosaženo nejjednoduššího možného rozšíření v budoucnu a snadného servisu. Blade servery poskytují maximální výpočetní výkon přepočtený na zabranou velikost U.

Obě datová centra budou osazena minimálně jedním serverem pro virtualizaci a blade šasi pro fyzické servery.

Virtualizace serverová

Serverová virtualizace pro potřeby služeb TC K je preferovaná pro úlohy definované v příloze č. 1 „Analýza služeb TC K“. Přínosy serverové virtualizace:

schopnost zajištění garance služby

možnost provozovat služby v záložním datovém centru

záloha a obnova v definovaném čase

lepší využitelnost hardware

nižší nároky na management prostředí

provisioning , schopnost rychle reagovat na budoucí potřeby ICT

nižší energetická náročnost

nezávislost na hardware fyzického serveru

škálovatelnost

možnost využívat fault tolerance služby i pro servery, které nelze provozovat v clusteru

synergie s existujícími projekty kraje

Technologie serverové virtualizace a vysokorychlostní optická síť ROWANet umožňuje TC K designovat jako disaster recovery lokalitu pro TC ORP kraje Vysočina! Reálně lze zajistit dostupnost TC ORP v TC K do jedné hodiny. TC K bude dimenzováno převzít provoz až dvou TC ORP. Je požadována technologie umožňující automatizovaně testovat a simulovat tuto situaci.

Tiered storage

Koncept ukládání dat využívá Tiered storage s automatickou migrací dat mezi Tier 0 až Tier 2 HSM funkcionalitou pro Tier 3. Klíčové komponenty jsou redundantní a data vrstev T0 a T1 jsou zrcadlena do záložního datového centra. V záložním datovém centru je vyžadován stejný typ diskového úložiště jako v primární lokalitě.

Koncepce Tier vrstev

| Tier | Technologie disků |
| --- | --- |
| Tier 0 | SSD disky, cca 100000 IOPS, minimálně 60000IOPS |
| Tier 1 | FC nebo SAS disky, 15000 RPM |
| Tier 2 | SATA disky nebo obdobné |
| Tier 3 | Robustní NAS s HSM funkcionalitou |

Požadovaný způsob připojení pro T0 - T2 je SAN 4Gb, případně výkonnější.

Požadavky na velikost a nárůst dat v čase je v příloze č. 1 „Analýza služeb TC K“.

Koncepce Tier 3 storage

Datové úložiště (Storage) typu Tier 0 , 1 , 2 se bude používat pro ukládání dat na blokové úrovni. K úložišti se bude přistupovat na urovni LUN (Virtual LUN)  se budou používat jako diskové prostory a přistupovat se k nim bude jako LUN.

Datové úložiště (Storage) typu Tier 3 se bude používat pro ukládání dat na souborové úrovni. K Tier 3 úložišti se bude přistupovat prostřednictvím protokolů souborových file systémů (CIFS, NFS apod.). Vlastní politiky pro práci s daty řídí management vrstvy. Cílová úložiště mohou být disky, páskové knihovny, virtuální páskové knihovny, optické knihovny, CAS úložiště.

Data se budou ukládat do souborových systémů a podle předem stanovených pravidel, která budou odpovídat životnímu cyklu dat jednotlivých aplikací. Tato data se tak budou přesouvat mezi rychlými disky, pomalými disky, CAS a případně páskovými mechanikami.

Datové úložiště Tier 3 bude tvořeno následujícími subsystémy:

Information Lifecycle Management (ILM) subsystém. Prostřednictvím ILM se bude provádět klasifikace dat, na jejímž základě se budou data přesouvat v rámci Tier 3 storage (NAS , NAS s EFS a CAS). ILM subsystém bude realizován v rámci fyzické Appliance nebo prostřednictvím klient/server aplikace.

Datové úložiště typu NAS pro přímé ukládání dat.

Datové úložiště typu NAS s Extended File System (EFS) funkcionalitou pro dlouhodobou archivaci dat v případech, kde nebude vyžadována garantované uchovávání dat (Trusted Storage). Data budou uložena na disky a prostřednictvím EFS budou data z disků přesouvána na magnetopáskové kazety v páskové knihovně, kde bude udržován určitý počet kopií archivovaných dat. Tyto kopie lze z knihovny vyjmout a uložit v různých fyzických archivech podle potřeb krajského úřadu. Data na vyjmutých kazetách jsou stále registrována v katalogu dat, který je udržován v rámci EFS.

Datové úložiště typu CAS, ve kterém budou garantovaně uložena data, která pak mohou být replikována do jiných CAS úložišť tak, aby jejich uložení bylo v souladu s předpisy EU.

Uvedená koncepce Tier 3 vrstvy bude postupně budována podle potřeby dalších výzev. TC K bude v okamžiku vybudování vybaveno komponentami LTO knihovna a diskové úložiště a postupně rozšiřováno.

Garantované úložiště

Koncepce úložišť je připravena pro vytvoření „Trusted úložiště“ řízeného mechanismem HSM v rámci realizace ILM Návrh Tiered úložiště je proveden tak, že všechny Tier vrstvy mohou být pod správou HSM. Detailní implementace trusted úložiště bude koncipována v následné výzvě IOP „Digitalizace a ukládání“.

Virtualizace disková

Virtualizace diskových úložišť je v současné době jednou z nejvíce rozvíjejících se technologií. Její přednosti jsou zásadní, principielně nabízí výrazné zvýšení dostupnosti dat rozhodujících aplikací. Mezi nejdůležitější výhody patří:

Relativně jednoduchá implementace do stávající SAN infrastruktury

Možnost virtualizace diskových úložišť různých výrobců

Jednotná administrátorská konzola pro konfiguraci LUNů a operací nad nimi

Vytváření synchronních kopií LUNů prezentovaných serverům na primárním úložišti v úložišti sekundárním

Vytváření synchronních kopií LUNů na interních discích serverů do SAN prostředí (primární nebo sekundární úložiště)

Vytváření asynchronních kopií LUNů prostřednictvím TCP/IP do vzdálených lokalit (Volitelně je možné replikovaná data při přenosu komprimovat a šifrovat pro zajištění optimálního přenosu a bezpečnosti těchto dat)

Vytváření konzistentních kopií produkčních dat rozprostřených v čase diskrétně nebo spojitě s možností jednoduše tyto kopie prezentovat podle potřeby odpovídajícím serverům jako data „ostrá“nebo testovací

Jednoduchá migrace LUNů prezentovaných serverům z úložiště na úložiště bez odstávky běžící aplikace (přesun může být zapříčiněn např. nutností zvýšit výkonnost diskového úložiště, na kterém odpovídající LUN fyzicky leží – z Tier1 do Tier0 nebo výměnou starého diskového úložiště za nové)

Disková virtualizace může znamenat úsporu za licence na počet připojitelných serverů (u diskových polí některých výrobců), protože pro diskové pole je jediným „serverem“ virtualizační vrstva. Dále pak může znamenat úsporu za licence pro vytváření synchronních nebo asynchronních kopií dat, stejně tak eliminuje nutnost zmíněné operace provádět mezi totožnými diskovými poli jednoho výrobce.

Architektura řešení diskové virtualizace

V primární lokalitě budou disková pole Tier0 až Tier2, která budou na úrovni LUNů spravovaná virtualizační vrstvou. Tato virtualizační vrstva bude nad těmito prostory zabezpečovat i další storage služby, jako jsou snapshoty dle nastavených časových plánů, mirror kopie v rámci jedné lokality nebo i přes lokality a případně i replikace.

Zároveň bude zajišťována správa na úrovni jednotlivých Tierů, kdy Tier0 může být automatizovaně využíván jako Cache pro zápisové a čtecí operace dle různých přednastavených možností, jako krátkodobá nebo dlouhodobá vyrovnávací paměť.

V záložní lokalitě potom bude tato virtualizační vrstva spravovat diskové prostory Tier1 a Tier2, do kterých se bude z primární lokality provádět replikace dat tak, aby bylo možno v případě výpadku celé primární lokality tato data ihned použít pro nouzový provoz v záložní lokalitě.

Storage cluster v každé lokalitě zajišťuje plně bezvýpadkový provoz v případě ztráty jedné z virtualizačních appliance nebo jedné z cest v rámci SAN. V primární lokalitě dále díky synchronnímu zrcadlení je možné zajistit bezvýpadkový provoz i v případě výpadku jednoho z diskových systémů nebo jiné komponenty SANu.

Přechod provozu z primární lokality do záložní lokality nebo obráceně, bude probíhat na základě rozhodnutí kvalifikovaného operátora.

Následující kapitoly stručně pojednávají o jednotlivých funkčních prvcích tohoto řešení:

##### Synchronní zrcadlení dat

Každý diskový svazek zpřístupněný koncovému serveru (virtuální svazek) bude fyzicky umístěn na dvou diskových systémech. V případě požadavku na provedení operace typu write zajistí virtualizační vrstva synchronní zápis dat do obou diskových systémů. Požadavky na operace typu read jsou vyřizovány s využitím diskového systému, který je pro daný virtuální svazek definován jako primární. V případě výpadku jednoho z diskových systémů pracuje virtualizační vrstva pouze s druhým diskovým systémem. Ten pak využívá pro vyřízení požadavků na operace typu read i write. Vzhledem ke koncovému klientskému serveru je tento přechod plně transparentní a koncový server tuto situaci vůbec nezaznamená. Po opětovném obnovení funkčnosti havarovaného systému zajistí virtualizační vrstva na pozadí resynchronizaci dat. Synchronní zrcadlení se nastavuje na úrovni virtuálního svazku.

Vedle této možnosti synchronního zrcadlení diskových prostor existuje i možnost nastavit near-line mirror, asynchronní mirror nebo periodický mirror s předem definovanými konzistentními stavy (např. pro databáze)

##### Vytváření logických snapshotů a CDP

Virtualizační vrstva umožňuje na úrovni jednotlivých virtuálních svazků vytváření logických snapshotů. Ke každému virtuálnímu svazku je možné vytvořit až 255 snapshotů. Pro vytváření snapshotů využívá virtualizační vrstva mechanismus „copy on write“ a tudíž vyžaduje pouze tolik diskového prostoru, kolik reálně činí objem změn v datech. Tento diskový prostor může virtualizační vrstva ze svěřeného objemu diskových prostor dynamicky rozšiřovat dle potřeby až do výše kvóty stanovené pro daný virtuální svazek. Administrativně lze tento diskový prostor i zmenšit. Díky tomuto mechanismu nedochází k výraznější degradaci výkonu primárního diskového subsystému, a to ani při využití maximálního počtu snapshotů.

Vytvořené snapshoty lze prostřednictvím tzv. views zpřístupnit libovolnému serveru v prostředí. Jeden snapshot lze v jednom čase zpřístupnit zároveň více serverům v režimu read/write. Zápisy do „view“ jsou pro každý server poté spravovány zvlášť. Z jakéhokoli snapshotu je také možné provést rollback příslušného virtuálního svazku. Data jsou do původního svazku kopírována na pozadí, zatímco svazek je možné již plně využívat.

Pomocí agentů nainstalovaných na jednotlivých klientských serverech lze takto provádět také konzistentní snapshoty pro tyto systémy: IBM DB2 UDB, Informix, Microsoft SQL Server, Oracle, Pervasive.SQL, Sybase, SAP, IBM Lotus Notes/Domino, Microsoft Exchange, Microsoft VSS, Novell GroupWise a souborové systémy (AIX, HP UX, Linux, NetWare, Solaris a Windows).

Snapshoty je možno vytvářet jednorázově i periodicky. Nastavení se provádí pomocí centrální konzole nebo pomocí příkazového řádku, takže je možno využít i metod „skriptování“.

Součástí technologie je i možnost využívání CDP žurnálu, kdy je možné vrátit se do jakéhokoliv okamžiku v minulosti (Any Time Point In Time Recovery).

##### Vysoká dostupnost systému

Pro zajištění vysoké dostupnosti celého systému jsou navrhované Virtualizační Appliance provozovány v režimu active/active v rámci jedné lokality nebo jako geograficky oddělený cluster (metro cluster). V případě výpadku jedné z Virtualizačních appliancí přechází aplikační server transparentně k využívání druhé. Mezi každou virtualizační appliancí a aplikačním serverem může být samozřejmě spravováno a využíváno více datových cest.

##### Replikace dat

Replikaci do vzdálené Disaster Recovery lokality může být zajišťována následujícími způsoby:

Replikace

Tento modul zabezpečuje asynchronní replikaci dat do vzdálené lokality a to i po pomalejších linkách pomocí LAN vrstvy a protokolu TCP/IP nebo RUDP. Je možno nastavit i šířku pásma a případný strop pro vytěžování linky tak, aby nedocházelo k přetěžování spoje. Replikace je prováděna kontinuálně nebo prostřednictvím replikace snapshotů vznikajících na primárním systému.

Nearline Mirror

Pomocí této funkcionality je možné provádět mirror do vzdálené lokality na úrovni virtualizační vrstvy pomocí standardního SCSI protokolu na úrovni iSCSI nebo Fibre Channel.

SAN

Všechny aktivní prvky SAN (FC switche) budou redundantní. Servery pro virtualizaci a blade šasi budou propojeny do každého switche v lokalitě vždy jednou 8Gb linkou. SAN infrastruktura musí umožnit propojení dvou datových center TC K plnou rychlostí a vzít přitom v úvahu vzdálenost obou datových center. SAN infrastruktura musí být kompatibilní s navrhovanými komponentami vrstvy systémové infrastruktury, zejména serverovou a diskovou virtualizací, diskovým úložišti a servery. Návrh sítě SAN je odolný proti jednonásobnému selhání. Vícenásobná porucha může znamenat výpadek. Logické zapojení SAN infrastruktury je na následujícím obrázku:

LAN

Všechny aktivní prvky LAN (Ethernet switch) budou redundantní až na úroveň jednotlivých komponent (šasi, napájecí zdroje, switch moduly) a budou využívat modulární šasi. Servery pro virtualizaci a blade šasi budou propojeny do každého páteřního switche vždy minimálně čtyřmi Gb linkami, ostatní servery dvěma Gb linkami. Návrh sítě LAN je odolný proti jednonásobné chybě hardware. Vícenásobná porucha hardware může znamenat výpadek. Detailní logické zapojení LAN infrastruktury je na následujícím obrázku:

LAN infrastruktura TC K bude využívat následující vlastnosti důležité zejména pro zajištění kvality služeb, bezpečnosti a dostupnosti:

podpora VLAN (802.1q - 4096 VLAN, 802.1ad  - Q-in-Q)

podpora pro Microsoft NLB Cluster (Multicast)

podpora dynamického routingu (VRRP)

podpora Multiple Spanning Tree (802.1s)

podpora IPv6

podpora agregace portů (802.1ad - LACP)

podpora Advanced QoS

Systémové služby

Zajišťují spolupráci mezi jednotlivými systémy, zajišťují bezpečný přístup ke službám a aplikacím, apod.

PKI

Infrastruktura veřejného klíče (Public Key Infrastructure – neboli PKI) je obecně komplexní integrovaný systém bezpečnosti, který řeší správu šifrovacích klíčů pro asymetrické šifrování a šifrovací infrastrukturu libovolného počítačového systému. Je kombinací hardwarových a softwarových produktů, politik a procedur.

Infrastruktura veřejného klíče ve spojení s aplikacemi PKI u klientů bude umožňovat silnou vzájemnou autentizaci klientů, autentizaci dat, zajištění integrity dat, neodmítnutelnost odpovědnosti a služeb zabezpečení důvěrnosti. K tomu může používat různé sady šifrovacích algoritmů a šifrovacích klíčů. Použití kryptografie založené na veřejném klíči je umožněno existencí Certifikačních autorit vydávajících digitální certifikáty, které spojují identitu vlastníka s jeho veřejným klíčem. Cíle, které chceme zajistit využitím PKI infrastruktury jsou následující:

Autentizace klientů - zajistí jednoznačnou identifikaci klientů, uživatelů IT. Využití digitálních certifikátů (potažmo PKI) umožňuje implementovat bezpečné mechanismy autentizace, které znemožní podvržení nebo zneužití identity uživatele. V praxi je každý uživatel vybaven čipovou kartou, která slouží jednak pro přístup do objektu – turnikety, ale i přihlášení do počítače (pokud není do čtečky vložena čipová karta, daný uživatel se nepřihlásí). Při vyjmutí může být například počítač uzamčen nebo může být uživatel automaticky odhlášen.

Autentizace dat - zajistí podobně jako autentizace uživatele, jednoznačnou identitu dat tj. že je možné jednoznačně prokázat původ dat a identifikovat jejich tvůrce nebo zpracovatele. Protože elektronický podpis jednoznačně identifikuje svého tvůrce je jasné, že i u elektronicky podepsaných dat je zřejmé kdo a kdy je vytvořil.

Integrita dat - v praxi znamená, že data nemůže nepovolaný uživatel změnit nebo jakkoliv modifikovat. Jakákoliv modifikace dat je okamžitě signalizována.

Neodmítnutelnost odpovědnosti - znamená, že díky kryptografickým principům a mechanismům není možné zpochybnit nebo popřít digitální podpis vytvořený uživatelem, byl-li tento jednou vytvořen. Elektronický podpis zajistí, že uživatel nemůže v budoucnosti popřít skutečnost, že daná data nebo informace skutečně vytvořil. Systém tak umožní plně suplovat papírovou dokumentaci.

Služba důvěrnosti - zajišťuje neprolomitelnou ochranu elektronických dat a informací pomocí šifry.

Přínosy, které PKI přináší, lze shrnout do několika bodů, které mají oporu ve výše uvedených informacích.

Vyšší úroveň bezpečnosti IT systémů díky zajištění autentizace, integrity dat a služeb důvěrnosti.

Kombinace objektové fyzické bezpečnosti a bezpečnosti IT systémů.

Kompatibilita bezpečnostních mechanismů s národní legislativou České republiky

Nižší náklady na provoz bezpečnostních technologií

Možnost využívat moderní bezpečnostní technologie

V rámci TC K bude možné využívat:

digitální certifikáty

klíče

certifikační autoritu

způsob bezpečného vydávání certifikátů

nástroje pro správu, obnovu a rušení certifikátů

Infrastruktura veřejného klíče bude implementována ve třech úrovních

Kořenová certifikační autorita (offline). Tato autorita zajistí ověření autorit nižší úrovně a kromě podepsání těchto autorit je vypnuta a image stroje je bezpečně uložena

Intermediate certifikační autorita (online) – slouží k podepisování vydávajících certifikačních autorit. Udržuje Certificate revocation list vydávajících autorit

Vydávající certifikační autorita (online) – vydává certifikáty uživatelům či technologickým zařízením. Pro každou skupinu certifikátů je vhodné vytvořit samostatnou certifikační autoritu (v případě její kompromitace je pak odvolána omezená skupina certifikátů). Tato autorita musí podporovat uživatelské template certifikátů s možností administrativní definice účelů certifikátů.

MS SQL cluster

MS SQL server je používán pro mnoho existujících služeb v rámci TC K. Pro zajištění požadovaných služeb v rámci TC K budou implementovány dva MS SQL 2008 dvou nodové clustery v režimu active-active. Jeden pro interní služby TC K, druhý pro externí služby.

Diskový prostor clusteru zpřístupní technologie virtualizace disků. Pro aplikace a služby poskytované v TC K je vyžadována podpora MS SQL 2008 clusteru.

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat je v konceptu TC K řešeno na několika úrovních. Vrstva diskové virtualizace nabízí vlastnosti vytváření a práce se zálohami jako jsou:

Práce s časovými snímky dat

Konzistentní shapshoty

Integraci s aplikační vrstvou a vrstvou operačních systémů pro zajištění konzistence dat

Možnost zálohování přímo z vytvořených snapshotů pomocí zálohovacího software

Historická data budou ukládána na páskovou knihovnu zapojenou do SAN infrastruktury s možností osazení minimálně dvěma mechanikami LTO z důvodu redundance klíčových komponent. Pro zajištění vysoké dostupnosti jsou požadovány páskové jednotky a napájecí zdroje typu hot-swap (možnost připojování a odpojování za běžného provozu). Pásková knihovna musí být certifikována pro výše uvedený koncept Tier3 storage.

Pásková knihovna bude řízena zálohovacím software. Software pro zálohování a obnovu dat bude splňovat následující základní vlastnosti:

zálohování a obnova v prostředí Linux a Windows

podpora knihoven fyzických i virtuálních, zálohování na disk

podpora SAN připojených mechanik

integrace se zvolenou serverovou virtualizací pro maximální výkon

granulární obnova individuálních souborů a složek z image-level backupu virtuálního stroje

certifikace pro zálohování MS SQL 2008 clusteru.

Vzdálený přístup

V TC K bude provozována služba vzdáleného bezpečného přístupu (VPN) k datovému centru. Architektura vzdáleného přístupu umožní:

site-to-site VPN

client-to-site VPN

ověření pomocí certifikátů na kartách

klienti WinXP, Vista a novější, dále PDA s Windows Mobile 6 a novější (a vývoj do budoucna)

100 současných klientů

možný nárůst počtu klientů až na tisíce

jednoduchý klient

možnost zákaznické modifikace softwareového klienta

Terminálový přístup

Na straně klientské vrstvy je preferován bezpečný webový klient pro přístup uživatelů k aplikacím. V případě, že bude nutné provozovat a poskytovat službu s „tlustým“ klientem, je systémová infrastruktura připravena poskytnout systémovou službu - bezpečný terminálový přístup k aplikacím. Nezbytnou podmínkou je investice do licencí a implementace řešení.

Virtuální desktopy

Na straně klientské vrstvy je preferován bezpečný webový klient pro přístup uživatelů k aplikacím. V případě, že bude nutné provozovat a poskytovat službu s využitím virtuálních desktopů (VDI), je systémová infrastruktura připravena poskytnout systémovou službu virtuálních desktopů. Nezbytnou podmínkou je investice do licencí a implementace řešení.

CAS

Koncept technického řešení je připraven na implementaci CAS (content addressed storage) viz. výše. CAS řídí politiku ukládání informací a zajišťuje dlouhodobé uložení spisů dle požadavků aktuální legislativy, včetně požadavků na skartaci, prokazatelnost neměnnosti a pravosti původu obsahu spisů a garantovaný výhradní přístup oprávněným uživatelům. Detailní koncept architektury CAS bude proveden podle budoucí výzvy IOP „Digitalizace a ukládání“.

Centrální služby

TC K je s centrálním technologickým centrem TC C propojeno pomocí infrastruktury KIVS. CMS je místo, kde dochází k výměně dat mezi centrálními informačními systémy. Propojením CMS a TC K KIVS infrastrukturou je zabezpečen provoz generických služeb (adresářové služby, identity management, jmenné služby DNS, služba přesného času NTP), tak dalších centralizovaných služeb v budoucnu.

Pro centrální služby bude zabezpečeno:

Datové úložiště pro export dat ze základních registrů (RUIAN, část ROS a RPP) – předpoklad do 1TB dat

Připojení ke KIVS tak, aby bylo možno komunikovat s centrálními Agendovými Informačními Systémy

Kapacita a zdroje pro webservery a případné middleware servery

Příprava diskového prostoru pro LDAP služby budoucího identity managementu pro komunikaci se základními registry.

Vztah TC K a TC ORP kraje Vysočina

Technologická centra souhrnně vytvářejí infrastrukturu provozu informačních systémů veřejné správy na území kraje.

Poskytování systémových služeb

TC K je koncipováno tak, aby mohlo převzít funkcionalitu při výpadku dvou TC ORP. Předpokladem pro tuto funkcionalitu je využití kompatibilní serverové virtualizace TC ORP s technologií pro zajištění a testování převzetí služeb jiného datového centra.

Technologicky

TC K a TC ORP jsou propojeny v kraji Vysočina buď prostřednictvím sítě ROWANet a pomocí této sítě přistupují do KIVS infrastruktury nebo jsou propojena v rámci KIVS.

Vysoká dostupnost a disaster recovery TC ORP v TC K

Pokud TC ORP využije kompatibilní technologie pro virtualizaci serverů, je možné dosáhnout automatizované převzetí aplikací, rolí a služeb TC ORP. Bude nasazen systém, umožňující centralizované řízení nastavení jednoduchého a plně automatického  disaster recovery řešení (konfigurace, testování, výpadek, obnova) včetně plné integrace s výrobci diskových polí.

Servis, podpora a řízení infrastruktury TC K

Cílem koncepce této vrstvy je zajištění takové úrovně podpory a řízení implementovaných a provozovaných technologií a služeb, aby byl zajištěn provoz 24x7 a požadovaná dostupnost služeb. Analýza je v příloze č. 1 „Analýza služeb TC K“

Helpdesk

Pro zajištění správy servisních požadavků a podpory uživatelů bude využíván stávající Helpdesk ICT oddělení krajského úřadu.

Smluvní vztahy

Smluvní vztahy s dodavateli technologií, služeb a aplikací, případně partnery, musí zavazovat dodavatele k plnění úrovně služeb. Smluvní vztahy musí garantovat poskytnutí odborníků na specializované práce. Smluvní vztahy budou garantovat proces reklamačního řízení.

Patch management a profylaxe

Patch management je proces pro zajištění maximální ochrany systémů před známými zranitelnostmi a jejich bezpečnou implementaci.

Proces správy bezpečnostních oprav:

Využitím technologie virtualizace serverů pro plánování a testování disaster recovery procesů dosáhneme možnosti testovat bezpečnostní opravy software a ověřit funkcionalitu. Správu bezpečnostních oprav a převzetí záruky nad jejich provedením bude zajišťovat specializovaná firma.

Preferované je používání aplikací a systémů, na které poskytuje výrobce nebo dodavatel systém automatického oznamování, případě automatického systému detekce přítomnosti nové bezpečnostní opravy, nebo rozšíření funkcionality.

Specializovaná firma musí v intervalech předepsaných provozními směrnicemi provádět profylaxi hardwarových komponent, zejména update potřebných firmware, kontrolu stavu baterií UPS apod.

Školení

Na úrovni TC K a ICT oddělení krajského úřadu je doporučeno základní zaškolení do úrovně operátora instalovaných technologií. Preferovány jsou technologie, na které jsou zaměstnanci ICT oddělení krajského úřadu již proškoleni a běžně plní roli operátora nebo administrátora systému.

Licence

Na straně krajského úřadu bude stanovena odpovědnost za správu licencí používaného software.

Maintenance

Je nezbytné mít zajištěnou maintenance na všechny kritické komponenty systému po celou dobu udržitelnosti projektu. Jedná se zejména o:

bezpečnostní produkty (anti-x ochrana, IPS/IDS, firewall)

SAN a LAN komponenty

Serverovou virtualizaci

Diskovou virtualizaci

Blade šasi

UPS

Komponenty TC K s velmi nízkou poruchovostí, nízkým dopadem na poskytované služby vzhledem k redundanci a předpokládanému velkému poklesu cen komponent v budoucnosti, budou mít základní maintenance po dobu 3 let. Jedná se zejména o:

Blade servery

Disky do storage

Mechanické komponenty datového centra

Servisní podpora

V projektu bude uzavřen servisní kontrakt s dodavatelem na služby nezbytné k zajištění úrovně poskytování služeb 24x7 (jakmile bude vyžadována) na komponenty mimo rozsah možností ICT oddělení kraje Vysočina.

Komponenty servisní podpory:

Servis

  - nepravidelné návštěvy u uživatelů dle jimi vyvolané potřeby

  - servis hardware (instalace aplikačního SW, OS, atd., zajištění obnovy provozu, výměna vadných součástek, součinnost s dodavateli infrastruktury)

Profylaxe

  - pravidelné návštěvy u obcí a organizací kraje, nebo správního obvodu ORP dle potřeby

  - komplexní správa hardware (pracovních stanic, serverů, datových úložišť a telekomunikační infrastruktury)

  - optimalizace chodu všech používaných aplikací (instalace a reinstalace, zajištění upgrade na vyšší verze, sledování bezpečnosti aplikací a řešení případných bezpečnostních problémů)

  - komplexní správa sítí (instalace, testování a opravy kabeláží, instalace, konfigurace a správa firewalů, návrh VPN propojení poboček, zabezpečení sítě, antivirová ochrana, vzdálený dohled),

Konzultace

  - zajištění školení a konzultací uživatelům, operátorům a administrátorům

Rozvoj

  - poskytnutí odborníků na specializované odborné práce v oblasti IS/IT i na úrovni projektu

Management a monitoring

Řízení a dohled nad provozem a poskytovanými službami TC K jsou nezbytné pro garantování dostupnosti služeb. Instalované technologie budou automatizovaně hlásit závady, nebo zhoršení provozních parametrů jednotlivých systémů nebo jejich komponent.

##### Komunikační infrastruktura

Na úrovni komunikační infrastruktury bude implementován systém umožňující:

grafické zobrazení mapy sítě

automatický scan sítě

monitoring zařízení a spojení a notifikací

možnost přidání vlastních map a zařízení

podpora SNMP, ICMP, DNS a TCP monitoringu

monitoring a grafické zobrazení využití linek

přímý přístup ke vzdálenému managementu zařízení z jedné konzole

##### Serverová virtualizace

Management serverové virtualizace bude nasazen v HA designu, tzn. je dostupný a řídí virtuální infrastrukturu i v případě výpadku jednoho datového centra.

##### Servery a storage

U storage pro Tier 1 a Tier 2 je vyžadován management chybových stavů od výrobce storage. Na úrovni TC K bude implementován management výrobce technologie.

##### Management aplikací

Monitoring aplikací má tyto základní vlastnosti:

sledování běhu aplikací a hlášení provozních problémů

expertní přístup k aplikacím a službám tzv. management packy

servis orientovaný monitoring. Možnost graficky zobrazit závislosti jednotlivých služeb k rychlému zjištění problému a modelování a zobrazení jeho dopadu

jeden agent (běžící služba) pro monitorování operačních systémů i aplikací

integrovaná knowledge base s možností vytváření vlastní znalostní báze

automatizování administrativních úloh

##### Datové centrum

Datová centra budou monitorována rack monitoring systémem.

##### Ostatní

Všechny další implementované technologie budou využívat výše uvedené management nástroje, pokud je to možné, případně vlastní. Preferováno je propojení managementů do systému managementu aplikací nebo komunikační infrastruktury.

Bezpečnost

Vrstva bezpečnost zajišťuje minimalizaci možných bezpečnostních incidentů. Bezpečnost TC K se prolíná všemi vrstvami a všemi prvky řešení. Tato kapitola popisuje vlastnosti řešení bezpečnosti z pohledu síťových útoků, virového nebo podobného útoku.

##### Anti-x ochrana

Anti-x ochrana TC-K splňuje následující prvky ochrany:

antivirová ochrana

ochrana před spywarem nebo obdobným škodlivým kódem

brána - firewall pro hostitelský operační systém

prevence narušení a řízení připojených zařízení

centrální správa

##### IPS / IDS a firewall

Systémy ochrany proti nežádoucímu přístupu ochraňují TC K zejména v těchto vrstvách:

packetový filtr - kontrola se provádí na třetí a čtvrté vrstvě modelu síťové komunikace OSI modelu

aplikační brána - kontrola se provádí na sedmé (aplikační) vrstvě síťového modelu OSI

proti ZNÁMÝM útokům

proti NEZNÁMÝM útokům

proti DOS, DDOS útokům

proti šifrovaným útokům

ochrana proti zero-day útokům

IPS systém bude typu appliance. Požadovanou vlastností je, že v případě HW problému appliance funguje „jako drát“ (cooper fail open) nebo implementace dvou IPS zařízení v clusteru. Volitelně je možné doplnit IPS systém o host IPS (HIPS) software pro operační systém serveru. Propustnost IPS appliance bude 1Gb.

Klientská vrstva

Klientská vrstva zajišťuje uživatelské rozhraní pro přístup k aplikační logice hostovaných aplikací, popř. služeb.

Preferovaný přístup k aplikacím TC K je pomocí bezpečného webovského přístupu ke službám a hostovaným aplikacím. Koncept TC K je připraven na alternativní využití technologií poskytování aplikací způsobem prezentace aplikací (terminálový přístup) nebo technologiemi VDI (virtuální desktopy).

Porovnání variant technologických řešení

Datové centrum

Hodnoceny byly modely výstavby TC K. Z hlediska poskytnutí dotace je nutné vlastnit technologii a příslušné licence.

| TC K | Záložní TC K | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- | --- |
| Na krajském úřadě | Jiný krajský úřad | Na krajském úřadě existuje robustní infrastruktura Využije se synergie s již realizovanými projekty Nízká latence Dostupnost vysoké odbornosti zejména pro interní aplikace | Rychlost konektivity mezi úřady Není rozděleno riziko mezi komerční a nekomerční subjekt |
| Na krajském úřadě | Komerční poskytovatel | Na krajském úřadě existuje robustní infrastruktura Využije se synergie s již realizovanými projekty Nejnižší latence v případě blízkého datového centra V případě přímého optického spojení možnost provozování aplikačního clusteru mezi datovými centry | Možné vyšší náklady než varianta kraj-kraj |
| Komerční poskytovatel | Na krajském úřadě | Stejné jako vztah komerční poskytovatel-kraj s vyšší cenou. |  |
| Komerční poskytovatel | Komerční poskytovatel | Nezávislost na krajském úřadě | Složité smluvní vazby dvou poskytovatelů. Rychlost spojení Vyšší latence Složitá integrace TC K a TC ORP v rámci kraje Je nutné provozovat na HW kraje Komplikovaná případná změna poskytovatele bez ztráty dat |

Preferovaná varianta výstavby je Kraj – komerční poskytovatel.

Systémová infrastruktura

Servery

Srovnání variant serverové infrastruktury. Hodnoceny a analyzovány byly varianty

| Servery | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- |
| Výkonné servery s více než 2 CPU – kumulace rolí a služeb na jednom serveru bez hypervisoru | Nižší počet serverů, možné dosáhnout velkého výpočetního výkonu | Vysoká cena Nižší dostupnost, velké ovlivnění služeb a aplikací při souběhu aplikací Potřeba vysokého počtu LAN/SAN portů Špatná přenositelnost a zastupitelnost Neefektivní využití serverů pro některé služby |
| Využití blade technologií | Snadná rozšiřitelnost Vysoká úroveň redundance Dobrá úroveň managementu | Vysoká cena vzhledem k velkému počtu serverů Omezené využití lokálních portů Neefektivní využití serverů pro některé služby |
| Rack servery | Možnost konfigurovat potřebný výkon a konfiguraci pro každou službu Možnost kombinovat různé výrobce a platformy | Vysoká cena vzhledem k velkému počtu serverů Velké spotřeba místa v datovém centru Neefektivní využití serverů pro některé služby Vysoké provozní nároky na energie apod. |
| Serverová virtualizace (barmetal hypervisor) | Schopnost zajištění garance služby Možnost jednoduše provozovat služby v záložním datovém centru Lepší využitelnost hardware Nižší nároky na management prostředí Provisioning , schopnost rychle reagovat na budoucí potřeby ICT Nižší energetické náročnost Přenositelnost Možnost využívat fault tolerance služby i pro servery, které nelze provozovat v clusteru | Nevhodné pro silně zatížené servery Nároky na znalosti a školení pro oblast hypervisoru |

Zvolená koncepce je využít výkonné servery pro hypervisor a serverovou virtualizaci, blade servery pro služby, které vyžadují fyzické servery.

Storage

Hodnoceny a analyzovány byly varianty

| Storage | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- |
| Low End disková úložiště | Nižší cena šasi i pevných disků Relativně levná velká dosažitelná kapacita v okamžiku, kdy je k dispozici disková virtualizace | Nižší spolehlivost Nižší kvalita servisního zázemí Menší rozšiřitelnost počtu disků (obvykle desítky) Menší velikost CACHE Chybějící certifikace |
| Midrange disková úložiště | Vyšší spolehlivost, dostupnost, rozšiřitelnost (stovky pevných disků) Lepší servisní zabezpečení Nižší poruchovost Propracovaný systém redundance všech zásadních komponent Vyšší výkonnost systému Často většina komponent typu Hot-Swap – vyměnitelných za chodu | Vyšší cena Způsoby licencování některých funkcionalit mohou omezovat Certifikace pro většinu systémů Široká nabídka dodatečných aplikací a podpora výrobců |
| High End disková úložiště | Extrémní rozšiřitelnost (stovky až tisíce pevných disků) Vysoká dostupnost Kvalitní servisní zázemí Dlouhodobá jistota možnosti dokupování další diskové kapacity Některé vlastnosti virtualizace implementované v disk managementu | Vysoká cena Složitá implementace Omezený počet partnerů – horší podpora |

Preferovaná varianta je midrange diskového úložiště.

Hodnocen byl přístup k datům v jednotlivých Tier vrstvách, zejména porovnání výhod a nevýhod SAN / NAS přístupu.

| Připojení storage | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- |
| SAN | Žádný vliv na provoz LAN Snadná správa Vysoká úložná kapacita Lepší využití kapacity Otevřené řešení V podstatě neomezená podpora výrobců OS | Vyšší pořizovací náklady |
| NAS | Umožňuje sdílené ukládání souborů i přístup k nim Jednoduchý management | Negativní vliv na provoz sítě LAN Nevhodnost pro datově intenzivní prostředí |

Technologie SAN bude využita pro Tier 0, 1, 2. K Tierům T0-T2 je možné i NAS přístup.

Technologie NAS bude použita pro Tier 3.

##### Tier3

Z konceptu Tier3 popsaného výše bylo pro realizaci v této fázi budování TC K zvoleno vybavení diskovým prostorem a knihovnou magnetických pásek typu Ultrium z důvodů nejvýhodnější poměru cena/kapacita.

Virtualizace disků

Hodnoceny a posuzovány byly varianty

| Virtualizace disků | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- |
| Out of Band (Out of the Data Path) | Nezměněná cesta dat Data nejsou přenášena přes virtualizační vrstvu, virtualizační vrstva pouze řídí přenosy dat | Nutnost klienta v aplikačním serveru nebo inteligentního FC Switche Horší integrace do prostředí OS Práce s oprávněními – bezpečnostní riziko Ne vždy zaručena konzistence snapshotů |
| In Band (In the Data Path) | Aplikační integrita Integrace do prostředí OS Možnost využít nejen FC, ale i iSCSI protokol Vylepšení výkonnosti při synchronním zápisu do různě výkonných polí | Všechna data přenášena přes virtualizační vrstvu – nutný cluster – bezpečnostní riziko |

Obě varianty mohou být v designu SW appliance nebo HW appliance.

Pro potřeby TC K je zvolena varianta In Band diskové virtualizace.

SAN

Hodnoceny a analyzovány byly varianty

| SAN | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- |
| Modulární šasi switchů | Možnost vysoké redundance Vyšší celková propustnost Modularita – možnost osazení různých typů rozhraní podle aktuální potřeby Lepší spravovatelnost – celé šasi je spravovatelné z jednoho místa | Vyšší cena ve srovnání s fixními konfiguracemi |
| Fixní konfigurace switchů | Nižší cena Velmi výhodné v případě shody fixní konfigurace s požadavky na zařízení | Výrazně nižší možnost hw rozšiřitelnosti a redundance |
| Kombinované prvky SAN/LAN | Spojení LAN a SAN do menšího počtu spravovaných boxů Jednotný management Nižší nároky na administraci Možnost vyšší redundance | Výrazně vyšší cena zařízení i maintenance |

Pro potřeby TC K je zvolena varianta fixní konfigurace SAN switchů, které musí splňovat požadavky na počet portů, propustnost a plnou funkčnost mezi datovými centry, případně propojení do stávající  SAN infrastruktury.

LAN

Hodnoceny a analyzovány byly varianty

| LAN | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- |
| Modulární šasi switchů | Možnost vysoké redundance až na úroveň jednotlivých komponent šasi včetně switch modulů Vyšší celková propustnost Modularita – možnost osazení různých typů rozhraní podle aktuální potřeby Lepší spravovatelnost – celé šasi je spravovatelné z jednoho místa | Vyšší cena ve srovnání s fixními konfiguracemi |
| Fixní konfigurace switchů | Nižší cena | Výrazně nižší možnost hw rozšiřitelnosti a redundance |
| Kombinované prvky SAN/LAN | Spojení LAN a SAN do menšího počtu spravovaných boxů Jednotný management Nižší nároky na administraci Možnost vyšší redundance | Vyšší cena zařízení i maintenance |
| 10Gb prvky | Vyšší propustnost | Vyšší cena (20% ve srovnání s 1Gb) Nutnost odpovídajících komponent na straně serverů (vyšší cena) Další zvýšení ceny při překonávání větších vzdáleností |
| 1Gb prvky | Nižší cena (20% ve srovnání s 10Gb) Možnost výběru z většího množství prvků | Nižší propustnost |

Pro potřeby TC K budou použity především modulární konfigurace aktivních prvků LAN a v menší míře fixních aktivních prvků LAN.

IPS/IDS

Hodnoceny a analyzovány byly varianty

| IPS/IDS | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- |
| NIPS - Appliance | Nejvyšší propustnost (až 10Gb) Možnost konfigurace „na míru“ Možnost rozšiřování funkcionality addon moduly Vysoký výkon Nezatěžuje servery Nesnižuje výkon dalších komponent v síti | Vyšší cena Někdy složitější způsob zapojení Pro omezení SPOF (single point of failure) nutné cluster nebo cooper open fail vlasnost. |
| IPS/IDS jako modul do zařízení typu switch nebo router | Nižší cena | Snižuje výkon zařízení Menší možnost flexibility zapojení Menší možnosti nastavení |
| HIPS | Vhodný doplněk k NIPS Nízká cena | Softwarová IPS instalovaná na hostu – zatěžuje servery Monitoruje pouze provoz na serveru s agentem (HIPS) ne v celé síti |

Zvolená varianta NIPS- appliance , doporučena HIPS

V případě konfigurace cooper open fail (ne cluster) je nutné monitorovat tuto situaci a v nejkratším možném termínu problém odstranit – bezpečnostní riziko.

Helpdesk

Krajský úřad má implementovaný systém typu Helpdesk.  Systém je plně vyhovující potřebám krajského úřadu, není doporučeno tento systém měnit. Změna by přinesla dodatečné investice jak přímé do technologií, tak nepřímé (nutnost školení).

UPS

| UPS | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- |
| Blade technologie UPS | Úspora místa v rozvaděči Modularita/rozšiřitelnost – výkonově lze zařízení rozšiřovat podle potřeby, podle dalších zařízení, která budou do TC K postupně doplňována v budoucnosti Možnost konfigurování zařízení v redundanci N+1 , tedy vyšší spolehlivost/dostupnost | Vyšší cena |
| Klasická skříňová UPS | Nižší cena ve srovnání s Blade technologií | Větší rozměry Horší možnosti postupného rozšiřování Horší spolehlivost a redundance |
| Větší počet menších UPS třídy „kancelářské UPS“ | Redundance počtem kusů | Nevhodné pro datové centrum velikosti TC K Vyšší ceny Nákladný a nedokonalý management |

Hlavní technologická místnost TC K bude vybavena UPS typu Blade.

Management a monitoring zařízení

Hodnoceny a analyzovány byly zejména varianty

| Management a monitoring | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- |
| Externí firma | Jasně definované SLA Vymahatelnost nedodržení kvality služby Odborné znalosti (někdy ne na všechny potřebné odbornosti) | Vyšší cena Omezené znalosti souvislostí a souvztažností Horší dostupnost pro zásahy na místě v případě externí firmy mimo Jihlavu K systémům má přístup třetí strana – bezpečnostní riziko |
| Vlastní zaměstnanci | Znalosti souvislostí a souvztažností Lokální dostupnost | Nedostatek lidských zdrojů v požadované odbornosti Špatná vymahatelnost kvality služby Nutné pravidelné doškolování Nutnost investice do managementu a monitoring nástrojů |
| Management a monitoring „třídy Enteprise“ | Jeden management pro celé prostředí | Vysoká cena Nutnost školení operátorů Obvykle dlouhá doba implementace Náročné zákaznické úpravy pro nová prostředí nebo integraci stávajícího V případě selhání je zastaven celý management a monitoring |
| Využití menšího počtu specializovaných monitoringů managementů | Přijatelná cena Optimální vlastnosti Jednodušší implementace V případě selhání není dostupný pouze jeden nástroj | Více nástrojů Špatná integrace nebo propojení |

Optimální variantou je využít menšího počtu specializovaných monitoringů a managementů. Dále zvolit kompromis mezi podporou vlastními zaměstnanci v roli operátorů systémů a administrátorů externích firem pro systémy, kde krajský úřad nemá dostatek interních kapacit, případně jsou přetížené.

Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace

Předmětem této kapitoly je specifikace zadání technického řešení pro potřeby zadávací dokumentace.

Specifikace zadání technického řešení

Servery

Servery pro virtualizační vrstvu

3 ks serverů

dva čtyřjádrové procesory Intel Xeon MP, rozšiřitelné na 4, 16, 32 procesorů;

64GB RAM. Max. 256GB RAM, rozšiřitelné až na 2TB RAM

2x 8Gb/s FC HBA

8x Ethernet 100/1000 Mb

2x HDD 15.000 otáček

HW RAID controller

Karta pro vzdálený management

Rack provedení

Certifikace všech HW komponent a celého serveru pro nabízenou serverovou virtualizaci

2ks Blade šasi

Možnost osadit až 14 blade serverů

Redundantní oddělené napájení, nezávislé redundantní datové sběrnice pro blade servery, minimálně 10 pozic pro blade servery s plně redundantní konektivitou do IO modulů

Možnost použití až 8 komunikačních portů na každý  blade server

Možnost lokálních sdílených USB portů a sdílené optické mechaniky v blade šasi

Blade servery s certifikací pro MS Windows 2008 server, MS SQL 2008 cluster 2 nodový

Dvojice interních SAN switchů, minimálně 6 externích portů 8Gb

Minimálně dvojice interních LAN switchů s porty 1Gb, možnost osazení 4 interních switchů

2ks Blade serverů

2 ks CPU QC s frekvencí  min.2,93GHz a min.1066MHz FSB, a L2 CACHE min.8MB, typu Intel Nehalem

16GB RAM, celkem 12 paměťových pozic, možnost osazení RAM 96GB

2x 146 GB disk HS SAS 15000 otáček nebo SSD

Bateriově zálohovaný řadič RAID s 256MB CACHE

Interní USB port

2x LAN Ethernet 1000 Mb

2x FC HBA 8Gb

Možnost využití funkce Memory Mirroring

Blade servery s certifikace pro MS Windows 2008 server, MS SQL 2008 cluster 2 nodový

3 ks Blade serverů

2 ks CPU QC s frekvencí  min.2,93GHz a min.1066MHz FSB, a L2 CACHE min.8MB, typu Intel Nehalem

8GB RAM

2x 146 GB disk HS SAS 15000 otáček nebo SSD

HW RAID controller Raid 1

Interní USB port

2x LAN Ethernet 1000 Mb

Blade servery Certifikace pro MS Windows 2008 server, MS SQL 2008 cluster 2 nodový

Tier 0 storage

640 GB FLASH paměti

Rozšiřitelnost na 4TB

Redundantní FC připojení do SAN

Rychlost minimálně 100 000 IOPS při zápisu

Tier 1, Tier 2

2ks Diskových polí stejného typu, po jednom do každé lokality:

Dual controller

Minimálně dva 4 Gb FC porty per controller

Minimálně 4GB CACHE (minimálně 2GB per controller)

Možnost osazení disky FC a SATA

Rozšiřitelnost na minimálně 200 disků

Možnost snapclon a snapshot funkcionality

Možnost replikace a synchronního mirroru na úrovni pole

Licence (např.managementu) na neomezenou diskovou kapacitu

Certifikace pro virtualizaci serverovou i diskovou

Certifikace pro MS SQL cluster

Certifikace pro MS Windows 2000 a všechny vyšší

Tier 1

FC nebo SAS disky 15.000 otáček

Disková kapacita RAW 7TB

Tier 2

SATA nebo FATA disky 7.200 otáček

Disková kapacita RAW 16TB

Tier 3 storage

Disková kapacita 500 GB

Rozšiřitelná na 20 TB

NAS nebo SAN konektivita

Pásková knihovna

FC connectivita 4Gb

Certifikace pro nabízený zálohovací SW

Páskové jednotky a napájecí zdroje typu hot-swap (možnost připojování a odpojování za běžného provozu)

2 FC mechaniky LTO 4 nebo lepší

30 slotů pro media

6 slotů IO

Rozšiřitelnost na 18 LTO4 mechanik, 400 slotů pro pásky

Čtečka čarového kódu

Multipath support

Path failover

Rack provedení

Zálohovací software

Certifikace zálohování Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Linux

Certifikace zálohování MS SQL Cluster 2008

Zálohování otevřených souborů

Podpora D2D , D2T, D2D2T scénářů

Podpora addon zálohování serverové virtualizační vrstvy pro maximální výkonnost

Granulární obnova individuálních souborů a složek z image-level backupu virtuálního stroje

Podpora knihoven fyzických i virtuálních, zálohování na disk

Podpora SAN nabízené mechaniky

Virtualizace serverová

Virtualizace bude provozována ve dvou datových centrech. Požadavkem je design řešení funkční i v případě výpadku jedné lokality

Hypervizor naistalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci jakéhokoliv x86 stroje

Umístění kompletního prostředí včetně OS a aplikací do virtuálních strojů bez závislosti na provozovaném hardware

Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných souborů zdrojů

Škálovatelnost pro možnost podpory IT prostředí jakékoliv velikosti

Vysoce výkonný klastrový systém zajišťující přístup k datovým diskům virtuálního stroje několika nainstalovaných host serverů současně

Symetrický multiprocesing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující, aby jediný virtuální stroj využíval několik fyzických procesorů současně

Centralizované řízení zajišťující automatický provoz, optimalizaci zdrojů a vysokou dostupnost IT prostředí

Centralizované řízení umožňující integraci s produkty spravovanými třetí stranou přes rozhraní různých webových služeb a rovněž vývoj produktů podle přání zákazníka

Centralizované řízení umožňující nastavení jednoduchého a plně automatického  disaster recovery řešení (konfigurace, testování, výpadek, obnova) včetně plné integrace s výrobci diskových polí pro TC ORP

Dynamické a inteligentní přiřazení hardwarových zdrojů k zajištění optimálního propojení business provozu a IT

Kontinuální dynamický balancing aplikačního výkonu nad dostupnými HW zdroji

Inteligentní alokace zdrojů na základě předdefinovaných pravidel

Migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující tak plynulou správu a údržbu IT

Konsolidace zátěže a potřeb virtuálních strojů na menší počet fyzických serverů v případě nižších požadavků na výkon včetně jejich přenosu bez ztráty spojení a jejich následný pohyb zpět na základě změny požadavků

Jednoduché, centralizované zálohovací zařízení pro virtuální stroje

Nepřetržitý monitoring všech host serverů ve zdrojovém poolu a v případě detekce selhání host serverů automatické iniciování procesu restartování všech dotčených virtuálních strojů na zbývajících host serverech

Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD

Virtualizace disková

Vyžadován je design storage cluster v obou datových centrech. Požadavky:

Jednotná administrátorská konzola pro konfiguraci LUNů a operací nad nimi

Vytváření synchronních kopií LUNů prezentovaných serverům na primárním úložišti v úložišti sekundárním

Vytváření synchronních kopií LUNů na interních discích serverů do SAN prostředí (primární nebo sekundární úložiště)

Vytváření asynchronních kopií LUNů prostřednictvím TCP/IP do vzdálených lokalit (Volitelně je možné replikovaná data při přenosu komprimovat a šifrovat pro zajištění optimálního přenosu a bezpečnosti těchto dat)

Vytváření konzistentních kopií produkčních dat rozprostřených v čase diskrétně nebo spojitě s možností jednoduše tyto kopie prezentovat podle potřeby odpovídajícím serverům jako data „ostrá“nebo testovací

Jednoduchá migrace LUNů prezentovaných serverům z úložiště na úložiště bez odstávky běžící aplikace (přesun může být zapříčiněn např. nutností zvýšit výkonnost diskového úložiště, na kterém odpovídající LUN fyzicky leží – z Tier1 do Tier0 nebo výměnou starého diskového úložiště za nové)

Licence pro kapacitu 40 TB

Certifikace pro virtualizaci serverovou

SAN

Vyžadován je plně redundantní design 2 SAN v obou lokalitách. Požadavky na SAN:

4 FC switch, každý minimálně 16 aktivních portů

Rychlost 8Gb

Licence Full fabric

Licence Extended fabric , rozšíření BBC pro maximální rychlost na vzdálenost datových center

LAN

Vyžadováno redundantní design LAN sítě pro připojení serverů, propojení datových center a připojení k Rowanetu. Minimální požadavky:

4 modulární šasi osazené každé 40 porty TP 10/100/1000 a 16 porty sloty pro miniGBIC moduly

Doživotní záruka

Redundantní zdroje napájení

Podpora :

VLAN (802.1q - 4096 VLAN, 802.1ad  - Q-in-Q)

pro Microsoft NLB Cluster (Multicast)

dynamického routingu (VRRP)

Multiple Spanning Tree (802.1s)

IPv6

agregace portů (802.1ad - LACP)

Advanced QoS

Vybavení datového centra

4x rack minimálně 41U Š600 H1000

Kompatibilní se všemi nabízenými komponentami v rack provedení

Montážní materiál, případně potřebné police a jiné

8x Monitorované PDU 16A, 3m Output Style C13x20 + C19x4

8x Zásuvková lišta Euro, 6x230V

1x BladeUPS 24kVA N+1 s EBM

1x Externí Bypass modul

1x implementace, revize

2x jednotka klimatizace včetně montáže. Návrh klimatizace bude proveden podle dodaných a stávajících technologií

1x RMS systém

1x Teplotní čidlo

2x Kouřové čidlo

1x Vlhkostní čidlo

1x Vibrační čidlo

1x Infračidlo pohybu

Zhášecí systém pro datové centrum

Přístupový systém technologické místnosti - snímač otisku prstu s klávesnicí a čtečkou karet

Záložní datové centrum

Požadavky :

Bude chráněno proti neoprávněnému přístupu

Teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18°C do 24°C, relativní vlhkost v rozmezí 35%-65%,

V místnostech datových center budou instalována požární čidla kouře, teploty, vibrační, vlhkostní, infra čidlo pohybu. Čidla budou zapojena do rack monitoring systému

Prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace

V prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 230/50V s „bezvýpadkovým“ zálohováním, samostatně jištěný pro rozvaděč a jsou rovněž zajištěny diesel agregát

Je zajištěna vnější ochrana budovy vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu

Jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických prostor

Prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody

Záložní centrum musí být umístěno mimo město Jihlava, minimální vzdálenost je 5km, maximální vzdálenost 20km

Je požadována přímá optická konektivita. Je požadováno minimálně 8 optických vláken mezi datovými centry

Je preferováno napojení záložního datového centra na jinou větev vysokonapěťového rozvodu 100kV

PKI

Vybudování PKI infrastruktury s následujícími vlastnostmi:

V rámci TC K bude možné využívat:

digitální certifikáty

klíče

certifikační autoritu

způsob bezpečného vydávání certifikátů

nástroje pro správu, obnovu a rušení certifikátů

Infrastruktura veřejného klíče bude implementována trojúrovňovně

Kořenová certifikační autorita (offline). Tato autorita zajistí ověření autorit nižší úrovně a kromě podepsání těchto autorit je vypnuta a image stroje je bezpečně uloženo

Intermediate certifikační autorita (online) – slouží k podepisování vydávajících certifikačních autorit. Udržuje Certificate revocation list vydávajících autorit

Vydávající certifikační autorita (online) – vydává certifikáty uživatelům či technologickým zařízením. Pro každou skupinu certifikátů je vhodné vytvořit samostatnou certifikační autoritu ( v případě její kompromitace je pak odvolána omezená skupina certifikátů). Tato autorita musí podporovat uživatelské template certifikátů s možností administrativní definice účelů certifikátů.

Vzdálený přístup

V TC K bude provozována služby vzdálené bezpečného přístupu (VPN) k datovému centru. Požadavky:

SSL VPN

Možnost site-to-site VPN

Ověření pomocí certifikátů na kartách

Klienti WinXP, Vista a novější ... dále PDA s Windows Mobile 6 a novější (a vývoj do budoucna)

100 současných klientů

Možný nárůst počtu klientů až na tisíce

Jednoduchý klient

Možnost zákaznické modifikace softwareového klienta

Anti-x řešení

Anti-x ochrana pro všechny virtuální a fyzické servery. Požadavky na anti-x řešení:

Antivirová ochrana

Ochrana před spywarem

Brána - firewall pro hostitelský operační systém

Centrální správa

Volitelně prevence narušení a řízení připojených zařízení

IPS/IDS

Network IPS sonda s následujícími minimálními požadavky:

Aplikační kontrola - kontrola se provádí na sedmé (aplikační) vrstvě síťového modelu OSI

Ochrana proti ZNÁMÝM útokům

Ochrana proti NEZNÁMÝM útokům

Ochrana proti DOS, DDOS útokům

Ochrana proti šifrovaným útokům

Ochrana proti zero-day útokům

Cooper fail open nebo cluster zapojení

1 port s rozšířením na 2 porty

Celková appliance propustnost 600 Mb, rozšiřitelné na 1Gb

Volitelně doplnění o HIPS

Centrální management

Management a monitoring

Implementovat systémy pro management výrobce serverů, datových úložišť, rack monitoring systém, management serverové virtualizace v HA designu

Na úrovni komunikační infrastruktury navrhnout a implementovat systém umožňující:

Grafické zobrazení mapy sítě

Automatický scan sítě

Monitoring zařízení a spojení a notifikací

Možnost přidání vlastních map a zařízení

Podporu SNMP, ICMP, DNS a TCP monitoringu

Monitoring a grafické zobrazení využití linek

Přímý přístup ke vzdálenému managementu zařízení z jedné konzole

Na úrovni aplikací a serverových OS navrhnout monitoring a management minimálně s následujícími vlastnostmi:

Sledování běhu aplikací a hlášení provozních problémů

Expertní přístup k aplikacím a službám tzv. management packy

Servis orientovaný monitoring. Možnost graficky zobrazit závislosti jednotlivých služeb k rychlému zjištění problému a modelování a zobrazení jeho dopadu

Jeden agent (běžící služba) pro monitorování operačních systémů i aplikací

Integrovaná knowledge base s možností vytváření vlastní znalostní báze

Automatizování administrativních úloh

Implementace

Dodavatel provede kompletní implementaci včetně provedení testů redundance a odolnosti proti plánovanému selhání jednonásobné chyby u redundantních komponent.

Dodavatel bude při implementaci dodržovat zásady projektového řízení.

Součástí implementace bude odpovídající školení v nezbytně nutném rozsahu.

Technická podpora

Dodavatel zajistí odpovídající kvalitu podpory pro veškeré technologické celky TC K tak, aby byly splněny dlouhodobě požadavky na jeho provoz a kvalitu služeb.

##### Požadavky na implementačního dodavatele

Dodavatel prokáže odborné předpoklady pro implementaci TC K a integraci do stávajícího prostředí. Dodavatel prokáže zkušenosti s implementovanými technologiemi.

Dodavatel musí disponovat dostatečným týmem odborných specialistů a dostupný servisní zajištění. Výhodou jsou prokazatelné znalosti vlastností technologií více výrobců serverů, diskových úložišť, virtualizačních technologií.

Požadavky na provozovatele TC K

Provozovatel zajistí potřebnou (personální a technickou) součinnost dodavateli ve všech fázích realizace TC K.

Provozní zajištění eGONcentra

Provozní zajištění eGONcentra

potřebné energetické a materiálové toky

Jsou definovány především spotřebou elektrické energie pro technologie umístěné v TC K a klimatizačních jednotek, které musí být schopny odvést z prostorů TC K uvolněné teplo. Postupem času s narůstáním potřeb na výpočetní výkon a diskovou kapacitu bude i spotřeba elektrické energie stoupat, odpovídajícím způsobem budou stoupat i nároky na chlazení systému. Materiálové toky jsou v rámci TC K v první fázi reprezentovány pouze nutností zavedení standardní výměny magnetických pásek, případně drobnými opravami.

záruky a servis

Všechna zařízení TC K budou vybavena odpovídající zárukou výrobce (dodavatele). Záruka bude podpořena Servisní smlouvou, která bude obsahovat takové sankce, aby byly rozhodující parametry vymahatelné. Minimální délka záruky na hardware je 3 roky mimo klimatizace a baterií UPS.

údržba a nákladnost oprav

V rámci záruky budou tyto náklady reprezentovány pouze běžnou profylaktickou údržbou technologických celků zakotvenou v servisní smlouvě. Po uplynutí záruky bude nutné uzavřít Pozáruční servisní smlouvu, která bude znamenat navýšení provozních nákladů. Zvýšené náklady bude vždy nutné porovnat s náklady na pořízení nového zařízení vybaveného opět plnou zárukou.

údaje o životnostech jednotlivých zařízení

Všechna navrhovaná zařízení mají životnost minimálně stejnou, jako je udržitelnost projektu. Některá zařízení mají životnost větší (blade šasi).

změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení

Budou pokryty Servisní, případně Pozáruční servisní smlouvou.

Organizace a režijní náklady

Organizační model investiční fáze

Garantem budování TC kraje Vysočina je krajský úřad.

V případech, kdy při realizaci projektů TC K a TC ORP bude vhodné zadat veřejnou zakázku pro více smluvních stran současně a zároveň jednou z těchto smluvních stran bude kraj Vysočina, bude veřejná zakázka realizována v režimu centrálního zadavatele, kdy veškeré úkony za zadavatele bude činit kraj Vysočina, a to na základě Smlouvy o spolupráci mezi zúčastněnými subjekty. Partnery kraje jsou obce s rozšířenou působností kraje Vysočina: Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou. Vybraní zástupci ORP jsou rovněž zastoupeni v projektovém týmu TC kraje Vysočina.

Provozní model

Provozovatelem TC kraje Vysočina bude krajský úřad, kdy zástupci provozu jsou členy projektového týmu.

Rozsah služeb souvisejících s prováděním profylaxe a údržby bude předmětem smluv o servisu a podpoře mezi provozovatelem a dodavatelem řešení vybraného na základě veřejné soutěže.

Nepředpokládá se spolufinancování provozu TC kraje partnery projektu v rozsahu předpokládaných budovaných služeb.

Role všech organizací v projektu

Na projektu se budou účastnit různé cílové skupiny, které v projektu vystupují v různých rolích.

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina prostřednictví svého krajského úřadu je garantem projektu TC. Prostřednictvím vlastních kapacit:

- zajišťuje provoz, servis a dohled,

- garantuje poskytované služby,

- je zadavatelem veřejných soutěží,

- přebírá dodávky,

- zajišťuje metodickou podporu uživatelům,

- provádí školení.

Zřizované organizace krajem Vysočina

Zřizované organizace krajem Vysočina jsou z pohledu TC konzumentem služeb. Jedná se zejména o povinné služby (realizované návaznými projekty):

- Elektronická spisovna, jako garantované úložiště elektronických dokumentů. V rámci projektu ukládání a digitalizace dat do ní organizace ukládají ukončené a uzavřené spisy a písemnosti.

- Elektronická spisová služba, včetně úložiště nevyřízených a neuzavřených spisů.

- Ukládání a digitalizace dat - úložiště specializovaných projektů, zejména v oblasti správy datových zdrojů, které tvoří paměť kraje.

- Digitální mapa veřejné správy.

Obce s rozšířenou působností

Obce s rozšířenou působností jsou v rámci projektu TC K partnerem projektu a současně jsou konzumentem služeb.

Partnerství mezi Krajem Vysočina a ORP vzniká na základě smlouvy o spolupráci mezi zúčastněnými subjekty. Partnery kraje jsou obce s rozšířenou působností kraje Vysočina: Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou. Vybraní zástupci ORP jsou rovněž zastoupeni v projektovém týmu TC kraje Vysočina.

Obce a jejich zřizované organizace

Obce a jejich zřizované organizace jsou z pohledu TC konzumentem služeb. Jedná se zejména o povinné služby (realizované návaznými projekty):

- Elektronická spisovna, jako garantované úložiště elektronických dokumentů. V rámci projektu ukládání a digitalizace dat do ní organizace ukládají ukončené a uzavřené spisy a písemnosti.

- Ukládání a digitalizace dat - úložiště specializovaných projektů, zejména v oblasti správy datových zdrojů, které tvoří paměť kraje.

- Digitální mapa veřejné správy.

Česká republika

Česká republika prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR vystupuje v projektu je konceptor a realizátor eGovernment v ČR. Prostřednictvím strategie Smart Administration a operačních programů vytváří podmínky pro realizaci včetně finanční podpory. S ohledem na předpokládaný vývoj lze očekávat využití TC kraje pro lokální provoz řešení základních registrů veřejné správy, nicméně k datu zpracování studie proveditelnosti není známá architektura celkového řešení.

Organizace výběrových řízení

Při zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací projektu se bude postupovat v souladu s:

- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;

- v případě zakázek nespadajících do režimu zákona bude postupováno v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 (č. 04/08);

- Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009 (Závazné postupy jsou uvedeny v příloze č. 8 Příručky pro žadatele).

V případech, kdy při realizaci projektů TC K a TC ORP bude nezbytné nebo vhodné zadat veřejnou zakázku pro více smluvních stran současně a zároveň jednou z těchto smluvních stran bude kraj Vysočina, bude veřejná zakázka realizována v režimu centrálního zadavatele, kdy veškeré úkony za zadavatele bude činit kraj Vysočina, a to na základě Smlouvy o spolupráci mezi zúčastněnými subjekty.

Právní opatření nutná pro realizaci projektu

Podmínkou budování TC kraje Vysočina je sada právních opatření. Zásadními opatřeními jsou:

- usnesení Rady kraje Vysočina:

  - usnesení č. 0097/03/2009/RK - realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina - eGON Centrum,

  - usnesení č. 0292/08/2009/RK - realizace studie proveditelnosti Technologického centra kraje,

  - usnesení rady na realizaci Technologického centra kraje,

  - usnesení rady na výběr dodavatele,

- usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina

  - usnesení zastupitelstva na realizaci Technologického centra kraje,

  - usnesení zastupitelstva na příjem dotace,

- Smlouva o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Ministerstvem vnitra České republiky,

- Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a partnerskými obcemi (ORP),

- Smlouva o dodávce a servisu mezi Krajem Vysočina a vybraným dodavatelem řešení (veřejná soutěž).

Popis obsahu provozních směrnic eGONcentra a smluvních ujednání (návrh SLA) pro jednotlivé provozované části / subdodavatele

Provozní směrnice TC K musí být odvozeny z existující bezpečnostní politiky kraje Vysočina a jsou konečným, konkrétním vyjádřením jejích požadavků. Musí doplnit existující politiku zejména o bezpečnostní provozní procedury, které musí být dodržovány, organizační opatření, odpovědnost osob působících v TC K. Musí předepsat pravidla chování směrem k jednotlivým subjektům/subdodavatelům/ provozovatelům TC K. Provozní směrnice musí definovat i pravidla organizační a administrativní povahy, různé procedury v oblasti fyzické a personální bezpečnosti a práce s dokumenty tak, jak jsou potřebné pro zajištění bezpečnosti během provozu TC K. Vzhledem k předpokládanému modelu provozu TC K je nutné zpracovat směrnici zahrnující interakci se správci systému zejména identifikaci a autentizaci (akce uživatele, pravidla pro hesla, akce správy - prvotní přidělení hesla, seznamy uživatelů ať už interních či externích), audit (akce správce - kontrola a uchovávání auditních záznamů, ošetřování incidentů), řízení přístupu (akce správce i uživatelů v oblasti nastavování přístupových práv, pravidla pro vlastnická práva), akce uživatele a správce vyžadované v oblasti zálohování, akce uživatele a správce v oblasti komunikační bezpečnosti apod. Provozní směrnice musí pamatovat také na realizaci opatření z hlediska bezpečnostních funkcí z oblasti počítačové bezpečnosti náhradními opatřeními.

Obsah provozních směrnic:

- Stručný popis TC K, jeho rozsahu, umístění, napojení na externí systémy, jeho funkčnosti.

- Údaj, v jakém bezpečnostním provozním módu TC K pracuje a jaký je nejvyšší stupeň utajení informací v TC K zpracovávaných a ukládaných.

- Funkce (role) zavedené v TC K pro výkon správy bezpečnosti IS a činnosti, které zajišťují.

- Postup pro zařazení osoby do seznamu oprávněných osob a pro její vyřazení, kdo o zařazení/ vyřazení rozhoduje, kdo vede seznam uživatelů.

- Jmenný seznam uživatelů/správců, s uvedením přístupových práv konkrétních osob (skupin uživatelů) k objektům IS/TC K.

- Schválená základní konfigurace, umístění jednotlivých komponent TC K, odpovědnost za dodržování konfigurace HW a SW, systém řízení konfigurace (schvalování změn, aktualizace).

- Fyzické zabezpečení TC K.

- Pravidla pro správu auditních a provozních záznamů IS.

- Procedury vztahující se k provádění údržby HW a SW.

- Postup při haváriích: Pro případ havárie (způsobené například chybou obsluhy, poruchou techniky nebo živelní pohromou), musí být, zejména:

  - stručně a jasně popsán sled činností pracovníka při dané události,

  - v bezpečnostních směrnicích musí být uvedena:

    - činnost následující ihned po havárii, vedoucí k minimalizaci škod,

    - činnost, která vede k likvidaci následků havárie a která obsahuje konkrétní pracovní postup se jmény a způsobem vyrozumění a dosažení pracovníků povolávaných na pracoviště,

    - způsob zálohování informačního systému,

    - způsob zajištění servisní činnosti,

    - způsob zajištění nouzového provozu informačního systému s vyjmenováním minimálních funkcí, které musí být zachovány.

  - Pro provoz prostředků technické bezpečnosti tj. elektrické zabezpečovací signalizace, elektrické požární signalizace apod., odkaz na příslušné směrnice.

  - Procedury pro kontrolu personálu údržby a jiného podpůrného personálu, který může potřebovat přístup do oblasti, v níž je umístěn IS nebo vzdálené pracovní stanice a terminály.

  - Kontaktní osoby pro jednotlivé oblasti bezpečnosti a provozu TC K.

Smluvní ujednání pro zajištění provozu TC K musí respektovat bezpečnostní politiku kraje Vysočina a zajistit požadovanou kvalitu služeb. Kritické HW prvky jsou redundantní, vzhledem k provedené analýze požadavků a návrhu TC K je na HW prvky TC K optimální smluvně požadovat garantovanou odezvu do 4 hodin s opravou do 24 hodin. Požadovaná dostupnost aplikací bude zajištěna jak HW redundancí komponent, tak provozem aplikací v režimu vysoké dostupnosti ať už na úrovni virtualizace či clusteru. Subdodavatel či interní provozovatel TC K musí splnit následující požadavky:

Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci

Předmětem této kapitoly je prokázání kompetencí a kvalifikací řešitelského týmu na straně zákazníka.

Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a provozní fázi projektu

Nezbytným faktorem úspěšné realizace projektu je vybudování kvalitního projektového týmu. Tým pro realizaci TC kraje Vysočina je sestaven tak, aby jednotlivé role v rámci týmu byly adekvátně zabezpečeny. Projektový tým má složení:

| Role | Funkce | Jméno a příjmení |
| --- | --- | --- |
| garant (sponzor) projektu | radní kraje za oblast ICT | Zdeněk Ryšavý |
| vedoucí projektového týmu | vedoucí OI | Petr Pavlinec |
| systémový architekt | vedoucí OSS | Martin Procházka |
| aplikační architekt | vedoucí OSDA | Jaroslav Krotký |
| budoucí administrátoři systému a helpdesku - provoz |  | Petr Málek, Radek Brychta, Jaroslav Krotký, Martin Procházka, Petr Pavlinec |
| administrátor dotace | vedoucí OK | Václav Jáchim |
| konzultant | 3x zástupci zřizovaných organizací 3x zástupci ORP | doplnit jména |
| organizace veřejných zakázek | doplnit funkci | doplnit jména |
| právní poradenství | doplnit funkci | doplnit jména |

Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti

Požadavky na projektový tým a osoby zajišťující provoz a podporu TC K jsou s ohledem na činnosti vysoké. Odborná vybavenost členů týmu odpovídá rozsahu a obsahu projektu a doložená CV viz Příloha č. 2 (doplní Kraj Vysočina).

Navržený tým je dostatečně kvalitní a kapacitně odpovídá předpokládaným nárokům projektu. Ty jsou dány činnostmi:

- projektové řízení,

- administrace dotace,

- administrace veřejných zakázek,

- podpora uživatelů TC K (krajský úřad, obce, organizace),

- zajištění školení uživatelů (vazba na vzdělávací část eGON centra),

- komplexní správa hardware (pracovních stanic, serverů, datových úložišť a telekomunikační infrastruktury),

- servis hardware (instalace aplikačního SW, OS, atd., profylaxe, zajištění obnovy provozu, výměna vadných součástek, reklamační řízení, upgrade SW, součinnost s dodavateli infrastruktury),

- komplexní správa sítí (instalace, testování a opravy kabeláží, instalace, konfigurace a správa firewalů, návrh VPN propojení poboček, zabezpečení sítě, antivirová ochrana, vzdálený dohled),

- správa softwarových licencí (nákupy licencí a multilicencí, upgrade licencí).

Realizace projektu, časový plán

Následující kapitoly jsou zaměřeny na specifikaci harmonogramu projektu.

Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik projektu

Následující tabulka představuje časový průběh investičních a provozních nákladů rozložených v čase.

Rok

0

1

2

3

4

5

Investice/reinvestice

HW celkem

13 651 362 Kč

1 680 611 Kč

1 068 167 Kč

3 290 438 Kč

1 739 634 Kč

538 144 Kč

SW celkem

8 094 787 Kč

40 522 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Služby celkem

1 612 450 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Maintenance celkem

6 733 008 Kč

1 633 913 Kč

2 328 911 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Zústatková hodnota investice

7 416 946 Kč

Provozní náklady

Energie

395 514 Kč

448 249 Kč

500 984 Kč

553 720 Kč

606 455 Kč

659 190 Kč

Opravy

0 Kč

0 Kč

0 Kč

38 501 Kč

157 403 Kč

175 455 Kč

Podpora externích firem

822 528 Kč

822 528 Kč

822 528 Kč

822 528 Kč

822 528 Kč

822 528 Kč

DR lokalita

154 081 Kč

154 081 Kč

154 081 Kč

154 081 Kč

154 081 Kč

154 081 Kč

Osobní náklady

405 000 Kč

405 000 Kč

405 000 Kč

405 000 Kč

405 000 Kč

405 000 Kč

Provozní režie

28 350 Kč

28 350 Kč

28 350 Kč

28 350 Kč

28 350 Kč

28 350 Kč

Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu

Harmonogram projektu realizace technologického centra kraje Vysočina je navržen do třech etap:

- Přípravná etapa – vytvoření studie proveditelnosti, včetně souvisejících dokumentů a příloh, její schválení, uzavření partnerských smluv a vypsání veřejné soutěže.

- Etapa realizace projektu – vlastní dodávka řešení, včetně zkušebního provozu.

- Etapa provozu TC K – produktivní provoz po dobu udržitelnosti projektu.

Klíčovými milníky projektu jsou:

| Vytvoření studie proveditelnosti | 30.4.2009 |
| --- | --- |
| Schválení projektu radou, včetně jeho financování a specifikace rozsahu partnerských smluv | 12.5.2009 |
| Akceptace studie proveditelnosti | 15.6.2009 |
| Zpracování žádosti o dotaci | 15.6.2009 |
| Schválení výběrového řízení radou | 06/2009 |
| Schválení přidělení dotace MV | 31.8.2009 |
| Schválení výsledků veřejné soutěže Zastupitelstvem | 09/2009 |
| Převzetí dodávky do zkušebního provozu | 01/2010 |
| Ukončení zkušebního provozu a zahájení produktivního provozu | 06/2010 |

Harmonogram postupu dalších souvisejících projektů

Harmonogram postupu souvisejících resp. navazujících projektů je úzce svázán s vyhlášením jednotlivých výzev v rámci IOP oblasti 2.1, zejména tzv. „Regionálních služeb Technologických center“. Jedná se především o projekty:

- Zřízení nebo update stávající spisové služby na krajích či obcích (2009),

- Digitální mapa veřejné správy (2009-2011),

- Digitalizace a ukládání dat (2009-2011),

- Datové sklady (2009-2010),

- CzechPOINT@home (2010-2011),

doplněné např. projektem

- Analýza procesů veřejné správy v návaznosti na zavedení Technologických center.

S ohledem na určité závazky plynoucí s budování TC K a získáním dotace ve výši 85% je potřeba rovněž počítat s centrálními projekty, a to především:

- základní registry VS (2010-2011) a na to navazující

- agendové systémy pro aktualizaci základních registrů (2010-2011).

Finanční analýza projektu, finanční plán

Kapitola Finanční analýza projektu, finanční plán je kapitolou, kde bude provedena syntéza jednotlivých, dosud analyzovaných částí.

Ve finanční analýze jsou uvažovány pouze přímé finanční toky vyplývající z realizace projektu, jejichž příjemcem je nositel projektu kraj Vysočina.

Všechny uvažované hodnoty jsou očištěny od redundantních částek.

Veškeré dopady a hodnoty jsou vyjádřeny za použití diferenční (přírůstkové) metody v podobě hotovostního toku. Je tedy započítávána pouze změna (kladná či záporná) způsobená investicí oproti nulové variantě. Skutečné hotovostní (či kvazihotovostní) toky jsou uvažovány jako příjmy a výdaje, nikoli jako náklady a výnosy v účetním smyslu. Pro výpočet ukazatelů nejsou započítány utopené náklady, tj. náklady spojené s předinvestiční fází projektu.

Veškeré uvedené hodnoty budou v reálných cenách roku 2009.

Všechny ceny uvádíme s DPH. V době zpracování studie je kraj neplátcem DPH, byť v polovině roku 2009 se očekává změna, nicméně není v tuto chvíli jasné, jakou částí si bude v jednotlivých položkách kraj DPH uplatňovat.

Všechny hodnoty jsou pro potřeby výpočtů uváděny v ročním rozlišení, nikoli však v kalendářních letech, ale v roční vzdálenosti od zahájení projektu.

Zajištění dlouhodobého majetku (vymezení dlouhodobého majetku, určení investičních nákladů)

Níže je v tabulce uveden přehled dlouhodobého majetku pořizovaného v rámci projektu. Členění jsme ponechali podle typu pořizovaného majetku včetně uvedené životnosti a záručních doby. V časové dimenzi tabulky je pak vidět postupné doplňování dlouhodobého majetku včetně reinvestice po skončení životnosti dlouhodobého majetku. V samostatné části tabulky jsou uvedeny pořizované softwarové licence, služby implementace a maintenance, neboť zvyšují hodnotu dlouhodobého majetku.

Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) – vymezení struktury a velikosti oběžného majetku

Provozní fáze nebude vyžadovat vytváření žádných zásob či podobných položek, pro zajištění provozu budou potřeba jen běžné úhrady provozních nákladů (energie, opravy/údržba, pronájem linky na záložní úložiště, mzdy apod.). Vzhledem k objemu v porovnání s aktivy kraje se nebude jednat o zásadní stálý nárůst oběžných aktiv a není tedy nutné se specificky zabývat řízením pracovního kapitálu.

Přehled celkových nákladů v investiční fázi

Níže je v tabulce uveden přehled celkových nákladů v investiční fázi, všechny částky jsou s DPH.

Přehled celkových nákladů v provozní fázi (problematika servisních podmínek, amortizace)

Níže je v tabulce uveden přehled celkových nákladů v provozní fázi, všechny částky jsou s DPH. Na tomto místě je nutné upozornit, že kraj neúčtuje o odpisech dl. majetku.

Příjmy provozní fáze

Předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy. Pro účely výpočtu kriteriáních ukazatelů je v pátém roce provozu uvažována jako příjem zůstatková hodnota investice. Na základě pořizovacích cen a životnosti je odhadována ve výši 7 416 946 Kč.

Finanční plán investiční a provozní fáze

Níže je v tabulce uveden přehled celkových finančních toků projektu.

Přehled financování projektu

Investiční etapa bude financována z dotace a rozpočtu kraje, provozní etapa pak z rozpočtu kraje s přispěním ORP na některé HW položky.

Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů

Pro vyhodnocování přínosu projektu oproti nulové variantě jsou použity následující ukazatele s uvedenou konstrukcí:

Čistá současná hodnota (NPV):

Čistá současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných finančních toků souvisejících s investicí. A vypočte se	(respektive jako současná hodnota provozních toků – současná hodnota vstupní investice), kde:

NPVt	je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období 0 až „n“;

CFt	je tok plynoucí z investice;

r	je diskontní míra;

t	představuje období;

n	je poslední období.

Vnitřní výnosové procento (IRR):

Vnitřní výnosové procento je výše diskontní taková, že čistí současní hodnota toků plynoucích z projektu je rovna 0. Vypočte se iterativně aproximací ze vztahu	, kde:

CFt	je tok plynoucí z investice;

IRR	je vnitřní výnosové procento;

t	představuje období;

n	je poslední období.

Doba návratnosti:

Doba návratnosti je počet let nutných ke splacení investice. Vypočte se	, kde:

DN	je doba návratnosti (v letech);

I	je suma investovaných prostředků;

CFb	je čistý hotovostní tok projektu v běžném roce provozu.

Index rentability:

Vypočte se	NPV/I , kde:

NPV	je čistá současná hodnota projektu;

I	je suma investovaných prostředků

Stanovení diskontní míry

Pro časové rozlišení hotovostních toků je nutné stanovit patřičnou diskontní sazbu. Náklady kapitálu obecně představují pro realizátora investice výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu, které jsou použity na financování investice. Schématicky lze uvést vzorec výpočtu pro zkoumaný projekt:

WACC = wv*kv + wp*kp,

kde	WACC	průměrné kapitálové náklady (weighted average cost of capital);

wv, wp	váhy jednotlivých kapitálových složek (tj. procento z celkových zdrojů u zdrojů cizích komerčních, vlastních a cizích veřejných);

kv	míra nákladů na vlastní kapitál;

kp	míra nákladů na veřejný zdroj (zpravidla stanovena administrativně poskytovatelem dotace).

Všechny zdroje budou mít veřejný základ (dotace + rozpočet kraje), takže pro potřeby následujících výpočtů budeme používat dlouhodobou reálnou společenská diskontní míru 5 % p.a. Všechny zahrnuté hotovostní toky jsou v reálném vyjádření, proto není nutné dlouhodobou reálnou společenskou diskontní sazbu převádět na nominální.

Základní hlediska

Vstupními hodnotami všech výpočtů jsou plánované finanční toky obsažené v předchozí části. A jelikož se jedná o reálné hodnoty, je pro potřeby časového rozlišení finančních toků využito dlouhodobé reálné společenské diskontní míry. Všechny uvažované hodnoty jsou roční.

Opět vycházíme ze všech předpokladů a analýz, které byly uvedeny v předchozích kapitolách. Vypočtený průběh odúročitele je následující:

| Roky | Odúročitel |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0,952381 |
| 2 | 0,907029 |
| 3 | 0,863838 |
| 4 | 0,822702 |
| 5 | 0,783526 |

Vyhodnocení finanční rentability projektu hodnotícími ukazateli

Čistá současná hodnota

Vstupní hodnoty:

- CFt	viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

- r	5 % p.a.

- n	5

Výsledná hodnota:	-45 837 169 Kč

Čistá současná hodnota investice vyšla záporně ve výši více než 45 milion Kč. Daná investice (projekt) je tedy z čistě finančního pohledu (měřeného přímou ziskovostí) neefektivní. Jedná se ale o nekomerční investici.

Vnitřní výnosové procento

Vstupní hodnoty:

- CFt	viz tabulka Průběh peněžního toku projektu

- n	5

Výsledná hodnota: 	nelze vypočítat

Doba návratnosti

I = 30 091 607 Kč

- CFb = - 5 288 752 Kč

Výsledná hodnota:	nelze spočítat

Index rentability

I = 30 091 607 Kč

NPV = -45 837 169 Kč

Výsledná hodnota:	-1,52

Dle indexu rentability není projekt komerčně přínosný.

Závěry finanční analýzy

Na základě všech vypočtených hodnot lze konstatovat, že projekt by byl pro jakéhokoli soukromého investora nevýnosný, subjekt s čistě ziskovým zájmem by jej nikdy v této variantě nepodstoupil, neboť negeneruje přímé zisky. Nicméně se jedná o veřejný projekt, který je třeba hodnotit pomocí socio-ekonomické analýzy.

Ekonomická analýza projektu

V této kapitole se zaměříme na širší (socio)ekonomickou analýzu projektu.

Ekonomické vyhodnocení projektu

V předchozí kapitole byla vyhodnocena efektivnost projektu z čistě finančního pohledu předkladatele projektu, tento pohled je totožný s komerčním hodnocením projektů. Závěry z předešlé kapitoly tedy nemají žádnou vypovídací hodnotu s ohledem na celkovou společenskou přínosnost projektu. V této kapitole tedy budeme zkoumat socio-ekonomické dopady projektu.

Zaměření a cíle

Pro vyhodnocení socio-ekonomického přínosu se nejčastěji využívá metodika CBA, což je standardní technika určená ke kalkulaci nákladů a přínosů a tím slouží jako podklad pro kvalifikované rozhodování. V CBA se pokoušíme vyjádřit v peněžních hodnotách (monetarizovat) všechny dopady projektu (u kterých to lze) tak, abychom byli s to porovnat pozitivní i negativní dopady na společné (monetární) bázi.

Základní hlediska

Prvním krokem postupu analýzy nákladů a přínosů je určení dotčených skupin včetně kritéria pro začleňování. Pro tento projekt bylo jako základní kriterium začleňování vybráno území kraje Vysočina. Toto kritérium bylo zvoleno zejména na základě očekávané působnosti projektu i jeho zaměření.

Základními dotčené skupiny jsou:

- kraj Vysočina

- Krajský úřad kraje Vysočina

- obce s rozšířenou působností

- zřizované a zakládané organizace Kraje Vysočina o obcí

- subjekty na území kraje Vysočina

- občané kraje Vysočina.

Monetarizované přínosy a náklady

Kromě přímých finančních nákladů a přínosů je možné v peněžní podobě vyjádřit přínos pro kraj Vysočina spočívající v realizaci a provozu předkládaného projektu. Vzhledem k části zákonné povinnosti i dalším politickým i nepolitickým rozhodnutím by kraj služby běžící na technologickém centru realizoval i bez tohoto projektu. Potřebné vybavení by si pak musel komerčně pronajmout. Vzhledem z rozsahu technologického centra by platba za jeho služby komerčnímu subjektu dle odhadů společnosti AutoCont byla 11 400 000 Kč ročně. Provoz projektu tedy bude ročně nepřímo generovat kraji úspory v této velikosti.

Vyjma uvedeného nelze další přínosy projektu převést do finančního vyjádření při zachování potřebné objektivity a spolehlivosti.

Nemonetarizované přínosy a náklady projektu

Vyjma všech finančních i na finanční částky převoditelných nákladů a přínosů projekt dále generuje, popřípadě indukuje celou řadu nemoetarizovatelných přínosů. Jedná se zejména o následující:

- zefektivnění fungování veřejného sektoru,

- větší dostupnost veřejných služeb,

- vyšší míra spolehlivosti služeb veřejné správy,

- naplňování politiky eGoverment.

Průběh socio-ekonomických přínosů a nákladů

Níže je v tabulce uveden přehled celkových socio-ekonomických toků projektu.

Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů

Pro vyhodnocování přínosu projektu oproti nulové variantě jsou použity následující ukazatele s uvedenou konstrukcí:

Čistá současná hodnota (NPV):

Čistá současná hodnota provozních toků projektu je suma jednotlivých diskontovaných finančních toků souvisejících s investicí. A vypočte se	(respektive jako současná hodnota provozních toků – současná hodnota vstupní investice), kde:

NPVt	je současná hodnota všech hotovostních toků vyplývajících z projektu od období 0 až „n“;

CFt	je tok plynoucí z investice;

r	je diskontní míra;

t	představuje období;

n	je poslední období.

Vnitřní výnosové procento (IRR):

Vnitřní výnosové procento je výše diskontní taková, že čistí současní hodnota toků plynoucích z projektu je rovna 0. Vypočte se iterativně aproximací ze vztahu	, kde:

CFt	je tok plynoucí z investice;

IRR	je vnitřní výnosové procento;

t	představuje období;

n	je poslední období.

Doba návratnosti:

Doba návratnosti je počet let nutných ke splacení investice. Vypočte se	, kde:

DN	je doba návratnosti (v letech);

I	je suma investovaných prostředků;

CFb	je čistý hotovostní tok projektu v běžném roce provozu.

Index rentability:

Vypočte se	NPV/I , kde:

NPV	je čistá současná hodnota projektu;

I	je suma investovaných prostředků

Stanovení diskontní míry

Pro časové rozlišení hotovostních toků je nutné stanovit patřičnou diskontní sazbu. Náklady kapitálu obecně představují pro realizátora investice výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu, které jsou použity na financování investice. Schematicky lze uvést vzorec výpočtu pro zkoumaný projekt:

WACC = wv*kv + wp*kp,

kde	WACC	průměrné kapitálové náklady (weighted average cost of capital);

wv, wp	váhy jednotlivých kapitálových složek (tj. procento z celkových zdrojů u zdrojů cizích komerčních, vlastních a cizích veřejných);

kv	míra nákladů na vlastní kapitál;

kp	míra nákladů na veřejný zdroj (zpravidla stanovena administrativně poskytovatelem dotace).

Všechny zdroje budou mít veřejný základ (dotace + rozpočet kraje), takže pro potřeby následujících výpočtů budeme používat dlouhodobou reálnou společenská diskontní míru 5 % p.a. Všechny zahrnuté hotovostní toky jsou v reálném vyjádření, proto není nutné dlouhodobou reálnou společenskou diskontní sazbu převádět na nominální.

Základní hlediska

Vstupními hodnotami všech výpočtů jsou plánované finanční toky obsažené v předchozí části. A jelikož se jedná o reálné hodnoty, je pro potřeby časového rozlišení finančních toků využito dlouhodobé reálné společenské diskontní míry. Všechny uvažované hodnoty jsou roční.

Opět vycházíme ze všech předpokladů a analýz, které byly uvedeny v předchozích kapitolách. Vypočtený průběh odúročitele je následující:

| Roky | Odúročitel |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0,952381 |
| 2 | 0,907029 |
| 3 | 0,863838 |
| 4 | 0,822702 |
| 5 | 0,783526 |

Vyhodnocení finanční rentability projektu hodnotícími ukazateli

Čistá současná hodnota

Vstupní hodnoty:

- CFt	viz tabulka Průběh socio-ekonomického toku projektu

- r	5 % p.a.

- n	5

Výsledná hodnota:	14 918 866 Kč

Čistá současná hodnota investice vyšla kladně ve výši více než 12 milion Kč. Daná investice (projekt) je tedy ze společenského pohledu efektivní.

Vnitřní výnosové procento

Vstupní hodnoty:

- CFt	viz tabulka Průběh socio-ekonomického toku projektu

- n	5

Výsledná hodnota: 	24,59 % p.a.

Daný projekt zhodnocuje společensky vložené veřejné prostředky více než 31 % ročně. Je tedy společensky efektivní.

Doba návratnosti

I = 30 091 607 Kč

- CFb = 5 101 984 Kč

Výsledná hodnota:	4,92 let.

Společensky se tato investice vrátí za necelých 5 let.

Index rentability

I = 30 091 607 Kč

NPV = 14 918 866 Kč

Výsledná hodnota:	0,50

# Dle indexu rentability je projekt společensky přínosný.

Citlivostní analýzy

Citlivostní analýza zkoumá proměnlivé a nejisté předpoklady předkládaného investičního projektu prostřednictvím jejich vlivu na finanční ukazatele, kdy se zjišťuje, o kolik procent ze změní výsledná hodnota ukazatele, když se kritický faktor (předpoklad) změní o 1 procento (popřípadě jinou smysluplnou jednotku).

Citlivostní analýza byla provedena pro tyto parametry finančního, respektive socio-ekonomického modelu projektu:

- Spotřeba energie (změna o 1 %);

- Náklady na údržbu a opravy (změna o 1 %);

- Náklady na podporu externích firem (změna o 1 %);

- Náklady na pronájem vybavení DR lokality (změna o 1 %);

- Osobní náklady (změna o 1 %);;

- Provozní režie (změna o 1 %);

- Zůstatková hodnota investice (změna o 1 %);

- Roční úspora oproti pronájmu (změna o 1 %).

Po provedení příslušných výpočtů byly zjištěny následující hodnoty:

- kladná změna roční spotřeby energie o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,22 % ceteris paribus;

- kladná změna ročních nákladů na údržbu a opravy o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,02 % ceteris paribus;

- kladná změna ročních nákladů na podporu externích firem o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,35 % ceteris paribus;

- kladná změna ročních nákladů na pronájem DR lokality o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,06 % ceteris paribus;

- kladná změna ročních osobních nákladů o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,18 % ceteris paribus;

- kladná změna ročních režijních nákladů o 1 % vyvolá negativní změnu NPV projektu o 0,01 % ceteris paribus;

- kladná změna zůstatkové hodnoty investice o 1 % vyvolá pozitivní změnu NPV projektu o 0,34 % ceteris paribus;

- kladná změna roční úspory oproti pronájmu o 1 % vyvolá pozitivní změnu NPV projektu o 3,87 % ceteris paribus.

Z výsledků citlivostní analýzy vyplynulo, že v modelu výpočtu kriteriálního ukazatele finanční čistá současná hodnota je rizikovým faktorem pouze roční úspora oproti pronájmu. Částka byla určena na základě zkušeností a cenové politiky společnosti AutoCont. Pravděpodobnost zásadní chyby při odhadu je tedy minimální.

Doporučení vybrané varianty

V celé studii byla porovnávána navržená technologická varianta s nulovou variantou (tedy nerealizací projektu). Dle výsledků socio-ekonomické analýzy lze doporučit předloženou variantu jako společensky efektivní a realizovatelnou.

Závěry ekonomické analýzy

Ekonomická analýza prokázala, že předkládaný projekt je socio-ekonomicky přínosný. V navržené variantě při uvedených vstupních podmínkách je jeho socio-ekonomická čistá současná hodnota 14 918 866 Kč. Vnitřní výnosové procento 24,59 % p.a.. Doba návratnosti 4,92 roků a index rentability 0,5. Dle všech uvedených hodnot se jedná o společensky velmi přínosný projekt.

Z výsledků citlivostní analýzy vyplynulo, že v modelu výpočtu kriteriálního ukazatele finanční čistá současná hodnota je rizikovým faktorem pouze roční úspora oproti pronájmu. Částka byla určena na základě zkušeností a cenové politiky společnosti Autocont. Pravděpodobnost zásadní chyby při odhadu je tedy minimální.

Analýza rizik

Tato kapitola se hlouběji zabývá expertně odhadnutými riziky celého projektu, jejich dopadem a návrhem opatření pro jejich eliminaci.

Pro přehlednost byla jednotlivá rizika rozdělena do skupin:

- Projektová rizika

- Technická a realizační rizika

- Legislativní a organizační rizika

- Ekonomická a investiční rizika

Jednotlivá rizika jsou zpracována formou tabulky, obsahující údaje:

- Popis rizika – projevy rizika

- Dopad – priorita, pravděpodobnost a možné dopady jsou vyznačeny barevně:

  - Nízká - zeleně

  - Střední - žlutě

  - Vysoká - červeně

- Pravděpodobnost – pravděpodobnost míry naplnění rizika.

  - Nízká - zeleně

  - Střední - žlutě

  - Vysoká - červeně

- Akční plán - návrh opatření vedoucích k omezení vlivu rizika.

- Kritérium úspěchu - měřitelný cíl nebo výstup projektu, který bude dosažen, pokud bude riziko eliminováno.

Projektová rizika

V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s průběhem projektu realizování technologického centra kraje.

| Číslo | Popis rizika | Dopad | Pravděpodobnost | Akční plán (ošetření rizika) | Kritérium úspěchu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Termíny uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrženy | V | V | Alokovat dostatečné množství kvalitních kapacit, jak na straně dodavatele, tak zákazníka. Aktivně kontrolovat veškeré termíny harmonogramu a včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu. | Původní termíny harmonogramu projektu budou dodrženy. |
| P2 | Prostory pro umístění TC K nebudou připraveny v dostatečném předstihu | V | N | Aktivně přistupovat k přípravě prostor technologického centra kraje. Přizpůsobit harmonogram projektu budování TC K vzhledem k jeho případným úpravám. | Prostory pro budoucí TC K budou připraveny v dostatečném předstihu. |
| P3 | Nebude zajištěna odpovídající součinnost interních pracovníků KÚ | S | S | V dostatečném předstihu alokovat odpovídající kvalitní zdroje na straně zákazníka za účelem poskytnutí požadované součinnost při výstavbě technologického centra kraje. | Nedojde k prodlení harmonogramu projektu z důvodů neposkytnutí součinnosti interními pracovníky krajského úřadu. |
| P4 | Nedojde k alokaci dostatečného množství kvalitních pracovníků na straně dodavatele | S | S | Smluvně ošetřit kvalitní pracovníky dodavatele na základě jejich zkušenostmi při realizaci obdobných zakázek a na základě poskytnutých CV. | Nedojde k opoždění termínu realizace na straně dodavatele a projekt bude realizován v odpovídající kvalitě. |
| P5 | Nedojde k dohodě o výčtu poskytovaných služeb TC K | S | N | Projednat a smluvně deklarovat s jednotlivými ORP a zřizovanými a zakládanými organizacemi kraje výčet všech služeb (systémových, aplikačních a agendových), které budou nabízeny v rámci TC K. | Existuje dohoda mezi KÚ a ORP a zřizovanými a zakládanými organizacemi o poskytování služeb technologickým centrem kraje. |

Technická a realizační rizika

V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s realizací a provozem technologického centra kraje.

| Číslo | Popis rizika | Dopad | Pravděpodobnost | Akční plán (ošetření rizika) | Kritérium úspěchu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | HW architektura není optimální – dochází k nestabilitě systému, výpadkům aplikací, není dostatečný diskový prostor, není možné hw dále rozšiřovat. | V | N | Navrhnout technickou architekturu dostečně robustní, škálovatelnou, rozšiřitelnou, integrovatelnou, založenou na technologii virtualizace (nezávislost aplikací na konkrétním HW). | Všechny specifikované služby technologického centra kraje jsou pokryty. Nedochází k problémům s jejich stabilitou a výkonem. |
| T2 | Termín dodání jednotlivých technických komponent nebude dodržen | S | S | Aktivně, s dostatečným předstihem prověřovat veškeré termíny harmonogramu související s dodávkou HW. Včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu. | Nedojde k časovému posunu termínu dodání HW komponent. |
| T3 | Vyhrazené systémové zdroje pro provoz centrálních aplikací nebudou dostatečné | V | S | Alokovat dostatečnou kapacitní rezervu technologického centra pro provoz centrálních aplikací. Průběžně sledovat volné systémové zdroje technologického centra a v případě potřeby řešit jejich navýšení. | Nenastane problém s přidělením požadovaných systémových zdrojů a potřebné diskové kapacity při implementaci centrálních aplikací. |
| T4 | Síťová konektivita mezi TC K a jeho zákazníky není postačující | V | N | Odhadnout potřebný datový tok mezi technologickým centrem kraje a jeho zákazníky a v případě, že propustnost nebude dostatečná, zahájit aktivity zaměřené na její posílení. | Nedochází k prodlevám a novým výpadkům při konzumování služeb technologického centra kraje. |
| T5 | Nebude zajištěna odpovídající technická podpora po dobu udržitelnosti projektu | S | N | Vyhradit dostatečné finanční zdroje na pokrytí nezbytné technické podpory ze strany dodavatele. Implementovat známé a prověřené technologie, které lze, alespoň částečně, spravovat vlastními zdroji. | Vzniklé závady jsou odstraněny včas (dle SLA). |
| T6 | Pokrytí SW licencemi není dostatečné | N | N | Na základě výčtu služeb technologického centra kraje navrhnout odpovídající počet licencí. Vyčlenit dostatečné finanční zdroje pro potenciální nákup chybějících licencí. Mít pod kontrolou následné rozšiřování služeb technologického centra kraje. | Veškeré požadované služby technologického centra kraje jsou pokryty a provozovány a nejsou v konfliktu s licenčními ujednáními. |
| T7 | Neodpovídající prostory pro vybudování technologického centra kraje | V | N | Prostory technologického centra kraje musí odpovídat podmínkám, popsaných v dokumentu "Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností, včetně spisových služeb (Koncept a východiska), Zpracovatel: MV ČR". HW navrhovat dostatečně robustně tak, aby bylo možné jej v maximální možné míře „pouze“ rozšiřovat. Prostory navrhnout dostatečně velké – počítat s jistou rezervou při jeho následném rozšiřování. | Prostory technologického centra vyhovují podmínkám popsaných v "Technologická centra krajů a obcí s rozšířenou působností, včetně spisových služeb (Koncept a východiska), Zpracovatel: MV ČR". Prostory jsou navrženy tak, aby byla vytvořena určitá rezerva pro možnost jeho následného rozšíření. |

Legislativní a organizační rizika

V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná rizika, související s legislativou a organizací technologického centra kraje.

| Číslo | Popis rizika | Dopad | Pravděpodobnost | Akční plán (ošetření rizika) | Kritérium úspěchu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Dojde k porušení podmínek dotace | V | N | Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejněné na portále MV. Zajistit udržení podmínek po celou dobu udržitelnosti projektu. | Dotace je přidělena a vyplacena. Případná kontrola neshledala porušení podmínek, za kterých byla dotace přidělena – nedochází k vrácení dotace. |
| O2 | Nepodaří se uzavřít partnerskou smlouvu s ORP o spolupráci při budování technologických center | S | N | V dostatečném časovém předstihu projednávat podmínky uzavření partnerské smlouvy s jednotlivými ORP. Eliminovat rizika plynoucí z nepodepsání smlouvy. | Partnerská smlouva s danými ORP je uzavřena a plněna. |
| O3 | Nepodaří se uzavřít SLA o poskytování služeb TC | S | N | Realizovat kampaň zaměřenou na průzkum jednotlivých zákazníků (ORP a zřizovaných a zakládaných organizací), jaké služby chtějí v rámci technologického centra kraje využívat. Aktivně komunikovat se zákazníky dostupnost jednotlivých služeb. | Na každou poskytovanou službu technologického centra kraje je uzavřena SLA. V případě anonymního čerpání služby existují zveřejněné podmínky jejího provozu. Viz kap 4.2 Návrhová koncepční část. |
| O4 | Nedostatečná politická podpora projektu | S | N | Realizovat kampaň zacílenou na politiky kraje, za účelem vysvětlení důležitosti a prospěšnosti budování TC K v souvislostí se strategií eGovernmentu kraje. | Realizace projektu. |
| O5 | Nezájem ze strany obcí | N | N | Komunikovat se zástupci obcí (včetně politiků) užitečnost a prospěšnost TC K. | Uzavření dohod o společném budování technologického centra. |
| O6 | Odstoupení partnerů od smlouvy | N | N | Zapojení jednotlivých zástupců partnerů do projektu realizace a rozvoje TC K. | Setrvání všech partnerů, kteří uzavřeli s krajským úřadem dohodu o spolupráci, po celou dobu udržitelnosti projektu. |

Ekonomická a investiční rizika

V rámci této skupiny jsou uvedena hlavní identifikovaná ekonomická a investiční rizika výstavby technologického centra kraje.

| Číslo | Popis rizika | Dopad | Pravděpodobnost | Akční plán (ošetření rizika) | Kritérium úspěchu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Náklady na realizaci TC nepřiměřeně přesáhnout náklady, spočítané v rámci studie proveditelnosti | S | N | Zajistit garanci cen nabídky v souladu s poskytnutou výší dotace. V případně odůvodněného nárůstu výdajů je nezbytné zajistit jejich pokrytí vlastními zdroji. | Náklady na vybudování TC K nepřevyšují očekávané výdaje. |
| E2 | Dotace na vybudování TC K nebude poskytnuta | V | N | Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejněné na portále MV. | Dotace je přidělena a vyplacena. |

Udržitelnost projektu

Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu.

V tomto případě se jedná o vybudování technické architektury a infrastruktury TC K a provozování základních služeb pro své zákazníky.

Efekty projektu budou udrženy v nezměněné podobě po dobu 66 měsíců od implementace technologického centra kraje.

Nedodržení závazku udržitelnosti je považováno za porušení podmínek pro poskytnutí příspěvku, což může vést i k požadavku na jeho vrácení.

Následující kapitoly se detailněji zabývají udržitelnosti projektu v rovinách:

- Institucionální

- Finanční

- Provozní.

Pro krajský úřad je prioritou udržení a rozvíjení technologických center ve všech rovinách.

Institucionální rovina

Kraj Vysočina byl zřízen zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích v rámci reformy veřejné správy. A jako takový může být zrušen pouze změnou zákona (tato legislativní změna se nepředpokládá).

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. Kromě toho zákon zná výkon přenesené působnosti státní správy. V rámci výkonu přenesené působnosti jsou nadřízeným orgánem krajského úřadu centrální orgány státní správy (především příslušná ministerstva), které krajskému úřadu ukládají úkoly v rámci výkonu státní správy.

Za vybudování TC K je zodpovědný Krajský úřad kraje Vysočina.

Vybudováním TC K se krajský úřad zavazuje, minimálně po dobu udržitelnosti projektu - což je po dobu 66 měsíců, poskytovat služby technologického centra svým zákazníkům.

Po celou dobu udržitelnosti bude vlastníkem projektu Krajský úřad kraje Vysočina.

Výstavba TC K je dlouhodobě plánovanou strategickou záležitostí o čemž svědčí aktivity v oblasti eGovernmentu kraje (viz Program rozvoje kraje Vysočina, usnesení č. 0097/03/2009/RK - realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina - eGON Centrum).

Finanční rovina

Jak je již uvedeno v kap. 11.5 Příjmy provozní fáze, předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy.

Investiční etapa bude financována z dotace a finančních prostředků kraje, provozní etapa pak z rozpočtu kraje.

Kraj Vysočina počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních částek ze svého rozpočtu na zajištění udržitelnosti TC K.

Provozní rovina

Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků jak ze strany krajského úřadu, tak ze strany dodavatele řešení pro zajištění provozu TC K.

Krajský úřad má sestavený kvalitní projektový a realizační tým, který má s realizací obdobných projektů dlouhodobé zkušenosti. Podrobný popis jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového a realizačního týmu je uveden v kap. 9 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci.

Z technologického hlediska bude nutné zajistit pravidelnou obnovu a upgrade pořízených technologií tak, aby technologické centrum jako takové bylo schopno poskytovat plánované služby, včetně pokrytí potřebných SW licencí. Veškerý upgrade jak HW, tak SW bude na stejné, či vyšší úrovni, než původně nakoupený.

Veškeré vybavení TC K zůstane v majetku žadatele po celou dobu udržitelnosti projektu. Popis robustní technické architektury, zajišťující její udržitelnost po celou dobu projektu, je uveden v kap. 7 Technické řešení.

Udržitelnost projektu bude zajištěna také pravidelným servisem a údržbou těchto zařízení.

Veškeré náklady spojené s provozem tohoto centra budou financovány z k rozpočtu kraje. Při pořizování nového hardwarového i softwarového vybavení budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání veřejných zakázek dle IOP a dle podmínek pro zadávání veřejných zakázek.

Závěr

Realizace eGovernment v kraji Vysočina je jednou z priorit rozvoje regionu deklarovanou v Programu rozvoje kraje Vysočina. Jedná se o dlouhodobý proces ve změně procesů a poskytování služeb veřejné správy, realizované na všech úrovních - od malých obcí, obcích s pověřeným obecním úřadem, obcích s rozšířenou působností až po kraj Vysočina včetně jejich zřizovaných a zakládaných organizací. Jedná se o změny nejen uvnitř těchto subjektů, ale i v komunikaci s okolím, ať už při vzájemné výměně informací nebo při styku s veřejností. Aby deklarované služby mohly být poskytovány na kvalitativně vyšší úrovni, je potřeba využít nejen možnosti, které umožňují prostředky ICT, ale také revidovat procesy, funkce či kompetence, spojené i se vzděláváním úředníků či politické reprezentace. Záměr takto budovat eGovernment v kraji Vysočina je plně v souladu se strategií na národní úrovni vyjádřené dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY pro období 2007–2015. V tuto chvíli se jedná o jedinečnou příležitost, kdy je možné vlastní záměry podpořit i finančně, a to prostřednictvím finančních zdrojů EU (operačních programů IOP a OP LZZ). Při využití finančních zdrojů je možné získat dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů, což může sehrát významnou roli při rozhodování o realizaci či nerealizaci výše představených investičních záměrů vedoucích k efektivnějšímu poskytování služeb.

Na tomto místě je ale také potřeba zmínit závazky, které sebou realizace a finanční podpora přináší. Tyto závazky je potřeba vnímat ve dvou rovinách, v rovině zajištění udržitelnosti projektu, na kterou se nevztahují dotační tituly (je financována z rozpočtu kraje), a v rovině využití realizovaných řešení pro potřeby centrálních orgánů VS, které se týkají zejména využití infrastruktury pro vedení základních registrů.

Shrnutí výsledků

Studie proveditelnosti byla zpracována za účelem:

- specifikace záměru vybudování TC kraje Vysočina z hlediska stávajícího stavu řešené problematiky i jejího budoucího vývoje,

- prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta,

- prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu,

- prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti,

- prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po ukončení finanční podpory ze strukturálních fondů,

což bylo výše v jednotlivých kapitolách prokázáno. Takto navržený projekt přispěje výrazným způsobem k rozvoji eGovernment v regionu.

Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu

V celé studii byla porovnávána navržená varianta realizace TC K s nulovou variantou (tedy nerealizací projektu). Dle výsledků socio-ekonomické analýzy lze doporučit předloženou variantu jako společensky efektivní a realizovatelnou. V navržené variantě při uvedených vstupních podmínkách je jeho socio-ekonomická čistá současná hodnota 14 918 866 Kč. Vnitřní výnosové procento 24,59 % p.a.. Doba návratnosti 4,92 roků a index rentability 0,5. Dle všech uvedených hodnot se jedná o společensky velmi přínosný projekt.

Popis postupu návazných projektů

Technologické centrum kraje Vysočina vytváří technologický rámec pro další projekty regionálního významu. Harmonogram postupu souvisejících resp. navazujících projektů je úzce svázán s vyhlášením jednotlivých výzev v rámci IOP oblasti 2.1, zejména tzv. „Regionálních služeb Technologických center“. Jedná se především o projekty:

- Zřízení nebo update stávající spisové služby na krajích či obcích (2009),

- Digitální mapa veřejné správy (2009-2011),

- Digitalizace a ukládání dat (2009-2011),

- Datové sklady (2009-2010),

- CzechPOINT@home (2010-2011),

doplněné např. projektem

- Analýza procesů veřejné správy v návaznosti na zavedení Technologických center.

S ohledem na určité závazky plynoucí s budování TC K a získáním dotace ve výši 85% je potřeba rovněž počítat s centrálními projekty, a to především:

- základní registry VS (2010-2011) a na to navazující

- agendové systémy pro aktualizaci základních registrů (2010-2011).

Současně lze, s ohledem na provedenou analýzu, konstatovat, že projekt technologického centra kraje nebude v regionu ojedinělým, ale bude na něj navázáno v dalším budování obdobných center na úrovni ORP, které se svým obsahem a rozsahem nabízených služeb budou vzájemně doplňovat.

Závěry a doporučení

Záměr vybudování technologického centra kraje lze plně doporučit k realizaci.

Přílohy

Příloha č. 1 – „Analýza služeb TC K“

Příloha č. 2 – Životopisy realizačního týmu ze strany předkladatele

Příloha č. 3 – Použité zkratky

Příloha č. 4 – Vyplněné dotazníky jednotlivých ORP

Zdroj: Český statistický úřad Jihlava. Charakteristika kraje Vysočina. Cit. 10. 4. 2009. Dostupné na http://www.czso.cz

Hodnoty v grafu jsou v tis. Kč

Definice marketingového mixu dle Philipa Kotlera a Garyho Armstronga.

Pozn.: výše uvedený text byl použit z dokumentu „Profil kraje Vysočina, březen 2009, Zpracovatel: Krajský úřad Vysočina“.

Např. spisová služba

doplnit č. usnesení rady a zastupitelstva

doplnit č. usnesení rady a zastupitelstva

doplnit č. usnesení rady a zastupitelstva

Viz Český účetní standard pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 512. In: FZ03/2003 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.

Průměrná hodnota peněžního toku provozní etapy za sledované období bez započítání zůstatkové hodnoty investice.

Průměrná hodnota peněžního toku provozní etapy za sledované období bez započítání zůstatkové hodnoty investice.