#### RK-38-2005-15

Zdravotní plán kraje Vysočina

pro: jednání rady kraje č. 38/2005 dne 6. 12. 2005

zpracoval: R. Hošek, S. Měrtlová

předkládá: V. Švarcová

(příloha bude předložena na jednání)

Popis problému:

Vzhledem k nutnosti koncepčního řízení resortu zdravotnictví v kraji Vysočina zastupitelstvo schválilo usnesením č. 255/04/2003/ZK ze dne 23. září 2003 základní osnovu Zdravotního plánu kraje Vysočina. Na základě schválené osnovy byl následně vypracován materiál, který byl v pracovní a otevřené verzi předložen na pracovním semináři zastupitelstva kraje dne        2. června 2004. Analytické materiály byly členy zastupitelstva uznány za dostačující zdroj pro základní těžiště návrhu restrukturalizace zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina. V průběhu individuálních odborných diskusí nad jednotlivými obory akutní péče, zejména ve vztahu k lůžkovým oddělením, byl usnesením zastupitelstva č. 409/06/2004/ZK ze dne 26. 10. 2005 schválen termín dokončení prací na zdravotním plánu do 31. prosince 2005. V souvislosti s aktualizací zdravotního plánu rada kraje svým usnesením č. 1113/27/2005/RK ze dne 30. 8. 2005 schválila uvolnění finančních prostředků z položky strategických a koncepčních materiálů. V průběhu roku 2005 probíhaly práce na aktualizaci jednotlivých částí zdravotního plánu a dále aktualizace v závislosti na souběžných pracích týkajících se vzniku nové hospodářsko právní formy nemocnic. V současné době probíhá úprava části zdravotního plánu, která řeší zřizované organizace v rámci našeho kraje.

Závěrečná část materiálu – strukturální analýza zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina; je v současné době aktualizována původním zpracovatelem, firmou STAPRO, s. r. o.  Předložení a zároveň projednání této aktualizované části je plánované na prosinec 2005. V lednu 2006 pak dojde k prezentaci před managementy jednotlivých nemocnic. Zdravotní plán s doposud provedenými aktualizacemi je uveden v příloze tohoto materiálu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V souvislosti s výše uvedeným navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválení prodloužení termínu pro dokončení Zdravotního plánu kraje Vysočina.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit prodloužení termínu pro dokončení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do 31. 3. 2006.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 3. 2006

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1