RK-31-2006-29, př. 1

počet stran: 10

Závěrečná zpráva  o průběhu projektu

ROWANet

Obsah:

1. Originál Žádosti o platbu

2. Originál čestného prohlášení, že příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím

3. Originál čestného prohlášení, že předmět projektu je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených ve smlouvě o financování

4. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele – Zakázka kraje Vysočina „Veřejná místa k internetu v projektu ROWANet. Podklady k ostatním veřejným zakázkám byly CRR předány v průběhu realizace projektu.

5. Kopie uzavřených smluv s dodavateli

6. Originály účetních dokladů k soupiskám

7. Výpis ze zvláštního účtu určeného pro projekt SROP

8. Protokoly o předání a převzetí díla

9. Kopie pojistné smlouvy na předmět projektu

10. Doklad o první splátce pojistného

11. Vyjádření kraje k pracovním místům v projektu ROWANet

12. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce

13. Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu

14. Soupiska faktur

15. Monitorovací ukazatele

16. Progfin

Společný regionální operační program Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu

| Číslo zprávy | 1 | Období | 21.6.2005-15.3.2006 |
| --- | --- | --- | --- |

| Údaje o projektu: |
| --- |
| Priorita | 5.2 – Regionální rozvoj infrastruktury | Opatření | 5.2.2 – Rozvoj ICT v regionech |
| Podopatření |  |
| NUTS II | Jihovýchod | Kraj | Vysočina |
| Konečný příjemce | Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava |
| Registrační číslo žádosti | CZ04.1.05/2.2.00.1/0006 |
| Název projektu | Krajská páteřní optická vysokokapacitní síť ROWANet |

| Vypracoval |  | Podpis |  | Počet stran |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Převzal ( pracovník CRR) |  | Podpis |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Popis realizace projektu za sledované období

Realizace projektu proběhla ve 4 hlavních fázích: nákup tras optických vláken nákup a instalace aktivních a pasivních prvků, vybavení serveroven a nákup UPS nákup a instalace celkem 13 PIAP (5 počítačů + 11 Wi-Fi hot spotů tvořících 13 PIAP, viz. příloha) činnosti zajištující propagaci projektu (samolepky, propagační příručka, propagační manuál, slavnostní zahájení provozu sítě 10.3.2006) Na počátku realizace byl doplněn systémový projekt sítě, od kterého se následně realizace sítě odvíjela. Proběhla celkem 3 zadávací řízení (1 veřejná zakázka nadlimitní zadána v otevřeném řízení – optické trasy, 1 zakázka podlimitní zadána v otevřeném řízení – síťové komponenty a 1 zakázka kraje dle pravidel zadání zakázek od 500 tis.- 2 mil. Kč. - realizace bezdrátových PIAP). Všechna 3 zadávací řízení proběhla dle platné legislativy (zák. 40/2004 Sb.) a podmínek SROP pro realizaci zakázek kraje. Byla zřízena 1 optická telekomunikační síť na trase Moravské Budějovice – Želetava – Stonařov – Jihlava – Havlíčkův Brod – Přibyslav – Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem. Bylo vytvořeno 5 služeb veřejné správy, 13 PIAP, k síti je připojeno 2594 počítačů a k veřejnému internetu má přístup dle pravidel SROP 122 152 občanů v docházkové vzdálenosti 2 km. (popis viz. příloha „Monitorovací ukazatele“. Celkové náklady projektu ROWANet dosáhly výše 32296185,58 Kč., což je o 3 196 185,58 více, než byl plánovaný rozpočet projektu 29 100 000 Kč. Tento finanční převis byl způsoben zejména zvýšením plánované ceny v případě veřejné zakázky na nákup optických tras z 20 800 000 Kč. o 5 536 616 Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením 0009/01/2005/ZK ze dne 15.2.2005 rozhodlo o financování převýšení rozpočtu z finančních prostředků kraje a vzniklý převis se podařilo v konečném vyúčtování snížit, částka 3 196 185,58 Kč. představuje sumu neuznatelných nákladů v projektu ROWANet, která byla uhrazena z vlastních zdrojů žadatele. Smlouva se řídícím orgánem byla podepsána dne 21.6.2005, dne 18.10.2005 byla odeslána CCR Brno žádost o prodloužení realizace do 15.3.2006. Dodatek smlouvy byl oběma stranami podepsán ke dni 5.1. 2006 a projekt ROWANet byl ukončen dne 15.3.2006 dle platné smlouvy o financování projektu ze SROP. Harmonogram budování sítě: Realizace optických tras (vyhlášení zakázky – předání díla) 14.09. 2004 – 22.12.2005 Připojení síťových komponent (zadání zakázky – připojení) 10.05.2005 – 22.12.2005 Realizace PIAP (zadání zakázky, nákup počítačů, zprovoznění PIAP) 07.12.2005 – 09.03.2006 Propagace (zadání, vytvoření materiálů, zahájení provozu) 19.01.2006 – 15.03.2006

Další plán realizace projektu

Projekt byl ukončen dne 15.3.2006, budou pouze zřízena pracovní místa dle smlouvy o financování – do 15.3.2007.

| Zadávací řízení na dodavatele |
| --- |
| Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele | 3 |
| Typ zadávacího řízení č.1 | Otevřené řízení – nadlimitní VZ |
| Název zadávacího řízení | Výběr dodavatele optických vláken pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet |
| Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů | 11.10.2004 | Objem zakázky | 18 480 000 |
| Datum zasedání hodnotící komise | 3.12.2004 | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem | 8.4.2005, 5.5.2005 |
| Název dodavatele | Optokon Co. Ltd. s.r.o., SelfServis s.r.o. |
| Výsledný objem zakázky (v Kč) | 26 336 616 Kč. |
| Typ zadávacího řízení č.2 | Otevřené řízení – podlimitní VZ |
| Název zadávacího řízení | Výběr dodavatele síťových komponent pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet |
| Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů | 25.5.2005 | Objem zakázky | 4 522 000 |
| Datum zasedání hodnotící komise | 11.7.2005 (otevírání obálek) , 15.7.2005 (hodnocení) | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem | 7.9.2005 |
| Název dodavatele | Optokon Co. Ltd. s.r.o., AutoCont CZ a.s. |
| Výsledný objem zakázky (v Kč) | 4 401 710 Kč. |
| Typ zadávacího řízení č.3 | Zakázka kraje 500 000 – 2 000 000 |
| Název zadávacího řízení | Veřejně přístupná místa k internetu pro síť ROWANet |
| Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů | 7.12.2005 | Objem zakázky | 950 000 |
| Datum zasedání hodnotící komise | 6.1.2006 | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem | 3.3.2006 |
| Název dodavatele | Gity-Nettrade s.r.o. |
| Výsledný objem zakázky (v Kč) | 880 005 Kč. |

| Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům |
| --- |
| Monitorovací ukazatel | Kód ukazatele | Jednotka | Údaj v Rozhodnutí | Skutečnost |
| Vytvořená hrubá pracovní místa - muži | II.II.I | osoba | 0,5 | 0 (bude realizováno) |
| Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy | II.II.II | osoba | 1 | 0 (bude realizováno) |
| Počítače připojené širokopásm. připojením | II.II.III | ks | 2 500 | 2 594 |
| Občané s přístupem k širokopásm. int. | II.II.IV | osoba | 40 000 | 122 152 |
| Regionální nebo lokální komunikační síť | II.II.VI | ks | 1 | 1 |
| Zavedené služby veřejné správy | II.II.VIII | ks | 5 | 5 |
| Vybudování PIAP anebo IKT centra | II.II.XIII | ks | 10 | 13 |
| Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Rozhodnutí) |
| Pracovní místa budou zřízena do 1 roku od ukončení projektu. Důvodem tohoto rozhodnutí je plánované rozšíření počtu připojených organizací a masivní nárůst služeb sítě v 1 roce provozu. Vzhledem k tomu, že výstavba sítě byla ukončena 15.3.2006, obsah distribuovaný na síti se bude rozvíjet v následujících měsících. S tím je spojeno také zřízení nových pracovních míst. |

| Informace o plnění finančního harmonogramu |
| --- |
| Etapa č. | Zdroj financování | Plánovaná výše uvedená ve smlouvě o financování pro etapu/projekt* (Kč) | Skutečně vyčerpaná výše pro etapu/projekt* (Kč) | Kumulativní čerpání od počátku realizace (Kč) | Kumulativní čerpání od počátku realizace k plánu za projekt celkem (%) |
| 1 | Strukturální fondy | 13 095 000 | 13095000 | 32296185,58 | 111% |
|  | Státní rozpočet | 2 910 000 | 2908770 |  |  |
|  | Rozpočet kraje |  |  |  |  |
|  | Rozpočet obce |  |  |  |  |
|  | SFDI |  |  |  |  |
|  | Soukromé spolufinancování | 13 095 000 | 16292415,58 |  |  |
| Zdůvodnění v případě nesplnění finančního harmonogramu v souladu se smlouvou o financování: |
| Nesplnění finančního plánu je na jednu stranu způsobeno vyššími náklady na položce investice (realizace veřejné zakázky na optické trasy), tím vznikly neuznatelné náklady, které kraj Vysočina uhradí ze svého rozpočtu). Příspěvek ze státního rozpočtu byl nedočerpán, úspora činí 1 230 Kč. |

* pro jednoetapový projekt

| Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření |
| --- |
| Popis změny v projektu | Změna ukazatele počet pracovních míst |
| Datum oznámení na P-CRR | Odesláno 8.3.2005 |
| Přijatá opatření | Byla upravena smlouva před jejím podpisem |
| Popis změny v projektu | Změna v ISPROFIN (úprava výše neinvestičních prostředků) a posunutí termínu realizace projektu z 1.12.2005 na 15.3.2006 |
| Datum oznámení na P-CRR | Odesláno 18.10.oficiálně, 13.10. zaslána informace mailem |
| Přijatá opatření | Smlouva byla upravena |
| Popis změny v projektu | Změna rozpočtu projektu – formou oznámení pobočce CRR |
| Datum oznámení na P-CRR | 1.3.2006 odesláno, 2.3.2006 doručeno |
| Přijatá opatření | Šlo o nepodstatnou změnu v projektu, tj. změna rozpočtu nezpůsobila zněnu položky rozpočtu o 15% její původní výše |
| Popis změny v projektu | Zvýšení nákladů v projektu po realizaci zakázky na optická vlákna. CRR byla předána kompletní dokumentace spolu s informací, že usnesením č. 0009/01/2005/ZK Zastupitelstvo kraje rozhodlo o financování vícenákladů z vlastního rozpočtu kraje. |
| Datum oznámení na P-CRR | Únor 2005 |
| Přijatá opatření | Dohodnuto, že se smlouva měnit nebude vzhledem k nejasnosti v konečné výši nákladů investiční položky. Vzniklé vícenáklady jsou považovány za náklady kraje Vysočina a nejsou kalkulovány do uznatelných nákladů projektu. |

| Výnosy projektu v průběhu realizace projektu |
| --- |
| Etapa | Typ výnosu | Kč |
| 1 | Nebyly realizovány |  |
| Etapa celkem |  |
| 2 |  |  |
| Etapa celkem |  |
| Projekt celkem |  |

| Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána |
| --- |
| Název kontroly | Nebyly realizovány | Číslo kontroly |  |
| Výsledek kontroly |  |
| Nápravná opatření splněna | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |
| Název kontroly |  | Číslo kontroly |  |
| Výsledek kontroly |  |
| Nápravná opatření splněna | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |

Zajištění publicity a informování o projektu

Publicita a informování o projektu byly zajištěny následujícími způsoby: Vytvořením design manuálu projektu ROWANet. Design manuál byl vytvořen pro použití jednotného vizuálního stylu při propagaci projektu ROWANet jako významného projektu kraje Vysočina financovaného z prostředků SROP a Státního rozpočtu ČR. Design manuál musí být dodržován při jakékoliv propagační akci. Vytvořením dvojjazyčné propagační brožury o projektu ROWANet na základě design manuálu Vytvořením grafického návrhu cedulí označujících PIAP Vytvořením informační desky, která bude umístěna na KrÚ Vysočina a bude označovat technologické centrum sítě. Slavnostním zahájením provozu sítě dne 10.3.2006 včetně vytvoření pozvánek a zajištění občerstvení Vytvořením internetové stránky o projektu (www.rowanet.cz) Vytvořením mediálních článků či poskytnutím informací o projektu mediálním agenturám a novinářům (př. zpravodaj kraje Vysočina, ČTK, www.isdn.cz., Jihlavské Listy) Prezentací projektu v mezinárodních aktivitách kraje (př. projekt IANIS+ zaměřený na regionální rozvoj podpořený ICT) Vytvořením samolepek, kterými jsou označena zařízení financovaná z rozpočtu projektu V případě design manuálu, brožury, pozvánek, prezentací a krajských informačních článků jsou dodržována pravidla publicity dle nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 o informačních a propagačních opatřeních, webová stránka projektu odkazuje na stránky EU, MMR i SROP. Všechna viditelná a přístupná zařízení pořízená z rozpočtu projektu jsou označena podle pravidel publicity logem projektu, MMR, SROP a EU. Projekt byl také propagován na Invexu 2005, kde byl pořízen televizní spot pro digitální televizní kanál “Brněnská 1“. Při rozhovorech s novináři je zdůrazněno spolufinancování ze SROP i státního rozpočtu ČR. Přílohou této zprávy je specifikace propagačních materiálů pořízených z rozpočtu projektu ROWANet a doložení, že jsou pravidla publicity dodržena. V příloze je možné nalézt: Kopie designmanuálu projektu ROWANet Pozvánka na slavnostní zahájení provozu sítě ROWANet Informační brožura o projektu ROWANet Kopie návrhu cedulí označujících veřejný internet (PIAP) Úvodní stránku webových stránek projektu ROWANet Fotografie zařízení pořízených pro účely projektu Kopii prezentace projektu Kopii propagačních článků kraje Vysočina Fotografie ze slavnostního zahájení projektu ROWANet Kopii informační cedule technologického centra sítě ROWANet. Návrh samolepek pro potřeby označení zařízení financovaných z rozpočtu projektu Kopie článků a tiskových zpráv od tiskových agentur (nevydal kraj Vysočina!!!) CD s televizním rozhovorem o projektu ROWANet

# Footnotes

Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr  - dd.mm.rrrr. V případě etapových a závěrečných zpráv se musí uvedená data shodovat s daty zahájení a ukončení realizace etapy projektu/projektu.

Pouze u etapové nebo závěrečné monitorovací zprávy.