RK-34-2006-25, př. 2

počet stran: 1

Harmonogram pro dokončení Zdravotního plánu kraje Vysočina

| listopad 2006 | oslovení lůžkových zdravotnických zařízení s žádostí o aktualizaci a rozšíření dat, včetně jejich postavení v systému regionálního zdravotnictví oslovení zástupců dotčených subjektů pro pracovní skupinu |
| --- | --- |
| prosinec 2006 | zpracování dat získaných od lůžkových zdravotnických zařízení kontaktování členů pracovní skupiny, stanovení termínu prvního jednání |
| leden 2007 | schůzka pracovní skupiny dílčí rozdělení úkolů mezi členy pracovní skupiny projednání cílů a struktury zdravotního plánu kraje soulad koncepce s dalším legislativním vývojem definování možných oblastí k využití PPP projektů |
| únor 2007 | projednání střednědobých plánů investic strategie rozvoje Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR zapracování výsledků analýz provedených firmou Stapro |
| březen 2007 | zapracování dohodnutých střednědobých investičních akcí průběžná aktualizace stávajících dat průběžná informace o postupu prací radě kraje Vysočina |
| duben 2007 | práce na zapracování získaných dat, kompletní sumarizace projednání materiálu Zdravotní komisí Rady kraje Vysočina |
| květen 2007 | pracovní verze oponentury pracovní seminář Zastupitelstva kraje Vysočina na téma: Zdravotní plán kraje Vysočina |
| červen 2007 | dokončení Zdravotního plánu kraje Vysočina a předložení Zastupitelstvu kraje Vysočina |