RK-03-2007-43, př. 1

počet stran: 4

Závěrečná zpráva z realizace Dodatku č.2 Smlouvy o řešení pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“

Hlavním cílem projektu v roce 2006 bylo vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina, Programu rozvoje kraje a cíle stanovené pro sdružené plnění zajišťované autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. dle zákona o obalech. V průběhu projektu byly na území kraje Vysočina ověřeny různé možnosti a postupy vedoucí ke zvýšení míry odděleného sběru, využití a recyklace komunálních odpadů včetně obalů.

##### Plnění cílů k datu 20. 12. 2006

Technická podpora systému odděleného sběru využitelné složky komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina.

Realizace rozšíření kapacity byla provedena prostřednictvím grantového programu Fondu Vysočiny „Systém sběru a třídění odpadu 2006“, na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění obalových složek komunálního odpad, který byl vyhlášen na ZK dne 14.2.2006.

- Alokace pro tento grantový program (GP) byla 2,2 mil. Kč (EKOKOM a.s). Grantový program byl zacílen na obce a města, školy, podnikatelské subjekty a neziskový sektor. Podmínkou udělení dotace byla provázanost s informační kampaní o správném třídění odpadů na místní úrovni.

- Preferováno bylo umístění sběrových nádob do obcí, kde není oddělený sběr využitelných složek prováděn nebo, kde nejsou odděleně sbírány všechny složky (zejména podle podrobné analýzy nakládání s KO v kraji Vysočina); zřízení a dovybavení stávajících sběrných dvorů zařízeními (nádoby, lisy, váhy, třídička apod.)

- Z využitelných obalových odpadů bylo v letošním roce podporováno pořízení nádob na třídění papíru, nápojových kartonů, bílého a barevného skla.

- Do GP bylo podáno 90 žádostí, pro převis poptávky nad nabídkou podpořeno 41 žadatelů.

V červnu byl vyhlášen grantový program „Bioodpady 2006“ na podporu uceleného systému nakládání s bioodpadem.

- Alokace pro tento grantový program (GP) byla 2,0 mil. Kč (kraj Vysočina). Grantový program byl zacílen na obce a města, právnické a fyzické osoby s činností zaměřenou na odpadové hospodářství nebo environmentální výchovu a vzdělávání

- Opatření programu byla zaměřena na zpracování projektové dokumentace k zařízení na využívání bioodpadů, nákup nádob na bioodpad, nákup kompostérů a informační kampaň k problematice bioodpadu. Podmínkou udělení dotace byla provázanost s informační kampaní o správném třídění odpadů na místní úrovni.

- Do GP Do GP bylo podáno 15 žádostí, podpořeno 14 žadatelů přidělená podpora ve výši cca 710 000,- Kč.

Zůstatek v kapitole 4.2. Nakládání s odpady byl rozdělen prostřednictvím grantového programu Fondu Vysočiny „Systém sběru a třídění odpadu 2006/II“, na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění obalových složek komunálního odpadu, který byl vyhlášen na ZK dne 29.9.2006.

- Alokace pro tento grantový program (GP) byla 1,29 mil. Kč (kraj Vysočina). Stejné zacílení jako GP vyhlášený v únoru - z využitelných obalových odpadů byla v letošním roce podporováno pořízení nádob na třídění papíru, nápojových kartonů, bílého a barevného skla.

- Do GP bylo podáno 64 žádostí, pro převis poptávky nad nabídkou podpořeno 27 žadatelů.

Přehled žadatelů – souhrnná tabulka viz. přílohy

2.   Příprava a realizace komunikační kampaně

V průběhu období únor – duben byla řídícím týmem dohodnuta a projednána specifikace cílů komunikační kampaně včetně podmínek pro výběrové řízení, proběhlo výběrové řízení a výběr nejvhodnější nabídky na realizaci krajské komunikační kampaně.

Kampaň zrealizovala odborná firma FI Konsult s.r.o., Praha, zastoupená jednatelem Milanem Tomíkem, rozhodnutím zadavatele ze dne 10. dubna. Smlouva o dílo na akci „Krajská komunikační kampaň k problematice třídění využitelných odpadů 2006“ byla podepsána oběma stranami dne 3. 5. 2006.

Průběh krajské kampaně byl podrobněji popsán v zápisech z kontrolních dnů a v prezentaci ze školení obcí. Slavnostní ukončení krajské kampaně proběhlo na KrÚ kraje Vysočina, kde byly vyhlášeny výsledky soutěže domácností a soutěže obcí „My třídíme nejlépe“

Přílohou je závěrečná zpráva z KKK a Tisková zpráva ve Zpravodaji kraje Vysočina

- Školení pracovníků obcí s rozšířenou působností

Výběrové řízení na realizaci školení proběhlo v  červenci. Vybranou odbornou firmou byla ESKO – T s.r.o. Třebíč, zastoupená jednatelem Pavlem Gregorem. Smlouva byla podepsána 9. 8. 2006.

Témata školení byla zaměřena na:

- předání praktických zkušeností s řízením odpadového hospodářství v obci zejména s důrazem na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu;

- informace o realizaci schválených plánů odpadového hospodářství původce – jednotlivých obcí, včetně informace o způsobech realizace systémů třídění využitelných a obalových složek komunálního odpadu;

- informace o formách využití komunálního odpadu a využití vytříděných složek z komunálního odpadu;

- předání informací a zkušeností s krajskou komunikační kampaní;

- informace o systému EKOKOM;

- informace o průzkumu veřejného mínění na středních školách k problematice třídění odpadů;

- informace o nové legislativě v odpadovém hospodářství;

- informace o grantových programech Fondu Vysočiny;

- informace o nakládání s biologicky rozložitelnými složkami komunálního odpadu;

- informace i zpětném odběru elektrozařízení a elektroodpadu.

Školení proběhlo v Hrotovicích ve dnech 26 –27. října za přítomnosti zástupců společnosti Ekokom. Prezentace z celého školení pro obce byla předána na CD.

Zlepšení systému třídění využitelných složek odpadů podobných komunálnímu – Krajský úřad kraje Vysočina

Výběrové řízení proběhlo v období březen – duben. Realizátorem se stala společnost ESKO-T s.r.o. Třebíč. Smlouva byla podepsána dne 20. 4. 2006. Nádobami na třídění papíru, plastů+nápojové kartony, skla byla vybavena pracoviště na ulicích Žižkova 57, 16 a Seifertova 24, 26.

Od 1. června je v účinnosti zaktualizovaný vnitřní předpis, který zajišťuje informovanost pracovníků úřadu o problematice třídění odpadu.

Průzkum na středních školách a návrh realizace informační kampaně

Na základě výběrového řízení byl vybrán zpracovatel Mgr. Daniel Hanzl, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Smlouva byla uzavřena dne 20. 3. 2006

V rámci kontrolního dne za přítomnosti členů řídícího týmu projektu proběhla prezentace výstupů z průzkumu realizátorem. Závěrečná zpráva z průzkumu veřejného mínění obsahovala i doporučení na vedení efektivní a motivační informační kampaně na SŠ k problematice třídění odpadů. Verze závěrečné zprávy na CD byla zaslána zástupkyním Ekokomu v řídícím týmu projektu.

Zástupcům Ekokomu byla předána CD s prezentací průzkumu na SŠ.

Realizace informační kampaně na SŠ

V srpnu proběhlo výběrové řízení na realizátora informační kampaně. Realizátorem se stala o.p.s. Chaloupky, Kněžice, pošta Okříšky. Smlouva byla dne 4. 9. 2006. Realizace inf. kampaně vyházela z výsledků průzkumu veřejného mínění na středních školách kraje Vysočina. Prezentace z realizace kampaně na SŠ proběhla na školení obcí v Hrotovicích.

Přílohou závěrečné zprávy je CD

#### Organizační zajištění

Nositelem projektu byl kraj Vysočina, se kterým EKO-KOM, a. s. uzavřel Dodatek č.2 ke smlouvě o realizaci pilotního projektu. Vedení projektu zajišťoval realizační tým. Technickou realizací jednotlivých částí projektu byly pověřeny odborné firmy vybrané ve výběrových řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Technickou realizaci bodu 1 projektu zajistili úspěšní žadatelé o grant.

Členové řídícího týmu:

RNDr. Martina Vrbová PhD. - EKOKOM a.s.

RNDr. Jana Krčmářová - EKOKOM a.s.

Ing. Pavel Hájek – náměstek hejtmana kraje Vysočina

Ing. Pavla Bendová - KrÚ kraje Vysočina, OŽP

Ing. Eva Navrátilová - KrÚ kraje Vysočina, OŽP

#### Časový harmonogram

Všechny výše uvedené práce byly realizovány průběžně během roku 2006. Všechny práce byly ukončeny nejpozději do 31. 12. 2006.

Konečné čerpání finančních prostředků

| dílčí cíle | rozpis nákladů | čerpání |
| --- | --- | --- |
| Grant 2006 | 2 200 000,- | 2 200 000,- |
| KKK | 1 900 000,- | 1 895 670,- |
| KrÚ třídění | 250 000,- | 80 154,- |
| Průzkum SŠ | 100 000,- | 93 000,- |
| Realizace kampaně SŠ | 200 000,- | 200 000,- |
| Školení obcí | 150 000,- | 146 488,- |
| Koordinace projektu | 100 000,- | 100 000,- |
| Zůstatky z dílčích cílů |  | 184 688,- ceny do soutěže obcí viz. zápis z kontrolního dne č.2 |
| CELKEM | 4 900 000,- | 4 900 000,- |

Přílohy této závěrečné zprávy jsou:

zápis ze závěrečného kontrolního dne

2x smlouva +kopie průvodky k likvidaci faktury (inf. kampaň na SŠ, školení obcí)

objednávky + kopie průvodky k likvidaci faktury (ceny do soutěže obcí „My třídíme nejlépe)

CD s prezentací realizace informační kampaně na SŠ

závěrečná zpráva + konečná faktura z realizace KKK

Zpravodaj kraje Vysočina s TZ ze slavnostního ukončení KKK

Souhrnná tabulka podpořených žadatelů z GP Systém sběru a třídění odpadů a Bioodpady

CD ze školení obcí není doloženo, získali jej všichni účastníci školení

Smlouvy + kopie průvodek k likvidaci faktury (Průzkum mínění studentů na SŠ; nákup nádob na KrÚ) byly doloženy k průběžné zprávě zaslané na Ekokom v srpnu