##### RK-03-2007-44, př.1upr1

###### Počet stran: 7

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o řešení pilotního projektu

Smluvní strany

- EKO-KOM, a.s.

IČO: 25134701

DIČ: CZ 25134701

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4763

se sídlem: Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4

jejímž jménem jednají Ing. Zbyněk Kozel, předseda představenstva a Mgr. Hana Zmítková, místopředsedkyně představenstva,

pracovník pověřený technickým jednáním: RNDr. Martina Vrbová, PhD.

fax: 729 848 109

e-mail: info@ekokom.cz

bank. spojení: ING Bank N.V. Prague Branch, č.ú. 1000366402/3500

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

- Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 57, Jihlava

zastoupený: Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, náměstek hejtmana kraje

IČO: 70890749

bankovní spojení:	Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava, č.ú.: 4050005019/6800

(dále jen „řešitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě plného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech v souladu s Čl. II odst. 5 Smlouvy o řešení pilotního projektu ze dne 9. 7. 2004 tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o řešení pilotního projektu ze dne 9. 7. 2004 ( dále jen „Smlouva“ ).

I.

Rozsah plnění pro rok 2007

- Řešitel se zavazuje v r. 2007 zajistit :

- Posílení systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu, environmentální výchovy a osvěty na území kraje Vysočina, včetně podílu na financování - ukončit do 18.12.2007

- Krajská komunikační kampaň - ukončit do 18.12.2007

- Školení „Komunální odpady v praxi“ pro zastupitele a pracovníky obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí - ukončit do 30.11.2007

- Informační kampaň na SŠ - ukončit do 18.12.2007

- Informační kampaň na ZŠ v obcích s rozšířenou působností - ukončit do 18.12.2007

- Průzkum veřejného mínění - ukončit do 18.12.2007

- Soutěž obcí - ukončit do 30.11.2007

Specifikace závazků je uvedena v příloze č.1 k tomuto Dodatku.

II.

# Doba plnění v roce 2007

- Řešitel zpracuje do 15. 8. 2007 průběžnou zprávu o stavu plnění závazků, která bude zhodnocena zadavatelem na kontrolním dni konaném nejpozději do 10 dnů po odevzdání zprávy.

- Práce na řešení projektu v roce 2007 budou ukončeny oponentním řízením v rámci kontrolního dne, který se uskuteční nejpozději do 21. 12. 2007.

- Předání a převzetí závěrečné zprávy o výsledcích řešení projektu za rok 2007 proběhne formou zhodnocení stanovených cílů, uvedených v Čl. I. odst. 1. tohoto Dodatku, nejpozději do 27. 12. 2007.

# III.

# Odměna a náklady v roce 2007

- Řešiteli náleží za jeho plnění dle tohoto dodatku odměna. Nárok na odměnu vzniká splněním závazků řešitele za rok 2007 ve smyslu Čl. I. odst. 1 tohoto dodatku.

- Celková výše odměny pro rok 2007 činí 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

- Zadavatel poskytne finanční prostředky řešiteli na základě faktur, které řešitel vystaví takto: první zálohovou fakturu ve výši 3 500 000,--Kč (tři miliony pět set tisíc Kč) do 10 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku, druhou zálohovou fakturu ve výši 1 450 000,- Kč (jeden milion čtyřistapadesát tisíc Kč) do 10 dnů po kontrolním dni uskutečněném dle Čl. II. odst. 1 tohoto dodatku. Splatnost faktury se stanoví 15 dní.

- Po zhodnocení plnění za kalendářní rok 2007 na kontrolním dni dle Čl. II. odst. 2 tohoto dodatku předá řešitel zadavateli konečnou fakturu, ve které bude vyúčtována odměna poskytnutá na základě dílčích zálohových faktur a doplatek ve výši 50 000,- Kč. Konečné vyúčtování bude provedeno nejpozději do 27. 12. 2007.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě.

- Tento dodatek ke smlouvě byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 16. 1. 2007 a schválen usnesením č.   …  /03/2007 /RK .

- Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Cíle a činnosti v roce 2007.

- Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Jihlavě dne :                                                                              V Praze dne :

....................................................                             ...................................................

Pavel Hájek					             Ing. Zbyněk Kozel

náměstek hejtmana kraje 		                     předseda představenstva EKO-KOM a.s.

………………………………….

Mgr. Hana Zmítková

místopředsedkyně představenstva EKO-KOM a.s.

# Příloha č. 1

# k dodatku smlouvy o řešení pilotního projektu - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky

### Cíle a činnosti v roce 2007

Projekt rozpracovává cíle stanovené v závazné části návrhu Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina (POH) v oblasti nakládání s komunálními odpady, konkrétně cílů 3. 1. 2. Zásady pro nakládání s komunálními odpady. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech je zaměřený na zvýšení odpovědnosti výrobců, dovozců, plničů a všech, kdo uvádějí obaly na trh a do oběhu, k zajištění recyklace a využití použitých obalů.

V průběhu projektu byly a budou na území kraje Vysočina ověřeny různé možnosti a postupy vedoucí ke zvýšení míry odděleného sběru, využití a recyklace komunálních odpadů včetně obalů.

Předpokladem úspěšné realizace projektu je úzká spolupráce s městy a obcemi na území kraje. Do projektu budou integrovány svozové firmy, provozovatelé dotřiďovacích linek a zpracovatelé odpadů v celé oblasti.

Projekt byl zpracován na základě jednání mezi zástupci kraje a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s.

Kraj Vysočina se na projektu bude finančně podílet prostřednictvím Fondu Vysočiny (GP Bioodpady 2007, alokovaná částka ve výši 700 tis. Kč, GP ŽP-zdroj bohatství Vysočiny 2007, alokovaná částka ve výši 1,3 mil.Kč)

### Hlavní cíl projektu

Vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, včetně ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina, Programu rozvoje kraje a cíle stanovené pro sdružené plnění zajišťované autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. dle zákona o obalech.

#### Dílčí cíle

- Rozšíření a doplnění sběrné sítě v kraji se zaměřením na sběr (sklo bílé, nápojové kartony, papír, bioodpady) v obcích kraje. Zajištění četnosti a dostupnosti sběrných míst, včetně motivace k třídění a EVVO osvěty.

- Pokračování krajské komunikační kampaně s cílem zlepšení množství a kvality sběru a třídění komunálních odpadů, využitelných a obalových složek komunálního odpadu.

- Pokračování informační kampaně na středních školách kraje a zahájení informační kampaně na základních školách obcí s rozšířenou působností zaměřené na oddělený sběr odpadů a zpětný odběr výrobků.

- Ověření postojů obyvatel kraje k třídění odpadů, technickým nárokům na zajištění sběru, informovanost v odpadovém hospodářství atd.

- Realizace soutěže obcí v třídění využitelných složek komunálního odpadu.

- Předání a výměna informací mezi obcemi v návaznosti na komunikační kampaň a projekt.

#### Předpokládaný rozsah prací v roce 2007

Cílem projektu v roce 2007 je zajistit funkčnost a posílit kontrolu systému odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů a obalových odpadů a dalšího nakládání s nimi. Na území kraje Vysočina bude ve smyslu provedeného „Návrhu realizace integrovaného systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů v obcích v kraji Vysočina“ a na základě dat společnosti EKOKOM posílen systém odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a obalového odpadu rozšířením kapacity sběrné sítě pořízením vhodných nádob na oddělený sběr specifikovaných komodit a pořízením vhodných nádob do oblastí kraje, kde je nízká úroveň třídění využitelných složek odpadů provázané s EVVO osvětou .

Dále bude pokračovat komunikační kampaň zaměřená na informování a ovlivňování cílených skupin veřejnosti a obcí s cílem zlepšit kvalitu a množství vytříděných využitelných a obalových složek komunálního odpadu. Regionální komunikační kampaň může částečně navazovat na celostátní komunikační kampaň EKOKOMU a na krajskou komunikační kampaň roku 2006.

Také budou proškoleni zastupitelé a pracovníci obcí, kteří budou realizovat POH původce, v kraji Vysočina tak, aby byli po faktické a i praktické stránce připravení prosazovat a kontrolovat intenzifikaci systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, včetně informační kampaně.

Cílem projektu pro rok 2007 je zabezpečit bezproblémové fungování celého systému odděleného sběru tak, aby zvládl zvýšený zájem občanů v roce 2008 a dalších letech a nedošlo k jeho přetížení nebo nesprávnému či nelegálnímu provozování (přeplňování nádob, ukládání odděleně sebraných složek na skládky apod.).

Posílení systému odděleného sběru využitelné složky komunálního odpadu, obalového odpadu a environmentální výchovy a osvěty na území kraje Vysočina – ukončení realizace do 18.12.2007.

- základní předpoklad splnění požadavků a cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina - odpovídající technická vybavenost území kraje pro nakládání s odpady (nádoby), odpovídající informování populace

- rozšíření kapacity sběrné sítě pořízením vhodných nádob na oddělený sběr komunálních odpadů a obalů včetně úpravy stanovišť kontejnerů ve smyslu směrné části Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina – bod 3.2.1.1.1 Separovaný sběr a výkup druhotných surovin, ve smyslu „Podrobné analýzy stavu nakládání s komunálním odpadem v kraji Vysočina“ a ve smyslu dat společnosti EKOKOM

- realizace rozšíření kapacity bude provedena prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočiny nebo jiným dotačním schématem

Kraj Vysočina má již zkušenost s formou podpory třídění odpadů prostřednictvím grantového programu „Systém sběru a třídění odpadu“:

V roce 2003 byl poprvé vyhlášen grantový program: Systém sběru a třídění odpadů. Podpořeno bylo 21 žadatelů z celkových 53. Alokace činila 1,6 mil,- Kč ze strany kraje.

V roce 2004 byl znovu vyhlášen GP „Systém sběru a třídění odpadů 2004“, do kterého bylo podáno 127 žádostí o přidělení finančních prostředků. Požadováno bylo něco přes 10,4 milionů Kč. Uspokojeno bylo 106 žádostí a rozděleno bylo 5,45 milionu Kč (3,05 mil. Kč – EKO-KOM a. s.).

V roce 2005 bylo podpořeno 84 žádostí z celkového množství 103. Celkové finanční prostředky (žadatelé, EKO-KOM, kraj Vysočina) představovaly cca 13,5 mil. Kč.

V roce 2006 byla přidělena podpora 67 žadatelům ze 154 zaslaných žádostí. Finanční prostředky do tohoto GP činily 2,2 mil. Kč (EKO-KOM), 1,29 mil. Kč kraj Vysočina. Podpořeny byly především obce (nákup kontejnerů).

Grantový program „Systém sběru a třídění odpadu 2007“

- financován z prostředků společnosti Ekokom

- požadované podmínky budou přesně specifikovány formou výzvy

- grantový program bude zacílen na obce a města

- podmínkou udělení dotace bude provázanost s informační kampaní mezi dotčenými obyvateli o správném třídění odpadů

- preferováno bude umístění sběrových nádob do obcí, kde není oddělený sběr využitelných složek prováděn nebo, kde nejsou odděleně sbírány všechny složky

- preferováno bude pořízení sběrných nádob na bílé sklo, papír a nápojový karton

- v rámci řešení projektu budou zohledněny potřeby obcí s ohledem na standardně používanou techniku

Kraj Vysočina má také zkušenost s formou podpory třídění bioodpadů prostřednictvím grantového programu „Bioodpady“:

V roce 2005 bylo podpořeno 22 žádostí z celkového množství 22. Celkové finanční prostředky (kraj Vysočina) představovaly 1,2 mil. Kč.

V roce 2006 byla přidělena podpora 14 žadatelům z 15 zaslaných žádostí. Finanční prostředky do tohoto GP činily 700 mil. Kč (kraj Vysočina).

Podpořeny byly především obce (nákup kontejnerů na biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné obaly a nákup komposterů).

Grantový program „Bioodpady 2007“

- financován z prostředků kraje Vysočina

- požadované podmínky budou přesně specifikovány formou výzvy

- grantový program bude zacílen na obce a města

- podmínkou udělení dotace bude provázanost s informační kampaní mezi dotčenými obyvateli o správném třídění odpadů

- zaměření na pořízení sběrných nádob na bioodpad, kompostérů, informační kampaň k problematice bioodpadů a zpracování projektových dokumentací k zařízením na využívání bioodpadů

Kraj Vysočina podporuje environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu prostřednictvím grantového programu „ŽP-zdroj bohatství Vysočiny“:

V roce 2004 bylo podpořeno 18 žádostí z celkového množství 23. Celkové finanční prostředky (kraj Vysočina) představovaly 1,9 mil. Kč.

V roce 2005 bylo podpořeno 32 žádostí z celkového množství 38. Celkové finanční prostředky (kraj Vysočina) představovaly 1,5 mil. Kč.

Podpořeny byly především realizace akcí a tvorba tištěných materiálů EVVO

Grantový program „ŽP-zdroj bohatství Vysočiny 2007“

- financován z prostředků kraje Vysočina

- požadované podmínky budou přesně specifikovány formou výzvy

- grantový program bude zacílen na obce a města, jimi zřizované organizace, FO a PO s předmětem podnikání v oblasti EVVO

- podpora realizace akcí, tvorbu tištěných a audio materiálů se zaměřením na EVVO

Krajská komunikační kampaň  - ukončení realizace do 18.12.2007

- specifikace cílů komunikační kampaně včetně podmínek pro výběrové řízení bude stanovena řídícím týmem k projektu

- konečná podoba kampaně bude rovněž dohodnuta a projednána řídícím týmem k projektu

- bude částečně vycházet z celostátní komunikační kampaně EKO-KOMu, z doporučení plynoucí z průzkumu veřejného mínění „Postoje obyvatel kraje Vysočina“, z průzkumu veřejného mínění na středních školách kraje Vysočina, z krajské komunikační kampaně pro rok 2006 a ze zkušeností z její realizace

- kampaň provede odborná firma nebo agentura vybraná na základě výběrového řízení

Informační kampaň na SŠ  - ukončení realizace do 18.12.2007

- realizace samostatné informační kampaně k systému třídění komunálních odpadů, včetně biologicky rozložitelných složek; využívání vytříděných složek komunálního odpadu bude vycházet z průzkumu veřejného mínění na středních školách kraje Vysočina, z informační kampaně na SŠ pro rok 2006 a ze zkušeností z její realizace

- kampaň provede odborná firma nebo agentura vybraná na základě výběrového řízení

Informační kampaň na ZŠ - ukončení realizace do 18.12.2007

- realizace samostatné informační kampaně na základních školách obcí s rozšířenou působností k systému třídění komunálních odpadů, včetně biologicky rozložitelných složek; využívání vytříděných složek komunálního odpadu, zpětný odběr výrobků a elektrozařízení a jejich využití

- kampaň provede odborná firma nebo agentura vybraná na základě výběrového řízení

Průzkum veřejného mínění - ukončení realizace do 18.12.2007

- zpracování zadání průzkumu veřejného mínění a vlastní realizace průzkumu

- bude zaměřen na zjištění postojů obyvatel k třídění odpadů, technickým nárokům na zajištění sběru, informovanost v odpadovém hospodářství, platby za odpady atd.

- průzkum bude proveden profesionální agenturou se zkušenostmi z tohoto oboru, vybraná na základě výběrového řízení

Soutěž obcí - ukončení realizace do 30.11.2007

- komplexní posouzení problematiky třídění odpadu v obci zapojené do systému EKO-KOM

- podmínky soutěže stanoví realizační tým projektu

- soutěž provede odborná firma nebo agentura vybraná na základě výběrového řízení

Školení „Komunální odpady v praxi“ - ukončení realizace do 30.11.2007

- školení pro zastupitele a pracovníky obecních úřadů obcí, které budou realizovat schválené POH původce – jedná se o obce s rozšířenou působností a pověřené obce

- školení pro zástupce svozových firem a technických služeb

- cílem školení bude předání praktických zkušeností s řízením odpadového hospodářství v obci zejména s důrazem na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu i ve vazbě na svozové firmy

- informace o realizaci schválených plánů odpadového hospodářství původce – jednotlivých obcí, včetně informace o způsobech realizace systémů třídění využitelných a obalových složek KO

- informace o krajské komunikační kampani a projektu

- celkem bude provedeno 1 dvoudenní školení pro 60 – 80 účastníků, každý účastník obdrží písemné materiály v tištěné a elektronické podobě a malé občerstvení

- školení provede odborná poradenská firma

#### Organizační zajištění

Nositelem projektu bude kraj Vysočina, se kterým EKO-KOM, a. s. uzavře dodatek ke smlouvě o realizaci pilotního projektu. Vedení projektu bude zajišťovat realizační tým. Technickou realizací jednotlivých částí projektu budou pověřeny odborné firmy vybrané řídícím týmem projektu, podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Technickou realizaci bodu 1 projektu zajistí vybraní žadatelé o grant.

#### Časový harmonogram

Všechny výše uvedené práce budou realizovány průběžně během roku 2007. Všechny práce budou ukončeny nejpozději do 31. 12. 2007.

#### Financování

V roce 2007 bude projekt financovat společnost EKO-KOM, a. s. a to částkou ve výši 5 mil. Kč.

Rozpis nákladů v roce 2007:

Posílení systému odděleného sběru využitelné složky komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina				2 350 000,- Kč

Komunikační kampaň							1 500 000,- Kč

Informační kampaň na SŠ							   250 000,- Kč

Informační kampaň na ZŠ							   250 000,- Kč

Průzkum veřejného mínění							   100 000,- Kč

Soutěž obcí									   300 000,- Kč

Školení pracovníků obcí							   150.000,- Kč

Koordinace a organizační zajištění projektu				   100.000,- Kč

Celkem									5 000.000,- Kč

V Jihlavě dne :                                                                              V Praze dne :

....................................................                             ...................................................

Pavel Hájek					             Ing. Zbyněk Kozel

náměstek hejtmana kraje 		                     předseda představenstva EKO-KOM a.s.

………………………………….

Mgr. Hana Zmítková

místopředsedkyně představenstva EKO-KOM a.s.