#### RK-09-2007-23

##### Grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006

pro: jednání rady kraje č. 09/2007 dne 27. 2. 2007

zpracoval(a): J. Zikánová, K. Ubr

předkládá: Z. Ludvík

Popis problému:

Kraj Vysočina je nositelem grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 v rámci Opatření 3.2 SROP. Celkový finanční objem grantového schématu je 90 786 649,- Kč, přičemž alokace pro rok 2004 činí 13 092 800,- Kč (z ESF) a alokace pro rok 2005 činí 25 916 800,- Kč (z ESF).

V prosinci 2006 komunikoval gestor grantového schématu (oddělení koncepce vzdělávání) s MMR ohledně čerpání alokací pro roky 2004 a 2005. Z komunikace vyplynulo, že pokud kraj nevyčerpá stanovené alokace pro roky 2004 a 2005 do července 2007, resp. nepředloží souhrnnou žádost o platbu za jednotlivé akce v grantovém schématu, tak potom bude muset kraj nevyužité alokované prostředky vrátit. Na základě těchto informací provedl gestor grantového schématu předběžné propočty v čerpání alokací v grantovém schématu a navrhl zastupitelstvu kraje schválit zařazení projektů ze 4. výzvy grantového schématu mezi náhradní s tím, že smlouvy s těmito žadateli budou uzavřeny pouze v případě, že bude v grantovém schématu dostatek finančních prostředků a bude dodrženo čerpání předepsaných ročních alokací (usnesení č. 0592/09/2006/ZK, které je uvedeno v materiálu RK-09-2007-23, př. 3).

Gestor grantového schématu (oddělení koncepce vzdělávání) v prosinci 2006 a následně v lednu 2007 zahájil komunikaci s příjemci podpory z 2. a 3. výzvy ve věci rozdělení projektů do více etap, aby se tak urychlilo předkládání žádostí o platbu a tím i čerpání prostředků grantového schématu a mohly tak být podpořeny alespoň některé projekty ze 4. výzvy grantového schématu. Změny v projektech projednávalo zastupitelstvo kraje dne 13. 2. 2007.

Gestor grantového schématu dne 15. 1. 2007 obdržel dopis od Řídícího orgánu SROP (MMR), který upozorňuje na přezávazkování programu SROP a vyzývá kraj k hospodárnosti při realizaci grantových schémat. V dopisu je také kraj vyzýván k podání žádosti o změnu grantového schématu, resp. ke snížení finančního objemu grantového schématu v případě, že nebude možné vyčerpat veškeré finanční prostředky určené jednotlivými alokacemi pro roky 2004 a 2005. Dopis tvoří materiál RK-09-2007-23, př. 1.

Gestor grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006, Opatření 3.2 SROP (dále jen “grantové schéma”), provedl v únoru 2007 aktuální analýzu v čerpání grantového schématu a odhad čerpání do termínu ukončení čerpání alokací, tedy do poloviny roku 2007. Na základě průběhu skutečného čerpání a jeho odhadu do poloviny roku 2007 nebudou vyčerpány alokace 2004 a 2005, čímž vzniká riziko úhrady projektových výdajů z prostředků kraje. Očekávaná výše nevyčerpaných prostředků v grantovém schématu je 14 - 16 mil. Kč (z ESF).

Návrh řešení, zdůvodnění:

V souladu s usnesením zastupitelstva kraje (usnesení č. 0592/09/2006/ZK – uvedeno v materiálu RK-09-2007-23, př. 3) neuzavře gestor grantového schématu smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci náhradních projektů ze 4. výzvy z důvodu nedostatku finančních prostředků a nedodržení čerpání předepsaných ročních alokací.

Gestor grantového schématu navrhuje snížit finanční objem grantového schématu o dosud nenasmlouvané prostředky a v souladu s výzvou ŘO poskytnout tyto prostředky k dalšímu využití. Současně budou odpovídajícím způsobem sníženy i závazné indikátory.

Za tímto účelem předkládá OŠMS radě kraje ke schválení změny v žádosti o grantové schéma dle materiálu RK-09-2007-23, př. 2. Změny spočívají ve snížení finančního objemu grantového schématu o 16 732 974,- Kč z ESF a tomu odpovídající změny v závazných ukazatelích. Jedná se o veškeré finanční prostředky grantového schématu, které dosud nebyly nasmlouvány, a které již z časových důvodů a z důvodu pomalého čerpání příjemci podpory nebudou vyčerpány.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

bere na vědomí

informaci o neuzavření smluv na podporu realizace akcí v rámci 4. výzvy grantového schématu z důvodu nedostatku finančních prostředků a nedodržení čerpání předepsaných ročních alokací;

schvaluje

změny v Žádosti o grantové schéma Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 
2004 – 2006 v rámci Opatření 3.2 SROP dle materiálu RK-09-2007-23, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí  informaci o neuzavření smluv na podporu realizace akcí v rámci 4. výzvy grantového schématu z důvodu nedostatku finančních prostředků a nedodržení čerpání předepsaných ročních alokací.

odpovědnost: OŠMS

termín: OŠMS zajistí zaslání změněné žádosti o grantové schéma Centru pro regionální rozvoj do 31. 3. 2007.

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3