#### RK-09-2007-33

Zpráva o postupu prací spojených s přípravou projektů pro programové období 2007-2013 v rámci realizace projektu Partnerství pro Vysočinu

pro: jednání rady kraje č. 9/2007 dne 27. 02. 2007

zpracoval(a): M. Svatoňová

předkládá: M. Černý

Popis problému:

V rámci projektu Partnerství pro Vysočinu probíhá kontinuálně od 1. 2. 2005 příprava kraje na čerpání prostředků ze zdrojů EU pro období 2007 – 2013. Při přípravě spolupracuje kraj Vysočina s tzv. místními partnerstvími (neformální skupiny složené ze zástupců mikroregionů, MAS, obcí, místních organizací, institucí, firem i aktivních jednotlivců) vzniklými na úrovni jednotlivých obcí s rozšířenou působností . Přehled aktivit uskutečněných v rámci projektu Partnerství pro Vysočinu pro zvýšení absorpční kapacity kraje byl předložen na 33. jednání Rady kraje Vysočina dne 14. 11. 2006 a Rada kraje Vysočina (dále jen „rada“) jej usnesením č. 1615/33/2006/RK vzala na vědomí (usnesením 1615/33/2006/RK, Rada kraje bere na vědomí zprávu o postupu realizace projektu Partnerství pro Vysočinu a o přípravě projektů pro programové období 2007-2013 dle materiálu RK-33-2006-41, př. 4).

Jednou z aktivit projektu Partnerství pro Vysočinu bylo vypracování Akčního plánu přípravy projektů 2007-2013 (dále jen „Akční plán“). Cílem Akčního plánu je představit postupné kroky v časové řadě příprav jednotlivých projektů, které posílí absorpční kapacitu kraje v příštím plánovacím období EU. V první fázi obsahuje Akční plán 14 integrovaných projektových záměrů, které by se měly transformovat na projekty. Anotace integrovaných projektových byla představena radě v materiálu č. RK-33-2006-41, př. 5. Akční plán bude průběžně aktualizován. Na zpracování studie proveditelnosti integrovaných projektů zahrnutých do Akčního plánu je v rámci projektu Partnerství pro Vysočinu poskytována podpora kraje Vysočina nositelům projektu na zpracování studie proveditelnosti v maximálním rozsahu 460 hodin na 1 integrovaný projekt.

Integrovaný projekt je soubor vzájemně provázaných projektů, je zájmem široké skupiny obyvatel v daném území, má velký dopad do širšího území. Příprava jednotlivých integrovaných projektů, vznikajících v rámci Partnerství pro Vysočinu, je schválena usneseními zastupitelstev obcí. Jedná se o projekty pilotní, směřující k zásadnímu zvýšení prosperity v regionu (skokovému zvýšení potenciálu ekonomiky, počtu stabilních pracovních míst, zatraktivnění území apod.).

Návrh řešení, zdůvodnění:

V období od listopadu 2006 do konce února 2007 proběhly první obhajoby předběžných studií proveditelnosti u 12 z celkových 14 integrovaných projektů (tzn. po prvních třech měsících činnosti zpracovatele, tedy po využití maximální časové dotace 230 hodin na 1 integrovaný projekt). Obhajoba výsledků práce nad studií proveditelnosti probíhá v rámci řídícího týmu projektu a zástupců gesčních odborů Krajského úřadu kraje Vysočina. Stručný přehled hodnocení studií proveditelnosti jednotlivých integrovaných projektů tvoří přílohu 
RK-09-2007-33, př. 1.

V současné době je stádium rozpracovanosti studií proveditelnosti následující:

- 3 projekty - studie proveditelnosti dopracována

- 5 projektů - proběhla první obhajoba a probíhá dopracování studie proveditelnosti

- 2 projekty - dosud neproběhla obhajoba první části studie proveditelnosti

- 4 projekty – proběhla první obhajoba studie proveditelnosti a její další zpracování bylo pozastaveno.

Jedním z projektů, u kterého bylo pozastaveno zpracování studie proveditelnosti, je projekt Centrum zelených vědomostí města Bystřice nad Pernštejnem. Klíčovým projektem tohoto integrovaného projektu je revitalizace školního statku v Bystřici nad Pernštejnem, který je v majetku kraje. Pro pokračování v přípravách tohoto projektu je tedy nutné znát jednoznačné stanovisko orgánu kraje (rady kraje) ve smyslu zda a jakou formou podpoří realizaci tohoto projektu.

Všechny studie proveditelnosti jsou k dispozici v elektronické i tištěné podobě u Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a stručná anotace každého integrovaného projektu bude zveřejněna na webových stránkách projektu www.partnerstvi-vysocina.cz

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o postupu prací spojených s přípravou integrovaných projektů pro programové období 2007 –2013 v rámci realizace projektu Partnerství pro Vysočinu dle materiálu 
RK-09-2007-33, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: průběžně

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1