RK-09-2007-33, př. 1

počet stran: 6

Integrované projekty připravované v rámci projektu SROP 3.3, Partnerství pro Vysočinu

# 1. Název projektu: Centrum dokumentárních filmů

Zpracovatel: Ing. Jakub Novotný

Nositel projektu: Statutární město Jihlava

Předpokládaný rozpočet projektu: 38,2 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 10/2007 – 09/2008

Realizací projektu proběhne přestavba stávajícího kina Dukla: velký sál (162 míst), malý sál (60 míst), vybavení sálů promítací a audio technikou, půdní vestavba (videotéka a knihovna dokumentárního filmu), prostor kinokavárny (15 míst uvnitř + terasa). Provozovatel Centra dokumentárních filmů vzejde z výběrového řízení, podmínkou bude zajištění chodu městského kina a art kina, naplnění videotéky a knihovny dokumentárních filmů, organizace přehlídek se zaměřením zejména na dokumentární film. Celkovým smyslem je podpora lidských zdrojů, vzdělávání a zvýšení image města Jihlavy jako centra kultury a vzdělanosti.

Studie proveditelnosti byla dopracována.

# 2. Název projektu: Rozvoj zoologické zahrady Jihlava

Zpracovatel: Ing. Jakub Novotný

Nositel projektu: Statutární město Jihlava

Předpokládaný rozpočet projektu: 34 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 2008 - 2009

Projektem se řeší vybudování Centra enviromentální výchovy. Centrum bude obsahovat: dvě učebny (každá pro 15 osob), přednáškový sál / kulový sál planetária (130 osob), knihovnu se studovnou a kabinet, sociální zázemí, přilehlé výběhy pro edukativní účely. Mezi aktivity centra bude patřit zejména: přednášky pro veřejnost, školy a zájmové skupiny, praktické ukázky, zasedání, semináře, konference, projekce planetária, další speciální projekce v unikátním prostoru.

Studie proveditelnosti byla dopracována.

# 3. Název projektu: Nakládání s odpady

Zpracovatel: Ing. Zbyněk Bouda

Nositel projektu: veřejný sektor (Havlíčkův Brod, Přibyslav, Žďár nad Sázavou)

soukromý sektor (ODAS ODPADY s.r.o. Žďár nad Sázavou, Jiří Holešák - HBH Sběr surovin Havlíčkův Brod)

Předpokládaný rozpočet projektu: 145 514 tis. Kč

Předpokládaný termín realizace: 2008 -2010

Záměrem integrovaného projektu „Nakládání s odpady“ je komplexní řešení systému nakládání s odpady, vytvořit podmínky pro maximální využití komunálních odpadů. Činnosti, které se prolínají celým systémem nakládání s odpady je jejich sběr, svoz, separace, hledání využití druhotných surovin se snahou o minimalizaci nevyužitelné frakce končící na řízené skládce.

# Studie proveditelnosti byla dopracována.

# 4. Název projektu: Mlynářská stezka

Zpracovatel: Ing. Zdeňka Škarková

Nositel projektu: veřejný sektor

Předpokládaný rozpočet projektu: není uvedeno

Předpokládaný termín realizace: 02/2008 – 3/2012

Projekt je specifický tím, že řeší liniovou výstavbu cyklostezky přes více ORP kraje Vysočina. Mezi hlavní iniciátory projektu patří město Náměšť nad Oslavou, Velké Meziříčí a Nové Město na Moravě.  Projekt řeší celkem 4 okruhy: Destinační management, zkvalitnění a doplnění trasy, zkvalitnění povrchů Mlynářské stezky a zkvalitnění turistické infrastruktury v území Mlynářské stezky.

Proběhla první obhajoba studie proveditelnosti.

# 5. Název projektu: Nové město na Moravě – pulsující srdce Vysočiny

Zpracovatel: Marcela Filipenská

Nositel projektu: soukromý sektor + neziskový sektor

Předpokládaný rozpočet projektu: 232,5 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 2008 - 2010

Integrovaný projekt se skládá ze tří individuálních projektů. U dvou je nositel neziskový sektor a u třetího veřejný sektor. Studie proveditelnosti jsou zpracovávány individuálně s vazbou mezi jednotlivými projekty.

- Rozvoj a zkvalitnění paliativní péče (Občanské sdružení Hospicové hnutí – Vysočina (HHV).

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti domácí hospicové péče, zřízení denního stacionáře, zřízení vzdělávacího střediska (AMOS) s celostátním dosahem.

Předpokládaný rozpočet: 10 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 2008 - 2009

- Dům Jistoty (Sdružení Nového Města na Moravě)

Projektem jsou nabízeny služby v oblasti sociální i zaměstnanosti.

Předpokládaný rozpočet: 26,5 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 2009 - 2010

- Regenerační centrum (město Nové Město na Moravě)

Předpokládaný rozpočet: 196 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 1.1.2009 – 31.12.2010

Regenerační centrum bude zahrnovat vnitřní krytý bazén, rekreační bazény, sauna se zázemím, rehabilitační centrum, regenerační centrum, ubytovací (kap. 50 osob) a stravovací infrastruktura, prostory vybavené pro pořádání vzdělávacích akcí, víceúčelová sportovní hala s tribunou (kapacita: 150 diváků), vyhlídková věž.

Proběhla první obhajoba studie proveditelnosti.

## 6. Název projektu: Renesance regionu Telčsko

Zpracovatel: Jana Vičanová

Nositel projektu: veřejný sektor + soukromý sektor

Předpokládaný rozpočet projektu: 1 936,5 mil Kč

Předpokládaný termín realizace:

Integrovaný projekt se skládá z 6 individuálních projektů.

- Panský dvůr – přeměna školního statku na kongresové a společensko-rekreační centrum (soukromý investor) – 1,8mld.

- Centrum služeb a podpůrného zázemí pro venkovskou turistiku (obec Knínice) – 12,3mil

- Vybudování rozhledny (obec Panenská Rozsíčka) – 5,5mil

- vybudování ubytovacích kapacit pro účely venkovské turistiky včetně modernizace sportoviště (obec Stará Říše) – 15,1mil

- Integrované nádraží Telč – přemístění autobusového nádraží do přednádražního prostoru ČD (město Telč) – 30mil

- Sportovní areál Telč (město Telč) – 73,6mil

Proběhla první obhajoba studie proveditelnosti.

#### 7. Název projektu: Partnerství pro Žďársko

Zpracovatel: Bc. Zdeněk Navrátil

Nositel projektu: veřejný sektor + soukromý sektor

Předpokládaný rozpočet projektu: 334,2 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 2007 - 2013

Integrovaný projekt se skládá z 38 projektových záměrů v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Projekt je rozdělen do tří skupin:

A. Aktivity v cestovním ruchu („měkké“ projekty, budou zajišťovat vlastní náplň IP)

B. Infrastruktura v CR /  trasy (cyklistické, pěší a zimní běžecké trasy, sportovní a relaxační centra, ubytování pro aktivity ve sportu a CR, aquacentrum)

C. Koordinace IP (koordinační, marketingové a servisní aktivity pro IP)

Vzhledem k velkému množství dílčích projektů bude dále studie proveditelnosti rozdělena na 3 dílčí SubIntegrované projekty, které budou řešeny jako projekty spolu související s předpokládaným synergickým efektem.

Proběhla první obhajoba studie proveditelnosti.

#### 8. Název projektu: Oáza Vysočiny

Zpracovatel: Renata Němcová

Nositel projektu: veřejný sektor + neziskový sektor + soukromý sektor

Předpokládaný rozpočet projektu: 133 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 2/2007 – 6/2010

Integrovaný projekt se skládá z 12 dílčích projektů.

1. Wellness centrum Loucko (Luka nad Jihlavou) – 29,5 mil Kč

2. Letní rekreační centrum – modernizace koupaliště (Luka n.J.) – 15,1 mil Kč

3. Krytý minigolf (Luka n.J.) – 4,8 mil Kč

4. Sportovní centrum Loucko (Luka n.J.) – 6,7 mil Kč

5. Dílna místních řemesel ERUDITO (Luka n.J.) – 9,8 mil. Kč

6. Krajinný park – Lesopark (BioVendor Group a.s.) – 29,1 mil Kč

7. Rozšíření sportovní infrastruktury Brtnice (Brtnice) – 4,9 mil Kč

8. Společensko-kulturní centrum Brtnice (Brtnice) – 30,5 mil Kč

9. Rozšíření sportovního areálu „Na Líchách“ (Kamenice) – 0,52 mil Kč

10. Odpočinková zóna Velký Beranov (Velký Beranov)

11. Geopark Vysoké Studnice (Vysoké Studnice) - 0,62 mil Kč

12. Poznejte „Oázu Vysočiny“(Sdružení obcí)

Záměrem integrovaného projektu je zvýšení atraktivity a oživení mikroregionu Loucko a města Brtnice (dále jen lokalita), zkvalitněním, rozšířením a doplněním infrastruktury pro zajištění rozmanitosti nabídky služeb a akcí, k aktivnímu trávení volného času turistů, prázdninových hostů, místních obyvatel, a to zejména dětí a mládeže.

Proběhla první obhajoba studie proveditelnosti.

#### 9. Název projektu: Třebíčskem po vodě i po souši

Zpracovatel: Ing. Michaela Kamlarová

Nositel projektu:

Předpokládaný rozpočet projektu: původní odhad 1110,8 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 2007 - 2013

Původní záměr integrovaného projektu se skládá z 48 dílčích projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu Třebíčska.

Dosud neproběhla obhajoba studie proveditelnosti.

## 10. Název projektu: Region zdravého životního stylu

Zpracovatel: Marek Studený

Nositel projektu: veřejný sektor + soukromý sektor, koordinátor město Náměšť n.O.

Předpokládaný rozpočet projektu: původní odhad 727 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 2007 - 2013

Původní záměr integrovaného projektu se skládá z 13 dílčích projektů zaměřených na zkvalitnění infrastruktury a služeb pro návštěvníky regionu a posílení úlohy cestovního ruchu na rozvoji místní ekonomiky, zaměstnanosti a oživení celého regionu.

Dosud neproběhla obhajoba studie proveditelnosti.

## POZASTAVENÉ PROJEKTY

# 11. Název projektu: Zámek Pacov + Zámek Lukavec

Zpracovatel: Miloš Ciniburk

Nositel projektu: veřejný sektor ve spolupráci se soukromým sektorem

Předpokládaný rozpočet projektu: pouze dílčí projekt 1: 60 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 2008 - 2009

Integrovaný projekt se skládá ze dvou individuálních projektů. U prvního bude nositelem město Pacov, u druhého projektu městys Lukavec nebo Dřevozpracující družstvo Lukavec. Studie proveditelnosti jsou zpracovávány individuálně s vazbou mezi jednotlivými projekty.

1. projekt PACOV:

- objekt zámku - pestré zajímavé ztvárnění expozic (expozice jednostopých vozidel, expozice Pacovska, 15. poledníku)

- zámecké nádvoří - pořádání regionálních kulturních akcí (např. festival Pacovský poledník), propojení se zázemím zámku

- zámecký park - odpočinková plocha s drobným mobiliářem, navazující na objekt zámku

2. projekt LUKAVEC je zaměřen na:

- rozšíření nabídky ubytovacích kapacit – hotel

- rozšíření nabídky trávení volného času – wellness

- tvorbu balíčků, nabídku trávení volného času (partneři), propagace, marketing

- občanskou vybavenost – knihovna, obřadní síň, prostor pro kulturní a  společenské akce

Zpracování studie proveditelnosti pozastaveno (Řídící tým projektu Partnerství pro Vysočinu konsensuálně přerušil práce na ostatních kapitolách studie proveditelnosti do doby odstranění nedostatků, které jsou identifikovány v hodnotícím listě. Mezi hlavní nedostatky patří vymezení projektů a jejich zacílení do intervenčních os operačních programů.)

# 12. Název projektu: Centrum zelených vědomostí

Zpracovatel: Ing. Michal Burian, Ph.D.

Nositel projektu: veřejný sektor i soukromý sektor

Předpokládaný rozpočet projektu: 50 - 70 mil. Kč

Předpokládaný termín realizace: 2008 - 2009

Smyslem Centra zelených vědomostí je zejména rozvinout „eko“ technologie vč. cestovního ruchu a zpřístupnit je veřejnosti, rozvinout nové obory ve škole – mládež i dospělí, vytvořit základnu pro praxi; „eko“ jako symbol regionu.

Celkem se jedná o posouzení 12 dílčích projektových záměrů:

Jelikož u záměrů s čísly 8, 10, 11 se jedná o případnou realizaci na majetku kraje, je nezbytně nutné pro další pokračování v přípravách rozhodnut orgánu kraje.

Zpracování studie proveditelnosti pozastaveno (Řídící tým projektu Partnerství pro Vysočinu konsensuálně odsouhlasil pokračovat v dopracování studie proveditelnosti až po rozhodnutí orgánu kraje, zda projektové náměty 8, 10, 11 na majetku kraje se budou připravovat jako projekty pro financování z fondů EU v období 2007 - 2013.  Do té doby se práce na studii proveditelnosti přerušují).

### 13. Název projektu: Pelhřimovsko – brána vzdělávání

Zpracovatel: Ing. Vít Filipenský

Nositel projektu: soukromý sektor + neziskový sektor

Předpokládaný rozpočet projektu: pouze dílčí projekt 2: 15-20mil Kč

Předpokládaný termín realizace: pouze dílčí projekt 2: 9/2007

Integrovaný projekt se skládá ze tří individuálních projektů (2 soukromý sektor, 1 veřejný sektor).

- Rozšíření služeb motelu farma Poříčí (Farma Poříčí s.r.o.) – konferenční turistika

- Vybudování outdoorového centra (PAVEL HÁJEK – agentura GLOBUS)– kapacita 100 osob

- rozšíření aktivit organizace v návaznosti na outdoorové centrum (o.s.HODINA H):

V rámci předběžné studie proveditelnosti byla identifikována u projektu 2 zásadní rizika projektu související s možností zajištění přístupové cesty k objektu a problémy týkající se možného vydání územního rozhodnutí. Problémy je nutno řešit s městem Pelhřimov.

Zpracování studie proveditelnosti pozastaveno (Řídící tým projektu Partnerství pro Vysočinu konsensuálně přerušil práce na předběžné studii proveditelnosti IP Pelhřimovsko do doby odstranění nepřípustných rizik projektu týkající se projektu vybudování Outdoorového centra. Jakmile budou odstraněna identifikovaná rizika a bude pravděpodobné vydání územního rozhodnutí k projektu a odstraněno riziko se zajištěním přístupové cesty k objektu, budou práce na předběžné studii opět povoleny v případě konsensuálního rozhodnutí řídícího týmu projektu Partnerství pro Vysočinu s vazbou na etapy projektu).

14. Název projektu: Velké Meziříčí – region vzdělaných obyvatel a kvalifikované pracovní síly

Zpracovatel: Ing. Jakub John

Nositel projektu: veřejný sektor + neziskový sektor

Předpokládaný rozpočet projektu: 220 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 2008 - 2010

Integrovaný projekt se skládá ze čtyř individuálních projektů.

- Vzdělávací, kongresové a podnikatelské centrum JUPITER (JUPITER CLUB, s.r.o.) – kongresová turistika, buňky podnikatelského inkubátoru.

Předpokládaný rozpočet: 96,7 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 9/2008 – 1/2010

- Zlepšení dostupnosti centra města a infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů a podnikání (město Velké Meziříčí)

Předpokládaný rozpočet: 27 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 1/2008 – 9/2008

- Zvýšení technologického a výzkumně-vývojového potenciálu regionu (nositel neidentifikován) - výstavba technologického parku zabývajícího se outsourcingem služeb, vývojem a výzkumem v oblasti přesného obrábění a lití, povrchové úpravy kovů a elektrických vlastností kovových materiálů

Předpokládaný rozpočet: 78,5 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 7/2008 – 10/2010

- Rozvoj kvalifikace a vzdělanosti obyvatel regionu (mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko) – zpracování a realizace systému CZV

Předpokládaný rozpočet: 17,8 mil Kč

Předpokládaný termín realizace: 7/2008 – 10/2010

U všech projektů byla identifikována rizika, které je nezbytně nutné odstranit, aby se mohlo dále v přípravě projektů pro období 2007 – 2013 pokračovat.

Projekt 1 - Vzdělávací, kongresové a podnikatelské centrum JUPITER

- je nutné zaujmutí stanoviska předkladatele projektu, samosprávy obce a rozhodnutí o přípravě tohoto projektu, který je vázán také na majetkoprávně vypořádání.  Je nezbytně nutné také provést statické posouzení objektu.

Projekt 2 - Dopravní infrastruktura - je opět nezbytně nutné stanovisko samosprávy obce a provést majetkoprávní vypořádání.

Projekt 3 - Technologický park - je opět nezbytně nutné stanovisko samosprávy obce a následně provést vytipování lokality, identifikace nositele projektu a majetkoprávní vypořádání.

Projekt 4 - Systém celoživotního vzdělávání - identifikováno riziko chybějící strategie celoživotního vzdělávání v kraji. Rizikem projektu je také zkušenost mikroregionu jako nositele projektu, tento projekt řídit.

Zpracování studie proveditelnosti pozastaveno (Řídící tým projektu Partnerství pro Vysočinu konsensuálně přerušil práce na předběžné studii proveditelnosti IP Velké Meziříčí do doby odstranění nepřípustných rizik projektu identifikovaných v popisu. Jakmile budou rizika odstraněna, budou práce na předběžné studii proveditelnosti opět povoleny v případě konsensuálního rozhodnutí řídícího týmu projektu Partnerství pro Vysočinu s vazbou na etapy projektu.)