Miloš Vystrčil

hejtman

Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Česká republika

Circle of life o.s.

Koněšín 24

675 02 Koněšín

| Váš dopis značky/ze dne | Číslo jednací | Vyřizuje/telefon | V Jihlavě dne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ing. Murárik/ 564 602 164 | 4. 4. 2007 |

Vážení,

odbor kontroly  Krajského úřadu kraje Vysočina provedl ve dnech 13., 14., 20. prosince 2006 a 10. ledna 2007 následnou veřejnosprávní kontrolu použití veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny poskytnuté občanskému sdružení Circle of life se sídlem v Koněšíně (dále jen „příjemce“). Veřejná finanční podpora ve výši 381 000 Kč byla příjemci poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 006/91/05 ze dne 1. 3. 2005 (dále jen „smlouva“).

Celkové náklady na realizaci projektu dle Smlouvy měly činit 3 961 314 Kč. Výše podpory měla činit 9,62 % z celkových nákladů tj. 381 000 Kč, a vlastní  podíl příjemce podpory měl být ve výši 90,38 % tj. 3 580 314 Kč.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že náklady ve výši 2 881 678,78 Kč byly realizovány v souladu se smlouvou. Dále bylo zjištěno, že příjemce do vlastního podílu nákladů zahrnul také náklady ve výši 698 688,22 Kč nerealizované v souladu se smlouvou. Jednalo se o náklady realizované před stanoveným  začátkem doby realizace projektu, náklady uhrazené až po stanoveném termínu ukončení realizace projektu a náklady na vlastní daň.). Tím příjemce podpory nedodržel ust. čl. III. bod 1) s a článek V. písm. e), h) a m) smlouvy.

Celkové skutečné náklady realizované v souladu se smlouvou  činily 3 262 678,78 Kč. Poskytnutá podpora ve výši 381 000 Kč tak představovala 11,68 % z celkových skutečných nákladů realizovaných v souladu se smlouvou a skutečné náklady hrazené z vlastních zdrojů příjemce představovaly 88,32 % z celkových skutečných nákladů.. Příjemce tímto postupem nedodržel článek V. písm. a) smlouvy: „Uhradit 90,38 % celkových nákladů projektu …“.

Dle ustanovení článku IV. bod 2) Smlouvy měla být poskytnuta veřejná finanční podpora ve výši 313 870 Kč, tedy o 67 130 Kč nižší.

S protokolem o výsledku následné veřejnoprávní kontroly byla dne 31. 1. 2007 seznámena Mgr. Marcela Trumpešová, výkonná ředitelka občanského sdružení Circle of life, a současně jí byl předán výtisk č. 2 protokolu se všemi přílohami.

Kraj Vysočina má ve smyslu ust. čl. VI. odst. 1 smlouvy právo od příjemce požadovat ve stanovené lhůtě vrácení poskytnutých peněžních prostředků (nebo jejich části).

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 4. 4. 2007 usnesením č. xxxx/12/2007/RK rozhodla sankce  uvedené v čl. VI. odst. 1 smlouvy uplatnit a žádá tímto část poskytnutých peněžních prostředků ve výši 67 130 Kč z důvodů výše uvedených vrátit, a to v termínu do 31. 5. 2007 na účet č……………...

Příloha: Smlouva o poskytnutí podpory ze dne 1. 3. 2005