#### RK-22-2007-31

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 22/2007 dne 10. 7. 2007

zpracoval(a): J. Bína

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Cílem programu Generely bezbariérových tras bylo naplnění opatření Programu rozvoje kraje 2.3.2. – Udržení a zlepšení podmínek v oblasti služeb sociální péče a sociální prevence, rozvíjení mechanismů boje proti společenské marginalizaci ohrožených skupin obyvatelstva. Na základě usnesení řídícího výboru Grantového programu na podporu projektů Generely bezbariérových tras č.151 ze dne 11. 7. 2006 o poskytnutí finančních prostředků z Fondu Vysočiny, byla dne 18. 12. 2006 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory (FV 003/151/06) s Městem Pacov, IČ 248789, zastoupeným starostou Lukášem Vlčkem, DiS.

| Subjekt | Podpis smlouvy | Realizace do | Žádost o prodloužení realizace | Realizace nově do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Město Pacov | 18. 12. 2006 | 18.6.2007 | 11. 4. 2007 | 30. 6. 2007 |

Návrh řešení, zdůvodnění:

Důvodem prodloužení termínu realizace projektu je podle žádosti starosty Města Pacov (materiál RK-22-2007-31, př. 1), pracovní vyplnění realizátorů těchto projektových dokumentací. K ukončení realizace dojde ke datu 30. 6. 2007 a vyúčtování bude vyhotoveno do data 31. 7. 2007.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny (FV 003/151/06) ze dne 18.12.2006, dle materiálu RK-22-2007-31, př. 2 pro subjekt Město Pacov, IČ 248789, zastoupené starostou Lukášem Vlčkem, DiS.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 31. 7. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2