#### RK-24-2007-29

Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 014/140/06

pro: jednání rady kraje č. 24/2007 dne 7.8.2007

zpracovala: I. Mahelová

předkládá: T. Čihák

## Popis problému:

V rámci grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení 2006“ byla přiznána podpora projektu paní Jany Komínkové na vybudování 14lůžkového penzionu v Rudíkově se zázemím pro aktivní trávení volného času (multifunkční hřiště s umělým povrchem, bowling, venkovní posezení s ohništěm a dětským pískovištěm). Realizací bude rozšířena stávající omezená ubytovací kapacita u restaurace s 90 místy, provozované od roku 2001. Podpora představuje 14,85% celkových nákladů projektu. Smlouva o poskytnutí podpory 
FV 014/140/06 na realizaci projektu „Penzion u Komínků“ (dále jen „projekt“) byla uzavřena 2.8.2006, dle znění smlouvy musí být projekt dokončen do 12 měsíců od podpisu smlouvy. Žadatel se na garanta grantového programu obrátil se žádostí o prodloužení doby realizace projektu – žádost přijatá dne 31.7.2007 je obsahem materiálu RK-24-2007-29, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V průběhu realizace projektu došlo k přehodnocení časového harmonogramu – v zimních měsících 2006 byla provedena hrubá stavba nadzemního podlaží penzionu, rozvody vody a odpadů, v jarních a letních měsících roku 2007 se žadatelka soustředila na venkovní zemní práce pro zbudování venkovního hřiště, parkovacích ploch a pro přístavbu bowlingové dráhy.  Stavební práce uvnitř objektu plánuje žadatelka zrealizovat v zimním období 2007 a proto žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30.4.2008, tak, aby kompletní areál mohl být v provozu před letní sezónou 2008.

Po posouzení žádosti navrhuje odbor regionálního rozvoje vyhovět žádosti a o prodloužení termínu dokončení projektu uzavřít s příjemcem podpory dodatek smlouvy ve znění dle materiálu RK-24-2007-29, př.2

## Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

## Návrh usnesení:

## Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 014/140/06 dle materiálu 
RK-24-2007-29, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 30. 8. 2007

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2