#### RK-28-2007-12

Příprava projektů pro programové období 2007-2013

počet stran: 3

počet příloh: 6

pro: jednání rady kraje č. 28/2007 dne 2. 10. 2007

zpracoval(a): Z. Krpálková

předkládá: T. Čihák

Popis problému:

Jedná se o zprávu o postupu projektu kraje Vysočina realizovaného v rámci opatření 3.3 SROP Partnerství pro Vysočinu.

V rámci projektu Partnerství pro Vysočinu probíhá kontinuálně od 1. 2. 2005 příprava kraje na čerpání prostředků ze zdrojů EU pro období 2007 – 2013. Při přípravě spolupracuje kraj Vysočina s tzv. místními partnerstvími (neformální skupiny složené ze zástupců mikroregionů, MAS, obcí, místních organizací, institucí, firem i aktivních jednotlivců) vzniklými na úrovni jednotlivých obcí s rozšířenou působností . Přehled aktivit uskutečněných v rámci projektu Partnerství pro Vysočinu pro zvýšení absorpční kapacity kraje byl předložen na 33. jednání Rady kraje Vysočina dne 14. 11. 2006 a Rada kraje Vysočina (dále jen „rada“) jej usnesením č. 1615/33/2006/RK vzala na vědomí (usnesením 1615/33/2006/RK, Rada kraje bere na vědomí zprávu o postupu realizace projektu Partnerství pro Vysočinu a o přípravě projektů pro programové období 2007-2013 dle materiálu RK-33-2006-41, př. 4).

Ve druhé etapě projektu Partnerství pro Vysočinu od 1.7.2006 do 30.6.2007 proběhlo 14 setkání řídícího týmu, kterých se zúčastnilo celkem 185 osob.

V rámci projektu bylo uspořádáno 7 seminářů, kterých se zúčastnilo celkem 409 osob. Přehled pořádaných seminářů tvoří přílohu RK-28-2007-12, př.1.

Ve II. etapě projektu se uskutečnila v pořadí 3. konference s názvem „Konference příkladů dobré praxe“ s podtitulem „10 úspěšných“. Podrobnější informace o konferenci obsahuje příloha RK-28-2007-12, př. 2.

Proběhla další 2 kola pěti vzdělávacích modulů akreditovaných Ministerstvem vnitra.

II. kolo se konalo od 21. 9 – 17. 12. 2006 a zúčastnilo se ho celkem 365 osob, z nichž 298 úspěšných obdrželo certifikát. III. kolo se  uskutečnilo v období od 28. 4 – 17. 6. 2007. III. kola se zúčastnilo celkem 91 osob, z nichž obdrželo 77 úspěšných certifikát. Podrobnější informace o vzdělávacích modulech tvoří přílohu RK-28-2007-12, př. 3.

V průběhu II. etapy projektu Partnerství pro Vysočinu byly uskutečněny zahraniční stáže.

2 stáže oddělení cestovního ruchu v regionu Champagne-Ardenne a 9 stáží v Bruselu, kterých se zúčastnili pracovníci oddělení regionálního rozvoje. Přehled jednotlivých zahraničních stáží tvoří přílohu RK-28-2007-12, př. 4.

Delegace  Zastupitelstva kraje Vysočina a představitelů partnerských institucí se zúčastnila ve dnech 8.10. – 11. 10. 2006 Evropského týdne regionů a měst, který se pod hlavičkou OPEN DAYS konal v Bruselu. Cílem bylo seznámit se blíže s uplatňováním principu partnerství při přípravě a realizaci programů pomoci. Hlavními tématy byly investice v evropských regionech, městech, podpora inovací a udržitelný rozvoj a partnerství veřejného a soukromého sektoru. Součástí programu byla také problematika nařízení a směrnic ke Kohezní politice 2007-2013 a financování projektů připravovaných pro předložení do nových operačních programů.

Ve II. etapě projektu Partnerství pro Vysočinu začala vznikat Databáze zdrojů, která by měla v budoucnu ulehčit práci s projektovými záměry, projekty a žadateli. Databáze bude k dispozici na webových stránkách projektu Partnerství pro Vysočinu www.partnerstvi-vysocina.cz. Databáze bude sloužit jako databáze zdrojů, která bude veřejná a bude sloužit potencionálním žadatelům pro vklad jejich projektových záměrů, a databáze žadatelů a projektů, která bude mít informativní charakter a bude přístupná pouze v rámci Krajského úřadu  kraje Vysočina. Součástí Databáze zdrojů bude také e-mailová rozesílka aktuálních výzev operačních programů a ostatních národních a regionálních titulů jednotlivým potencionálním žadatelům, kteří mají projektový záměr v Dataplánu NSZM, v krajské databázi či již dříve žádali do některého z operačních programů. Díky Databázi zdrojů, která je momentálně ve fázi rozpracovanosti, budeme moci plánovat do budoucna, budeme vědět koho oslovit a kdo má o jakou oblast zájem.

Další aktivitou projektu bylo provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina, jehož zadání bylo předmětem na 22. jednání rady, které se konalo dne 18. 7. 2006, a rada jej schválila usnesením 1079/22/2006/RK (Rada kraje schvaluje zadání zakázky na "Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina" dle materiálu RK-22-2006-62, př. 1, seznam dodavatelů dle materiálu RK-22-2006-62, př. 3 upr.1, kteří budou osloveni v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách; jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na akci ""Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina" ve složení dle doplněného materiálu RK-22-2006-62, př. 2.).

V II. etapě byla zpracována Zpráva o absorpční kapacitě – září 2006 (sledované období 1. 5. 2004 – 30. 6. 2006), která je obsahem RK-28-2007-12, př. 5.

Podpora tvorby projektů NNO (uskutečnilo se 17 pracovních setkání) zahrnuje celkem 4 projekty, a to „Neziskovky (nejen) sobě“, „eLearning a vzdělávání“, „Prezentace aktivní kultury a výměna zkušeností mezi regiony Vysočina a Rakouskem“, „Komunikace s veřejností a zapojování veřejnosti v otázkách ochrany přírody a životního prostředí v letech 2008 – 2010“.

Jednou z aktivit projektu Partnerství pro Vysočinu bylo vypracování Akčního plánu přípravy projektů 2007-2013. V první fázi obsahoval Akční plán 14 integrovaných projektových záměrů, které se transformovaly na projekty.

Rada kraje Vysočiny byla informována o postupu prací na integrovaných projektech na svém 9. jednání dne 27. 2. 2007 a vzala jej na vědomí usnesením 0302/09/2007 RK (Rada kraje bere na vědomí zprávu o postupu prací spojených s přípravou integrovaných projektů pro programovací období 2007 – 13 v rámci realizace projektu Partnerství pro Vysočinu dle materiálu RK-09-2007,př.1).

V období od listopadu 2006 do 10. srpna 2007 proběhly první i druhé obhajoby předběžných studií proveditelnosti u všech 14 integrovaných projektů. Stav jednotlivých integrovaných projektů je obsahem přílohy RK-28-2007-12, př. 6

Návrh řešení, zdůvodnění:

Veškeré dokumenty k jednotlivým výše uvedeným aktivitám projektu Partnerství pro Vysočinu jsou k dispozici v elektronické i tištěné podobě u Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, stejně tak jako všechny studie proveditelnosti integrovaných projektů. Stručná anotace každého integrovaného projektu je zveřejněna na webových stránkách projektu www.partnerstvi-vysocina.cz.

Radě se navrhuje vzít na vědomí postup realizace projektu Partnerství pro Vysočinu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

zprávu o postupu realizace projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Kraji Vysočina dle materiálů RK-28-2007-12, RK-28-2007-12, př. 1, RK-28-2007-12, př. 2, RK-28-2007-12, př. 3, RK-28-2007-12, př. 4, 
RK-28-2007-12, př. 5 a o přípravě projektů pro programové období 2007 –2013 dle materiálu RK-28-2007-12, př. 6.

odpovědnost: ORR

termín: průběžně