#### RK-34-2007-06

Fond Vysočiny – projekt FV 014/182/07

pro: jednání rady kraje č. 34/2007 dne 27. 11. 2007

zpracoval(a): J. Panáčková

předkládá: K. Lisá

počet stran: 1

počet příloh: 2

Popis problému:

V rámci grantového programu „Edice Vysočiny V.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Moravskou galerií v Brně Smlouva o poskytnutí podpory FV 014/182/07 na projekt „Josef Hoffmann: Inspirace“ s dobou realizace do 12 měsíců od podpisu smlouvy tj. do 15. 11. 2008. OKPP však byla doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu (viz příloha RK-34-2007-06, př. 1). Důvodem je posunutí budování expozice Josefa Hoffmanna, se kterou souvisí vydání výše uvedené publikace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu maximálně o šest měsíců na rámec doby realizace projektu stanovené ve smlouvě o poskytnutí podpory, tj. do 30. dubna 2009 a podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV (materiál RK-34-2007-06, př. 2).

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 014/182/07 dle materiálu 
RK-34-2007-06, př. 2.

odpovědnost: OKPP

termín: 27. 11. 2007