#### RK-09-2009-19

Fond Vysočiny – projekt FV 023/176/07

pro: jednání rady kraje č. 09/2009 dne 3. 3. 2009

zpracoval(a): M. Janoušek

předkládá: J. Joneš

Popis problému:

Materiál řeší prodloužení doby realizace projektu FV 023/176/07 v rámci grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007“.

V rámci grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2007“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Obcí Křižánky, Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky, IČ 00531677, zastoupenou Ing. Janem Sedláčkem, Smlouva o poskytnutí podpory FV 023/176/07 na projekt „Vzdělávací centrum v obci Křižánky – environmentální vzdělávání“ s dobou realizace do 4. 3. 2009. Dne 23. 2. 2009 byla odboru životního prostředí doručena žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu  RK-09-2009-19, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí po posouzení žádosti navrhuje Radě kraje prodloužit dobu realizace projektu „Vzdělávací centrum v obci Křižánky – environmentální vzdělávání“ do 31. 8. 2009 a podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz materiál RK-09-2009-19, př. 2. Důvodem, proč odbor návrh podporuje je, že v době přípravy grantového programu nebyly známy termíny výzev do OPŽP, zejména do oblasti podpory 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Podle aktuálních dokumentů OPŽP je výzva v této oblasti otevřena od 9. února 2009 do 3. dubna 2009.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 023/176/07 dle materiálu 
RK-09-2009-19, př. 2

odpovědnost: OŽP

termín: 4. 3. 2009

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4

počet stran: 1

počet příloh: 2