#### RK-28-2009-31

Rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na investiční projekt v oblasti nemocniční infrastruktury

pro: jednání rady kraje č. 28/2009 dne 8. 9. 2009

zpracoval: R. Hošek

předkládá: L. Kettner

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Rada kraje Vysočina svým usnesením č. 1415/31/2008/RK schválila podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV) na realizaci projektu „Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod“. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 17. zasedání dne 5. února 2009 schválil projekt „Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod“ s registrační číslem CZ.1.11/3.4.00/02.00737 k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV. Usnesením č. 0469/11/2009/RK rada kraje rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z ROP JV.

Zahájení realizace projektu (zadání veřejné zakázky) bylo schváleno usnesením rady č. 0692/16/2009/RK. Nabídkové ceny uchazečů však vysoce překročily finanční možnosti zadavatele, což bylo důvodem hodným zvláštního zřetele a došlo tak ke zrušení zakázky – zrušení schválila rada usnesením č. 1119/24/2009/RK. Současně rada kraje tímto usnesením pověřila odbor zdravotnictví přípravou nového zadávacího řízení, které schválila usnesením č. 1176/25/2009/RK.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V souvislosti s výše uvedeným zrušením veřejné zakázky byl přepracován harmonogram projektu. Tím došlo mj. i k prodloužení doby realizace projektu z 16. 11. 2009 na 30. 4. 2010.

Z důvodu narovnání mezi systém BENEFIT a MONIT Úřad regionální rady ROP JV provedl haléřové vyrovnání plánované výše dotace.

S ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb. o změně zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a s ohledem na výše popsané změny projektu je nutné upravit vzájemná práva a povinnosti související s realizací projektu Dodatkem č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV. Odbor zdravotnictví navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV, který je uveden v příloze tohoto materiálu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-28-2009-31, př. 1.

odpovědnost: odbor zdravotnictví

termín: 30. 09. 2009

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1