RK-37-2009-05, př. 2

###### Počet stran: 2

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

### Název stavby:	Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Habry

Místo stavby:		k.ú. Habry – pozemky par.č. 384/13, 6577/1, 6577/2

Charakter stavby:		novostavba

Investor:			kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:		ZZS kraje Vysočina

Předpokládané náklady:	provozní budova bez vnitřního vybavení 7,25  mil. Kč bez DPH

přípojky, přeložky a VO		       1,20  mil. Kč bez DPH

zpevněné plochy			       0,95  mil. Kč bez DPH

Celkem				       9,40  mil. Kč bez DPH

Zdroje financování:		rozpočet kraje

# Majetkoprávní podmínky:	pozemky jsou ve vlastnictví města Habry

Zdůvodnění akce:

Odbor zdravotnictví nemá námitek k věcnému znění předloženého investičního záměru. Záměr je v souladu se schválenou podobou rozšiřování sítě stanovišť ZZS.

Stavebně technické řešení

Areál výjezdového stanoviště ZZS je navržen na severním okraji města Habry. Určené pozemky se nacházejí u stávající komunikace - ulice Pražská, v prostoru mezi vodojemem a stávající zástavbou. Jedná se o zastavitelné území s přímou vazbou na současné zastavěné území.

Provozní budova je navržena jako jednopodlažní přízemní nepodsklepený objekt s hlavním vstupem z boku budovy.

Objekt je zastřešen pultovými střechami se spádem orientovaným k zadním podélným obvodovým stěnám. Půdorys objektu tvoří obdélník o  rozměrech 23 x 11 m.  Světlá výška vnitřních prostor je v místnostech se zásahovou technikou 3,50 m, v ostatní části budovy 3,0 m. Maximální výška střešní konstrukce je cca + 5,85 (0,000 = úroveň podlahy v 1.NP).

Předpokládané personální obsazení: Sestra RZP, řidič RZP

Šatny pro 8 mužů a 6 žen.

Sanitní vozidlo – 2x

Zastavěná plocha 251 m²

Obestavěný prostor – cca 1410 m3

Užitkové plochy jednotlivých místností a další místnosti vnitřní dispozice budovy – viz. výkresová část investičního záměru.

V zhledem k rozpracovanosti projektové dokumentace nejsou v tuto chvíli zřejmé ostatní detaily použitých materiálů a konstrukcí.

Časový plán:	Schválení stavebního záměru 				12/2009

zpracování projektové dokumentace				03/2010

stavební řízení				  		04/2010

výběrové řízení						05/2010

zahájení stavby						06/2010

dokončení stavby						05/2011