#### RK-32-2010-40

Žádost o schválení investice pro rok 2010, 2011 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

pro: jednání rady kraje č. 32/2010 dne 12. 10. 2010

zpracoval(a): D. Buřičová

předkládá: L. Kettner

Popis problému:

Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci byly v roce 2009 usnesením č. 1877/38/2009/RK převedeny do investičního fondu finanční prostředky ve výši 8 029 638 Kč jako rezerva na nákup gamakamery. Nyní nemocnice požádala v souladu se schváleným účelem (tj. obnova gamakamery) o souhlas s  použitím těchto prostředků až v roce 2011 s tím, že na doplnění ceny (celková cena je cca 8 - 9,8 mil. Kč) použije v roce 2011 část tzv.„vráceného nájemného“ popř. vlastní investiční fond.

Analýza pro zdůvodnění plánované investice je popsaná v příloze RK-32-2010-40, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Harmonogram realizace investice je následující:

Zaslání zadávací dokumentace k odsouhlasení na zdravotní odbor     říjen 2010

Připomínkování ze strany KÚ                                                                 říjen 2010

Vyvěšení na centrální adresu                                                        	       říjen - listopad. 2010

Lhůta pro podání nabídek                                                            	       prosinec. 2010

Komise pro otevírání obálek, hodnotící komise                                     leden 2011

Lhůty pro odvolání                                                                    	       leden - únor 2011

Podpis smlouvy                                                                        	       únor 2011

Uvedení do provozu                                               			       březen, duben 2011.

Radě kraje se doporučuje vzít na vědomí návrh na finanční krytí investiční akce „Obnova gamakamery“ v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

návrh na finanční krytí investiční akce „Obnova gamakamery“ v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci;

ukládá

odboru zdravotnictví a řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace zabezpečit zařazení investiční akce „Obnova gamakamery“ do investičního plánu na rok 2011

odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor zdravotnictví

termín: 30. 12. 2011

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2