#### RK-17-2011-22

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů

pro: jednání rady kraje č. 17/2011 dne 17. 5. 2011

zpracovala: A. Prokešová

předkládá: K. Lisá

Popis problému:

Na základě zadávacího řízení, které proběhlo v období prosinec 2010 – únor 2011, byla dne 21. 2. 2011 uzavřena Smlouva o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů se zhotovitelem 20-20 Vision Graphics, s.r.o., se sídlem Kosmákova 10, 586 01  Jihlava, IČ 49967819.

V souladu s čl. 3 odst. (13) Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 08/09 ze dne 22. 9. 2009 byl dne 28. 4. 2011 uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Vysočinou a 20-20 Vision Graphics, s.r.o.

Dodatkem č. 1 je dotčeno ustanovení článku VI. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo, který řeší čas plnění, konkrétně se jedná o posunutí nejpozdějšího termínu předání díla ze dne 24. 5. 2011 na den 7. 6. 2011. Nutnost posunutí termínu plnění vyplynula ze skutečnosti, že s ohledem na reálný průběh zadávacího řízení byla Smlouva o dílo se zhotovitelem 20-20 Vision Graphics, s.r.o. podepsána o 2 týdny později oproti předpokládanému harmonogramu tohoto zadávacího řízení a vzhledem k požadavku objednatele (Vysočina) na zajištění kvality zpracovávaného díla bylo na kontrolním dni dohodnuto posunutí termínu plnění o tyto 2 týdny.

Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 08/09 ze dne 22. 9. 2009, čl. 3, odst. (13) bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu změny podstatných náležitostí.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na předmět plnění veřejné zakázky s názvem Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů, viz materiál 
RK-17-2011-22, př. 1.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci předmětu veřejné zakázky Grafické zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů, viz materiál RK-17-2011-22, př. 1.

odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

termín: 17. 5. 2011

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1