#### RK-25-2011-67, př. 2

počet stran: 6

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o realizaci grantového projektu, č. smlouvy 1.3/2/0031,

v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/1.3.02 další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a

Evropského sociálního fondu

Článek I

Smluvní strany

Zprostředkující subjekt (dále jen „poskytovatel“)

Název kraje: 			Kraj Vysočina

Sídlo:				Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:				70890749

Zastoupený:			MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Bankovní spojení:		Volksbank CZ, a. s.

Číslo účtu:			4 200 150 773/6800

a

Smluvní strana (dále jen „příjemce“)

Název:	 		AISIS, občanské sdružení

Sídlo:			Gorkého 499, Kladno, 272 01

Statutární zástupce:	Ing. Martin Ježek, člen správní rady

# IČO:			67798853

# DIČ:			CZ67798853

Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.

# Číslo účtu příjemce:	195362369/0600

Smluvní strana je plátcem DPH

Článek II

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o realizaci grantového projektu „Rozumíme penězům v kraji Vysočina“, reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0031 ze dne 6. 11. 2009 (dále jen „Smlouva“).

Článek III

- V článku II odst. 2 Smlouvy a v části I. „Souhrnné informace o projektu“ přílohy č. 1 Smlouvy se ruší datum ukončení realizace projektu 30. 11. 2011 a nahrazuje novým datem 31. 3. 2012.

- V části VII. „Harmonogram klíčových aktivit“ přílohy č. 1 Smlouvy a v příloze č. 2 Smlouvy (Prohlášení o změnách v projektu) se harmonogram klíčových aktivit projektu  ruší a nahrazuje novým harmonogramem realizace klíčových aktivit projektu:

| Klíčová aktivita/rok (2009) | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanční vzdělávání pedagogických týmů zapojených škol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Další vzdělávání koordinátorů FV zapojených škol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Rozšíření nabídky DVPP pro ZŠ v kraji Vysočina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Klíčová aktivita/rok (2010) | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Finanční vzdělávání pedagogických týmů zapojených škol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Další vzdělávání koordinátorů FV zapojených škol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rozšíření nabídky DVPP pro ZŠ v kraji Vysočina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Klíčová aktivita/rok (2011) | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Finanční vzdělávání pedagogických týmů zapojených škol | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X |  |
| Další vzdělávání koordinátorů FV zapojených škol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rozšíření nabídky DVPP pro ZŠ v kraji Vysočina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Klíčová aktivita/rok (2012) | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Další vzdělávání koordinátorů FV zapojených škol | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozšíření nabídky DVPP pro ZŠ v kraji Vysočina | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Část IX. „Rozpočet projektu“ přílohy č. 1 Smlouvy  se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým Rozpočtem projektu, jež je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1)	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a tři poskytovatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4)	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5)	Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 9. 8. 2011 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. xxxx/25/2011/RK.

| Za poskytovatele: |  | Za příjemce: |
| --- | --- | --- |
| V Jihlavě dne |  | V dne |
| MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje |  | Ing. Martin Ježek člen správní rady |

Příloha Dodatku č. 1 Smlouvy č.1.3/2/0031