# RK-28-2012-81

## Projekt “Zásah bez hranic“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování

pro: jednání rady kraje č. 28/2012 dne 14. 8. 2012

zpracovala: D. Marešová

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování č. FMP/V/59/2012, týkající se projektu Zásah bez hranic realizovaný Krajem Vysočina od 13. 1. 2012 z Fondu malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko.

Z důvodu náročnosti příprav aktivity Společné cvičení příslušníků HZS KV a hasičů z Dolního Rakouska v Tullnu je nezbytné posunout termín této aktivity a tím i prodloužit realizaci projektu z původního termínu 31. 8. 2012 na 31. 10. 2012.

O podání žádosti o prodloužení projektu rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 12. 6. 2012 usnesením č. 1167/24/2012/RK („Rada kraje rozhoduje podat žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. 70 „Zásah bez hranic“ dle materiálu RK-24-2012-34, př. 1; ukládá odboru regionálního rozvoje předložit žádost o prodloužení termínu realizace projektu dle materiálu RK-24-2012-34, př. 1 na zasedání Regionálního monitorovacího výboru dne 20. 6. 2012.“).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování č. FMP/V/59/2012 dle materiálu RK-28-2012-81, př. 1.

V souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je v této věci oprávněna rozhodnout rada kraje.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování č. FMP/V/59/2012 dle materiálu
RK-28-2012-81, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 14. 9. 2012

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1