#### RK-40-2012-52

Informace o vyhodnocení postupu implementace výstupů projektu „Řízení příspěvkových organizací“

pro: jednání rady kraje č. 40/2012 dne 11. 12. 2012

zpracoval: D. Buřičová, E. Janoušková

předkládá: D. Buřičová, E. Janoušková

Popis problému:

V rámci projektu „Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina“ (dále jen KVALITA 09), financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, byla mimo jiné realizována aktivita Řízení příspěvkových organizací. Projekt realizovala na základě výběrového řízení společnost Dynatech spol. s r. o. Výstupem bylo vytvoření návrhu strategického rámce pro postupnou implementaci konkrétních opatření, která povedou ke zlepšení řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a k nastavení efektivního systémového prostředí.

Pro implementaci Strategie byl vytvořen harmonogram nezbytných kroků, který řešil cílové datum jejich splnění. Rada kraje tento harmonogram schválila usnesením č. 1495/30/2011/RK.

V rámci harmonogramu implementace bylo konstatováno, že jednotlivé kroky mohou mnohdy navzájem souviset nebo se vzájemně podmiňovat, proto bylo doporučeno před každou novou implementací provést vyhodnocení předchozího stavu a revidovat nové kroky strategie tak, aby další proces mohl být implementován správně. Tuto práci průběžně prováděl pracovní tým pro implementaci principů řízení, zefektivnění a zkvalitnění řízení PO zřizovatelem, jmenovaný ředitelem krajského úřadu a zaměstnanci odboru analýz a podpory řízení, kteří byli v úzkém kontaktu jak se zřizovatelskými a servisními odbory KrÚ, tak s řediteli PO a mohli tak do vyhodnocení jednotlivých kroků přinést řadu konkrétních poznatků. Přípravu řešení a jeho implementaci do praxe prováděly samostatné realizační minitýmy.

Výsledkem je podrobné vyhodnocení plnění nastavených úkolů k 31. 12. 2012, uvedené v příloze RK-40-2012-52, př. 1 (Vyhodnocení postupů implementace výstupů aktivity č. 2 projektu Kvalita 09 „Řízení příspěvkových organizací“).

Ukončení celé implementace bylo nastaveno na polovinu roku 2013 s tím, že implementace bude pokračovat s uplatňováním dosavadních principů.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Předkladatelé navrhují Radě Kraje Vysočina:

vzít na vědomí

informaci o vyhodnocení postupu implementace výstupů aktivity č. 2 projektu Kvalita 09 „Řízení příspěvkových organizací“ dle materiálu RK-40-2012-52, př. 1;

souhlasit

s posunem implementace dosud nedokončených kroků popsaných s příloze RK-40-2012-52, př. 1 s tím, že konečný termín dokončení projektu zůstane bez změny, tj. 30. 6. 2013

Dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) je výkon zřizovatelských funkcí vyhrazen radě kraje.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

bere na vědomí

informaci o vyhodnocení postupu implementace výstupů aktivity č. 2 projektu Kvalita 09 „Řízení příspěvkových organizací“ dle materiálu RK-40-2012-52, př. 1;

souhlasí

s posunem implementace dosud nedokončených kroků popsaných v materiálu
RK-40-2012-52, př. 1 s tím, že konečný termín dokončení projektu zůstane bez změny, tj. 30. 6. 2013.

odpovědnost: ředitel úřadu a ředitelé sekcí

termín: 30. 6. 2013

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1