#### RK-02-2013-42

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 2/2013 dne 15. 1. 2013

zpracoval: L. Hrůza

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2011.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00010.0200 musel pan MgA. Petr Tůma, s místem podnikání Tyršova 370, 394 68 Žirovnice, IČO: 67058922 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Restaurátorská technologická dílna“ do 31. 12. 2012 s vyúčtováním do 31. 1. 2013. Dne 27. 12. 2012 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2013. Z důvodu nutnosti odstranění vad předmětného díla ze strany dodavatele nedošlo příjemcem k jeho převzetí a z tohoto důvodu dojde ke zpoždění realizace projektu o 6 měsíců. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-02-2013-42, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00010.0200 je obsahem materiálu RK-02-2013-42, př. 3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0200 dle materiálu RK-02-2013-42, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0200 dle materiálu
RK-02-2013-42, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 1. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3