RK-16-2013-17, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. VI

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Změna v rozložení a obsahu jednotlivých etap projektu. Realizace projektu bude rozdělena na 5 etap oproti původním 4 etapám. Změna v plánovaném čerpání finančních prostředků v jednotlivých etapách a letech. Přesun finančních prostředků ve výši 16 000,- Kč v řádku 6096 z 2. etapy do 1. etapy projektu. Změna v datech zahájení a ukončení výběrových řízení č. 004, 005, 006 a v popisu výběrových řízení č. 007, 008, 009 a 011. Změna v rozložení výdajů v řádku 6019 a navýšení části výdajů (poplatky) o DPH, změna výše DPH v řádku 6090. Změny se promítají do záložek Harmonogram, Potřeby, Zdroje, Etapy, Finanční plán, Výběrová řízení. |
| Zdůvodnění změn: – 2., 4. Změna nastala z důvodu potřeby rychlejšího čerpání finančních prostředků z IOP v rámci jednotlivých let a aktualizace obsahu z důvodu reflexe současného stavu projektu 3. Úhrada toho výdaje vyvstala dříve oproti původně plánovanému rozpočtu. 5. Na výdaje v rámci poplatků ve stavebním řízení není uplatňována sazba DPH, na výdaje v rámci ISVZ je uplatňováno zdanění DPH. Výdaje na poplatky v systému IZVS jsou potřeba před zahájením veřejné zakázky i v průběhu celé výstavby v rámci možných dodatečných prací (JŘBU) z tohoto důvodu dochází na rozčlenění na poplatky na část v absolutní hodnotě a na část s aktuální sazbou DPH. Dále dochází k přesnějšímu rozložení do let, které odráží celé dílčí úpravy v projektové žádosti. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům Smlouva o připojení (e.on) |
| Datum: 7. 5. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |