#### RK-21-2013-61

Podstatná změna XVII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov

pro: jednání rady kraje č. 21/2013 dne 11. 6. 2013

zpracoval: J. Bína, E. Komínková, L. Weber, E. Pausarová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.

Na základě nově vyvstalých skutečností bylo vypracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které bylo zkonzultováno s pracovníky MPSV. Změna v projektu spočívá ve změně trvání projektu – předpokládané ukončení 4. (závěrečné) etapy projektu se posouvá z 30. 6. 2013 na 15. 11. 2013. Změna  je vynucena havárií rozvodu TUV v objektu pro bydlení „Pod Křišťálovem B“ v Náměšti nad Oslavou. V současné době je řešena náprava v reklamačním řízení. Vzhledem k rozsahu havárie a z toho vyplývající časové náročnosti činností potřebných k úplnému odstranění jejích následků je nutno dočasně vystěhovat klienty do náhradního ubytování a posunout termín ukončení poslední etapy včetně změn termínů zbývajících VŘ na vybavení a tím i termín ukončení celého projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit posunutí termínu ukončení poslední etapy projektu včetně změn termínů zbývajících VŘ na vybavení a termín ukončení celého projektu na 15. 11. 2013 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí zapracovat změnu do Oznámení příjemce o změnách v projektu a povinných příloh.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

posunutí termínu ukončení poslední etapy projektu včetně změn termínů zbývajících VŘ na vybavení a termín ukončení celého projektu „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“ na 15. 11. 2013;

ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí zapracovat změnu do Oznámení příjemce o změnách v projektu a povinných příloh.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 30. 6. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 0