RK-25-2013-86, př. 3

počet stran: 22

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Kraj Vysočina

IČO: 708 90 749

se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33

jednající:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:	4200338880/6800

(dále jen „Objednatel“)

a

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

IČO: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

se sídlem [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

zapsaná v obchodím rejstříku vedeném [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, oddíl [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, vložka [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

jednající:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

bankovní spojení:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

číslo účtu:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ Bankovní účet doplnění uchazečem musí splňovat podmínku dle ustanovení čl. VII. odst. 7.1 této Smlouvy.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

Preambule

- Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na Část I. veřejné zakázky „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“);

- Veřejná zakázka dle předchozího ustanovení byla realizována v rámci projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit“ ev. č. CZ.1.02/6.1.00/11.11665 (dále jen „Projekt“) spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí a státního rozpočtu České republiky;

- Zadávací podmínky Veřejné zakázky byly v souladu s interními předpisy Objednatele schváleny usneseními č. [_____] Rady Kraje Vysočina na jednání č. [_____] konaném dne [_____];

- O výběru nejvhodnější nabídky na Veřejnou zakázku a uzavření této Smlouvy bylo v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění rozhodnuto usnesením č. [_____] Radou Kraje Vysočina na jednání č. [_____] konaném dne [_____].

Účel Smlouvy

  - Účelem této Smlouvy je příprava podkladů k vyhlášení vybraných evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) na území Kraje Vysočina za zvláště chráněná území dle příslušných právních předpisů.

  - Předmět této Smlouvy se týká následujících lokalit na území Kraje Vysočina:

| Kód Natura | Název lokality | Navrhovaná kategorie ochrany |
| --- | --- | --- |
| CZ0610025 | Habrová seč | přírodní rezervace/památka |
| CZ0610022 | Havranka | přírodní rezervace |
| CZ0610029 | Horní Mrzatec | přírodní památka |
| CZ0614132 | Kamenický rybník | přírodní památka |
| CZ0614133 | Kozének | přírodní památka |
| CZ0613003 | Maršovec a Čepička | přírodní památka |
| CZ0613012 | Na Ostrážné | přírodní památka |
| CZ0613002 | Roštýnská obora | přírodní rezervace |
| CZ0613013 | Šilhánky | přírodní památka |
| CZ0610005 | U Hamrů | přírodní památka |
| CZ0614134 | Údolí Jihlavy | přírodní rezervace/památka |
| CZ0615001 | Zaječí skok | přírodní rezervace |

Předmět Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době pro Objednatele průzkumy přírodních prvků v lokalitách uvedených v ustanovení čl. I odst. 1.2 této Smlouvy, jež umožní zpřesnění vymezení a zdůvodnění ploch vyhovujících zákonným definicím územní ochrany.

Průzkumy dle tohoto ustanovení budou Zhotovitelem provedeny na celých plochách EVL, jak jsou uvedeny v nařízení vlády č. 371/2009 Sb. s výjimkou EVL Údolí Jihlavy a EVL Habrová seč, kde budou průzkumy zaměřeny jen na jádrová území.

Zhotovitel se zároveň zavazuje pro účely vyhlašovacího procesu dle ustanovení § 40 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) provést identifikaci vlastníků a zpracovat plány péče se všemi náležitostmi dle ustanovení § 38 zákona o ochraně přírody a krajiny.

(dále jen „dílo“)

  - Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

  - Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích součástí a v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice a nabídkou zhotovitele na Veřejnou zakázku.

  - Zhotovitel se zároveň zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), zejména dle aktuálního platného a účinného znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.

  - Smluvní strany sjednávají, že subdodavatelem se pro účely této Smlouvy rozumí každá osoba, která dodává jakoukoliv část díla nebo jeho příslušenství a je odlišná od Zhotovitele. Zhotovitel je při provádění díla dle této Smlouvy oprávněn použít pouze ty subdodavatele a v takovém rozsahu, jak je uvedeno v přehledu subdodavatelů, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen provádět dílo dle této Smlouvy prostřednictvím osob (členů realizačního týmu), jejichž prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ.

Dílo a jeho části

  - Vypracování podkladů pro plány péče

  - Na území EVL uvedených v ustanovení čl. I odst. 1.2 této Smlouvy provede Zhotovitel průzkumy přírodních prvků, zaměřené na předměty ochrany a významné související aspekty. Průzkumy budou obsahovat podrobnou dokumentaci výskytu předmětu ochrany včetně mapových zákresů a fotodokumentace, kvantitativních informací a trendů vývoje s návrhy rámcových zásad managementu včetně nezbytných biotechnických řešení.

Průzkumy dle tohoto ustanovení budou provedeny na celých plochách EVL s výjimkou EVL Údolí Jihlavy a EVL Habrová seč. Na území EVL Údolí Jihlavy a EVL Habrová seč budou průzkumy zaměřeny jen na jádrová území, jejichž vymezení tvoří přílohu č. 2 a nedílnou součást této Smlouvy, tedy u EVL Údolí Jihlavy nebudou obsahem průzkumů mimo jiné ani plochy mimo území kraje (část EVL zasahuje do Jihomoravského kraje) ani plochy, jejichž cílovou kategorií je národní přírodní rezervace a její ochranné pásmo (území NPR Mohelenské hadcové stepi a jejího ochranného pásma).

  - Průzkumy dle předchozího ustanovení se zajistí pro EVL aktualizace a zpodrobnění mapování biotopů na měřítko katastrální mapy. Nezbytné jsou průzkumy společenstev, která jsou důležitá z hlediska územní ochrany (společenstva přirozená, vzácné a unikátní vegetační jednotky, antropicky podmíněné vegetační typy – např. druhově bohaté luční porosty). Též společenstva významná pro návrh řízení péče - managementu - ukazující a doprovázející přirozené sukcesní pochody (lada, rozrůstající se křoviny), společenstva nepřirozená (nežádoucí), apod.

  - Průzkumy dle písm. a) tohoto odstavce budou dále zaměřeny na vybrané skupiny – pro získání kvantitativních (stanovení početnosti) nebo alespoň semikvantitivních (odhady početností) dat, s použitím standardních a opakovatelných metod, seznam zjištěných druhů, údaje o početnosti, zhodnocení stavu populace, komentář k významným druhům. Přestože předmět ochrany v EVL může být užší, je s ohledem na charakter lokality potřeba provést šířeji zaměřené průzkumy, než jen na předměty ochrany EVL.

Minimální rozsah průzkumů prováděných Zhotovitelem je vymezen v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 3 a nedílnou součást této Smlouvy.

  - Minimální obsah výstupů díla bude:

    - zpráva o průzkumu přírodních prvků, která bude obsahovat:

- textovou (tabulkovou) část s obsahem:

- materiál a metodika:

- stručný popis přírodních poměrů území: geologie, geomorfologie, pedologie, klima, stupeň ovlivnění člověkem, apod.;

- data průzkumů (např. v tabulce);

- použitá metodika průzkumu (vymezení semi/kvantitativní škály, atd.);

- použitá určovací literatura;

- výsledky:

- komentované seznamy:

- biotopů;

- společenstev;

- význačných druhů;

- všech chráněných a ohrožených druhů (podle vyhlášky, červeného seznamu).

Komentář velikostí populací podle semi/kvantitativní škály a vazbou na biotopy, nálezovými okolnostmi a podle potřeby i s komentářem autora o charakteru výskytu a o jeho významu.

Musí být zřejmé, které druhy a v kterém období byly pozorovány (rozlišit literární zdroje a vlastní pozorování).

- návrh lokalizace trvalých monitorovacích ploch (u návrh jevů k pozorování – může být návrh na širší průzkumy i následný monitoring, apod.).

- diskuse:

- porovnání současného stavu s literárními údaji;

- komentář k nejvýznačnějším nalezeným druhům;

- zhodnocení významu lokality pro územní a druhovou ochranu.

- závěry:

- celkový význam lokality pro územní ochranu, návrh předmětů ochrany (zvlášť regionální/národní a zvlášť evropské = typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla vyhlášena EVL), současný stav a perspektivy zachování předmětů ochrany;

- vymezení a zdůvodnění ploch vyhovujících definicím územní ochrany;

- stanovení priorit ochrany a návrhy na management;

- návrh a zdůvodnění bližších ochranných podmínek (ekologických limitů nebo podmínek ochrany vzhledem k předmětu ochrany).

- seznam použité literatury;

- fotodokumentace:

- fotografie;

- seznam fotografií;

- mapa s lokalizací.

- mapové zákresy.

Mapy budou obsahovat sledované jevy a údaje ve struktuře dle tabulek – atributové tabulky ve shapefile:

- vždy obsažené jevy a data:

| Název shapefile | Geometrie | Atribut | Typ | Délka | Význam | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice EVL | P | Název | text | 100 | hranice EVL podle nařízení vlády |  |
|  |  | Kód NATURA | text | 9 | kód lokality |  |
| Biotop | P | biotop_kod | text | 8 | kód biotopu dle Katalogu biotopů | podrobný zápis biotopu v případě mozaiky uvést kód rozhodného biotopu pro management |
|  |  | biotopy | text | 250 | stručný popis biotopů |  |
|  |  | manag | text | 250 | stručný popis managementu |  |
|  |  | plocha | číslo double (délka 18, 4 desetinná místa) | 8 | výměra dílčí plochy |  |

- jevy specifické pro jednotlivé EVL, jejich minimální rozsah je vymezen v příloze č. 2 této Smlouvy:

| Název shapefile | Geometrie | Atribut | Typ | Délka | Význam | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegetace | P | syntaxon | text | 100 | asociace | rostlinná společenstva |
|  |  | stav | text | 255 |  |  |
| Zoologie | P, B | species | text | 100 | vědecky (latinsky) druh | druhy: P - zkoumaná plocha B - chytací a sběrné vybavení B - pozorovací bod |
|  |  | druh | text | 100 | jméno druhu |  |
|  |  | stav | text | 255 | (semi) kvantitativní údaje, nálezové okolnosti a komentář |  |
| Botanika | P, B | species | text | 100 | vědecky (latinsky) druh | Druhy: P - zákres populací B - zákres jedinců (popř. mikropopulací) |
|  |  | druh | text | 100 | jméno druhu |  |
|  |  | stav | text | 255 | (semi) kvantitativní údaje, nálezové okolnosti a komentář |  |

| Mykologie | P, B | species | text | 100 | vědecky (latinsky) druh | P, B – zkoumaná plocha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | druh | text | 100 | jméno druhu |  |
|  |  | stav | text | 255 | (semi) kvantitativní údaje, nálezové okolnosti a komentář |  |
| P – plocha (plochy pro specifické jevy nemusí pokrývat celé území – mapují se např. jen významná společenstva) B - bod |

  - Podklady (zpráva o průzkumu přírodních prvků) pro jednotlivé lokality budou vyhotoveny dvakrát v listinné podobě a dvakrát v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči (fotodokumentace bude vyhotovena pouze v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči). Textové dokumenty budou zpracovány ve formátu *.doc, tabulkové přílohy či datové soubory ve formátu *.doc nebo *.xls, obrazová data (včetně map apod.) ve formátech *.jpg, *.tif nebo *.pdf a geografická data též ve vektorizované podobě ve formátu shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf), souřadnicový systém S-JTSK.

  - Zhotovitel se zavazuje zadat výsledná data do aplikace pro sběr nálezových dat Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“) přístupné na adrese http://ndop.nature.cz a to nejpozději do 31. 8. 2014. Přístupová práva k zadávání dat do databáze zprostředkuje Objednatel.

  - Data budou zadána pro všechny nalezené taxony, velikost lokality v nálezové databázi (lokalizace) bude v ploše EVL nebo menší (dílčí plochy, body, apod.).

  - Identifikace vlastníků

  - Ve vazbě na podklady získané dle předchozího ustanovení, tj. vymezení hranic zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma navrženého k vyhlášení, provede Zhotovitel pro účely vyhlašovacímu procesu dle zákona o ochraně přírody a krajiny identifikaci vlastníků spočívající v uvedení veškerých údajů o pozemku a vlastnických a nájemních vztazích v území.

  - Identifikace vlastníků dle předchozího ustanovení bude vyhotovena dvakrát v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči. Textové a tabulkové soubory budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.rtf, tabulkové přílohy též možno ve formátu *.xls.

  - Vypracování návrhů plánů péče

  - Zpracování návrhů plánů péče pro EVL v kategoriích zvláště chráněných území a v hranicích dle předchozího odstavce. Plány péče budou Zhotovitelem zpracovány dle platných právních předpisů a metodik, zejména dle ustanovení § 38 zákona o ochraně přírody a krajiny, vyhlášky č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, v platném znění (dále jen „vyhláška o plánech péče“).

  - Návrhy plánů péče budou zpracovány podle aktuálně platné Osnovy plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná pásma, která je přístupná prostřednictvím internetových stránek Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/osnova_planu_pece a přiměřeně podle dalších metodik Ministerstva životního prostředí zveřejněných na internetových stránkách http://www.mzp.cz/cz/metodicke_materialy_zvlaste_chranena_uzemi.

  - Plány péče budou zpracovány pro desetileté období, přičemž začátek období bude k 1.1.2016.

  - U plánů péče pro území s předmětem ochrany na lesních pozemcích bude platnost upravena – prodloužena až do konce platnosti celého decénia LHP.

  - Plány péče pro lesní části EVL budou Zhotovitelem zpracovány přiměřeně (tj. jen těch částí nově vzniklých zvláště chráněných území, jejichž jediným předmětem ochrany je naplňování Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) dle Pravidel hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/pravidla_hospodareni.

  - Plány péče pro nelesní části evropsky významných lokalit budou zpracovány přiměřeně dle Zásad péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. Pravidla jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/zasady_pece_nelesni_biotopy.

  - V dostatečném časovém předstihu (minimálně jeden měsíc před termínem odevzdání prací Objednateli) zajistí Zhotovitel předložení elektronické verze zpracovaného plánu péče AOPK  ČR, Regionálnímu pracovišti: Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod ke kontrole věcné správnosti návrhu a vydání písemného stanoviska. Kladné písemné stanovisko bude pak nedílnou součástí odevzdaného díla.

  - Návrhy plánů péče pro jednotlivé lokality vyhotoví Zhotovitel dvakrát v listinné podobě a dvakrát v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči. Textové a tabulkové soubory budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.rtf, obrazová data (včetně výtisků map) v rastrové podobě ve formátech *.jpg, *.tif nebo *.pdf. Zákresy dílčích ploch apod. budou odevzdány též jako geografická data ve vektorizované podobě ve formátu shapefile (*.shp, *.shx, *.dbf). V ostatním dle přílohy 3 vyhlášky o plánech péče.

Termíny realizace díla

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo, které je předmětem této Smlouvy a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 31.12.2014.

  - Část díla vymezenou v ustanovení čl. III. odst. 3.1 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dokončit a bez vad a nedodělků předat Objednateli nejpozději do 31.8.2014.

  - Část díla vymezenou v ustanovení čl. III. odst. 3.2 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dokončit a bez vad a nedodělků předat Objednateli nejpozději do 31.10.2014.

  - Část díla vymezenou v ustanovení čl. III. odst. 3.3 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dokončit a bez vad a nedodělků předat Objednateli nejpozději do 31.12.2014.

Převzetí díla

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo, nebo jeho část připraveno k předání a převzetí.

  - O předání a převzetí díla, nebo jeho části pořídí Objednatel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli;

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí;

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

  - Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady nebo nedodělky, musí předávací protokol dále obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků;

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

  - V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

  - V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

  - Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

  - Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

Cena díla

  - Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ,- Kč

(slovy: [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ korun českých)

bez daně z přidané hodnoty s tím, že zákonná daň z přidané hodnoty bude účtována k ceně za dílo podle právních předpisů platných k okamžiku poskytnutí zdanitelného plnění.

  - Cena díla veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla. Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přirážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.

  - Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

Platební podmínky

  - Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně podle dílčího plnění Zhotovitele, účtovaného Zhotovitelem daňovými doklady, jejichž přílohami bude soupis provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem.

Daňové doklady vystavované zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli.

Bankovní účet uvedený Zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Objednatel Zhotovitelem vystavený daňový doklad za podmínek dle ustanovení odst. 7.5 tohoto článku Zhotoviteli vrátit.

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu ceny díla, nebo její části vždy nejdříve 14 kalendářních dnů po protokolárním předání a převzetí díla, nebo jeho části, a to vždy pouze na částku odpovídající dílu, nebo jeho části, která byla protokolárně převzata Objednatelem.

  - Objednatel je oprávněn provádět úhrady ceny díla Zhotoviteli tak, že Zhotoviteli bude uhrazena cena díla dle příslušného daňového dokladu bez daně z přidané hodnoty, přičemž částka připadající na úhradu daně z přidané hodnoty bude Objednatelem za Zhotovitele v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění uhrazena přímo na účet příslušného správce daně.

Objednatel je oprávněn využít své právo přímé úhrady daně z přidané hodnoty dle tohoto ustanovení u každého jednotlivého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, přičemž na základě písemné žádosti doloží Objednatel Zhotoviteli provedení úhrady příslušné částky na účet správce daně.

Smluvní strany sjednávají, že v případě využití oprávnění Objednatele dle tohoto ustanovení nevzniká Zhotoviteli nárok na úhradu částky připadající na daň z přidané hodnoty dle příslušného daňového dokladu.

  - Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt OPŽP a být označen názvem a číslem Projektu. Součástí daňových dokladů vystavovaných Zhotovitelem musí vždy být soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně bezvadně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku, uskutečněných Zhotovitelem a potvrzených zástupcem Objednatele.

  - Daňové doklady Zhotovitele musí být vystavovány v souladu s požadavky právních předpisů na daňové doklady. Daňový doklad platí jako došlý v den, kdy byl v originále s přílohami prokazatelně doručen zástupci Objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad do 14 kalendářních dnů od doručení s písemným odůvodněním, neodpovídá-li Smlouvě či obecně platným právním předpisům, nebo není-li možné jej zkontrolovat. Byl-li daňový doklad takto vrácen, není Objednatel v prodlení s placením ceny díla. Splatnost je určena podle ustanovení odst. 7.1 tohoto článku, přičemž lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení opraveného daňového dokladu zmocněnému zástupci Objednatele. Není-li daňový doklad ve lhůtě 14 kalendářních dnů vrácen, platí, že s ním Objednatel souhlasí.

Komunikace smluvních stran

  - Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem. Jakákoliv oznámení a sdělení nebo dotazy podle této Smlouvy, které mají vliv na termíny realizace díla nebo na cenu díla, musí být současně s doručením elektronickou poštou doručeny také osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou s doručenkou na níže uvedené adresy smluvních stran:

Objednatel:

Kraj Vysočina, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33

Kontaktní osoba:

tel:	Ing. Martina Ferklová

e-mail:	ferklova.m@kr-vysocina.cz

fax:	564 602 516

Kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:	Ing. Jan Joneš

e-mail:	jones.j@kr-vysocina.cz

fax:	564 602 501

Zhotovitel:

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ, se sídlem [_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Kontaktní osoba:

tel:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

e-mail:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

fax:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

Kontaktní osoba ve věcech technických:

tel:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

e-mail:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

fax:	[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

  - Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

Součinnost Objednatele

  - Do 30 kalendářních dnů od protokolárního převzetí části díla vymezené v ustanovení čl. III. odst. 3.1 této Smlouvy vypracuje Objednatel návrh vytyčení hranic zvláště chráněných území a ochranných pásem, a to dle porovnání výsledků průzkumů s hranicemi EVL dle nařízení vlády č. 371/2009 Sb. s průběhem hranic pozemkových parcel, s lesními odděleními a porosty, s přihlédnutím k dalším vztahům v území, apod. a dle výsledků jednání s rozhodujícími vlastníky a předá jej Zhotoviteli. Zhotovitel na základě od Objednatelem získaných podkladů zahájí realizaci zbývajících částí díla.

  - K jednotlivým dílčím částem díla vymezeným v ustanovení čl. III. této Smlouvy uspořádá Zhotovitel kontrolní dny, ke kterým předá v předstihu 10 kalendářních dnů Objednateli elektronickou verzi návrhu dílčí části díla. Objednatel po obdržení elektronické verze návrhu dílčí části díla stanoví místo a čas kontrolních dnů v termínu do 10 pracovních dnů od obdržení elektronické verze návrhu dílčí části díla.

Pokud Zhotovitel obdrží na kontrolním dnu připomínky k předložené dílčí části díla, je povinen je zapracovat a do 14 dnů předložit Objednateli upravený návrh. Pokud bude mít Objednatel připomínky k upravenému návrhu dílčí částí díla, opakuje se proces uvedený v tomto ustanovení až do úplného vypořádání všech připomínek Objednatele.

Protokol s kladným hodnocením z kontrolního dne je podmínkou provedení předání a převzetí dílčí části díla. Ke kontrolním dnům je Objednatel oprávněn přizvat další osoby dle svého uvážení.

  - Pokud se proces zapracování připomínek k dílčí části díla dle předchozího ustanovení opakuje více, než dvakrát bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

  - V případech, kdy Objednatel vyhodnotí potřebu kontroly v mimořádném termínu, uvědomí o této skutečnosti písemně Zhotovitele a tento je povinen ve lhůtě do 2 pracovních dnů domluvit a uspořádat, dle požadavků Objednatele, kontrolní den.

  - Objednatel poskytne na základě písemné žádosti Zhotovitele další vyjádření, stanoviska, informace a případné doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a ze Smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že je Zhotovitel povinen si tyto podklady opatřit sám.

  - Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s podklady a pokyny poskytnutými, či udělenými mu za účelem provádění díla Objednatelem a/nebo jeho zástupcem, jinak při provádění díla postupuje samostatně.

  - Zhotovitel se zavazuje, že veškeré materiály, data a informace, které mu za účelem plnění této Smlouvy poskytne Objednatel, použije výhradně pro účely plnění této Smlouvy a bude je chránit před zneužitím třetími osobami. Použití těchto materiálů, dat a informací pro jiné účely je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, a to po celou dobu platnosti této Smlouvy a následně po dobu dalších 5 let.

Vlastnické právo a licenční ujednání

  - Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel, a to od samého počátku.

  - Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele.

  - Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.

  - Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění podle tohoto ustanovení Objednateli. Kopie dokladu o tomto pojištění se následně stává přílohou č. 4 a nedílnou součástí této Smlouvy.

  - Zhotovitel na základě této Smlouvy poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo, za podmínek a v rozsahu dále uvedeném (dále jen „Licence“). Objednatel toto oprávnění přijímá v plném rozsahu.

  - Licence je poskytnuta jako výhradní, a to ke všem v úvahu připadajícím způsobům užití díla v neomezeném rozsahu, tj. bez jakéhokoliv omezení časového, územního, množstevního či jiného v úvahu připadajícího omezení, na které smluvní strany při uzavírání této Smlouvy nepomyslely a které je v souladu s platnými právními předpisy a v takovém rozsahu, jak je to nutné k dosažení účelu této Smlouvy a realizace Projektu.

  - Objednatel je oprávněn užít dílo celosvětově.

  - Licence zahrnuje zejména následující způsoby užití díla:

  - jeho rozmnožování;

  - rozšiřováním jeho originálu nebo rozmnoženiny;

  - pronájmem jeho originálu nebo rozmnoženiny;

  - půjčování jeho originálu nebo rozmnoženiny;

  - jeho sdělování veřejnosti.

  - Objednatel je dále zejména oprávněn dílo upravovat či jinak měnit nebo do něj zasahovat, zpracovat je za účelem vzniku nového díla, spojit je s jiným dílem či je zařadit do díla souborného.

  - Licence je poskytována na dobu trvání majetkových autorských práv Zhotovitele k dílu.

  - Udělení Licence nezavazuje Objednatele Licenci využít.

  - Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást Licence dle této Smlouvy zcela nebo z části poskytnout třetím osobám (dále jen „Podlicence“).

  - Zhotovitel souhlasí s následným opakovaným poskytnutím dalších Podlicencí Objednatelem Podlicence třetím osobám (dále jen „Podpodlicence“) a k následným opakovaným poskytnutím dalších Podpodlicencí těmito třetími osobami dalším osobám (řetězení Podlicencí), pokud Objednatel projeví vůli toto oprávnění nabyvateli Podlicence a dalším nabyvatelům Podpodlicencí udělit, a to v rozsahu a za podmínek, které určí Objednatel.

  - Udělení Podlicence a dalších Podpodlicencí k užití díla nezavazuje nabyvatele Podlicenci či další Podpodlicence využít, ledaže Objednatel projeví vůli, že tito nabyvatelé jsou povinni Podlicenci či další Podpodlicence využít.

  - Odměna za udělení Licence v rozsahu dle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy.

Záruka za jakost

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.

  - Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.

  - Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

Smluvní pokuty

  - Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:

- v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené a úplné dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení;

- v případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla dle této Smlouvy oproti termínům dle ustanovení čl. IV. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení

- v případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli ve sjednané lhůtě pojistnou smlouvu dle ustanovení čl. X. odst. 10.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení;

- v případě, že se proces zapracování připomínek Objednatele k návrhu dílčí části díla dle ustanovení čl. IX. odst. 9.2 této Smlouvy ve vztahu k jednomu návrhu dílčí částí díla opakuje více, než dvakrát, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč;

- v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady a nedodělky v termínech stanovených Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad nebo nedodělků, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;

- v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;

- v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování Projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace Projektu snížena;

- v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit;

- v případě porušení kterékoliv povinnosti dle této Smlouvy Zhotovitelem, na níž se nevztahují ustanovení písm. a) až h) tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to ve vztahu ke každému jednotlivému porušení zvlášť;

- v případě, že Zhotovitel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní povinnost (včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány zvláštní smluvní pokuty), u níž byl již v průběhu plnění této Smlouvy na její porušování opakovaně písemně upozorněn, z toho nejméně jednou s výslovným poukazem na možnost uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši až do 10 % z ceny díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy za každý takový případ porušování smluvní povinnosti, přičemž konkrétní výši příslušné smluvní pokuty stanoví Objednatel v písemném upozornění na možnost uložení smluvní pokuty podle závažnosti postihovaného porušení smluvní povinnosti; pokračuje-li Zhotovitel v porušování téže smluvní povinnosti navzdory předchozímu uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení Smlouvy, lze smluvní pokutu uložit i opakovaně za porušování stejné smluvní povinnosti, přičemž však souhrn všech smluvních pokut uložených za porušování stejných nebo různých smluvních povinností podle tohoto ustanovení Smlouvy nesmí překročit 50 % z ceny díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy;

- Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- je proti němu zahájeno insolvenční řízení;

- vstoupí do likvidace;

- přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;

- je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;

- oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;

- přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zároveň v případě, kdy z jakéhokoliv důvodu dojde k nepřidělení, ztrátě, odebrání, či krácení dotace na financování Projektu. V takovém případě tato Smlouva zaniká s účinností od okamžiku doručení písemného odstoupení Objednatele Zhotoviteli. Plnění, které si smluvní strany této Smlouvy vzájemně poskytly do okamžiku doručení odstoupení Objednatele dle tohoto ustanovení, bude vypořádáno za podmínek dle této Smlouvy.

Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatele dle tohoto ustanovení právo na úhradu části ceny díla, která jím bude zhotovena do okamžiku doručení odstoupení Objednatele a která bude následně Objednatelem za podmínek dle této Smlouvy převzata.

  - Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

- je v prodlení s úhradou některé s plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.

  - Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na úhradu části ceny díla, která jím bude zhotovena po okamžiku doručení písemného odstoupení jedné, či druhé smluvní strany této Smlouvy.

Ostatní ustanovení

  - Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.

  - Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této Smlouvy publicitu Projektu a dodržovat pravidla publicity dle Závazných pokynů. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde změně těchto pravidel, je Zhotovitel povinen se s těmito změnami seznámit.

  - Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje zejména:

  - poskytovat nezbytné informace týkající se činností Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektu;

  - poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnosti včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelem v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;

  - poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Státnímu fondu životního prostředí České republiky, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánů státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.

  - Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen sledovat informační zdroje Objednatele související s realizací Projektu a plněním dle této Smlouvy, jakož i aktuální informace týkající se OPŽP a případných změn pravidel OPŽP vztahujících se k plněné této Smlouvy.

Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tj. pouze statutárními zástupci podle jejich oprávnění vyplývajícího z obchodního rejstříku nebo osobami, které jsou oprávněny jednat ve věcech smluvních a jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že zápis ve stavebním deníku se nepovažuje za písemný dodatek k této Smlouvě dle tohoto ustanovení.

  - Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

  - Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- Seznam subdodavatelů; DOPLNÍ UCHAZEČ

- Vymezení jádrových území;

- Položkový rozpočet; DOPLNÍ UCHAZEČ

- Doklad o pojištění Zhotovitele.

  - Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, které odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato Smlouva je zhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Objednatel obdrží po třech vyhotoveních a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V __________ dne __________

_________________________

Kraj Vysočina

MUDr. Jiří Běhounek

hejtmanV __________ dne __________

_________________________

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ

[_____] DOPLNÍ UCHAZEČ