#### RK-37-2013-74

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 37/2013 dne 19. 11. 2013

zpracoval: I. Hájková

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Prodejny regionálních produktů 2013.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00625.015 musí společnost Dalešické cukrářství, s.r.o., s místem podnikání Dalešice 61, 675 54 Dalešice, IČO: 27757889 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Dalešické cukrářství – prodejna s posezením“ v termínu do 30. 11. 2013 a v termínu do 31. 12. 2013 předložit závěrečnou zprávu, jejíž součástí je mimo jiné kopie certifikátu „Prodejna regionálních produktů“.

Dne 11. 11. 2013 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) prostřednictvím datové schránky žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2014, tedy o dalších 7 měsíců. Tato žádost je obsahem materiálu 
RK-37-2013-74, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00625.015 je obsahem materiálu RK-37-2013-74, př. 3.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR jako garant programu zdůvodnění posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00625.015 dle materiálu RK-37-2013-74, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00625.0015 dle materiálu 
RK-37-2013-74, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 12. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 3