RK-40-2013-122, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XI

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: 1) Převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 do roku 2014 2) Změny v harmonogramu projektu |
| Zdůvodnění změn: 1) S koncem kalendářního roku 2013 převádíme do kalendářního roku 2014 nevyčerpané prostředky a to v těchto řádcích a v této výši: 5030 – převádíme absolutní částku 2 465 Kč 5032 – převádíme absolutní čásktu 19 078 Kč 5039 – převádíme absolutní částku 55 Kč 5050 – převádíme částku 20 000 Kč bez DPH, tedy 24 200 Kč s DPH 6011 – převádíme částku 560 000 Kč bez DPH, tedy 677 600 Kč s DPH 6013 – převádíme absolutní částku 4 599 350 Kč 6014 – převádíme částku 62 500 Kč bez DPH, tedy 75 625 Kč s DPH 6019 – převádíme částku 305 290 Kč bez DPH, 309 446 Kč s DPH (poz. vzhledem ke kombinaci absolutních částek a částek bez DPH je příloze Dílčí změny v projektové žádosti podrobně uvedeno rozložení výdajů v tomto řádku před a po změně) 6096 – převádíme absolutní částku 84 000 Kč 2) „Výběr a nákup nemovitostí“ – vzhledem k tomu, že nákup pozemků je budoucími kupními smlouvami vázán na přidělení dotace, není možné danou aktivitu realizovat v termínu aktuálně uvedeném v žádosti. Z toho důvodu je nezbytná úprava harmonogramu a posunutí tohoto termínu. |
| Seznam přiložených dokumentů: 1. Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 17. 12. 2013 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |