#### RK-07-2014-16

Stavební záměr „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“, návrh na zařazení nové akce „Nemocnice Třebíč – stavební úpravy pavilonu U, přestěhování CT“ do rozpočtu kraje

pro: jednání rady kraje č. 7/2014 dne 25. 2. 2014

zpracoval(a): O. Homola, E. Tomášová

předkládá: P. Kolář, S. Měrtlová

Popis problému:

Jedná se o záměr dostavby areálu Nemocnice Třebíč řešící lůžkové kapacity chirurgických oborů, lůžka intenzivní péče, ambulantní provozy, příjem urgentních pacientů, hemodializační oddělení a další kapacity. Současně záměr řeší i technické záležitosti – energocentrum, medicinální plyny, inženýrské sítě a komunikační řešení části areálu.

Akci „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ rozhodla zařadit do rozpočtu kraje rada kraje usnesením 0324/07/2013/RK na základě návrhu materiálu OM. Tímto rozhodnutím byl dán pokyn k zahájení investorské přípravy. Následně ředitel krajského úřadu na návrh OM pro řešení úkolu jmenoval pracovní tým složený se zástupců krajského úřadu a Nemocnice Třebíč. Pracovní tým celou problematiku podrobně projednal a zajistil zpracování posouzení původní studie firmy Penta Jihlava v.o.s z roku 2011 firmou LT Projekt a.s. Brno. Na základě tohoto posouzení a upřesnění požadavků Nemocnice Třebíč na celkové dopravní a technologické úpravy byl zpracován předběžný odhad ceny uvažované investice. Vzhledem k tomu, že předpokládané investiční náklady přesahovaly možnosti financování, projektový tým celou problematiku znovu projednal a zadal aktualizaci výchozí studie se zadáním prověření možnosti redukce objemu budovy, maximálního využití stávajících provozů při zachování nebo nevýznamném snížení potřebných kapacit. Aktualizace potvrdila možnost snížení objemu budov a tím i investičních nákladů, přičemž je v podstatě zachována požadovaná kapacita provozů. Aktualizovaná studie byla projednána v pracovním týmu, bylo k ní vzneseno několik připomínek a návrhů na odlišné řešení či úpravu některých uzlů a provozů a včetně těchto připomínek je výchozím podkladem pro stavební záměr předkládaný radě kraje k projednání.

Aktualizovaná studie předpokládá demolici stávajících nevyhovujících objektů A, A1, CH, R, Z a bývalé transfuzní stanice a rekonstrukci vnitřních prostor objektu G, spojovacího krčku mezi pavilony G a K, části přízemí pavilonu O, T2 a U. Průběh stavebních prací je předpokládán v období 2015 – 2016 a měl by probíhat za nepřerušeného provozu s důrazem na minimalizaci omezení provozu nemocnice, byť je nepochybné, že po dobu výstavby bude provoz dotčen.

Financování investice je uvažováno z  rozpočtu kraje. V současné době není zřejmé, zda bude možné využít vnější zdroje – např. fondy EU.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM a OZ předkládají radě kraje stavební záměr výše uvedené akce k projednání. Vlastní stavební záměr je obsahem materiálu RK-07-2014-16, př.1 a př. 1a (rozpis lékařské technologie a mobiliáře) a jeho výkresová část bude k dispozici na jednání rady kraje.

S ohledem na nutnost přemístění pracoviště CT ze stávajícího umístění v pavilonu A1 do náhradních prostor v pavilonu U před zahájení stavby, považují OM a OZ za potřebné stavební úpravy v pavilonu U realizovat a CT přestěhovat a oživit na novém místě před předáním staveniště PCHO zhotoviteli. Pokud by stavební úpravy v pavilonu U byly součástí veřejné zakázky na akci Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů prodloužil by se harmonogram výstavby. Proto navrhujeme stavební úpravy v pavilonu U pro přemístění CT realizovat jako samostatnou akci před zahájením akce Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů. To zajistí, že při předání staveniště PCHO vybranému zhotoviteli bude již CT přemístěn a práce se nebudou zdržovat. Finanční krytí nové akce bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci stávající výše alokace přílohy M4.

Návrh usnesení předpokládá schválení předloženého stavebního záměru a rozhodnutí o zařazení nové akce „Nemocnice Třebíč – stavební úpravy pavilonu U, přestěhování CT“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví.

Schválení stavebního záměru je předpokladem pro zahájení projektových prací na základě zadávacího řízení na služby a následně zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. V letošním roce jsou v rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky umožňující krytí projektové přípravy, což je v souladu s navrženým časovým plánem záměru.

Stanoviska:

Pracovní tým jmenovaný ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina spisem č.j. KUJI 18022/2013 k řešení úkolu „Investorská příprava akce Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ projednal aktualizovanou studii záměru včetně připomínek a návrhů na odlišné řešení či úpravu některých uzlů a provozů a doporučuje radě kraje předložený stavební záměr schválit. Současně doporučuje rozhodnout o zařazení nové akce zajišťující přestěhování CT do rozpočtu kraje v zájmu zajištění přípravy a realizace budoucí veřejné zakázky na stavební práce na akci Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů.

ORR nemá připomínky k předkládanému materiálu.

Odbor ekonomický: Pokud bude stavební záměr „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ schválen, bude třeba celkový objem finančních prostředků (stavební část cca 363 000 000 Kč bez DPH a vybavení cca 70 000 000 Kč bez DPH) potřebných na realizaci a dokončení akce plánovat do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek v rozsahu potřebných finančních prostředků na daný rozpočtový rok. V současné době finanční nástroje hospodaření kraje (rozpočet a rozpočtový výhled) nepočítají s realizací takto finančně náročných investičních akcí.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

stavební záměr „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“ dle materiálu 
RK-07-2014-16, př. 1 a RK-07-2014-16, př. 1a;

rozhoduje

zařadit novou akci „Nemocnice Třebíč – stavební úpravy pavilonu U, přestěhování CT“ do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 – Investice ve zdravotnictví.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor zdravotnictví, pracovní tým jmenovaný ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina spisem č. j. KUJI 18022/2013

termín: 28. 2. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2