Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-07-2014-41, př. 1

počet stran: 4

Registrační číslo projektu:	CZ.1.11/3.4.00/27.01345

Název projektu: 		Od myšlenky k výrobku

Žadatel:			Kraj Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní / upravená hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| Část 1. Projekt Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu: | 30.04.2014/30.06.2014 19 měsíce | 30.09.2014 24 měsíce |
| Část 8. Harmonogram projektu Název aktivity: Řízení projektu Konec aktivity: Název aktivity: Dodávka druhé skupiny zařízení Konec aktivity: Název aktivity: Dodávka třetí skupiny zařízení Konec aktivity: Datum ukončení projektu: Doba trvání projektu v měsících: | 30.4.2014/30.6.2014 30.11.2014/31.1.2014 nová aktivita 30. 4. 2014/30. 6. 2014 19/21 | 30. 9. 2014 31. 3. 2014 31. 8. 2014 30. 9. 2014 24 |
| Část 8. Harmonogram projektu Popis časové realizace: | Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení ve dvou časových etapách do 31. 7. 2013 (3D scannery, 3D tiskárny, robotická pracoviště) a do 30. 11. 2013 klasické a CNC obráběcí stroje). / Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení v jedné časové etapě do 31. 1. 2014. Celkem tedy projekt zahrnuje 2 etapy dodávek zařízení a 3 žádosti o platbu za tři aktivity (předložení do 31.8.2013, do 31.12.2013 a do 30. 4. 2014). / Celkem tedy projekt zahrnuje 1 etapu dodávek zařízení a 2 žádosti o platbu za tři aktivity (předložení do 28.2.2014 a do 30. 6. 2014). | Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení ve třech časových etapách do 31. 1. 2014 (3D scannery, 3D tiskárny, CNC obráběcí stroje), do 31. 3. 2014 (klasické obráběcí stroje) a do 31. 8. 2014 robotická pracoviště). Celkem tedy projekt zahrnuje 3 etapy dodávek zařízení a 3 žádosti o platbu za tři aktivity (předložení do 28.2.2014, do 30. 6. 2014 a do 30. 9. 2014). |
| Část 15. Finanční plán Pořadí žádosti o platbu: 01 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): Z toho investiční (Kč): Pořadí žádosti o platbu: 02 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): 204 000,00 Z toho investiční (Kč): 0,00 Pořadí žádosti o platbu: 03 Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): Z toho investiční (Kč): | 01/01 19 023 000/48 501 000 31.08.2013 0,00 19 023 000/48 501 000 02 29 478 000/204 000 31.12.2013 0,00/204 000 29 478 000/0 03/- 204 000,00/- 30.04.2014/- 204 000,00/- 0,00/- | 01 31 263 000,00 28.02.2014 0,00 31 263 000,00 02 7 140 000,00 30.06.2014 0,00 7 140 000,00 03 10 302 000,00 30.9.2014 204 000,00 10 098 000,00 |
| Část 17.Výběrová řízení Pořadové číslo VŘ: 001 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH Pořadové číslo VŘ: 004 (nové VŘ na zbylou část VŘ 001) Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Specifikace druhu zadavatele: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Druh výběrového řízení podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: Popis: Výběrové řízení s více dodavateli: Datum podpisu smlouvy o dílo: | 47 650 000,00 - - - - - - - - - - - - - - | 37 650 000,00 004 ano Veřejná zakázka č. 3 na dodávku zařízení veřejný zadavatel Výběrové řízení Nadlimitní zahájeno Otevřené řízení (§27) Dodávky 9 900 000,00 22.11.2013 31.5.2014 Veřejná zakázka na pořízení zbývajícího zařízení nepořízeného z výběrového řízení 001 (robotická pracoviště) Ne - |
| Harmonogram projektu: Zahájení a ukončení projektu (ukončení): Fyzické zahájení a ukončení projektu (ukončení): Datum žádosti o platbu: Dodávka první skupiny zařízení: Dodávka druhé skupiny zařízení: Dodávka třetí skupiny zařízení: | 30.04.2014/30.06.2014 30.04.2014/30.6.2014 31.08.2013, 31.12.2013, 30.04.2014 / 28.02.2014, 30.06.2014 IV.2013-VII.2013/ X.2013-I.2014 VIII.2013-XI.2013/ X.2013-I.2014 - | 30.09.2014 30.09.2014 28.02.2014, 30.06.2014, 31.08.2014 X.2013-I.2014 X.2013-III.2014 VI.2014-VIII.2014 |

Důvod změny:

V souladu s právními předpisy jsme realizovali výběrové řízení na dodávku zařízení se 6 částmi. V částech 1,2,3,5,6 byl vybrán dodavatel, v části 4 zbyla k hodnocení jen jedna nabídka. Z důvodu podání stížnosti na ÚOHS byl z důvodu časového nesouladu s možnostmi projektového financování zadavatelem zrušena i část 3. Na tyto 2 části jsme připravili a vyhlásili nové výběrové řízení, jehož zákonné termíny nám však neumožní dodržet termíny původně plánované v projektové žádosti. Tímto tedy žádáme o možnost opakovat výběrové řízení a k tomu posunout ukončení projektu o tři měsíce a upravit další termíny.

Dodávka pro část 6 (klasické soustruhy a frézky) v ceně 4 530 240 Kč se opozdila, do aktuální žádosti o platbu proto není zařazena a bude řešena samostatnou žádostí o platbu v termínu do 30. 6. 2014. Posun termínu je rovněž navržen do této změny.

Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne ...... usnesením č. ..........

Dopad na monitorovací ukazatele:

Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů.

Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil |  | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti