#### RK-10-2014-68, př. 1

počet stran: 2

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru Odborná kvalifikace žáků – klíč k jejich budoucnosti)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Hotelová škola Třebíč |
| Název projektu | Odborná kvalifikace žáků – klíč k jejich budoucnosti |
| Program, kam má být projekt předložen | Erasmus+ |
| Předpokládaný termín podání projektu | Březen 2014 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Hlavním cílem projektu je zdokonalení studentů v praktických, odborných, sociálních a jazykových dovednostech. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Hlavním cílem projektu je mobilita/ vycestování 30 studentů z naší školy na třítýdenní pracovní stáž do zemí EU. Konkrétně jsou plánovány 3 běhy, jednoho běhu by se zúčastnilo vždy 10 studentů a jeden pedagogický doprovod. Ke spolupráci jsme oslovili partnery ze Španělska a Irska. Před stáží samotnou všichni účastníci projdou jazykovou, kulturní a sociální přípravou. Na zahraniční stáže plánujeme vyslat žáky 2. a 3. ročníku učebních i studijních oborů. Délku jednotlivých stáží plánujeme na 3 týdny, u stáže na Tenerife jsme se s naším zahraničním partnerem dohodli na délce stáže 4 týdny. Účastníci by praktikovali na smluvně zajištěných pracovištích dle jednotlivých oborů nebo na školních pracovištích pro veřejnost společně se zahraničními studenty (restaurace, kavárny, hotely, cestovní kanceláře, info centra, recepce, kadeřnické provozovny). Zaměření a obsah stáží je cíleně sestaven v souladu s profesním zaměřením jednotlivých stážistů. Do programu stáží chceme zařadit také odborné semináře a exkurze - mimo časový rámec konané praxe. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | - prezentace účastníků v power-pointu (údaje o dané destinaci, zajímavosti z oboru, informace z pracoviště a z průběhu praxe, inovativní náměty a postřehy z pracovního pobytu) – 1 prezentace/1účastníka, - příprava typických pokrmů dané země ve školní restauraci v Náměšti nad Oslavou, za každý běh/1 den cizí kuchyně, - hodnotící listy z pracovišť, Certifikáty, Europassy, závěrečné zprávy účastníků /každý účastník/1x/ Španělsko: září/říjen 2015 (5 žáků oboru hotelnictví a kuchař-číšník, 5 žáků oboru cestovní ruch) + 1 pedagog; Irsko: březen/duben 2016 (6 žáků oboru hotelnictví a kuchař-číšník, 4 žáky oboru cestovní ruch) + 1 pedagog; Španělsko: březen/duben 2016 (5 žáků oboru hotelnictví a kuchař-číšník, 5 žáků oboru cestovní ruch) + 1 pedagog. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Ing. Iva Kršňáková |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) | žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 1. 7. 2014 |
| Plánované ukončení projektu | 30. 6. 2016 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady projektu | 1 260 000 Kč | 100% |
| Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace | 1 260 000 Kč | 100% |
| Vlastní zdroje příspěvkové organizace | 30 000 Kč | 2,38% |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace | 30 000 Kč | 2,38% |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace | 1 230 000 Kč | 97,62% |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). | Nepředpokládáme žádné nároky na rozpočet kraje. 80% předpokládaných nákladů je poukázáno zálohově, zbývajících 20% je poukázáno na účet příjemce po vyúčtování projektu, zde provede škola předfinancování z vlastních zdrojů. |  |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | NE |  |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 5. 3. 2014 |
| Zpracovatel | Ing. Iva Kršňáková |