RK-10-2014-72, př. 1

počet stran: 3

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Žadatel | Kraj Vysočina |
| Název projektu | Vaříme společně |
| Program, kam má být projekt předložen | Erasmus +/Strategické partnerství |
| Předpokládaný termín podání projektu | 30. 4. 2014 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Pokračování a rozvíjení započaté spolupráce mezi Krajem Vysočina a Champagne-Ardenne v oblasti vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání a podpora strukturované spolupráce v partnerských regionech Vysočina a CH-A prostřednictvím zvýšeného zapojení obou regionálních úřadů a škol, rozvoje nových vzdělávacích přístupů, podpory šíření PDP ze zapojených škol a vzájemné výměny zkušeností především v oblasti odborného školství zaměřeného na gastronomii. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Proběhnou 4 setkání v Jihlavě a 4 setkání v Champagne-Ardenne Počet mobilit osob z Kraje Vysočina – 24 1.Kick off - představení partnerů Jihlava - představení vzdělávací nabídky v ČR a Kraji Vysočina /obory, zaměření, délka studia, obsah…/ - spolupráce škol a restaurací, prezentace zkušeností, návštěva spolupracující restaurace, pohled majitele /manažera/ 2. Představení gastro vzdělávání ve Francii - představení partnerů - představení vzdělávací nabídky /obory, zaměření, délka studia, obsah…/ - spolupráce škol a restaurací 3. Místní potraviny & bio potraviny - Jihlava - prohlídka školy - prezentace místních potravin - vaření z místních potravin - návštěva prodejny s lokálními potravinami, ochutnávka místních potravin - návštěva ekofarmy, bio provoz 4. Místní potraviny & bio potraviny - CH-A - prohlídka školy - prezentace místních potravin - vaření z místních potravin - návštěva prodejny s lokálními potravinami, ochutnávka místních potravin - návštěva ekofarmy, bio provoz 5. Školní stravování & gastro kultura - Jihlava prezentace školy - fungování jídelen, zkušenosti, skladba jídel, financování ŠJ - kultura stolování – zapojení žáků z dalších navazujících oborů /číšník/, výuka dalších gastro oborů 6. Školní stravování & gastro kultura – Ch-A - fungování jídelen, zkušenosti, skladba jídel, financování ŠJ - kultura stolování – zapojení žáků z dalších navazujících oborů /číšník/, výuka dalších gastro oborů 7. Vysočina – regionální specifika - prezentace školy - regionální značka - produkce potravin v Kraji Vysočina - tradiční potraviny a nápoje - tradiční restaurace, spolupráce škol a restaurací v udržení tradiční kuchyně 8. Závěrečná konference - regionální specifika – Ch-A 4 krátké pracovní návštěvy /2+2/ |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Trojjazyčná didaktická učebnice pro výuku gastro oborů – 3 recepty z lokálních potravin, včetně metodického postupy, slovníčku a ilustračních fotografií – předkrm, hlavní jídlo, desert - během mobilit budou odborní učitelé společně vařit, po návratu partnerská škola vypracuje zpětnou vazbu, která bude součástí výstupu, recepty prezentované v kuchařce budou společně vyzkoušené během mobilit Výstava v budově Kraje Vysočina |
| Projektový tým |
| Partneři projektu | Vysočina Education SŠOS Jihlava OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod Začátek formuláře Konec formuláře Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí Hotelová škola Třebíč |
| Řízení projektu: | Projektoví manažeři K. Ubr, R. Křivánek Finanční manažerka: E. Ampapová Administrátorka: M. Metelková + 2 z KrÚ |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 1. 9. 2014 |
| Plánované ukončení projektu | 30. 8. 2016 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady projektu (odhad za oba partnerské regiony, Kraj Vysočina cca polovina) | 2 100 000 Kč | 100 % |
| Náklady hrazené z programu EU | 2 100 000 Kč | 100% |
| Rozpočet kraje | náklady na předfinancování v závěru projektu 20% (za Kraj Vysočina cca 220 tis. Kč), spolufinancování 25% nákladů na subdodávky max. 25 tis. Kč. |  |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | ne |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 1. 3. 2014 |
| Zpracovatel | Mgr. Roman Křivánek, Ing. Markéta Metelková |

Rozpočet za koordinátora.

|  | 1 osoba | 18 osob | 14 osob | 1 měsíc | 24 měsíců | 5 partnerů | 1 den | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mobilita - pracovní schůzka | 575 |  | 8050 |  |  |  |  | 8050 |
| mobilita - strava+ubytování | 500 | 9000 |  |  |  |  |  | 9000 |
| doprava | 275 | 4950 |  |  |  |  |  | 4950 |
| řízení a organizační zabezpečení - žadatel |  |  |  | 500 | 12 000 |  |  | 12 000 |
| diseminace výsledků na krajské konferenci | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 000 |
| manažer výstupu |  |  |  |  |  |  | 164 | 1 640 |
| učitel - tvůrce |  |  |  |  |  |  | 137 | 1 370 |
| administrátor |  |  |  |  |  |  | 78 | 1 560 |
| technický pracovník |  |  |  |  |  |  | 102 | 510 |
| Cekem |  |  |  |  |  |  |  | 41080 |