## RK-13-2014-25, př. 1
RK-13-2014-25, př. 1
Počet stran: 3
ZPRÁVA O POKROKU 6.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013
Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.
Zkratka projektu: |  | Harmonizace při opatrování dětí
Číslo projektu: |  | M00233
Číslo partnera (ATMOS): |  | P3
Název partnera: |  | Kraj Vysočina
Adresa: |  | Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: |  | JUDr. Věra Švarcová
Kontakt (tel./e-mail): |  | 724650126/svarcova.v@kr-vysocina.cz
Role v projektu: |  | Projektový partner
Typ zprávy: |  | Průběžná
Monitorovací období (č./od do): |  | č. 3. od 01/09/2013 - 28/02/2014
1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku
Číslo monitorovacího období |  |  | Monitorovací období
|  |  | Počátek |  | Konec
č. 1. |  |  | 2013-04-05 |  | 2013-02-28
č. 2. |  |  | 2013-03-01 |  | 2013-08-31
2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána Vlastní realizace projektu. Konání schůzek s hlavním partnerem ohledně dalších aktivit v rámci projektu (9.9.; 1.10.; 5.11.; 16.12.2013; 8.1 a 3.2.2014. Průběžná aktualizace webových stránek projektu (www.spolecnedetem.cz) a monitoring zařízení v rámci Kraje Vysočina do evidence webových stránek. Příprava programu workshopů v Kraji Vysočina.
3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě A) Proběhly schůzky s hlavním partnerem, a to v termínech 9.9.; 1.10.; 5.11.; 16.12.2013; 8.1 a 3.2.2014 B) Webové stránky průběžně aktualizovány.
4. Jakým způsobem byly popsané aktivity realizovány společně s projektovými partnery? S hlavním partnerem byla konzultována odborná část projektu - systém péče o dítě, zákonné podmínky, praxe naplňování těchto podmínek, komunikace se zařízeními v garanci krajů.
5. Plnění časového plánu:
5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):
Aktivita |  |  |  | Plánované datum splnění |  | Skutečné datum splnění
5.2 Komentář k plnění časového plánu: Další aktivity budou naplněny v rámci schváleného harmonogramu.
6. Popis informačních a propagačních aktivit partnera: Společně s hlavním partnerem, Jihomoravským krajem a rakouským partnerem se realizují internetové stránky projektu (www.spolecnedetem.cz), které obsahují kompletní informace o službách v oblasti péče o dítě v obou regionech. Rakouský partner nabízí na svém webu informace v češtině včetně možnosti vyhledávání poskytovatelů.
7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech:
7.1 Druh výstupu:
Výstup/indikátor |  |  | Plán |  | Skutečnost
webové stránky/počet |  |  | 1 |  | 1
konference/počet |  |  | 2 |  | 1
konference/počet účastníků |  |  | 300 |  | 166
Výměna zájemkyň z JmK, Kraje Vysočina a Dolního Rakouska |  |  | 100 |  | 66
telefonická informační linka pro rodiče |  |  | 280 |  | 288
webové stránky/počet návštěvníků |  |  | 9200 |  | 17945
workshopy, semináře/ počet účastníků |  |  | 6/120 |  | 3/53
7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: Zbylé indikátory budou naplněny v průběhu dalšího monitorovacího období.
8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla nalezena: Během sledovaného monitorovacího období jsme se nesetkali s žádným závažnějším problémem.
9. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV): Vzhledem k prodloužení termínu trvání projektu bude plnění probíhat až do 31. 8. 2014.
10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení NE
jen pro Průběžné zprávy:
11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva: - Příprava a uskutečnění 2. workshopů a příprava a uskutečnění 2. konference. - Příprava legislativních opatření - jednání se zástupci MPSV.
jen pro Závěrečné zprávy:
12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:
12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera:
12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory:
13. Přílohy:
Číslo přílohy |  | Označení přílohy
14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)
|  | ANO |  |  | NE
Zpracovatel: | Bc. Jakub Kumpa
Podpis: | ………………………………………………
Pozice: | ..........................................................
Statutární zástupce: |  | Mgr. et Bc. Petr Krčál
Podpis a razítko: | ……………………………………………..
Datum: | ……………………
Note on B36: Jasné a přesné shrnutí, uvádějte podstatné údaje. Pokud potřebujete více místa, vložte další pole.
Note on B40: Popis spolupráce a partnerství
Note on B62: Vyplňujte s ohledem na údaje uvedené ve Vaší projektové žádosti.
Note on B66: Změny, které již byly oficiálně oznámeny, zde již nemusí být uváděny.
Note on B71: Strukturovaný výčet - … - … - …
Note on B75: Popis toho, co z Vašeho projektu setrvá do budoucna (např. infrastruktura, zveřejněná studie, internetové stránky atd.) Realita těchto údajů bude proveřena namátkovou kontrolou.
Note on B79: Projektová dokumentace, reference na opatření publicity (internetové stránky, brožury, seznamy účastníků), popř. dílčí výstupy (např. v případě studií)
Note on B88: Vyplnit v případě potřeby. V každém případě musí formulář obsahovat podpis statutárního zástupce partnera.
Note on D13: LP, PP1, PP2, … Vyplňte na základě údajů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF.
Note on D27: Dle pořadí a časového plánu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí prostředků z ERDF: např. Monitorovací období 1 od 30/09/2009 do 30/03/2010
Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj