Žádost o schválení podstatných změn

v GG OP VK

# Žádost o schválení podstatných změn v GG OP VK

| Číslo Prioritní osy: | 1 |
| --- | --- |
| Oblast podpory: | 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami |
| Příjemce: | Kraj Vysočina |
| Název GG: | Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II |
| Registrační číslo GG: | CZ.1.07/1.2.37 |

Příjemce vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu:

# Změny v GG

Popis a zdůvodnění změn v GG:

Změna se týká snížení cílové hodnoty následujícího monitorovacího indikátoru:

| Kód a název MI | Původní hodnota | Nová hodnota |
| --- | --- | --- |
| 07.41.20 Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb | 220 | 165 |

Důvody nenaplnění monitorovacího indikátoru jsou následující:

- Na základě analýzy dvou zrealizovaných výzev k předkládání projektových žádostí v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.37 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v kraji Vysočina II“ je zřejmé, že se Kraji Vysočina nepodaří naplnit plánovanou hodnotu MI „Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb“ – v grantových projektech (dále také „GP“) kontrahovaných po 1. a 2. výzvě GG se příjemci zavázali k naplnění daného MI v celkovém počtu 176 podpořených osob. Z výše uvedeného důvodu a s ohledem na existující riziko nenaplnění ze strany příjemců GP žádá Kraj Vysočina o snížení hodnoty MI na 165 osob.

- Kraj Vysočina si byl vědom rizika nenaplnění tohoto monitorovacího indikátoru, a proto 
po 1. zrealizované výzvě k předkládání projektových žádostí bylo do 2. vyhlašované výzvy zapracováno specifické kritérium „Efektivita využití prostředků (počet naplněných indikátorů vzhledem k poskytnuté podpoře)“ ohodnocené max. 5 body – 5 bodů mohl získat žadatel, který na 1 mil. Kč způsobilých nákladů v projektu podpoří min. 50 osob v počátečním vzdělávání – dětí, žáků a současně min. 10 osob poskytovatelů služeb (u dalších bodů byly tyto hodnoty postupně snižovány). I přes tento motivační prvek jsou hodnoty MI „Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb“ plánované za jednotlivé GP v součtu výrazně nižší než cílová hodnota MI za GG.

- Nižší plánované hodnoty MI „Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb“ za jednotlivé GP jsou na základě komunikace s příjemci dány také obavami příjemců GP z nenaplnění MI kvůli omezením stanoveným Metodikou monitorovacích indikátorů (dále také „MMI“). 
Dle Metodiky se každý poskytovatel služeb počítá právě jedenkrát (i když ostatní „podpořené osoby“ lze počítat tolikrát, kolik podpor jim bylo v projektu poskytnuto) a zároveň se nesmí jednat o osobu, která poskytuje služby na základě dodávky služby přes instituci (MMI, 
verze 3, str. 12-13).

# Souhlas partnera se změnami projektu

| Organizace / subjekt: | --- |
| --- | --- |
| Sídlo partnera: | --- |
| Statutární zástupce partnera / oprávněná osoba: | --- |
| Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu. | podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby partnera |

V Jihlavě dne …………………

# Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu: MUDr. Jiří Běhounek

# Podpis statutárního zástupce / razítko: ………………………………………..

# Footnotes

Vyplňuje se v případě, že příjemce má v projektu partnera.