Žádost o schválení podstatných změn

v GG OP VK

# Žádost o schválení podstatných změn v GG OP VK

| Číslo Prioritní osy: | 1 |
| --- | --- |
| Oblast podpory: | 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení |
| Příjemce: | Kraj Vysočina |
| Název GG: | Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II |
| Registrační číslo GG: | CZ.1.07/1.3.50 |

Příjemce vyplňuje pouze části, které se ho týkají, resp. popisují změnu v projektu:

# Změny v GG

Popis a zdůvodnění změn v GG:

Změna se týká snížení cílových hodnot následujících monitorovacích indikátorů:

| Kód a název MI | Původní hodnota | Nová hodnota |
| --- | --- | --- |
| 07.41.10 Počet podpořených osob – klienti služeb | 3 501 | 3 000 |
| 07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob | 2 748 | 2 500 |

Důvody nenaplnění monitorovacích indikátorů jsou následující:

- Na základě analýzy tří zrealizovaných výzev k předkládání projektových žádostí v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.50 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II“ je zřejmé, že se Kraji Vysočina nepodaří naplnit plánovanou hodnotu MI „Počet podpořených osob – klienti služeb“ – v grantových projektech (dále také „GP“) kontrahovaných po 1. až 3. výzvě GG se příjemci zavázali k naplnění daného MI v celkovém počtu 3 167 podpořených osob. Z výše uvedeného důvodu a s ohledem na existující riziko nenaplnění ze strany příjemců GP žádá Kraj Vysočina o snížení hodnoty MI na 3 000 osob.

- Na základě analýzy tří zrealizovaných výzev k předkládání projektových žádostí v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.50 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina II“ je zřejmé, že se Kraji Vysočina nepodaří naplnit plánovanou hodnotu MI „Počet úspěšně podpořených osob“ – v GP kontrahovaných po 1. až 3. výzvě GG se příjemci zavázali k naplnění daného MI v celkovém počtu 2 619 podpořených osob. Z výše uvedeného důvodu a s ohledem na existující riziko nenaplnění ze strany příjemců GP žádá Kraj Vysočina o snížení hodnoty MI na 2 500 osob.

- Již od 1. vyhlašované výzvy k předkládání projektových žádostí bylo do jednotlivých výzev vždy zapracováno specifické kritérium „Efektivita využití prostředků (počet naplněných indikátorů vzhledem k poskytnuté podpoře)“ ohodnocené max. 4 body v 1. výzvě – 4 body mohl získat žadatel, který na 1 mil. Kč způsobilých nákladů v projektu podpoří 
min. 66 podpořených osob – klientů služeb a současně min. 52 úspěšně podpořených osob (u dalších bodů byly tyto hodnoty postupně snižovány), max. 6 body v 2. výzvě 
(min. 90 podpořených osob – klientů služeb a současně min. 76 úspěšně podpořených osob) a max. 7 body ve 3. výzvě (min. 61 podpořených osob – klientů služeb a min. 41 úspěšně podpořených osob). I přes tento motivační prvek jsou hodnoty MI „Počet podpořených osob – klienti služeb“ a „Počet úspěšně podpořených osob“ plánované za jednotlivé GP v součtu výrazně nižší než cílové hodnoty MI za GG.

- V roce 2014 došlo k odstoupení od smlouvy o realizaci GP ze strany Zprostředkujícího subjektu u dvou realizovaných GP – CZ.1.07/1.3.50/01.0002 „Zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků Vyšší odborné školy a Střední školy hotelové SČMSD Pelhřimov pro efektivnější a kvalitnější výuku za pomoci dalšího vzdělávání“ (plánované hodnoty MI 
59 podpořených a 50 úspěšně podpořených osob) a CZ.1.07/1.3.50/01.0003 „ZŠ a MŠ Dušejov - podpora pedagogického asistentství v Kraji Vysočina“ (plánované hodnoty MI 
156 podpořených a 156 úspěšně podpořených osob). Tyto nepředvídatelné okolnosti měly 
za následek další snížení reálných odhadů naplnění MI za GG.

# Souhlas partnera se změnami projektu

| Organizace / subjekt: | --- |
| --- | --- |
| Sídlo partnera: | --- |
| Statutární zástupce partnera / oprávněná osoba: | --- |
| Potvrzuji, že souhlasím s uvedenou podstatnou změnou projektu. | podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby partnera |

V Jihlavě dne ………………….

# Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu: MUDr. Jiří Běhounek

# Podpis statutárního zástupce / razítko: ………………………………………..

# Footnotes

Vyplňuje se v případě, že příjemce má v projektu partnera.