RK-06-2014-29, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XX

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Převod nevyčerpaných prostředků ze 4. etapy do 5. etapy. |
| Zdůvodnění změn: V souvislosti s blížícím se koncem 4. etapy projektu, převádíme nevyčerpané výdaje ze 4. etapy do 5. etapy projektu. Rozpočet 4. etapy upravujeme takto: Způsobilé investiční výdaje se snižují z částky 20 867 380 Kč na částku 5 310 641 Kč (rozdíl 15 556 739 Kč). Způsobilé neinvestiční výdaje se snižují z částky 298 987 Kč na částku 99 836 Kč (rozdíl 199 151 Kč). Nezpůsobilé výdaje 4. etapy se snižují z 2 027 413 Kč na částku 215 573 Kč (rozdíl 1 811 840 Kč). Celkové výdaje etapy: 5 626 050 Kč Rozpočet 5. etapy navyšujeme takto: Způsobilé investiční výdaje se zvyšují z 0 Kč na 15 556 739 Kč. Způsobilé neinvestiční výdaje se zvyšují z částky 728 170 Kč na 927 321 Kč (rozdíl 199 151 Kč). Nezpůsobilé výdaje se navyšují z částky 0 Kč na částku 1 811 840 Kč. Celkové výdaje etapy: 18 295 900 Kč Prostředky nebyly vyčerpány, neboť stavba byla oproti původnímu předpokladu zahájena později s ohledem na velmi dlouhou kontrolu projektové dokumentace mající za následek posun zahájení VŘ na stavbu a samotné stavby. Faktury za stavební práce jsou vystavovány kvartálně, budou proplaceny až v 5. etapě projektu. Změna má vliv na rozpočet jednotlivých etap, nemá vliv na celkovou výši rozpočtu projektu ani rozpočet jednotlivých let. |
| Seznam přiložených dokumentů: Příloha č. 1 Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |