# RK-21-2014-58, př. 1

# počet stran: 4

PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

pro Partnerství Comenius Regio

schválená v roce 2013

Zašlete prosím tuto Průběžnou zprávu, řádně vyplněnou a podepsanou své Národní agentuře nejpozději do 30. června 2014, jak vyžaduje Příloha V Vaší Grantové smlouvy. Zpráva bude Národní agenturou využita pro monitorovací účely.

Zprávu je nutné zaslat v českém jazyce poštou na adresu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a také elektronicky na e-mail konzultanta aktivity Partnerství Comenius Regio.

1. Všeobecné informace:

Grantová smlouva č.: COM-REG-2013-012

Název partnerství: School as a learning institutions

Vaše instituce je:  koordinátorem  partnerem

Jméno vaší instituce (příjemce): Kraj Vysočina Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava Telefon: 564 602 111 Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eva Ampapová, DiS. Telefon: 564 602 945 E-mail: ampapova.e@kr-vysocina.cz

Země/region: Česká republika / Kraj Vysočina

Partnerská hlavní organizace (příjemce): Tampereen kaupunki, Toisen asteen koulutus

Partnerská země/region: Finsko/Tampere

Došlo ke změně ve složení partnerů, ať už ve vašem nebo partnerském regionu (přistoupení nebo odstoupení instituce/organizace)? Pokud ano, popište tuto změnu a uveďte důvody. [Tato informace nemůže být považována za formální žádost o dodatek ke Grantové smlouvě. Jakýkoli dodatek ke grantovým podmínkám musí být předmětem písemné dodatkové dohody.]

V dosavadním průběhu projektu zatím nedošlo k žádné změně ve složení partnerů ani na jedné straně. Na české straně dochází pouze ke změně názvů u dvou partnerů (řešeno dodatkem ke smlouvě).

2. Obsah partnerství

2.1. Popište prosím stručně uskutečněné aktivity partnerství (včetně zahraničních mobilit) a dosud dosažené výsledky (cca jedna A4 textu):

V průběhu prvního roku projektového období se uskutečnila jedna návštěva, a to finského partnera v Kraji Vysočina, konkrétně 27. až 30. ledna 2014. Jednalo se o zahajovací setkání, při němž se sešli všechny zapojené organizace jak ze strany koordinátora projektu, tak ze strany zahraničního partnera. Vzhledem k tomu, že se organizace navzájem neznaly, první část programu byla věnována vzájemnému poznávání a objasnění, jakou roli jednotlivý partner v projektu hraje. Na české straně se jedná o střední školy, které se musí vyrovnávat se slučováním ve větší komplexy – tzv. odborná centra – a organizací zaměřenou na další vzdělávání pedagogů. Na finské straně se jedná o střední školy, veřejné i soukromé, dále i o jednu vysokou školu a o organizaci zabývající se efektivními a intensivními procesy práce. Tématem projektu je škola jako učící se instituce. Cílem projektu je tak najít postupy k zefektivnění i zlepšení jak vzdělávání, tak organizace jako takové v rámci svého vnitřního prostředí. Po vzájemném seznámení si slovo vzal pan profesor Pool z Masarykovy univerzity v Brně, který se věnuje oblasti uplatnění vzdělávací instituce v edukativní sféře. Jeho přednáška měla několik částí, z nichž ta podstatná se věnovala výzvám, kterým musí čelit ředitel, učitel i celý kolektiv ve škole. Jaká role je mu přisouzena, v jaké míře hrají roli jeho osobní zájmy, aniž by tím utrpěla škola navenek. Svou prezentaci přednesl i ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, která se zaměřila na řízení krajem zřizovaných institucí. Součástí programu byla i návštěva dvou zapojených středních škol, a to Střední průmyslové školy Jihlava a Gymnázia Pelhřimov. Obě školy prochází radikální změnou, protože u nichž došlo ke sloučení s dalšími středními školami. Z průmyslové školy vznikne sloučením Střední školy automobilní a Střední školy technické centrum technického vzdělání. Pelhřimovské gymnázium bude sloučeno s obchodní akademií. Oba ředitelé se stanou tedy vedoucími pracovníky velkých komplexů, čímž na ně bude vyvíjen vyšší tlak. Oba pánové se připravují na novou pozici a změnu ve způsobu řízení týmů. O výzvách, o plánovaných postupech řízení a změnách byly jejich vlastní příspěvky. Dle plánu se nám podařilo vytvořit slovníček 50 nejpoužívanějších českých a finských slov týkající se školského prostředí, ale i společenského chování. Postupně pracujeme na videu, které bude shrnovat naše projektové aktivity v rámci celého dvouletého partnerství.

2.2. Postupuje partnerství podle vašeho plánu? Popište, v jakém rozsahu je plněn váš pracovní plán a s jakým vývojem se počítá do budoucna.

V pracovním plánu došlo k jedné změně, a to k přesunutí druhého projektového setkání ve Finsku. K přesunu z jara 2014 na podzim 2014 (termín dohodnut na 16. – 19. září) došlo z důvodu personálních změn na straně Odboru školství, mládeže a sportu KrÚ Kraje Vysočina. Vzhledem k vytíženosti nového vedoucího odboru – hlavního manažera projektu – se přistoupilo ke změně termínu, aby veškeré aktivity proběhly v dostatečné kvalitě.

2.3. S jakými problémy/překážkami jste se setkali při naplňování cílů partnerství, pokud nějaké byly? Jak byly tyto problémy řešeny (na evropské úrovni partnerství a na místní úrovni partnerství)?

V prvním roce partnerství jsme se potýkali spíše s komunikačními problémy ze strany finského partnera při dojednání termínu první projektové schůzky. Tato komplikace neměla vliv na kvalitu prvního setkání, které proběhlo dle plánu. Jak jsme zmínili výše, došlo k personálním změnám na straně koordinátora projektu. Z důvodu vyššího časového zatížení jsme museli přistoupit ke změnám termínů dalších aktivit, potýkali jsme se tedy i se změnou časového harmonogramu. Na naplnění plánu realizovaných aktivit to však nebude mít vliv.

2.4. Je čerpání grantu v souladu s vaším plánem? (Pokud ne, doplňte vysvětlení.)

Vzhledem ke všem okolnostem popsaných výše se plán čerpání grantových prostředků posunul. Finanční prostředky však využijeme na aktivity, které jsme si naplánovali. V čerpání tak nepředpokládáme komplikace.

3. Prohlášení držitele grantu, které podepíše osoba ze zákona pověřená podepisovat jménem Vaší instituce (tj. příjemce):

“Já, níže podepsaná/podepsaný, potvrzuji, že informace obsažené v této průběžné zprávě jsou podle mého nejlepšího vědomí správné.“

Podpis: _________________________ Datum: _________________________ Jméno podepisující(ho): MUDr. Jiří Běhounek Pozice v rámci instituce: hejtman Název instituce: Kraj Vysočina Razítko instituce: