Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-22-2014-74, př. 1

počet stran: 7

Registrační číslo projektu:	CZ.1.11/3.4.00/42.01653

Název projektu:		Badatelská centra pro přírodní vědy

Žadatel:			Kraj Vysočina

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje OHP)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| 8. Harmonogram projektu |  |  |
| Dodávka stavebních úprav – učebny pro výzkumná pracoviště | 31. 03. 2015 | 30. 06. 2015 |
| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní hodnota: | Nová hodnota: |
| 11. Hodnota indikátoru |  |  |
| Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) | 0,00 – 0,00 – 0,00 | 0,00 – 671,26 – 671,26 |
| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní hodnota: | Nová hodnota: |
| 13. Rozpočet projektu |  |  |
| 01 Doplňkové způsobilé výdaje - z toho neinvestiční | 120 000,00 120 000,00 | 100 746,67 100 746,67 |
| 01.01 Lidské zdroje - z toho neinvestiční | 60 000,00 60 000,00 | 40 746,67 40 746,67 |
| 01.01.01 Mzdové výdaje – hrubá mzda - z toho neinvestiční | 45 000,00 45 000,00 | 30 560,00 30 560,00 |
| 01.01.01.01 Odměna DPČ – projektový manažer - z toho neinvestiční | 31 080,00 31 080,00 | 22 400,00 22 400,00 |
| 01.01.01.02 Odměna DPČ – finanční manažer - z toho neinvestiční | 13 920,00 13 920,00 | 8 160,00 8 160,00 |
| 01.01.02 Odvody soc. a zdrav. pojištění zaměstnance - z toho neinvestiční | 15 000,00 15 000,00 | 10 186,67 10 186,67 |
| 02 Hlavní způsobilé výdaje - z toho neinvestiční | 44 187 050,00 96 800,00 | 41 968 360,04 96 800,00 |
| 02.02 Nákup nemovitostí - z toho neinvestiční | 22 820 600,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.02 Nemovitosti vyjma pozemků - z toho neinvestiční | 22 820 600,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.02.02.01 Stavební úpravy – vybudování 4 badatelských učeben - z toho neinvestiční | 22 820 600,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02.05 Stavební a technologické činnosti - z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 21 106 949,87 0,00 |
| 02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené - z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 21 106 949,87 0,00 |
| 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek - z toho neinvestiční | 21 269 650,00 0,00 | 20 764 610,17 0,00 |
| 02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení – (dlouhodobý hmotný majetek DHM) - z toho neinvestiční | 21 269 650,00 0,00 | 20 764 610,17 0,00 |
| 03 Nezpůsobilé výdaje celkem - z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 725 423,08 85 106,67 |
| 03.01 Výběrová řízení – nezpůsobilá část - z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 61 000,00 61 000,00 |
| 03.02 Odměna DPČ – projektový manažer – nezpůsobilé - z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 12 320,00 12 320,00 |
| 03.03 Odměna DPČ – finanční manažer – nezpůsobilé - z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 5 760,00 5 760,00 |
| 03.04 Odvody soc. a zdrav. Pojištění zaměstnance - z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 6 026,67 6 026,67 |
| 03.05 Sada pro analýzu vzorků: spotřební materiál – nezpůsobilé - z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 394 560,00 0,00 |
| 03.06 Badatelská učebna Gymnázium Žďár nad Sázavou: provoz objednatele – nezpůsobilé - z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 49 125,42 0,00 |
| 03.07 Badatelská učebna Gymnázium Jihlava: Rozvaděč R2.3 (rozdílová částka) – nezpůsobilé - z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 9 563,84 0,00 |
| 03.08 Badatelská učebna Gymnázium Žďár nad Sázavou: navýšení rozpočtu oproti Benefit7 - z toho neinvestiční | 0,00 0,00 | 187 067,15 0,00 |
| 04 Způsobilé výdaje - z toho neinvestiční | 44 307 050,00 216 800,00 | 42 069 106,71 197 546,67 |
| 14. Přehled financování projektu |  |  |
| Celkové výdaje projektu - z toho neinvestiční | 44 307 050,00 216 800,00 | 42 794 529,79 282 653,34 |
| Celkové způsobilé výdaje - z toho neinvestiční | 44 307 050,00 216 800,00 | 42 069 106,71 197 546,67 |
| Celkové způsobilé investiční výdaje | 44 090 250,00 | 41 871 560,04 |
| Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera) | 44 307 050,00 | 42 069 106,71 |
| Vlastní podíl žadatele – veřejné prostředky | 0,00 | 725 423,08 |
| Dotace projektu – z rozpočtu RR - z toho EU | 44 307 050,00 44 307 050,00 | 42 069 106,71 42 069 106,71 |
| Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů | 0,00 | 725 423,08 |
| 15. Finanční plán |  |  |
| Pořadí žádosti o platbu Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč) Z toho neinvestiční Z toho investiční | 02 23 037 400,00 216 800,00 22 820 600,00 | 02 20 799 456,71 197 546,67 20 601 910,04 |
| 16. Prioritní téma |  |  |
| Prostředky z EU v Kč | 44 307 050,00 | 42 069 106,71 |
| 17. Výběrová řízení |  |  |
| Pořadí výběrového řízení Název VŘ Předpokládaná hodnota v Kč | 001 Veřejná zakázka na dodávku zařízení 17 523 000,00 | 001 Veřejná zakázka na dodávku zařízení 17 578 223,14 |
| Pořadí výběrového řízení Název VŘ Předpokládaná hodnota v Kč | 004 Výběrové řízení na zajištění administrace veřejných zakázek 60 000,00 | 004 Výběrové řízení na zajištění administrace veřejných zakázek 100 000,00 |

Důvod změny:

Harmonogram:

Z důvodu respektování pravidel ROP JV, kdy je příjemce povinen do 30 dnů od ukončení realizace projektu předložit závěrečnou žádost o platbu, jejíž předložení je stanoveno na 30. 6. 2015, došlo k posunu konce aktivity dodávky stavebních úprav – učebny pro výzkumná pracoviště z data 31. 3. 2015 na 30. 6. 2015.

Indikátory:

Do projektu byl přidán relevantní indikátor „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)“ v celkové hodnotě 671,26 m2. Tato hodnota je složena z následujících výměr:

- Jihlava 119,80 m2 (místnosti 3.01 a 3.02)

- Havlíčkův Brod 166,16 m2 (místnost 4.01 a 4.02)

- Pelhřimov 168,38 m2 (místnosti 2.02 a 2.03) + 9,67 m2 (část chodby 2.01)

- Žďár nad Sázavou 207,25 m2 (místnosti 01 až 04)

Rozpočet:

Na základě detailního rozpoložkování činností projektového a finančního manažera došlo k ponížení způsobilých mzdových výdajů připadající na tyto činnosti a jejich časovou náročnost:

- Projektový manažer: ○  Částka 1 960,00 Kč připadající na 7 hodin na shromáždění podkladů a			zpracování 3. žádosti o platbu, která nebude realizována;

poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu.

○ 	Částka 5 600,00 Kč připadající na 20 hodin na zpracování zadání,    		vyhlášení, příjem nabídek, vyhodnocení a vyrozumění VŘ na dodávku		billboardů a inf. tabulí; 	převedeno do nezpůsobilých výdajů, celkové

výdaje projektu se nemění.

○ Částka 1 120,00 Kč připadající na 4 hodiny na monitorovací návštěvu

na 6. škole, která není do projektu zahrnuta; poníženy způsobilé i

celkové výdaje projektu.

- Finanční manažer: ○ Částka 5 760,00 Kč připadající na 24 hodin na shromáždění podkladů a

zpracování žádostí o platbu; převedeno do nezpůsobilých výdajů,

celkové výdaje projektu se nemění.

- Odvody soc. a zdrav. poj. zaměstnance: ○ Částka 653,33 Kč připadající na odvod z částky

1 960,00 Kč (projektový manažer); poníženy

poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu.

○ Částka 1 866,67 Kč připadající na odvod z částky

5 600,00 Kč (projektový manažer); převedeno do

nezpůsobilých výdajů, celkové výdaje projektu se

nemění.

○ Částka 373,33 Kč připadající na odvod z částky

1 120,00 Kč (projektový manažer); poníženy

způsobilé i celkové výdaje projektu.

○ Částka 1 920 Kč připadající na odvod z částky

5 760,00 Kč (finanční manažer); převedeno do

do nezpůsobilých výdajů, celkové výdaje projektu

se nemění.

Na základě výzvy na formální náležitosti, přijatelnost a věcné hodnocení došlo k přesunu výdajů uvedených v položce 02.02 Nákup nemovitostí, respektive 02.02.02.01 Stavební úpravy – vybudování 4 badatelských učeben, v částce 22 820 600,00 Kč s DPH do položky 02.05 Stavební a technologické činnosti, respektive 02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené.

V rámci položky 02.05 Stavební a technologické činnosti, respektive 02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené, došlo v rámci jednotlivých gymnázií k níže uvedenému ponížení způsobilých výdajů projektu:

- Gymnázium Havlíčkův Brod: ○ Částka 2 420,00 Kč s DPH připadající na pojištění po dobu

výstavby, poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu.

○ Částka 276 240,58 Kč s DPH připadající na rezervu rozpočtu,

poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu.

○ Částka 272 310,50 Kč s DPH připadající na audiovizuální

techniku rozpočtovanou taktéž v položce 02.06, poníženy

způsobilé i celkové výdaje projektu.

○ Částka 200 555,00 Kč s DPH připadající na rozdíl mezi

rozpočtem v Benefit7 a aktuálním rozpočtem doloženým v

rámci procesu hodnocení, poníženy způsobilé i celkové výdaje

projektu.

- Gymnázium Jihlava: ○ Částka 6 050 Kč s DPH připadající na publicitu akce rozpočtovanou

také v položce 02.01 Výdaje na povinnou publicitu, poníženy způsobilé

i celkové výdaje projektu.

○ Částka 9 563,84 Kč s DPH připadající na rozdíl částek v rozpočtu

stavebních prací u položky Rozvaděč R2.3, převedeno do

nezpůsobilých výdajů, celkové výdaje projektu se nemění.

○ Částka 22 990,00 Kč s DPH připadající na 2 ks teleskopických držáků

rozpočtovaných také v položce 02.06, poníženy způsobilé i celkové

výdaje projektu.

○ Částka 43 043,56 Kč s DPH připadající na rozdíl mezi rozpočtem v

Benefit7 a aktuálním rozpočtem doloženým v rámci procesu

hodnocení, poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu.

- Gymnázium Pelhřimov: ○ Částka 237 501,66 Kč s DPH připadající na zařízení pro vytápění

staveb, které bylo na základě vyjádření žadatele ze dne 22. 4. 2014

odstraněno z rozpočtu projektu; poníženy způsobilé i celkové

výdaje projektu.

○ Částka 3 445,90 Kč s DPH připadající na rozdíl mezi rozpočtem

v Benefit7 a aktuálním rozpočtem doloženým v rámci procesu

hodnocení (po odečtení výdajů na zařízení pro vytápění staveb),

poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu.

○ Částka 15 125,00 Kč s DPH připadající na publicitu akce

rozpočtovanou také v položce 02.01 Výdaje na povinnou publicitu,

poníženy způsobilé i celkové výdaje projektu.

○ Částka 242 000,00 Kč s DPH připadající na audiovizuální techniku

rozpočtovanou také v položce 02.06, poníženy způsobilé i celkové

výdaje projektu.

- Gymnázium Žďár n. S.: ○ Částka 49 125,42 Kč s DPH připadající na provoz objednatele,

kterou nelze dle pravidel ROP JV chápat jako způsobilý výdaj

projektu; převedeno do nezpůsobilých výdajů, celkové výdaje

projektu se nemění.

○ Částka 86 234,22 Kč s DPH připadající na vyčíslení rozdílu v

chybně uvedené ceně za měrnou jednotku 10 000 Kč bez DPH/t

namísto 1 600 Kč bez DPH/t u položky 979990121R00 Poplatek za

skládku suti – asfaltové pásy v množství 8,48 t, poníženy způsobilé

i celkové výdaje projektu.

○ Částka 187 067,15 Kč s DPH připadající na navýšení rozpočtu

doloženého v rámci procesu hodnocení oproti rozpočtu v Benefit7.

V rámci položky rozpočtu 02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek došlo k ponížení způsobilých výdajů v částech sada pro analýzu vzorků a projekční technika. Způsobilé výdaje projektu byly poníženy o níže uvedené položky:

- Sada pro analýzu vzorků: ○ Částka 43 659,85 Kč s DPH připadající na rozdíl rozpočtované

částky za 5 sad laboratorního skla v podrobném rozpočtu

projektu a dle žadatelem doložené referenční nabídky, poníženy

způsobilé i celkové výdaje projektu.

○ Částka 394 560,00 Kč s DPH připadající na 5 sad spotřebního

materiálu, který dle pravidel ROP JV nelze vést jako způsobilý

výdaj projektu; převedeno do nezpůsobilých výdajů, celkové

výdaje se nemění.

- Projekční technika: ○ Částka 66 820,00 Kč připadající na chybně připočtenou 21% sazbu DPH

k částce 625 000,00 Kč bez DPH za 5 ks projekční techniky.

Výběrová řízení:

Na základě vypořádání žadatele ze dne 22. 4. 2014 došlo k úpravě předpokládané hodnoty v Kč bez DPH u VŘ č. 001Veřejná zakázka na dodávku zařízení z původní hodnoty 17 523 000,00 Kč bez DPH na novou hodnotu 17 578 223,14 Kč bez DPH tak, aby tato částka po přičtení 21% sazby DPH odpovídala částce uvedené v rozpočtu Benefit7.

Na základě vypořádání žadatele ze dne 22. 4. 2014 došlo k úpravě předpokládané hodnoty v Kč bez DPH u VŘ č. 004 Výběrové řízení na zajištění administrace veřejných zakázek z původní hodnoty 60 000 Kč bez DPH na novou hodnotu 100 000 Kč bez DPH.

Dopad na monitorovací ukazatele:	ano, viz. úprava indikátoru výše.

Přílohy (pokud jsou relevantní):	ano, „podrobný rozpočet projektu po úpravách v rámci hodnocení projektu.“

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl | 19. 06. 2014 | Kristýna Bidlová |  |
| Provedení změny schválil | 19. 06. 2014 | Renata Marková |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |