Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu:	CZ.1.11/4.2.00/39.01618

Název projektu:		Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina

Žadatel:			Kraj Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| 15. Finanční plán Pořadí žádosti o platbu: Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): | 01 311 000,00 31.07.2014 311 000,00 | - 0 - 0 |
| Pořadí žádosti o platbu: Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): | 02 622 000,00 31.01.2015 622 000,00 | - 0 - 0 |
| Pořadí žádosti o platbu: Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): | 03 829 099,00 31.07.2015 829 099,00 | - 0 - 0 |
| Pořadí žádosti o platbu: Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): Datum předložení žádosti o platbu: Z toho neinvestiční (Kč): | 04 311 000 Kč 30.11.2015 311 000,00 | 01 2 073 099 Kč 30.11.2015 2 073 099 Kč |

Důvod změny: Posun realizaci projektu – s ohledem na to, že některé vzdělávací aktivity se váží na nastavení plánovacího období ESIF 2014-2020, kde dochází ke zdržení, je vhodné věcné nastavení vzdělávacích modulů přizpůsobit aktuálním informacím. Posun v začátku realizace jednotlivých modulů neovlivní ukončení celého projektu. Kraj Vysočina má na předfinancování celého projektu zajištěné finanční zdroje.

Dopad na monitorovací ukazatele: NENÍ

Přílohy (pokud jsou relevantní): NEJSOU

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil | 23. 7. 2014 | MUDr. Jiří Běhounek |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

RK-23-2014-64, př. 1

Počet stran: 2

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti