RK-23-2014-90, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. XVI

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Posunutí data ukončení 4. etapy projektu z 31. 7. 2014 na 31. 8. 2014, posunutí data zahájení 5. etapy projektu z data 1. 8. 2014 na 1. 9. 2014 (změna se promítá do záložek Etapy a Finanční plán). Úprava popisu výběrových řízení č. 008, 009, 010 na vybavení objektů. |
| Zdůvodnění změn: Ve smlouvách s dodavateli stavebních prací byl nastaven harmonogram fakturace vždy za 3 měsíční období. Vzhledem k tomu, že 4. etapa má stanoveno datum ukončení k 31. 7. 2014, žádost o platbu by zahrnovala pouze jednu fakturu od každého dodavatele stavebních prací a nedošlo by tak k naplnění plánovaného rozpočtu na 4. etapu projektu. Zbylé finanční prostředky by bylo nutné převézt do 5. etapy, která bude ukončena až v roce 2015. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení 4. etapy do 31. 8. 2014. Do této doby dojde k ukončení dalšího fakturačního období na všechny objekty projektu. Poslední fakturace proběhne v průběhu 5. etapy projektu po ukončení stavebních prací. Příprava podkladů pro výběrová řízení spočívající ve specifikaci vybavení a stanovení jejich rozměrů přímo v prostorách stavby je vázána na harmonogram stavebních prací. Z tohoto důvodu došlo k úpravě popisu výběrových řízení na vybavení. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 22. 7. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |