RK-23-2014-95, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. XX - doplnění

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08133 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Zrušení změn popsaných v Oznámení o změnách č. XX a prodloužení 4. etapy projektu do 31. 8. 2014 |
| Zdůvodnění změn: Vzhledem k připomínkám MPSV týkajících se přesunu velkého množství finančních prostředků do roku 2015, popsaných v Oznámení příjemce o změnách č. XX, zasíláme doplnění tohoto oznámení. Rušíme všechny změny popsané v Oznámení příjemce o změnách č. XX a prodlužujeme 4. etapu projektu do 31. 8. 2014. Původně tato etapa končila 30. 6. 2014. 5. etapa tedy začíná 1. 9. 2014 a končí 15. 1. 2014. Rozpočet projektu se nemění. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti - doplnění |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |