RK-24-2014-63

Změna č. 2 Partnerské dohody projektu CEC5 – Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce – CENTRAL EUROPE)

pro: jednání rady kraje č. 24/2014 dne 5. 8. 2014

zpracovala: L. Matoušková

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o změnu č. 2 Partnerské dohody („Partnership Agreement“) projektu CEC5 – Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe), kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem (dále jen „CEC5“).

Dne 27. 3. 2012 na svém jednání rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0131/02/2012/ZK uzavřít Partnerskou dohodu („Partnership Agreement“) mezi Vedoucím partnerem projektu CEC5 a Krajem Vysočina („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-02-2012-53, př. 1 ; schvaluje navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje CEC5 určený na financování projektu na celkových maximálně 24 000 000 Kč; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.“).

Dne 2. 4. 2013 na svém jednání rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0138/02/2013/ZK o změně č. 1 Partnerské dohody („Zastupitelstvo Kraje rozhoduje uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-02-2013-46, př. 1.“). Touto změnou bylo formálně ošetřeno odstoupení partnera č. 9 – Union of Italian Provinces od realizace projektu a související úpravy v aktivitách a rozpočtu projektu.

Po uzavření Partnerské dohody ve znění změny č. 1, v dalším průběhu realizace projektu, došlo k následujícím změnám:

- změny v rozpočtu projektu, zejména přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami (tzv. Budget Lines), pracovními celky (tzv. Work Packages) a mezi některými projektovými partnery. Jedná se o změny bez dopadu na celkovou výši schváleného rozpočtu projektu. Kraje Vysočina jako projektového partnera č. 4 se týkají změny spočívající v přesunu prostředků v rámci rozpočtové kapitoly External Expertise mezi Work Package 3 a 2 a dále v přesunu prostředků v rámci rozpočtové kapitoly Promotion mezi Work Package 4 a 2. Uvedené rozpočtové změny Kraje Vysočina i ostatních projektových partnerů byly provedeny s ohledem na plnohodnotné zajištění realizace všech plánovaných aktivit projektu a naplnění stanovených cílů při respektování zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti výdajů.

- změny ve věcné části projektu; jedná se zejména o změnu objektu pro realizaci pilotní investice v nízkém energetickém standardu u projektového partnera č. 12 (Posoški Razvojni Center). Změna vyplynula v průběhu realizace projektu ze vzájemných jednání slovinského ministerstva vnitra a obce Tolmin, kde místo původně plánované renovace budovy policejní stanice v Tolminu proběhne rekonstrukce objektu základní školy v téže obci. Charakter investice, tj. zvýšení energetické účinnosti objektu, zůstane zachován a změna nebude mít vliv na dosažení cílů projektu.

- změna harmonogramu projektu, kdy je v důsledku prodlení v realizaci některých aktivit (zejména pilotních investic některých partnerů do výstavby či renovace budov ve veřejném vlastnictví) zapotřebí prodloužit termíny dokončení těchto aktivit a zároveň prodloužit dobu realizace projektu jako celku o 3 měsíce, a to z původního termínu 30. 9. 2014 na 31. 12. 2014.

Veškeré výše popsané změny projednal Vedoucí partner projektu (Regionální rozvojová agentura Vorarlberg) s ostatními partnery. Řídící orgán Operačního programu CENTRAL EUROPE tyto změny schválil svým rozhodnutím ze dne 1. 4. 2014 (věcná část a harmonogram), resp. 2. 6. 2014 (změny v rozpočtu).

Vzhledem k prodloužení doby realizace projektu bylo v souladu s programovou dokumentací Operačního programu CENTRAL EUROPE nutné uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace („Subsidy Contract“) mezi Vedoucím partnerem projektu a Řídícím orgánem OP CENTRAL EUROPE. Oficiální anglická verze tohoto dodatku je obsahem přílohy č. II Partnerské dohody, jež je obsahem materiálu RK-24-2014-63, př. 1a. Autorizovaný překlad do českého jazyka je obsahem materiálu RK-24-2014-63, př. 1b.

V souladu s programovou dokumentací Operačního programu CENTRAL EUROPE je též zapotřebí změnit Partnerskou dohodu, která vymezuje vztahy mezi Vedoucím partnerem projektu a ostatními projektovými partnery, jejich práva a povinnosti, požadavky na monitorování postupu projektu, zásady pro finanční řízení a některé další náležitosti. Změna č. 2 Partnerské dohody spočívá zejména ve změně, resp. aktualizaci příloh této dohody (tj. projektové žádosti - Application Form, Smlouvy o poskytnutí dotace - Subsidy Contract, harmonogramu projektu a rozpočtu projektu) a v úpravě některých formálních náležitostí u některých partnerů (změna statutárních zástupců, § 9.8 – údaje o orgánech kontroly 1. stupně, § 9.13 - bankovní spojení, § 10.1 – místo archivace dokumentů).

Kvůli celistvosti a přehlednosti Partnerské dohody bylo přistoupeno k vypracování nové Partnerské dohody, která po podpisu nahradí dohodu stávající, tj. dohodu ve znění změny č. 1. Text Partnerské dohody ve znění změny č. 2 je obsahem materiálu RK-24-2014-63, př. 1a, autorizovaný překlad do českého jazyka je obsahem materiálu RK-24-2014-63, př. 1b. Původní znění Partnerské dohody je obsahem materiálu RK-09-2013-59, př. 3a, autorizovaný překlad do českého jazyka je obsahem materiálu RK-09-2013-59, př. 3b. Text Partnerské dohody ve znění změny č. 1 je obsahem materiálu RK-24-2014-63, př. 2a, autorizovaný překlad do českého jazyka je obsahem materiálu RK-24-2014-63, př. 2b.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Partnerskou dohodu mezi Vedoucím partnerem projektu CEC5 a Krajem Vysočina dle materiálu 
RK-24-2014-63, př. 1.

V souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu RK-24-2014-63, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 9. 9. 2014

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 3