#### RK-25-2014-100

Podstatná změna XIV. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III.

pro: jednání rady kraje č. 25/2014 dne 26. 8. 2014

zpracoval: L. Weber, R. Sýkora

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 30. 11. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov III“. Tento projekt  pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/07.08060 navazoval na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a II. Cílem projektu bylo vybudování domácnosti pro celkem 19 klientů a prostor pro denní programy, v Náměšti nad Oslavou a Hrotovicích.

V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením č. 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace.

V průběhu realizace projektu došlo ke zkrácení doby provádění stavebních prací oproti původnímu předpokladu. Tento stav dovoluje posunutí termínu ukončení poslední etapy a tím i celého projektu k datu 31. 8. 2014, a umožní Kraji Vysočina čerpání finančních prostředků za tuto etapu projektu ještě z rozpočtu roku 2014. Oznámením o změně č. XIII byl požádán poskytovatel dotace o zkrácení termínu ukončení projektu. v Oznámení o změně č. XIV jsou zahrnuty úpravy rozpočtu, které upřesňují skutečné čerpání dotace v období před dokončením projektu a administrativní úpravy nutné pro závěrečné vyúčtování.

Součástí zpracovaného oznámení o změnách jsou i informace o skutečných hodnotách výběrových řízení prováděných před ukončením projektu.

Změny v projektu jsou blíže popsány v materiálu RK-25-2014-100, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit oznámení příjemce o změnách dle materiálu RK-25-2014-100, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-25-2014-100, př. 1;

ukládá

- odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-25-2014-100, př. 1;

- odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-25-2014-100, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 31. 8. 2014

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 1