#### RK-25-2014-84

**2. monitorovací zpráva projektu „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“**

počet stran: 2

počet příloh: 2

pro: jednání rady kraje č. 25/2014 dne 26. 8. 2014

zpracoval: M. Benešová

předkládá: V. Švarcová

**Popis problému:**

Odbor sociálních věcí zpracoval projekt „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“, který byl schválen usnesením rady č.1513/28/2013/RK dne 3. 9. 2013. Projekt pod registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/C2.00011 byl ze strany MPSV podpořen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OP LZZ – ZS 824 – 1108/2014 v celkové maximální výši 4 244 407,50 Kč a byla zahájena jeho realizace k 1. 2. 2014.

Dle stanoveného harmonogramu předkládáme druhou průběžnou monitorovací zprávu za uplynulé 3 měsíce realizace projektu (tj. období od 1. 5. 2014 do 31. 7. 2014). V souladu s harmonogramem projektu je dále nutné předložit třetí monitorovací zprávu za následující šestiměsíční období realizace projektu a poté závěrečnou monitorovací zprávu za další šestiměsíční období realizace projektu.

Za dané monitorovací období byla zpracována monitorovací zpráva včetně požadovaných příloh MPSV, kterou nyní předkládáme radě kraje v materiálu RK-25-2014-84, př. 1
a RK-25-2014-84, př. 2, ve které je uvedena obsahová část monitorovací zprávy, kde jsou podrobně popsány všechny aktivity realizované v daném období. Jedná se o pokračování v realizaci následujících klíčových aktivit: nastavení systemické spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, profesní rozvoj zaměstnanců a nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci. V rámci posledních dvou klíčových aktivit byli materiálně a technicky vybaveni pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany a byly zahájeny přípravné práce pro vybavení prostoru pro klienty.

Po schválení monitorovací zprávy radou kraje bude v systému Benefit zpracována žádost o platbu. Monitorovací zpráva a žádost o platbu bude finalizována a včetně požadovaných příloh odeslána řídícímu orgánu.

**Návrh řešení, zdůvodnění:**

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí monitorovací zprávu dle materiálů RK-25-2014-84, př. 1 a RK-25-2014-84, př. 2; a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály řídícímu orgánu na MPSV.

**Stanoviska:**

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Stanovisko projektové kanceláře: projektová kancelář bere monitorovací zprávu na vědomí.

**Návrh usnesení:**

##### Rada kraje

**schvaluje**

monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-25-2014-84, př. 1 a RK-25-2014-84, př. 2;

**prohlašuje**

skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2014-84, př. 2, části B2;

**ukládá**

odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

**odpovědnost:** odbor sociálních věcí

**termín:** 31. 8. 2014