#### RK-28-2014-55

Podstatná změna č. XVIII v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

pro: jednání rady kraje č. 28/2014 dne 30. 9. 2014

zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková, S. Munduch

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 22. 12. 2011 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Jinošov II.“ pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/07.08082. Tento projekt je navazující na projekty Transformace ÚSP Jinošov I. a III. a jeho cílem je vytvořit 
5 skupinových domácností o max. počtu 6 osob na domácnost prostřednictvím výstavby 1 objektu v Jaroměřicích na Rokytnou, 2 objektů v Pucově a 2 objektů v Okříškách s kapacitou 30 lůžek pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením (pro 29 stávajících uživatelů a 1 lůžko pro odlehčovací službu). V rámci příprav realizace tohoto záměru již byl Usnesením 0888/19/2011/RK dne 31. 5. 2011 schválen Transformační plán Domova bez zámku, příspěvkové organizace a dne 23. 6. 2011 byl schválen hodnotící komisí MPSV. Usnesením 0245/03/2011/ZK dne 10. 5. 2011 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Rada kraje v rámci projektu schválila podstatné změny projektu č. I – XVII., které se týkaly především změn v rozpočtu, v nákupu nemovitostí, ve veřejných zakázkách a v projektovém týmu.

Dne 30. 9. 2014 bylo plánováno dokončení stavebních prací na objektu Okříšky 1. V průběhu dokončovacích prací však nedošlo k řádnému vyschnutí betonových podlahových ploch, v objektu byla zjištěna nadměrná vlhkost, která brání pokládání povlakových podlahových krytin a dále montáži truhlářských výrobků. Z tohoto důvodu došlo se zhotovitelem k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dochází k prodloužení termínu dokončení stavebních prací na objektu. Hlavní příčinou nevyschlých podlah a nevhodného vnitřního mikroklimatu pro montáž podlahových krytin a truhlářských výrobků je srpnové abnormální klima a to z hlediska vysokých srážek a vysoké vlhkosti vzduchu.

Na objektech Okříšky 1 a Okříšky 2 dále došlo ke vzniku více a méně prací, které nebylo možno dopředu předvídat. Tato skutečnost byla konzultována s pracovníky MPSV a CRR, následně došlo k uzavření dodatku s dodavatelem stavebních prací. Provedení více a méně prací na objektech má vliv na změnu rozpočtu projektu.

Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-28-2014-55, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-28-2014-55, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-28-2014-55, př. 1 a zapracovat změny do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-28-2014-55, př. 1;

ukládá

- majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-28-2014-55, př. 1;

- odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-28-2014-55, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 15. 5. 2015

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 1