RK-30-2014-38, př. 1

Počet stran: 1

- Oznámení příjemce o změnách č. XIV.

- v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 |  | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: - Změna ukončených VŘ 006, 016 a 017 podle skutečnosti. - Změna rozpočtu etap ř. 6012 na základě uzavřených smluv na TDS a BOZP. |  |  |
| Zdůvodnění změn: - Vzhledem k ukončení výběrových řízení na technický dozor staveb upravujeme termín ukončení, dodavatele služby a smluvní částku. - VŘ 006 Výběrové řízení na TDS Humpolec bylo ukončeno dne 12. 9. 2014. Vysoutěžená hodnota VŘ je 84 900 Kč bez DPH, 84 900 Kč s DPH. - VŘ 016 Výběrové řízení na TDS Pelhřimov bylo ukončeno dne 12. 9. 2014. Vysoutěžená hodnota VŘ je 89 400 Kč bez DPH, 89 400 s DPH. - VŘ 017 Výběrové řízení na TDS Horní Cerekev bylo ukončeno dne 5. 9. 2014. Vysoutěžená hodnota VŘ je 204 510 Kč bez DPH, 247 457,10 Kč s DPH. Změna snižuje hodnotu ř. 6012 z původních 553 500 Kč bez DPH (656 400 Kč s DPH) na 442 310 Kč bez DPH, 485 257 Kč s DPH. Snížení o 111 190 Kč bez DPH, 171 142,90 Kč s DPH. - Na základě smluvního plnění na TDS a BOZP opravujeme rozpočet druhé a třetí etapy. Čerpání ř. 6012 ve druhé etapě celkem 227 286,00 Kč s DPH (253 054,26 Kč s DPH), čerpání ve třetí etapě 215 024,00 bez DPH (232 202,84 Kč s DPH). |  |  |
| Seznam přiložených dokumentů: - Dílčí změny v projektové žádosti |  |  |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |  |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |  |