RK-38-2014-49, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách č. XVII

# v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: Úprava rozpočtu dle skutečně vynaložených finančních prostředků na realizaci projektu v roce 2014 a přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2014 do roku 2015. Úprava rozpočtu 2. etapy projektu dle skutečně vynaložených finančních prostředků a přesun nevyčerpaných finančních prostředků do třetí etapy a opačně. Navýšení rozpočtu projektu o nezpůsobilé výdaje ve výši 6518,- Kč v řádku EDS 6096. |
| Zdůvodnění změn: Vzhledem k tomu, že rozpočet v roce 2014 byl rozpočtem plánovaným, dochází k jeho úpravě dle skutečně vynaložených výdajů v tomto roce s ohledem na plánované výdaje v roce 2015. Přesné vyčíslení čerpání finančních prostředků v roce 2014 bude uvedeno v ročním vyúčtování projektu, jelikož do konce prosince 2014 bude docházet k hrazení vystavených faktur. Nevyčerpané finanční prostředky v roce 2014 budou převedeny do roku 2015. Od 1. 8. 2014 probíhá druhá etapa projektu, jejíž ukončení je datováno na 31. 12. 2014. Finanční prostředky nevyčerpané v průběhu druhé etapy přesouváme do 3. etapy projektu a opačně. Týká se to především mzdových prostředků, prostředků na poplatky, stavební práce, koordinátora BOZP, TDS, autorský dozor atd. Výše přesunutých prostředků mezi druhou a třetí etapou bude známa po uhrazení všech faktur v daném monitorovacím období. K navýšení nezpůsobilých výdajů o částku 6518,- Kč v řádku 6096 dochází z důvodu ukončení smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro objekt plánovaný na pozemku v Bobrové, který byl nahrazen pozemkem v Kadolci. Jedná se o doplatek za vynaložené náklady. |
| Seznam přiložených dokumentů: |
| Datum: 17. 12. 2014 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |