#### RK-14-2015-62

2. monitorovací zpráva projektu „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“

pro: jednání rady kraje č. 14/2015 dne 28. 4. 2015

zpracovala: A. Indrová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Odbor sociálních věcí zpracoval projekt „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“, který byl schválen usnesením rady č. 2330/40/2013/RK dne 17. 12. 2013. Projekt pod registračním číslem CZ.1.04/3.2.00/B4.00007 byl ze strany MPSV podpořen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.: OP LZZ – ZS824 – 90/2014 v celkové maximální výši 9 032 899 Kč a zahájena jeho realizace k 1. 4. 2014. Dle stanoveného harmonogramu předkládáme 2. monitorovací zprávu projektu za uplynulé monitorovací období (tj. 1. 10. 2014 – 31. 3. 2015). Dne 13. 4. 2015 bylo podepsáno rozhodnutí o prodloužení doby realizace projektu a na základě upraveného harmonogramu předkládání monitorovacích zpráv bude nutné předložit závěrečnou monitorovací zprávu do 30. 12. 2015

V monitorovacím období, za které je tato monitorovací zpráva předkládána, probíhala realizace klíčových aktivit projektu. Došlo ke zpracování analýzy sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina ve všech 15 ORP kraje. Platforma, zřízená za účelem monitorování situace sociálně vyloučených romských komunit v celém Kraji Vysočina, se pravidelně scházela a řešila otázky týkající se aktuálních problémů sociálně vyloučených lokalit. Členové platformy se také podíleli na probíhající aktualizaci Strategie sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012 – 2017.

Dále byli ve své činnosti podpořeni poskytovatelé sociálních služeb - provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Třebíči zajišťuje Oblastní charita Třebíč, provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihlavě a provozování terénních programů na území Kraje Vysočina zajišťuje Oblastní charita Jihlava. Dále se uskutečnily exkurze a tematické workshopy.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí monitorovací zprávu dle materiálů RK-14-2015-62, př. 1 a př. 2; a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály řídícímu orgánu na MPSV.

Stanoviska:

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Stanovisko projektové kanceláře: Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

schvaluje

monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-14-2015-62, př. 1 a RK-14-2015-62, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2015-62, př. 2, části B2;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tyto materiály včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 30. 4. 2015

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2