RK-16-2015-62, př. 3

počet stran: 25

REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA

pro Kraj Vysočina

v oblasti plastikářského průmyslu

Regionální sektorová dohoda vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/B9.00013

úvod

Shrnutí informací z posouzení stavu sektoru

Průmysl spolu se zemědělstvím je historicky nejvýznamnějším hospodářským odvětvím Kraje Vysočina. Firmy z Kraje Vysočina nejvíce trápí nedostatek kvalifikovaných pracovních sil technického směru. Jedná se především o středoškolské a učňovské absolventy technických oborů s dostatečnou praxí či znalostí firemního prostředí, ideálně s jistými pracovními návyky. Ti by měli nahrazovat pracovníky odcházející do důchodu, případně sloužit pro další rozvoj firem.

Dalším významným problémem je kvalita pracovníků. Firmy si stěžují, že musí většinu svých technických pracovníků, jak absolventů, tak těch s praxí sami doškolovat, což často bývá dlouhý a nákladný proces.

Výše uvedené problémy mají negativní dopad na ekonomický rozvoj Kraje Vysočina jako celku. Problémy s lidskými zdroji brzdí rozvoj plastikářských firem. Ty z nich, které se v tomto odvětví zaměřují na inovace a zakázky s velkou přidanou hodnotou deklarují značný potenciál pro růst a další rozvoj. Ten je ovšem podmíněn právě kvalitními pracovníky, proto jsou velice nakloněni aktivitám, které jim tuto sílu pomohou zajistit.

Rámcové problémy oboru z hlediska RLZ

- Nedostatek absolventů technických oborů:

Příčiny problému:

stárnutí populace s technickým vzděláním

vývoj demografické křivky, tj. propad počtu žáků a studentů obecně

nižší zájem o technické obory

vysoký počet velkých zaměstnavatelů, což má za příčinu velkou konkurenci na trhu práce

absence vysokých a vyšších škol se zaměřením na technické obory

odchod vysokoškoláků ve strojírenských profesích do větších center (Brno, Praha, Ostrava)

Nedostatečná kvalita pracovníků:

Příčiny problému:

nepopularita technických oborů

malý počet žáků, což znamená, že na technické učební obory chodí nemotivovaní studenti, kteří se většinou nedostali na jiné obecné školy

nízká konkurence mezi pracovníky oboru, což vede k nízké motivace pro osobní růst

nízký podíl praktického vyučování realizovaného přímo na pracovištích ve firmách

I. Strategická část 
regionální sektorové dohody

Vizí regionální sektorové dohody pro obor plastikářství v Kraji Vysočina je zajištění užší spolupráce na trhu práce mezi plastikářskými firmami a firmami úzce s nimi spolupracujícími v Kraji Vysočina a mezi krajskými institucemi zajišťujícími připravenost pracovníků a absolventů technických škol na odbornou práci v plastikářském průmyslu. Spolupráce by se měla týkat zejména užší propojenosti teorie s praxí, nabídkou kvalifikovaných pracovníků v oboru plastikářství ze strany vzdělávacích institucí a jasně formulovanými požadavky na tyto pracovníky ze strany zaměstnavatelů plastikářských firem v Kraji Vysočina. Regionální sektorová dohoda je podporována Regionální radou odborových svazů a navrhovaná opatření jsou doporučena k realizaci.

Cíle RSD:

1. cíl		Uspokojit potřeby zaměstnavatelů po kvalifikovaných technicky vzdělaných pracovnících v profesích z oblasti zpracování plastů na trhu práce v Kraji Vysočina

2. cíl		Zvýšit kvalitu, kompetence a znalosti stávajících pracovníků v oboru

3. cíl		Nastartovat procesy, které zajistí dlouhodobou podporu zvyšování zájmu o profese z oblasti zpracování plastů v Kraji Vysočina

deklarační článek

Strategických partnerů regionální sektorové dohody:

Regionální sektorová dohoda není právně závazný dokument. Jedná se o písemnou politicko-společenskou úmluvu mezi zúčastněnými subjekty, která je veřejně prezentovaná. Uzavření a realizace RSD je v zájmu jednotlivých aktérů a je založeno na osobní odpovědnosti a cti.

Regionální sektorová dohoda je uzavírána pod patronací níže podepsaných představitelů, kteří mohou oblast rozvoje lidských zdrojů v oboru plastikářství v Kraji Vysočina aktivně a přímo ovlivňovat a iniciovat efektivní řešení dlouhodobých problémů, vyhodnocovat plnění opatření Akčních plánů a vzájemně se informovat o svých aktivitách a plánovaných krocích.

Nasměrování podpory strategických partnerů RSD směrem k naplnění cílů:

Partneři svým podpisem vyjadřují vůli, v rámci svých kompetencí a možností, vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby přispěly k naplnění záměru sektorové dohody, a za tímto účelem pověřují realizační partnery Regionální sektorové dohody, kteří budou v rámci své působnosti spolupracovat na plnění opatření uvedených v části II. Realizační část sektorové dohody.

Za účelem dosažení cílů pověřují strategičtí partneři RSD v rámci své působnosti tyto realizační partnery RSD, kteří budou spolupracovat na plnění opatření uvedených ve II. části RSD:

Podpisy strategických partnerů:

________________________________

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina

________________________________

Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček

předseda, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

________________________________

Regionální předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

________________________________

Ing. Jiří Hrdlička

ředitel pobočky, Úřad práce ČR – pobočka Kraj Vysočina

________________________________

Doc. MUDr. Václav Báča

rektor, Vysoká škola polytechnická

________________________________

Svaz průmyslu a dopravy ČR.

V …………….…., dne ...........2015

II. Realizační část 
regionální sektorové dohody

Opatření regionální sektorové dohody směřující k zadaným cílům:

1. cíl	Uspokojit potřeby zaměstnavatelů po kvalifikovaných technicky vzdělaných pracovnících v profesích z oblasti zpracování plastů na trhu práce v Kraji Vysočina

Opatření:

1.1	Ve spolupráci se středními školami technického směru příprava nových oborových zaměření specializovaných přímo na segment plastikářství.

1.2	Větší propojení zaměstnavatelů a středních škol konkrétní a vymezenou formou spolupráce, zejména v oblasti praxí, stáží, exkurzí a vzdělávání pedagogů.

1.3	Zařazení kritéria podílu počtu žáků na praxi ve firmách k celkovému počtu žáků ve škole do systému hodnocení kvality odborných škol.

1.4	Větší implementace profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací do školských vzdělávacích programů (ŠVP) odborných škol.

1.5	Zvýšení povědomí o NSK a jejich standardech jak u zaměstnavatelů, tak u zaměstnanců

1.6	Doplnění NSK o PK potřebné pro plastikářství.

1.7	Rozšíření studijních oborů Vysoké školy polytechnické v Jihlavě o technické obory(strojírenství, průmyslová chemie).

1.8	Motivace absolventů VŠ mimo Kraj Vysočina k návratu zpět.

2. cíl	Zvýšit kvalitu, kompetence a znalosti stávajících pracovníků v oboru

Opatření:

2.1	Příprava rekvalifikačních kurzů zaměřených na odborné dovednosti pro segment plastikářství ve spolupráci ÚP a firem.

2.2	Zlepšení spolupráce firem s ÚP s cílem lepšího využití všech stávajících možností, které by mohly přispět ke zlepšení situace; využití všech dostupných nástrojů dalšího vzdělávání.

2.3	Zapojení firem do procesu dalšího vzdělávání.

3. cíl	Nastartovat procesy, které zajistí dlouhodobou podporu zvyšování zájmu o profese z oblasti zpracování plastů v Kraji Vysočina

Opatření:

3.1	Systematické a koordinované aktivity na podporu a propagaci technických oborů.

3.2	Zlepšení kariérního poradenství na základních a středních školách s cílem posílit zájem o technické obory.

3.3	Větší využívání stipendií jako motivačního nástroje k posílení zájmu a zejména zkvalitnění výstupních znalostí a dovedností absolventů technických oborů.

3.4	Podpora technických projektů a technického vzdělávání na ZŠ.

3.5	Získání podrobnějšího přehledu o počtu nezaměstnaných a zaměstnaných a jejich vzdělanostní struktuře až do úrovně mikroregionů.

Plán opatření regionální sektorové dohody

| Cíl | Opatření | Akce podporující příslušné opatření | Realizační partneři | Termín realizace (od … do …) | Výstupy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Uspokojit potřeby zaměstnavatelů po kvalifikovaných technicky vzdělaných pracovnících v profesích z oblasti zpracování plastů na trhu práce v Kraji Vysočina | 1.1. Ve spolupráci se středními školami technického směru příprava nových oborových zaměření specializovaných přímo na segment plastikářství. | 1.1.1. Vytipování vhodných škol | Kraj Vysočina, zaměstnavatelé | Do 30.6.2015 | Přehled o školách |
|  |  | 1.1.2. Úprava ŠVP – oborové zaměření plastikář | Kraj Vysočina, Škola, zaměstnavatelé | 30.6.2015 1x 30.11.2016 3x | ŠVP – nový obor |
|  |  | 1.1.3. Zařazení školní nabídky oborového zaměření | Škola | 30.11.2016 | Nabídka vzdělávacích oborů |
|  | 1.2. Větší propojení zaměstnavatelů a středních škol konkrétní a vymezenou formou spolupráce, zejména v oblasti praxí, stáží, exkurzí a vzdělávání pedagogů. | 1.2.1. Organizace setkání zaměstnavatelů v oboru a SOŠ | Krajská hospodářská komora (KHK KV), Školy, Zaměstnavatelé | do 30.5. 1x ročně | Plán koordinačních schůzek škola - firma |
|  |  | 1.2.2. Stanovení plánu praxí a exkurzí pro žáky a stáží pro učitele | Škola, Zaměstnavatelé | do 30.6. 1 x ročně | Reálný plán akcí škola - firma |
|  |  | 1.2.3. Realizace exkurzí a praxí žáků SOŠ u zaměstnavatelů (plastikářů) | Škola, Zaměstnavatelé | do 30.6. 1 x ročně | Získání osobních zkušeností žáků |
|  |  | 1.2.4. Stáže a exkurze učitelů odborných předmětů u zaměstnavatelů | Škola, Zaměstnavatelé | do 30.6. 1 x ročně | Získání praktických zkušeností učitelů |
|  |  | 1.2.5. Využití odborníků z firem v rolích vedoucích tematicky zaměřených seminářů odborných předmětů na středních školách | Škola, Zaměstnavatelé | do 30.6. 1 x ročně | Předání informací pro praxi žákům od odborníků |
|  | 1.3. Zařazení kritéria podílu počtu žáků na praxi ve firmách k celkovému počtu žáků ve škole do systému hodnocení kvality odborných škol. | 1.3.1. Vytvoření systému evaluace SOŠ | Kraj Vysočina, Škola | do 30.6. 1 x ročně | Zvýšení aktivity ředitelů škol ke spolupráci se zaměstnavateli. |
|  | 1.4. Větší implementace profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací (NSK) do školních vzdělávacích programů (ŠVP) odborných škol. | 1.4.1. Stanovení profesních kvalifikací potřebných v plastikářství | KHK, SP ČR, Zaměstnavetelé | 30.4.2015 1x ročně | Implementace NSK do praxe |
|  |  | 1.4.2. Vytvoření „Rodného listu“ pro stanovené profesní kvalifikace | KHK, SP ČR, Zaměstnavetelé | 30.6.2015 resp. do 31.8.2015 | Sjednocení představ o kompetenci v praxi |
|  |  | 1.4.3. Jednání se Sektorovou radou strojírenství | KHK, SP ČR | 31.12.2015 | Zavedení standardů v plastikářském průmyslu |
|  |  | 1.4.4. Zařazení kvalifikačních standardů PK do ŠVP | KHK, SP ČR, Školy | od 1.9.2016 | Soulad výuky s potřebami zaměstnavatelů |
|  | 1.5. Zvýšení povědomí o NSK a jejich standardech jak u zaměstnavatelů, tak u zaměstnanců. | 1.5.1. Vytvoření seznamu plastikářských firem Kraje Vysočina | KHK, Úřad práce (ÚP) | 30.6.2015 | Efektivní komunikace s firmami |
|  |  | 1.5.2. Osobní návštěvy u firem – informace o NSK | KHK, ÚP, SP | průběžně - pololetně | Zavedení NSK do praxe |
|  |  | 1.5.3. Propagace NSK na web a v médiích | KHK, ÚP, SP, Kraj Vysočina | průběžně - pololetně | Zavedení NSK do praxe |
|  | 1.6. Rozšíření studijních oborů Vysoké školy polytechnické v Jihlavě o technické obory (strojírenství, průmyslová chemie). | 1.6.1. Vytvoření profilu absolventa | Vysoká škola polytechnická v Jihavě (VŠPJ), KHK, Zaměstnavatelé | 2.Q/2015 | Základ pro studijní obor |
|  |  | 1.6.2. Vytvoření studijní náplně oboru | VŠPJ, Zaměstnavatelé | 4.Q/2015 | Studium technického oboru |
|  |  | 1.6.3. Zpracování žádosti o akreditaci | VŠPJ | 4.Q/2016 | Zavedení nového oboru |
|  | 1.7. Motivace absolventů VŠ mimo Kraj Vysočina k návratu zpět. | 1.7.1. Vytvoření katalogu pracovních příležitostí v plastikářském oboru | Zaměstnavatelé, KHK, SP | 3.Q/2015 | Zmapování pracovních příležitostí |
|  |  | 1.7.2. Zveřejnění katalogu a jeho propagace | KHK, SP, ÚP, Kraj Vysočina | 1.Q/2016 | Motivace absolventů k zisku pracovního místa |

| Cíl | Opatření | Akce podporující příslušné opatření | Realizační partneři | Termín realizace (od … do …) | Výstupy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Zvýšit kvalitu, kompetence a znalosti stávajících pracovníků v oboru | 2.1. Příprava rekvalifikačních kurzů zaměřených na odborné dovednosti pro segment plastikářství ve spolupráci ÚP a firem. | 2.1.1. Stanovení profesních kvalifikací (PK) k rekvalifikaci | Zaměstnavatelé, ÚP, KHK, SP ČR | 31.3.2016 | Informační předpoklad pro rekvalifikace |
|  |  | 2.1.2. Zajištění rekvalifikačních kurzů | Vzdělavatelé, ÚP, školy | 31.5.2016 | Vyšší počet odborníků |
|  | 2.2. Zlepšení spolupráce firem s ÚP s cílem lepšího využití všech stávajících možností, které by mohly přispět ke zlepšení situace; využití všech dostupných nástrojů dalšího vzdělávání. | 2.2.1. Hlášení volných pracovních míst na ÚP | Zaměstnavatelé, ÚP, KHK | Průběžně Kontr. pololetně | Poskytování informací uchazečům |
|  |  | 2.2.2. Aktivní poskytování informací o prostředcích aktivní politiky zaměstnanosti | Zaměstnavatelé, ÚP, KHK | Průběžně Kontr. pololetně | Zvýšení využití APZ |
|  |  | 2.2.3. Pravidelná setkávání zástupců ÚP a zaměstnavatelů v plastikářském oboru | ÚP, zaměstnavatelé, KHK | 1 x za rok | Zlepšení informací o APZ a spolupráce s ÚP |
|  | 2.3. Zapojení firem do procesu dalšího vzdělávání. | 2.3.1. Definování potřeb dalšího vzdělávání | Zaměstnavatelé, KHK, SP | 1 x za rok Do 30.6. | Informace pro vzdělavatele |
|  |  | 2.3.2. Vyhledání nabídky dalšího vzdělávání (DV) | KHK, ÚP, střední školy, rekvalifikační instituce | Do 31.8. | Naplnění specialistů |
|  |  | 2.3.3. Vytvoření propojení nabídky a poptávky po DV | KÚ, HK, ÚP, školské, rekvalifikační a vzdělávací instituce | Do 31.8. | Informovanost ŠVP |
|  |  | 2.3.4. Konference v plastikářství | Zaměstnavatelé, KHK | 9.-10.6.2015 | Zvýšení znalostí o technologiích |

| Cíl | Opatření | Akce podporující příslušné opatření | Realizační partneři | Termín realizace (od … do …) | Výstupy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Nastartovat procesy, které zajistí dlouhodobou podporu zvyšování zájmu o profese z oblasti zpracování plastů v Kraji Vysočina. | 3.1. Systematické a koordinované aktivity na podporu a propagaci technických oborů. | 3.1.1. Vytvoření poradní komise pro koordinaci aktivit na podporu technických oborů | KHK, SP | Komise do 10/2015 | Koordinace aktivit na podporu oborů |
|  |  | 3.1.2. Mediální propagace plastikářského oboru | Krajský úřad (KÚ), KHK, SP ČR, zaměstnavatelé | Vyhodnocení k 12. měsíci v roce | Informování veřejnosti o oboru |
|  |  | 3.1.3. Zařazení kapitoly (odstavce) o plastikářském průmyslu do propagačních materiálů o Kraji Vysočina | KÚ, zaměstnavatelé, školy | Do 11/2015 | Informování veřejnosti o oboru |
|  | 3.2. Zlepšení kariérního poradenství na základních a středních školách s cílem posílit zájem o technické obory. | 3.2.1. Proškolení karierových poradců o uplatnění v plastikářském oboru | KÚ, Zaměstnavatelé, školy | Do 30.6.2016 | Povědomí o studiu a pracovním uplatnění |
|  |  | 3.2.2. Exkurze karierových poradců ve firmách | Zaměstnavatelé | 3x ročně | Předávání informací žákům ZŠ |
|  |  | 3.2.3. Trénink a pracovní stáže karierových poradců v plastikářských firmách | Zaměstnavatelé | 3x ročně | Předávání informací žákům ZŠ |
|  |  | 3.2.4. Vytvoření informační brožurky o plastikářském průmyslu pro kariérové poradce | Zaměstnavatelé, školy | do 31.12.2015 | Podpora a motivace školitelů |
|  |  | 3.2.5. Zpravodaj – statistika uplatnění v oborech | Zaměstnavatelé, KHK, školy | do 31.12.2015 | Informační zázemí |
|  | 3.3. Větší využívání stipendií jako motivačního nástroje k posílení zájmu a zejména zkvalitnění výstupních znalostí a dovedností absolventů technických oborů. | 3.3.1. Zavedení stipendií pro žáky v plastikářském oboru Krajem Vysočina | KV, školy | do 31.12.2015 | Motivace žáků o studium v oboru |
|  |  | 3.3.2. Vytvoření motivačních bonusů (stipendií) pro nadané žáky zaměstnavateli | Zaměstnavatelé | do 31.12.2015 | Motivace žáků o studium v oboru |
|  | 3.4. Podpora technických projektů a technického vzdělávání na ZŠ. | 3.4.1. Zavedení pracovních dílen a zájmových kroužků do vzdělávání na ZŠ | Školy, zaměstnavatelé | Vyhodnocení k 30.6.2016 | Zvýšení zájmu o obory, zvýšení dovedností a myšlení |
|  |  | 3.4.2. Spolupráce ZŠ a vzdělavatelů (exkurze a motivační dílny) | Zaměstnavatelé, školy | Kontrola 2x ročně – 30.6. a 31.12. | Vyšší poptávka po oboru |
|  |  | 3.4.3. Exkurze žáků 8. a 9. tříd ZŠ do plastikářských firem | Zaměstnavatelé, školy | Kontrola 2x ročně – 30.6. a 31.12. | Vyšší poptávka po oboru |
|  |  | 3.4.4. Besedy žáků (rodičů) 8. a 9. tříd ZŠ na ZŠ se zástupci plastikářských firem | Zaměstnavatelé, školy | Kontrola 2x ročně – 30.6. a 31.12. | Vyšší poptávka po oboru |
|  | 3.5. Získat podrobnější přehled o počtu nezaměstnaných a zaměstnaných a jejich vzdělanostní struktuře až do úrovně mikroregionů. | 3.5.1. Oznamovat potřeby LZ ve firmách | Zaměstnavatelé, ÚP, KHK | Průběžně k 31.12. | Saturace potřeb zaměstnavatelů |
|  |  | 3.5.2. Zveřejnění statistických analýz pro plastikářský průmysl | ÚP | Tisk. zpráva – 2x ročně. Vyhodnocení k 31. 12. | Informace o stavu plastikářského průmyslu v oblasti RLZ |

Podpisy realizačních partnerů regionální sektorové dohody

Realizační část podepisují realizační partneři RSD (jejich výběr vychází z doporučených strategických partnerů RSD).

________________________________

Ing. Tomáš Prchal

Ředitel Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina

________________________________

Kateřina Budínková

Regionální zastoupení Svaz průmyslu a dopravy ČR

________________________________

Ing. Jana Fialová

Radní pro oblast školství Kraje Vysočina

________________________________

Bc. Marcela Brožová

Automotiv Lighting

________________________________

Bohumil Cempírek

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

________________________________

Ing. Martin Klusáček

Fraenkische CZ

________________________________

Ing. Zdeněk Borůvka

Střední průmyslová škola Třebíč

III. Operativní část 
regionální sektorové dohody

Obsahem této části RSD je konkrétní vymezení akcí, které vedou k plnění opatření z II. části RSD.

Akční plán bude zajišťován partnery, kteří podepsali realizační část regionální sektorové dohody.

Významnými zaměstnavateli jsou:

ALTIA JIHLAVA s.r.o.

Ammeraal Beltech s.r.o.

Automotive Lighting

Bosch Diesel s.r.o.

CECHO-Bohumil Cempírek s.r.o.

DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

Fia ProTeam s. r. o.

FRAENKISCHE CZ s.r.o.

Hettich k.s.

HRANIPEX Czech Republic k.s.

ITW PRONOVIA, s.r.o.

Knoflíkářský průmysl Žirovnice a.s.

Kokinetics s.r.o.

Lisovna plastů, spol. s r.o.

MANN+HUMMEL.(CZ) s. r. o.

PKS okna a.s.

Produktion Sito s.r.o.

Spojené kartáčovny a.s. Pelhřimov

Swoboda CZ, s.r.o.

ZOK – systém s.r.o.

Používané zkratky v akčním plánu:

APZ – 	aktivní politika zaměstnanosti

KHK KV – 	Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina,

NSK – 	Národní soustava kvalifikací

PK – 		profesní kvalifikace

SOŠ – 	střední odborná škola

SP ČR –	Svaz průmyslu a dopravy ČR

ŠVP – 	školský vzdělávací program

TP – 		trh práce

VŠPJ – 	Vysoká škola polytechnická

ÚP – 		Úřad práce ČR – pobočka Kraj Vysočina

ZŠ – 		základní škola

Akční plán regionální sektorové dohody

| Č. cíle, opatření, akce | Název akce | Popis akce | Odpovědní výkonní partneři | Indikátor | Způsob vyhodnocování plnění indikátoru | Výstup, přínos, dopad | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Uspokojit potřeby zaměstnavatelů po kvalifikovaných technicky vzdělaných pracovnících v profesích z oblasti zpracování plastů na trhu práce v Kraji Vysočina. |
| 1.1. Ve spolupráci se středními školami technického směru příprava nových oborových zaměření specializovaných přímo na segment plastikářství. |
| 1.1.1. | Vytipování vhodných škol | Vytvoření seznamu vhodných škol, které mají předpoklady pro spolupráci s vytipovanými zaměstnavateli. Jednání s řediteli škol o možnostech školy zapojit se do projektu. | Kraj Vysočina, zaměstnavatelé | Vytvořený seznam vytipovaných škol, které mají předpoklady zapojit se do projektu. | Existence seznamu, existence aktivního souhlasu vedení škol | Posílení informační základny, získání přehledu o možných spolupracujících školách | do 30.6.2015 |
| 1.1.2. | Úprava ŠVP – oborové zaměření plastikář ve spolupráci se zaměstnavateli | Upravení stávajícího ŠVP – oborové zaměření plastikář podle aktuálních zkušeností z praxe. | Kraj Vysočina, Škola, zaměstnavatelé | ŠVP v takovém stavu, podle kterého je možno obor vyučovat se zahrnutými zkušenostmi z praxe. Vytvořit 4 ŠVP. | Existence upraveného ŠVP - 4x | ŠVP – nové oborové zaměření | do 30.6.2015 1x do 30.11.2016 3x |
| 1.1.3. | Zařazení školní nabídky oborového zaměření | Zařazení nově vytvořeného oborového zaměření do nabídky vybraných škol. Výuka oboru ve vybraných školách v okresech Pelhřimov, Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou. | Škola | Oborové zaměření plastikář - 4 školy v kraji | Zařazení oborového zaměření do nabídky alespoň 4 škol v kraji. | Nabídka vzdělávacích oborů | do 30.11.2016 |
| 1.2. Větší propojení zaměstnavatelů a středních škol konkrétní a vymezenou formou spolupráce, zejména v oblasti praxí, stáží, exkurzí a vzdělávání pedagogů. |
| 1.2.1. | Organizace setkání zaměstnavatelů v oboru a SOŠ | Realizace schůzek představitelů vytipovaných zaměstnavatelů a škol s cílem přesně naplánovat aktivity z tohoto akčního plánu. Schůzky organizovat na konci školního roku s cílem naplánovat aktivity na následující školní rok. | KHK KV, Školy, Zaměstnavatelé | Počet schůzek zaměstnavatel - školy, 1/rok | Počet skutečně realizovaných schůzek | Plán akcí organizovaných společně zaměstnavateli a školami. | 1x ročně do 30.5. |
| 1.2.2. | Stanovení plánu praxí a exkurzí pro žáky a stáží pro učitele | Vytvoření partnerství mezi školou a zaměstnavateli, vytvoření plánu akcí mezi zaměstnavatelem a partnerskou školou, definování počtu a termínů aktivit 1.2.3., 1.2.4. a 1.2.5. | Škola, Zaměstnavatelé | Vytvořený plán akcí min. 4x školní rok = 4 školy (partnerství) | Existence plánu akcí | Reálný plán akcí definujících spolupráci mezi zaměstnavatelem a partnerskou školou | 1 x ročně nejpozději do června |
| 1.2.3. | Realizace exkurzí a praxí žáků SOŠ u zaměstnavatelů (plastikářů) | Žáci partnerské školy provádějí u příslušného zaměstnavatele exkurze a odbornou praxi v souladu s plánem definovaným v rámci akce 1.2.2. | Zaměstnavatelé, škola | Počet exkurzí, počet žáků na praxi = v závislosti na určení v rámci akce 1.2.2. minimálně 5 exkurzí/rok | Podle počtu realizovaných exkurzí a počtu žáků na praxi = vyhodnocení, zda je v souldu s plánem akcí viz 1.2.2. | Rozšíření znalostí žáků o práci v plastikářských firmách, získání osobních zkušeností s prací ve firmě | 1x ročně nejpozději do června |
| 1.2.4. | Stáže a exkurze učitelů odborných předmětů u zaměstnavatelů | Učitelé odborných předmětů absolvují exkurze a stáže u příslušného zaměstnavatele. Školy určí konkrétní učitele odborných předmětů a zaměstnavatelů vyčlení pracovníka, který bude spolupracovat na exkurzi a stáži učitele. | Zaměstnavatelé, škola | Počet exkurzí, počet učitelů na stáži = v závislosti na určení v rámci akce 1.2.2. minimálně 5 exkurzí/rok, 6 stáží/rok | Podle počtu realizovaných exkurzí a počtu učitelů na stážích. | Učitelé získají praktické zkušenosti a informace o tom, co potřebuje absolvent školy pro uplatnění v praxi. | 1x ročně nejpozději do června |
| 1.2.5. | Využití odborníků z firem v rolích vedoucích tematicky zaměřených seminářů odborných předmětů na středních školách | Odborníci z firem vedou odborné semináře na středních školách. Školy vyčlení prostor pro přednášku odborníka a zajistí posluchače, zaměstnavatel určí odborného pracovníka, který přednášku na škole provede. | Zaměstnavatelé, škola | Počet odborných seminářů vedených odborníky z firem = v závislosti na určení v rámci akce 1.2.2. minimálně 4 přednášky ve 2 různých školách (2 na jednu školu/rok) | Podle počtu uskutečněných seminářů | Studenti se přímo od odborníků z praxe dozvědí důležité informace potřebné pro jejich uplatnění v praxi. | 1x ročně nejpozději do června |
| 1.3. Zařazení kritéria podílu počtu žáků na praxi ve firmách k celkovému počtu žáků ve škole do systému hodnocení kvality odborných škol. |
| 1.3.1. | Vytvoření systému evaluace SOŠ | Úprava způsobu hodnocení kvality SOŠ tak, aby se zohlednila míra spolupráce školy se zaměstnavateli a to tak, že se zohlední také podíl počtu žáků na praxi ve firmách k celkovému počtu žáků ve škole. | Kraj Vysočina, Škola | Upravený systém evaluace SOŠ | Zařazení indikátoru do pravidel hodnocení škol | Zvýšení aktivity ředitelů škol ke spolupráci se zaměstnavateli | 1x ročně nejpozději do června |
| 1.4. Větší implementace profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací do školských vzdělávacích programů (ŠVP) odborných škol |
| 1.4.1. | Stanovení PK potřebných v plastikářství | Výběr PK v NSK, které jsou vhodné pro plastikářské firmy a vytvoření seznamu PK uplatňovaných v praxi firem | Zaměstnavatelé, KHK KV, SP ČR | Profesní kvalifikace | Seznam vhodných PK - min. 2 | Podklad pro implementaci NSK do firemní a školní praxe | 30.9.2015 opakovat 1 x ročně |
| 1.4.2. | Vytvoření „Rodného listu“ pro stanovené PK případně zpětná vazba k nově vytvořeným PK. | Vytvoření Rodného listu pro všechny PK uvedené na seznamu z bodu 1.6.1 nebo vytvoření zpětné vazby využití nově vytvořené PK u zaměstnavatele z plastikářského oboru | Zaměstnavatelé, KHK KV, SP ČR | Počet "Rodných listů", zpětných vazeb | Existence "Rodných listů", komentářů k zpětné vazbě. | Sjednocení představ o potřebných kompetencích v jednotlivých profesích uplatňovaných v praxi | 30.12.2015 |
| 1.4.3. | Jednání se Sektorovou radou strojírenství | Jednání s členy sektorových rad s cílem zavedení a nových a aktualizace stávajících PK vhodných pro plastikářský průmysl | KHK KV, SP ČR | Nové PK a aktualizované PK z plastikářského oboru | Počet nových PK a aktualizovaných PK | Zavedení nových a aktualizovaných kvalifikačních standardů potřebných v plastikářském průmyslu | 31.12.2015 |
| 1.4.4. | Zařazení kvalifikačních standardů PK do ŠVP | Úprava a aktualizace stávajících ŠVP u technických škol s cílem sladění definovaných potřeb na kvalifikační standardy v popisech PK (i nově vytvořených) s obsahem výuky technických oborů | KHK KV, SP ČR, školy | Aktualizované ŠVP a vazba na vybrané PK | ŠVP technických škol se zavedeným oborem plastikář min. 4x - aktualizace v souladu s popisem PK | Soulad výuky plastikářských oborů s potřebami na kvalifikační kompetence zaměstnavatelů | od 1.9.2016 |
| 1.5. Zvýšení povědomí o NSK a jejich standardech jak u zaměstnavatelů, tak u zaměstnanců. |
| 1.5.1. | Vytvoření seznamu plastikářských firem Kraje Vysočina | Partneři SD vytvoří adresář plastikářských firem Kraje Vysočina | KHK, ÚP | Databáze firem | Každoroční aktualizace databáze | Efektivní komunikace s firmami | 30.9.2015 |
| 1.5.2. | Osobní návštěvy u firem – informace o NSK | Osobní jednání představitelů partnerských organizací SD s představiteli plastikářských firem s cílem komunikovat o NSK | KHK KV, ÚP, SP ČR | Zvýšení informovanosti pro podklad aktualizace změny NSK | Počty návštěv ve firmách - min. 12/rok | Zavedení NSK do firemní praxe/aktualizace PK v NSK dle potřeb firem | průběžně - kontrola pololetně |
| 1.5.3. | Propagace NSK | Propagace NSK formou odborných článků v novinách a ve zpravodaji Kraje Vysočina, ve Zpravodaji KHK a jednotlivých OHK v Kraji Vysočina, v newsletteru SP ČR, ve Zpravodaji ÚP | KV, KHK KV, SP ČR, ÚP | Odborné články | Počet zveřejněných odborných článků - min. 5/rok | Zavedení NSK do firemní praxe | průběžně - kontrola pololetně |
| 1.6. Rozšíření studijních oborů Vysoké školy polytechnické v Jihlavě o technické obory (strojírenství, průmyslová chemie). |
| 1.6.1. | Vytvoření profilu absolventa | Definování požadavků na kompetence absolventa Vysoké školy polytechnické Jihlava | Zaměstnavatelé, KHK KV, VŠPJ | Profil absolventa technického oboru na VŠPJ | Zpracovaný profil min. 1 | Základ pro stanovení vhodného studijního oboru | 3.Q/2015 |
| 1.6.2. | Vytvoření studijní náplně oboru | Vytvoření popisu studijní náplně nového technického oboru | VŠPJ, zaměstnavatelé | Nový studijní obor | Existence popisu nového studijního oboru | Studium technického oboru vy užitelného v plastikářském průmyslu v Kraji Vysočina | 4. Q./2015 |
| 1.6.3. | Zpracování žádosti o akreditaci | Zpracování žádosti o akreditaci nového technicky zaměřeného studijního oboru | VŠPJ | Akreditovaný nový obor | Akreditace | Zavedení nového technického oboru do výuky na VŠPJ | 4. Q/2016 |
| 1.7. Motivace absolventů VŠ mimo Kraj Vysočina k návratu zpět. |
| 1.7.1. | Vytvoření katalogu pracovních příležitostí v plastikářském oboru | Vytvoření seznamu pracovních míst, u nichž je kvalifikační podmínkou vzdělání v plastikářském oboru | Zaměstnavatelé, KHK KV, SP ČR | Seznam pracovních míst a očekávanou potřebou nových odborníků. | Existence seznamu a předpokladu poptávky po odborně vzdělaných lidech. | Zmapování potenciálních pracovních příležitostí pro odborně vzdělané uchazeče. | 3.Q/2015 |
| 1.7.2. | Zveřejnění katalogu a jeho propagace | Zveřejnění katalogu na webech Kraje Vysočina, KHK KV, HK ČR, SP ČR, ÚP a zveřejnění katalogu ve zpravodajích partnerů RSD | Kraj Vysočina, KHK, SP ČR, ÚP | Zveřejněný katalog | Počet zveřejnění katalogu - min. 10 | Motivace absolventů k získání pracovního místa v Kraji Vysočina | 1.Q/2016 |
| 2. Zvýšit kvalitu, kompetence a znalosti stávajících pracovníků v oboru. |
| 2.1. Příprava rekvalifikačních kurzů zaměřených na odborné dovednosti pro segment plastikářství ve spolupráci ÚP a firem. |
| 2.1.1. | Stanovení PK k rekvalifikaci a zmapování platných akreditací | Vytvoření seznamu PK, u nichž je trvalý nedostatek odborně vzdělaných pracovníků či uchazečů. Aktivita je závislá na stanovení PK v opatření 1.4. | Zaměstnavatelé, KHK KV, SP ČR, ÚP | Seznam PK v plastikářských oborech žádaných na trhu práce | Existence seznamu PK | Informační předpoklad pro plánování rekvalifikací | 31.3.2016 |
| 2.1.2. | Zajištění rekvalifikačních kurzů (formou akreditace nebo PK) | Vytvoření veškerých nezbytných předpokladů k tomu, aby rekvalifikační kurzy mohly probíhat (veř. Zakázka na dodavatele RK nebo PK, nabídka zvolené RK), pokud budou zájemci. | ÚP, školy, vzdělavatelé | Počet absolventů rekvalifikačních kurzů | Podle počtu úspěšných absolventů rekvalifikací, kteří nastoupili do firem na místa specialistů. | Vyšší počet odborníků ve firmách | 31.5.2016 |
| 2.2. Zlepšení spolupráce firem s ÚP s cílem lepšího využití všech stávajících možností, které by mohly přispět ke zlepšení situace; využití všech dostupných nástrojů dalšího vzdělávání. |
| 2.2.1. | Hlášení volných pracovních míst na ÚP | Využívání systému hlášení volných pracovní místa na ÚP | ÚP, Zaměstnavatelé, KHK KV | Využívání systému hlášení volných pracovních míst v praxi | Systém přináší firmám očekávaný benefit | Poskytování rychlých a přehledných informací uchazečům o volných místech ve firmách | Průběžně - Kontrola pololetně |
| 2.2.2. | Aktivní poskytování informací o prostředcích aktivní politiky zaměstnanosti | Vytvořit letáky a informační nástroje (např. semináře) pro konkrétní nástroje APZ | ÚP, Zaměstnavatelé, KHK KV | Počet letáků, počet akcí | Existence letáků, počet realizovaných akcí | Zvýšení využívání APZ zaměstnavateli | Průběžně - Kontrola pololetně |
| 2.2.3. | Pravidelná setkávání zástupců ÚP a zaměstnavatelů v plastikářském oboru | Informační setkání pro zaměstnavatele (seminář), program - ÚP informace o agendách TP - APZ, cizinci a jejich zaměstnávání na TP v ČR, rekvalifikace, projekty ESF; dále pak informace od HK. | ÚP, Zaměstnavatelé, KHK KV | Počet setkání | Počet realizovaných setkání (seminářů) | Zvýšení informovanosti zaměstnavatelů o nástrojích a opatřeních APZ a agendách TP, zlepšení spolupráce s ÚP | 1 x za rok |
| 2.3. Zapojení firem do procesu dalšího vzdělávání. |
| 2.3.1. | Definování potřeb dalšího vzdělávání | Realizace monitoringu ve firmách, prognóza vývoje potřeb ze strany zaměstnavatelů | ÚP, KHK KV, Zaměstnavatelé | Přehled očekávaných potřeb | Semináře a informační analýzy porovnání poptávky a nabídky | Informace pro všechny typy vzdělavatelů | 1x za rok do 30.6. |
| 2.3.2. | Vyhledání nabídky dalšího vzdělávání (DV) | Zmapování možností a podmínek konkrétní realizace dalšího vzdělávání | ÚP, KHK KV, střední školy, vzdělavatelé | Počet absolventů dalšího vzdělávání | Zvýšení nabídky kvalifikovaných osob na trhu práce | Naplnění počtu požadovaných specialistů | Do 31.8. |
| 2.3.3. | Vytvoření propojení nabídky a poptávky po DV | Pravidelná setkávání a výměna informací na KÚ v Radě pro rozvoj lidských zdrojů, na KHK KV a na ÚP. | KÚ, KHK KV, ÚP, školy, vzdělavatelé | Soulad mezi poptávkou a nabídkou LZ, oborovou skladbou ŠVP a nabídkou RK a PK na regionálním trhu práce | Analýza souladu nabídky a poptávky po lidských zdrojiích na trhu práce, předání vzájemných informací všech partnerů a konsensus nastavení dalšího vývojového trendu | Zvýšení informovanosti, zlepšení spolupráce a nastavení dalšího postupu, ev. korekce ŠVP ve vztahu k trendům na trhu práce | DO 31.8. |
| 2.3.4. | Konference v plastikářství | Zorganizovat mezinárodní konferenci pro plastikářské firmy, která se zaměří na nové metody a technologie v plastikářském průmyslu. Konference bude zacílena na vzdělání zaměstnanců plastikářských firem a odborných pedagogických pracovníků SOŠ. | zaměstnavatelé, KHK KV | Mezinárodní plastikářská konference v Kraji Vysočina | Pozvánka a seznam účastníků mezinárodní konference | Zvýšení znalostí o inovativních a moderních technologiích. Zvýšení kvality a produktivity | 9.-10.6.2015 |
| 3. Nastartovat procesy, které zajistí dlouhodobou podporu zvyšování zájmu o profese z oblasti zpracování plastů v Kraji Vysočina. |
| 3.1. Systematické a koordinované aktivity na podporu a propagaci technických oborů. |
| 3.1.1. | Vytvoření poradní komise pro koordinaci aktivit na podporu technických oborů | Výběr aktivních zástupců od zaměstnavatelů, škol dalších organizací kraje, vzdělavatelů a dalších organizací, které realizují projekty na podporu technického vzdělávání. Vytvoření poradní komise, která bude sdílet informace o realizovaných a připravovaných aktivitách na podporu technických oborů s cílem koordinovat tyto aktivity. Poradní komisi bude svolávat KHK ve spolupráci s SP ČR. | KHK KV, SP ČR, | Počet setkání poradní komise = min. 2 setkání ročně | Zápisy a prezenční listiny | Koordinace aktivit na podporu technických oborů = synergický efekt z jednotlivých projektů a koordinace činností | Utvoření komise do 10/2015 |
| 3.1.2. | Mediální propagace plastikářského oboru | Prezentace informací o plastikářském průmyslu, o školách nabízejících obor a o uplatnění na trhu práce, profily zaměstnavatelů. Partneři zpracují odborné články, které budou uveřejněny formou tiskových zprávv zpravodajích Kraje Vysočina, KHK KV, škol, SP ČR | Kraj Vysočina, KHK KV, SP ČR, zaměstnavatelé | 4 tiskové zprávy/rok (2x škola, 2x zaměstnavatel) | Zveřejněné články v médiích | Informování veřejnosti o oboru | Vyhodnocení k 12. měsíci v roce |
| 3.1.3. | Zařazení kapitoly (odstavce) o plastikářském průmyslu do propagačních materiálů o Kraji Vysočina | Vytvoření článku o plastikářském průmyslu v kraji (společný článek zaměstnavatelů, odborných škol a Kraje Vysočina) | Kraj Vysočina, zaměstnavatelé, školy | Informace o oboru v propagačním materiálu kraje = 1x | Obsah propagačního materiálu | Informování veřejnosti o oboru | do 11/2015 |
| 3.2. Zlepšení kariérního poradenství na základních a středních školách s cílem posílit zájem o technické obory. |
| 3.2.1. | Proškolit karierové poradce o uplatnění v plastikářském oboru | pozvání školitelů na odborné semináře se zástupci zaměstnavatelů v KHK KV | KHK KV, zaměstnavatelé, školy | proškolení kariéroví poradci - 2 | počet proškolených kariérových poradců | širší povědomí o možnostech studia a pracovním uplatnění v plastikářském oboru | 30.6.2016 |
| 3.2.2. | Exkurze karierových poradců ve firmách | Organizace exkurzí kariérových poradců v jednotlivých plastikářských firmách | Zaměstnavatelé | Počet exkurzí, počet účastníků | Podle uskutečněných exkurzí | Předávání lepších informací žákům ZŠ o možném uplatnění v plastikářské praxi | 3 exkurze ročně |
| 3.2.3. | Trénink a pracovní stáže karierových poradců v plastikářských firmách | Organizace stáží kariérových poradců v jednotlivých plastikářských firmách a účast kariérových poradců na tréninku nových zaměstnanců ve firmách | Zaměstnavatelé | Počet účastníků stáží | Podle uskutečněných stáží | Předávání lepších informací žákům ZŠ o možném uplatnění v plastikářské praxi | 3 stáže ročně |
| 3.2.4. | Vytvoření informační brožurky o plastikářském průmyslu pro kariérové poradce | vytvoření brožury | zaměstnavatelé, školy | brožury | existence brožur | podpora a motivace školitelů | 31.12.2015 |
| 3.2.5. | Zpravodaj – statistika uplatnění v oborech | součást newsletteru viz 1.5.3. | KHK KV, zaměstnavatelé, školy | newsletter | existence statistiky | informační zázemí | 31.12.2015 |
| 3.3. Větší využívání stipendií jako motivačního nástroje k posílení zájmu a zejména zkvalitnění výstupních znalostí a dovedností absolventů technických oborů. |
| 3.3.1. | Zavedení stipendií pro žáky v plastikářském učebním oboru nebo oborovém zaměření Krajem Vysočina | Vytvoření pravidel pro udělování stipendií žákům SOŠ – učební obory | Kraj Vysočina, školy | zvýšení zájmu kvalitních kandidátů o studijní obor | počet schválených stipendií | motivace žáků o studium v oboru | 31.12.2015 |
| 3.3.2. | Vytvoření motivačních bonusů (stipendií) pro nadané žáky zaměstnavateli | Vytvoření pravidel udělování motivačních bonusu a stipendií zaměstnavateli pro nadané žáky SOŠ v koordinaci se stipendijními pravidly škol a kraje | zaměstnavatelé | zvýšení zájmu kvalitních kandidátů o studijní obor | počet schválených stipendií | motivace žáků o studium v oboru | 31.12.2015 |
| 3.4. Podpora technických projektů a technického vzdělávání na ZŠ. |
| 3.4.1. | Zavedení pracovních činností a zájmových kroužků do vzdělávání na ZŠ | Zavedení pracovních činností a zájmových kroužků na ZŠ formou praktické výuky | školy, zaměstnavatelé | vytvoření a organizovaní zájmové kroužky a praktické činnosti na ZŠ | počet fungujících zájmových kroužků | Zvýšení zájmu o technické obory a zvýšení manuálních dovedností a technického myšlení | vyhodnocení k 30.6.2016 |
| 3.4.2. | Spolupráce ZŠ a vzdělavatelů (exkurze a motivační dílny) | Organizování exkurzí žáků ZŠ do plastikářských firem a organizování motivačních dílen pro žáky ZŠ v dílnách SOŠ | školy, zaměstnavatelé | Exkurze, motivační dílny | Počet exkurzí a počet motivačních dílen | vyšší poptávka po studijném oboru plastikář | kontrola 2x ročně k 30.6. a k 31.12 |
| 3.4.3. | Exkurze žáků 8. a 9. tříd ZŠ do plastikářských firem | Organizace exkurzí žáků ZŠ do jednotlivých plastikářských firem | školy, zaměstnavatelé | uskutečněné exkurze | počet exkurzí | vyšší poptávka po studijním oboru plastikář | kontrola 2x ročně k 30.6. a k 31.12 |
| 3.4.4. | Besedy žáků (rodičů) 8. a 9. tříd ZŠ na ZŠ se zástupci plastikářských firem | Organizování besed zástupců plastikářských firem se žáky a jejich rodiči na ZŠ | školy, zaměstnavatelé | uskutečněné vstupy | počet vstupů | vyšší poptávka po studijném oboru plastikář | kontrola 2x ročně k 30.6. a k 31.12 |
| 3.5. Získat podrobnější přehled o počtu nezaměstnaných a zaměstnaných a jejich vzdělanostní struktuře až do úrovně mikroregionů |
| 3.5.1. | Oznamovat potřeby lidských zdrojů ve firmách | Využívat systém hlášení volných pracovních míst (VPM) | ÚP, KHK KV, zaměstnavatelé | Počet nahlášených VPM | Obsazení VPM uchazeči/zájemci | Saturace potřeb zaměstnavatelů | průběžně - vyhodnocení k 31.12. |
| 3.5.2. | Zveřejnění statistických analýz pro plastikářský průmysl | Zavedení pravidelného zveřejňování statistických dat a analýz úřadem práce speciálně pro plastikářský průmysl | ÚP | Statistický zpravodaj ÚP | Počet vydání zpravodaje ÚP s vyčleněním dat pro oblast plastikářského průmyslu - min. 2/rok | Informace o stavu plastikářského průmyslu v oblasti RLZ | Tisková zpráva 2x ročně - vyhodnocení k 31.12. |