RK-18-2015-10, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. XVII.

# v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu: – výstižný popis: Vznik nového výběrové řízení VŘ018 Změna rozpočtu na ř. 6114 a 5114 |
| Zdůvodnění změn: Dne 26.5.2015 proběhlo hodnocení nabídek VŘ008 na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství. Vzhledem k tomu, že na části 4 (dodávka elektrozařízení pro terapii) a 5 (dodávka mandlu) nebyly podány nabídky, bylo rozhodnuto o zrušení těchto částí. Na nevysoutěžené části bude vypsáno nové výběrové řízení VŘ018. VŘ018 na dodávku elektrozařízení pro terapii a mandlu předp. termín realizace VŘ: 10. 6. 2015 – 29. 6. 2015 předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 261 000 Kč Snižujeme o 40 000 Kč bez DPH (48 400 Kč s DPH) rozpočet ř. 6114 a o stejnou částku zvyšujeme rozpočet ř. 5114. Důvodem je jednotková cena pořizované komodity (2 ks tkalcovských stavů), která je pod limitem pro zahrnutí do investičních nákladů. Celkový rozpočet projektu zůstává nezměněn. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |